Звіт

про стан виконання Програми соціально-економічного і культурного розвитку м.Запоріжжя на 2009 рік за І квартал 2009 року

1. Розвиток людського потенціалу

1.1. Ринок праці та зайнятість населення

За січень-березень 2009 року кількість зареєстрованих в центрах зайнятості незайнятих громадян становила 13,80 тис.чол, що на 70% більше, ніж за аналогічний період 2008 року (8,14 тис.чол.). Офіційного статусу безробітних на кінець кварталу набули 86,8% незайнятих громадян (11,98 тис.чол.). Впродовж кварталу у середньому на місяць реєструвалось 2,0 тис.чол.

Зайнятість населення у І кварталі 2009 року

Рівень зареєстрованого безробіття на 01.04.2009 склав 2,03%, що на 1,47% більше, ніж за аналогічний період 2008 року.

З початку 2009 року працевлаштовано 1012 чол., що в 4,9 рази менше, ніж за відповідний період минулого року (4983 чол.). Рівень працевлаштування на кінець звітного періоду склав 7,3%, що на 39,7% менше, ніж у І кварталі                   2008 року, що пояснюється значним зменшенням вакансій.

Наявність вільних робочих місць на 01.04.2009 складала 587 од., що в              7,4 рази менше, ніж на 01.04.2008. Навантаження на одне вільне робоче місце складає майже 18 чол.

На виплату допомоги по безробіттю  за 3 місяця поточного року витрачено 11,9 млн.грн. (середній розмір допомоги по безробіттю склав  773 грн).

За січень-березень поточного року створено  2,2 тис. нових робочих місць, що в 1,8 рази менше, ніж за аналогічний період 2008 року.

Посилилась тенденція щодо ліквідації робочих місць, так  за січень-березень кількість ліквідованих робочих місць у 1,78 рази перевищує кількість створених.

У зв’язку з економічною кризою фінансування на виплату одноразової допомоги по безробіттю для започаткування   підприємницької діяльності у 2009 році не передбачено.

1.2. Доходи населення та заробітна плата

За січень–березень 2009 року середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в м.Запоріжжі становила 1813,52 грн., що складає 99,7%  від показника за  аналогічний  період минулого року (1819,19 грн.) та з початку року зменшилась на 8,6%. Однак, впродовж кварталу спостерігалось зростання середньомісячної заробітної плати: темп зростання у лютому до січня становив – 2,7%, у березні до лютого – 6,8%.

Рівень середньомісячної заробітної плати штатного працівника значно перевищує державні соціальні стандарти: у 3,0 рази – мінімальну заробітну плату (605 грн.) та у 2,7 рази прожитковий мінімум для працездатної особи  (669,0 грн.).

Залишається значною диференціація рівня оплати праці за видами економічної  діяльності. Найвищий рівень заробітної плати у працівників фінансової діяльності (2930,5 грн.), виробництва та розподілення електроенергії, газу та води (2608,5 грн.) та  металургії (2446,4 грн.). Найменша заробітна плата спостерігається у працівників  легкої промисловості (731,6 грн.),  готельного та ресторанного бізнесу (870,2 грн.), торгівлі (886,3 грн.).

У І кварталі 2009 року, у порівнянні з І кварталом 2008 року, значно знизився рівень заробітної плати у будівництві - на 33,5%, легкій промисловості – на 13,8%, металургії – на 7%.

Фонд оплати праці штатних працівників зайнятих у галузях економіки за І квартал 2009 року склав 1538,9 млн.грн. що на 7,0% менше, ніж за  І квартал 2008 року  (1564,6 млн.грн.).

1.3. Заборгованість із виплати заробітної плати

Впродовж І кварталу 2009 року заборгованість із виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах збільшилась на 1,14 млн.грн. у порівнянні з початком року та, станом на 01.04.2009, становила 23,35 млн.грн. Заборгованість мають 82 підприємства. Основна частка заборгованості припадає на підприємства приватної форми власності і становить 14,0 млн.грн. Заборгованість на підприємствах державної власності – 9,34 млн.грн., з них найбільші боржники: ДП «Радіоприлад» - 8,58 млн.грн., ДП «Аеропорт Запоріжжя вантажний» - 370,6 тис.грн.

На економічно неактивних підприємствах міста заборгованість за три місяця у порівнянні з початком року  зменшилась на 40,4 тис.грн. та становила 1080,4 тис.грн.

Найбільші суми невиплаченої заробітної плати у 2009 році зафіксовано на економічно активних підприємствах промисловості (15,8 млн.грн.), будівництва (2,4 млн.грн.), транспорту та зв’язку (3,4 млн.грн.).

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, на 1 квітня 2009 року становила 8,7 тис. осіб або 3,0% від загальної кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 2260,23 грн., що на 25% більше середнього розміру заробітної плати за І квартал 2009 року (1813,52 грн.).

Для здійснення постійного контролю за дотриманням вимог чинного законодавства з питань оплати праці за звітний період обстежено 88 підприємств, внесено 223 рекомендації щодо усунення виявлених порушень, матеріали 20 перевірок направлено до правоохоронних органів,  спільно з прокуратурою проведено 6 перевірок.

2. Розвиток реального сектору економіки

2.1. Промисловий комплекс

За підсумками І кварталу 2009 року спостерігається зниження темпів зростання промислового виробництва у порівнянні з аналогічним періодом              2008 року.

У цілому, по Запорізькій області, за січень-березень 2009 року обсяги промислової продукції зменшилися на 39,8% (темп зниження – 60,2%) у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року. Разом з тим, обсяги промислового виробництва в березні 2009 року у порівнянні із лютим збільшилися на 15,9% (темп зростання склав *115,9%).

Обсяг реалізованої промислової продукції  в цілому по місту за             січень - березень 2009 року становив 8393,8 млн.грн. 72,8% до обласного показника та 67,7% до аналогічного періоду 2008 року (12398,4 млн.грн.). У розрахунку на одного мешканця показник складає 10,7 тис.грн.

Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

У металургійній галузі за січень - березень 2009 року спостерігається   зниження *темпів зростання промислової продукції на 36,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року. Разом з тим, обсяги промислового            виробництва в березні 2009 року у порівнянні з лютим збільшилися на 13,5%.

Обсяг реалізованої промислової продукції за січень - березень 2009  року становив 3254,9 млн.грн. (63,8% до аналогічного періоду 2008 року).

У І кварталі поточного року у порівнянні з відповідним періодом 2008 року зменшено виробництво феросплавів (на 14,7%), сталі (на 28,5%), виробів вогнетривких (на 58,1%). Разом з тим, на 11,4% збільшено виробництво алюмінію необробленого.

Машинобудування

За січень-березень 2009 року у порівнянні з аналогічним періодом  2008 року спостерігається зниження *темпів зростання промислової продукції в галузі на 61,5%. Разом з тим, обсяги промислового  виробництва в березні 2009 року у порівнянні із лютим збільшилися на 19,9%.

Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-березень 2009 року склав 2122,1 млн.грн., що становить 50,4% до аналогічного періоду 2008   року.

На підприємствах машинобудування за січень-березень 2009 року у порівнянні з відповідним періодом 2008 року зменшено виробництво автомобілів (на 81,4%), трансформаторів електричних (на 71,0%), проводу ізольованого обмотувального (на 44,4%). На деяких підприємствах галузі спостерігається позитивна динаміка зростання обсягів промислової продукції у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року. Так, на ВАТ «Мотор Січ» - на 10,9%,                    ЗАТ «Запоріжкран» - в 2,7 рази більше.

Виробництво харчових продуктів

Зберігається тенденція зростання обсягів промислової продукції в галузі.

*Темп зростання промислової продукції  за січень-березень 2009 року склав 100,8% у порівнянні з аналогічним періодом  2008 року, за  березень у порівнянні з лютим - 127,1%.

Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-березень 2009 року становив 696,5 млн.грн., що на 24,6% більше, ніж за аналогічний період 2008 року).

У порівнянні з відповідним періодом 2008 року збільшено виробництво олії соняшникової рафінованої (на 64,9%), олії соняшникової нерафінованої  (на 1,3%), маргаринової продукції (на 10,3%).

*Примітка: з 01.01.2009 показник «Темп зростання (зниження)» розраховується тільки по областях.

2.2. Будівництво

У м. Запоріжжі у І кварталі 2009 року виконано будівельних робіт на суму  112,76 млн.грн. (у фактичних цінах, без ПДВ), що на 58,7% менше, ніж у відповідному періоді  2008 року у порівняних цінах.

Забудовниками усіх форм власності введено в експлуатацію 42 будинки загальною площею 22,6 тис. кв. м, що на 6,9% більше, ніж у минулому році.

За кошти індивідуальних забудовників введено 41 будинок загальною площею 6,4 тис.кв.м, або 61,2% до січня-березня 2008 року.

За звітний період в експлуатацію введено багатоповерхові будинки:

- житловий будинок по вул.Ленська, 20-а, замовник – ТОВ „Желдоркомплект”, загальна площа – 2,19 тис.кв.м;

- житловий будинок по вул.Полякова, 19, замовник – ВАТ „Запорізький сталепрокатний завод”, загальна площа – 3,85 тис. кв.м;

- житловий будинок для малосімейних після реконструкції гуртожитку по пр.Ювілейному, 41, замовник – ВАТ „Запорізький домобудівний комбінат”, загальна площа – 6,5 тис.кв.м;

- житловий будинок по вул.Новокузнецькій, 4, замовник – ТОВ „Компанія „Торговий Дім”, загальна площа – 5,1 тис.кв.м;

- житловий будинок для малосімейних по вул.Демократичній, 68, замовник –  ТОВ „Асоціація „Запоріжметалургмонтаж”, загальна площа – 1,78 тис. кв.м.

Законом України „Про Державний бюджет України на 2009 рік” передбачено 100,0 млн.грн. на будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро. За звітний період кошти  з державного бюджету не надходили.

Фактичні видатки за рахунок бюджету розвитку міста склали 816,87 тис.грн., або 0,5% від затверджених видатків (177,5 млн.грн.). Кошти спрямовано на:

- будівництво житлового будинку № 25 в кварталі по вул. Алмазній у сел. Павло-Кічкас, м.Запоріжжя (проектні та підготовчі роботи, експертиза) – 46,21 тис.грн.;

- реконструкцію мереж зовнішнього освітлення за програмою „Світло 2009-2011” – 216,52 тис.грн.;

- будівництво крематорію в м.Запоріжжя (проектні, проектно-вишукувальні та будівельні роботи) – 155,0 тис.грн.;

- реконструкцію будівлі Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 104 по вул. Кремлівської, 65-в – 399,14 тис.грн.

2.3. Містобудування, архітектура

Впродовж І кварталу підготовлено та затверджено тендерну документацію й проведено тендер на виготовлення опорного плану території житлового району Хортицький (формування тривимірної моделі рельєфу місцевості, схема організації руху транспорту та пішоходів, схема розміщення району в структурі м.Запоріжжя); виготовлено ситуаційну схему території вздовж траси Харків – Сімферополь (опорний план території та містобудівне обґрунтування).

За результатами проведеного  земельного аукціону на право оренди та продажу 11 земельних ділянок (6 - на право оренди, 5- у власність), продано право оренди земельної ділянки площею 0,25 га за 100 тис.грн. по пров.Табірному у Шевченківському районі для розташування багатоквартирного будинку.

2.4. Транспорт і зв'язок

Обсяг перевезень пасажирів автотранспортом загального користування за      І квартал 2009 року склав 10,9 млн.чол., що на 19,5% менше, ніж за відповідний період 2008 року та становить 21,9% від запланованого на 2009 рік. Вантажів перевезено – 482,9 тис. тонн, що на 29,7% менше, ніж у І кварталі 2008 року та становить 16,3% від запланованого на 2009 рік. Зупинка роботи підприємств або зменшення обсягів їх діяльності призвели до зниження замовлень на вантажні перевезення та скорочення кількості задіяних на виробництві робітників, а також спаду пасажиропотоків населення.

Комунальним підприємством «Запоріжелектротранс» за І квартал 2009 року перевезено 8550,4 тис.чол. платних пасажирів (в т.ч. автобусом – 69,5 тис.чол.), електротранспортом – 8480,9 тис.чол., пільгових пасажирів по статистичному коефіцієнту – 14279,3 тис.чол. (в т.ч. автобусам – 116,1 тис.чол.), електро-транспортом – 14163,2 тис.чол. Кількість перевезених пасажирів зменшилась у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року: платних на 10%, автобусом майже вдвічі, електротранспортом на 9%.

Зв’язок

За І квартал 2009 року Центром телекомунікаційних послуг                             м. Запоріжжя надано послуг на 42,1 млн.грн., в т.ч. від послуг мобільного звязку – 300,0 тис.грн.

Обсяг наданих послуг комунального підприємства „Преса” за І квартал 2009 року становить 4,33 млн. грн., в т. ч. послуг населенню – 4,32 млн. грн., що            складає  96% від обсягу за аналогічний період 2008 року (4,5 млн.грн.) та 24,7% від показника на 2009 рік.

2.5. Енергоспоживання та енергозбереження

Впродовж І кварталу 2009 року згідно з Комплексною програмою ефективного використання енергетичних ресурсів Запорізької області на     2007-2010 роки здійснювалися заходи з енергозбереження по м.Запоріжжю.

Від впровадження енергозберігаючих заходів та технологій економія паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) по галузях за звітний період склала: у чорній і кольоровій металургії – 32,13 млн.грн. (у 1,6 рази більше у порівнянні з відповідним періодом 2008 року); у машинобудуванні – 2,24 млн.грн. (60,2% від показника відповідного періоду 2008 року); у харчовій і переробній промисловості – 14,13 млн.грн. (у 2,4 рази більше); у житлово-комунальному господарстві – 3,28 млн.грн. (у 5,2 рази більше).

У  І кварталі 2009 року управління міської ради та комунальні підприємства міста виконували заходи, заплановані власними Програмами з енергоресурсозбереження.

В цілому на виконання заходів усіх Програм енергоресурсозбереження в          І кварталі 2009 року витрачено 1,62 млн.грн. (42,1% від показника аналогічного періоду 2008 року), з них: 467,5 тис.грн. – кошти міського бюджету (20%); 1157,32 тис.грн. – власні кошти підприємств, установ (75,4%). Кошти з державного бюджету не виділялися.

Внаслідок виконання заходів з енергозбереження одержано економію паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) на суму 3,88 млн.грн. (зекономлено        607,7 тис.куб.м природного газу; 1,58 млн. кВт/год електроенергії; 7,5 тис. Гкал теплової енергії та 1,52 т нафтопродуктів). Економічний ефект від впровадження енергозберігаючих заходів склав 3,87 млн.грн.

Станом на 01.04.2009 в бюджетних установах та організаціях, які фінансуються з міського бюджету, відсутня заборгованість за теплопостачання, водопостачання і водовідведення та за спожиті електроенергію і природний газ.

3. Розвиток соціальної сфери

3.1. Житлово-комунальне господарство

3.1.1. Житлове господарство

Загальна площа житлового фонду комунальної власності міста у І кварталі 2009 року складала 1290,1 тис.кв.м, що на 379,6 тис.кв.м менше у порівнянні з відповідним періодом 2008 року (за рахунок приватизації житлового фонду). Житловий фонд комунальної власності м.Запоріжжя налічував 3960 житлових будинків у тому числі 44 гуртожитки.

На 2009 рік з міського бюджету на розвиток та підтримку галузі виділено 24,26 млн.грн., в т.ч. на капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності – 22,06 млн.грн., на ремонт житлових будинків житлово-будівельних кооперативів – 2,0 млн.грн., на ремонт об’єднань співвласників багатоквартирних будинків – 200 тис.грн. У І кварталі 2009 року освоєно 1,0 млн.грн. або 4,6% від плану на рік. Здійснено вибірковий капітальний ремонт на 2 житлових будинках. Одним з основних проблемних питань залишається ремонт покрівель, на  капітальний ремонт, яких у 2009 році виділено 4,0 млн.грн., що на на 3,0 млн.грн. менше ніж у 2008 році (у І кварталі на ці цілі кошти не надходили).  Модернізовано, замінено та виконано капітальний ремонт 6 ліфтів на суму 891,98 тис.грн., що на 721,6 тис.грн. більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Рівень оплати населення за спожиті послуги з утримання будинків споруд та прибудинкових територій (квартплата) за І квартал складає 89,4% (що на 10,4% менше у порівнянні з відповідним періодом 2008 року (99,8%), сума заборгованості населення складає 41,0 млн.грн. Для зниження заборгованості населення проводиться позовно-претензійна робота. За І квартал 2009 року подано до суду 803 позови про стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги на суму 3,3 млн.грн.

3.1.2. Комунальне господарство

На 2009 рік на розвиток комунального господарства у бюджеті міста затверджено 86,35 млн.грн. За І квартал 2009 року освоєно 11,0 млн.грн., що складає 13% від планового показника на 2009 рік та на 15,4% менше ніж за            І квартал 2008 року (13,0 млн.грн.).

Дорожнє господарство

За І квартал 2009 року управлінням комунального господарства міської ради виконано робіт з утримання доріг на суму 5,38 млн.грн., що на 20,6% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (4,46 млн.грн.).

За звітний період виконано ремонт доріг на суму 600,0 тис.грн., що становить 33,3% від плану на І квартал (1800,0 тис.грн.).

На аварійних ділянках міських доріг проведено заливку ям на площі           2301 м2, укладено 413 т асфальтобетонної крихти; виконано поточний ремонт доріг з використанням асфальторозігрівача на площі 1321 м2, укладено 180 т асфальтобетонної суміші, виконано поточний ремонт дорожнього покриття на площі 4543,6 м2.

Організація дорожнього руху

За І квартал 2009 року виконано робіт на 1042,10 тис.грн., що становить 86,8% від плану І кварталу 2009 року  (1200,0 тис.грн.) та у 3,8 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року (274,7 тис.грн.). Здійснено технічне обслуговування засобів регулювання дорожнього руху (152 світлофорних об’єкти і 6728 од. дорожніх знаків. Замінено та установлено 71 дорожній знак; виконано поточний ремонт 6 світлофорних об’єктів; проведено очищення та фарбування металоконструкцій кріплень 12 світлофорних об’єктів).

Відновлення зовнішнього освітлення

Для підтримки мереж зовнішнього освітлення міста у технічно-справному стані на 2009 рік заплановано 4300,0 тис.грн. В І кварталі 2009 року виконано робіт на 718,9 тис.грн., що становить 66,9% від плану на квартал                     (1075,0 тис.грн.) та на 31,6% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року (1050,6 тис.грн.).

На освітлення міста за січень-березень 2009 року витрачено 813,0 тис.грн., що становить 82,1% від квартального плану (990,7 тис.грн.).

У І кварталі 2009 року виконано роботи з поточного ремонту 110,1 км повітряних ліній електропередач та 42,6 км кабельних ліній електропередач, забезпечено технічне обслуговування 4633 світильників, прокладено 0,88 км кабелю та 2,9 км проводу, замінено 3225 електроламп.

За Програмою «Світло - 2009 - 2010» замінено на сучасні та енергозбері-гаючі 115 світильників, виконано реконструкцію зовнішнього освітлення на внутрішньоквартальних територіях по вул. Калнишевського, Рубана, Південне шосе, Жукова.

Всього у рамках Програми «Світло - 2009» за І квартал 2009 року виконано робіт на суму 214,3 тис.грн., що становить 95,3% від квартального плану                (225,0 тис.грн.) та на 31,8% менше, ніж за відповідний період 2008 року            (314,2 тис.грн.).

На озеленення міста за І квартал 2009 року спрямовано 1838,1 тис.грн., що на 9,9% більше, ніж за  аналогічний період 2008 року (1565,6 тис.грн.). План                    І кварталу 2009 року (1838,1 тис.грн.) виконано на 93,6%.

Ритуальне обслуговування населення

На благоустрій та утримання 9-ти міських кладовищ, загальною площею 272,6 га  використано 208,2 тис.грн., при квартальному плані 447,5 тис.грн. (46,5%) що на 45% менше, ніж у аналогічному періоді 2008 року.

На будівництво крематорію в м. Запоріжжя на 2009 рік виділено                    455,0 тис.грн., в т.ч. 155,0 тис.грн. на І квартал 2009 року,  які в звітному періоді освоєно повністю.

На благоустрій та утримання міських пляжів площею 20,2 га заплановано на рік 209,0 тис.грн., з них за І квартал 2009 року використано 16,2 тис.грн., при плані 27,5 тис.грн. (58,9%).

Основні показники галузі за І квартал  2009 року

| Показники | Затверджено на 2009 рік, тис.грн. | План І кв. 2009 року | 2009 рік звіт за І кв | 2008 рік звіт за І кв | % факту І кв. до плану Ікв. 2009 | % до 2009 року |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сума, тис.грн. | Сума, тис.грн. |  |  |
| 1. Благоустрій міста | 38200,0 | 6684,8 | 5258,5 | 6949,2 | 78,7 | 14 |
| 2. Будівництво, реконструк-ція, ремонт і утримання автомобільних доріг | 25280,0 | 6200,0 | 5342,0 | 1261,9 | 86,2 | 21 |
| 3. Ремонт і утримання засобів дорожнього руху | - | - | - | 446,5 | - | - |
| 4. Захоронення безрідних і невідомих громадян | 230,0 | 47,47 | 28,1 | 34,8 | 59,2 | 12 |
| 5. Світло "2009" | 2034,6 | 225,0 | 214,3 | 314,2 | 95,3 | 11 |
| 6. Спеціальний рахунок | 30,0 | 7,0 | 7,0 | - | 100,0 | 23 |
| 7.Цільовий фонд | - | - | - | 925,0 | - | - |
| 8. Бюджет розвитку | 20578,0 | 850,4 | 155,0 | 3082,6 | 18,2 | 1 |
| ВСЬОГО | 86352,6 | 14014,7 | 11004,9 | 13014,2 | 78,5 | 13 |

3.1.3. Комунальні підприємства міста

За підсумками  І кварталу 2009 року 51 комунальне підприємство отримало доходу 408,0 млн.грн., що на 25,4 млн.грн. (на 5,9%), менше, ніж заплановано (433,4 млн.грн.) та на 58,9 млн.грн. (на 12,6%) менше, ніж за аналогічний період минулого року. Від фінансово-господарської діяльності за звітний період            26 комунальних підприємств (51% від загальної чисельності) отримали прибуток у сумі 9,5 млн.грн., що на 18,9 млн.грн. (на 66,5%) менше, ніж за аналогічний період минулого року та на 9,0 млн.грн. менше від запланованого обсягу. Проте  збитки, які отримали 25 підприємств (49%) зменшилися на 10,7 млн.грн. та склали  8,9 млн.грн.

Податок на прибуток за І квартал 2009 року (нарахований згідно з деклараціями податку на прибуток комунальних підприємств) склав                      2,1 млн.грн., що на 0,1 млн.грн. менше, ніж заплановано фінансовими планами та на 3,3 млн.грн. менше, ніж за аналогічний період минулого року. За станом на 01.04.2009 року до міського бюджету надійшло 3,3 млн.грн. податку на прибуток.

За підсумками фінансово-господарської діяльності у І кварталі 2009 року до загального фонду міського бюджету комунальними підприємствами міста перераховано  1,3 млн.грн. частки прибутку при плані 1,1 млн.грн.

Середня заробітна плата на комунальних підприємствах за І квартал 2009 року  становила 1629,1 грн., що на 17,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року, але 10% менше, ніж середній показник по місту (1813,52 грн.).

Відстежується своєчасність сплати одержаних кредитів та відсотків по них комунальними підприємствами. За станом на 01.04.2009 три комунальних підприємства (КП “Водоканал”, КП “Запоріжринок”, КП «Міські теплові мережі») мають кредитні зобов’язання у сумі 96,0 тис.грн., 12,7 млн.дол.США. та 2,8 млн.євро.

За І квартал 2009 року проведено 3 планові виїзні перевірки фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств, а саме: КП “Титан”, КП “Примула”, КП “Міська стоматологічна поліклініка № 5”.

Рішенням виконавчого комітету міської ради від 28.07.2005 № 243 «Про затвердження Порядку поетапного створення та введення в дію єдиної автоматизованої системи управління фінансовими ресурсами комунальних підприємств» на 24 комунальних підприємствах впроваджено програму управління фінансовими ресурсами в частині бюджету руху грошових коштів, що надає можливість підприємствам оперативно і в повній мірі контролювати надходження та вибуття грошових коштів на підприємстві. Головним економічним управлінням міської ради формується консолідований бюджет руху грошових коштів та відстежується ефективність виконання підприємствами запланованих зобов’язань.

Тривалий час комунальними підприємствами 	КП «ВРЕЖО № 4» та        КП «ЕЛУАШ», КП «ВРЕЖО №10», КП «ВРЕЖО № 5» не надається інформація щодо руху коштів. Невиконання даного рішення унеможливлює здійснення ефективного аналізу руху грошових коштів комунальних підприємств.

Керівниками деяких комунальних підприємств не вживається заходів щодо погашення кредиторської заборгованості.

Так, наприклад, наявність кредиторської заборгованості комунальних підприємств  «ВРЕЖО №1, «ВРЕЖО №2, «ВРЕЖО №4», «ВРЕЖО №5», «ВРЕЖО №6», «ВРЕЖО №9», «ВРЕЖО №10», «ВРЕЖО №13», «Примула» за надані послуги перед КП «Сприяння» призвело до неможливості виконання підприємством своїх зобов’язань та до здійснення ефективного аналізу фінансово-господарської діяльності.

3.2. Культура

Управлінням культури міської ради збережено мережу підвідомчих закладів культури та мистецтв, яка на сьогодні складає 60 установ. З метою захисту кінотеатру м. О.Довженка" від негативних економічних процесів та забезпечення його гарантованого фінансування  рішенням Запорізької міської ради "Про припинення комунального підприємства "Кінотеатр ім.О.Довженка" перетворено у комунальний заклад "Кіноконцертний зал ім.О.Довженка".

У І кварталі 2009 року продовжувалась цілеспрямована робота щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури: за рахунок коштів спеціального фонду проведено капітальний ремонт приміщень дитячих музичних шкіл № 2 та № 6 на  204,8 тис.грн.

Впродовж січня - березня 2009 року загальна сума надходжень від надання послуг населенню у підвідомчих закладах культури та мистецтв (проведення вечорів, організація вистав, концертів, дискотек, платні бібліотечні послуги) склала 767,0 тис.грн.

У кінотеатрах “Зірка”, ім. О.Довженка та ПК “Хортицький” впродовж           І кварталу 2009 року проведено 1171 кіносеансів, які відвідало 19,3 тис. глядачів, з них понад 950 чол. пільгових категорій, касовий збір склав 453,1 тис.грн., що на 14% більше, ніж за аналогічний період 2008 (396,4 тис.грн.).

Заходи щодо поліпшення культурного обслуговування населення

за І квартал 2009 року

| № | Зміст заходу | Заплановано на 2009 рік, тис. грн. | План на І кв. 2009 року | Виконано за І кв. 2009 р., тис. грн. | % вико-нання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Передплата періодичних видань | 584,2 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Проведення капітальних та поточних ремонтів | 887,5 | 204,8 | 204,8 | 100 |
| 3. | Придбання предметів, матеріалів, обладнання тощо | 975,8 | 44,5 | 37,3 | 84 |
| 4. | Надано платних послуг населенню | 2190,0 | 767,0 | 767,0 | 100 |
| 5. | Проведення культурно-масових заходів до пам’ятних дат та державних свят | 754,7 | 17,7 | 7,1 | 42 |

3.3. Фізична культура і спорт

На розвиток фізичної культури та спорту з міського бюджету у 2009 році спрямовано 8,83 млн.грн., з  яких у І кварталі освоєно 2,49 млн.грн., що становить 28,2% від плану на рік та на 30,9% більше, ніж у І кварталі 2008 року                      (1,90 млн.грн.).

У звітному  періоді продовжувалась робота по збереженню та розвитку спортивної бази міста. На виконання програми заходів з енерго-ресурсозбереження в закладах фізичної культури і спорту в плавальному басейні «Байкал» закінчено роботи з заміни вікон та дверей на енергоефективні на суму 217,19 тис.грн.

Для підготовки та участі спортсменів міста в Чемпіонатах та Першостях України організовано та проведено 7 навчально - тренувальних зборів, в яких брало участь 32 спортсмена.

Управлінням з питань фізичної культури, спорту та туризму Запорізької міської ради за звітний період проведено 4 Міжнародних та Всеукраїнських турнірів, 78 міських та  районних спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів з 28 видів спорту з усіма верствами населення. У змаганнях взяло участь 5,3 тис.осіб, з яких 4,3 тис. - діти та підлітки.

Аналіз виконання заходів за І квартал 2009 року

| Зміст заходу | План на 2009 р. тис грн. | Витрачено за І кв. 2009 р. тис.грн. | % виконання до плану на 2009р. | Витрати за І кв. 2008 р. тис.грн. | у % І кв. 2008р. до І кв. 2009 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Проведення міських і районних спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів | 263,2 | 43,239 | 16,4 | 82,36 | 51,3 |
| 2. Утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл, підпорядкованих управлінню | 5420,99 | 1518,66 | 28,0 | 1028,4 | 147,6 |
| 3. Утримання 5 комунальних установ та підприємств, підпорядкованих управлінню | 3147,55 | 928,81 | 29,5 | 791,4 | 117,3 |
| Всього в тому числі: | 8831,74 | 2490,709 | 28,2 | 1902,16 | 130,9 |
| Поточний та капітальний ремонт: - водної станції СДЮШОР «Україна» - басейн «Салют» - басейн «Байкал» - КУ «Заводський - водна станція КДЮСШ «Локомотив» | 289,5 5,0 61,6 217,2 5,7 | 217,2 - - 217,2 - | 100,0 - - 100,0 - | - - - - | - - - - |

3.4. Охорона здоров’я

Пріоритетною ланкою в медичному обслуговуванні населення залишається надання первинної медико-санітарної допомоги населенню з подальшим розвитком сімейної медицини. У м.Запоріжжі організацією роботи закладів загальної практики - сімейної медицини займаються 10 лікувальних закладів.

В місті з 2003 року діє Програма „Безкоштовні пологи”, фінансування якої у І кварталі 2009 року склало 91,05 тис.грн. (при плані 91,2 тис.грн.).

У І кварталі 2009 року завдяки ефективному впровадженню стандартів надання медичної допомоги у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року покращились наступні показники: збільшилось виявлення артеріальної гіпертензії з 32%до 37%, знизилася смертність немовлят на 1 тис. народжених (з 8,09‰ до 6,47‰), план ліжко-днів виконано на 100,9%, знизився показник первинного виходу на інвалідність дорослого населення м. Запоріжжя (з 13,1 до 11,3 на 100 тис. населення), знизився показник летальності при гострій хірургічній патології (з 1,87% до 1,7%), а показник загальної летальності по місту залишається стабільним – 1,39%.

За звітний період фінансові показники виконання бюджету галузі охорони здоров’я міста склали :

- міський бюджет лікувальних закладів міста виконано на 80,7 млн.грн., що становить 95,8% від плану на І квартал (84,25 млн.грн.);

- з цільового фонду фінансування склало 69,5 тис.грн. (12,1% від плану на рік);

- на спеціальний фонд лікувальних закладів міста надійшло 6,16 млн.грн. (38,9% від плану на рік).

Фактична вартість лікування в стаціонарах міста склала 2,43 грн., лікування на реанімаційних ліжках на один ліжко-день -32,07 грн., вартість одного виклику служби швидкої медичної допомоги - 5,00 грн.; вартість харчування хворих в стаціонарах міста - 3,79 грн.

Аналіз основних видатків галузі за І квартал 2009 року

| Видатки | Одиниці виміру | Заплановано на 2009 рік | Виконано за І кв. 2009 року | Відсоток до плану на 2009 рік | Виконано за І кв. 2008 року | Відсоток до І кв. 2008 року |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Міський бюджет, всього, у т.ч. | млн.грн. | 334,919 | 86,983 | 26,0 | 75,119 | 115,8 |
| - загальний фонд | млн.грн. | 313,481 | 80,749 | 25,8 | 70,061 | 115,3 |
| - спеціальний фонд | млн.грн. | 15,864 | 6,164 | 38,9 | 4900,9 | 125,8 |
| - реконструкція закладів охорони здоров’я за раху-нок бюджету розвитку | млн.грн. | 5,000 | - | - | 157,5 | - |
| - цільовий фонд | млн.грн | 0,574 | 0,0695 | 12,1 | - | - |
| Централізовані закупки з загального бюджету | млн.грн | 8,649 | 2,164 | 25,0 | 1,728 | 125,3 |
| Пільгове зубне протезування (загальний бюджет) | млн.грн. | 1,143 | 0,212 | 18,5 | 209,9 | 101,0 |
| Капітальні видатки, всього | млн.грн. | 6,657 | 0,981 | 14,7 | 0,937 | 104,7 |
| в т.ч.:придбання обладнання | млн.грн. | 1,493 | 0,925 | 62,0 | 0,713 | 129,7 |
| капітальний ремонт | млн.грн. | 5,164 | 0,056 | 1,1 | 0,2234 | 25,2 |
| в тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| загальний бюджет | млн.грн. | - | - | - | 0,015 | 0 |
| в т.ч.:придбання обладнання | млн.грн. | - | - | - | - | - |
| капітальний ремонт | млн.грн. | - | - | - | - | - |
| спеціальний фонд | млн.грн. | 1,657 | 0,981 | 59,2 | 0,765 | 128,3 |
| в т.ч.:придбання обладнання | млн.грн. | 1,493 | 0,925 | 62,0 | 0,698 | 132,4 |
| капітальний ремонт та реконструкція | млн.грн. | 0,164 | 0,056 | 34,4 | 0,066 | 84,9 |
| бюджет розвитку | млн.грн. | 5,0 | - | - | 0,158 | - |
| в т.ч.:реконструкція | млн.грн. | 5,0 | - | - | 0,158 | - |

3.5. Освіта

З метою  забезпечення функціонування та створення сприятливих  умов для організації навчального процесу в закладах освіти в І кварталі 2009 року бюджетом галузі передбачено 112,6 млн.грн., фактичні видатки склали 109,5млн.грн. (97,2% від плану), за рахунок проведених заходів зекономлено 183,4 тис. грн. Заборгованість з виплати заробітної плати та за комунальні послуги і енергоносії відсутня.

За станом на 01.04.2009 у місті функціонують 120 загальноосвітніх навчально-виховних закладів з денною формою навчання, в яких навчаються            61,4 тисячі учнів.

Результативною виявилась організаційна робота відділів освіти міста та безпосередньо навчальних закладів щодо набору дітей до перших класів. Кількість учнів перших класів зросла на 303, у порівнянні з минулим навчальним роком та становила 5733 дитини. Вперше, у поточному навчальному році не тільки збільшилась кількість першокласників, але  й перевищила кількість одинадцятикласників, які закінчили школу у  2008 році, що свідчить про  позитивну динаміку до стабілізації мережі.

Мережа вищих і професійно-технічних навчальних закладів складає: 19 – І-IV рівня акредитації, 16 – професійної освіти, де навчаються близько 45 тисяч студентів.

З метою забезпечення дітей місцями в дошкільних навчальних закладах міста на початок 2008-2009 навчального року в місті відновлено 48 дошкільних груп. Суспільною дошкільною освітою охоплено 55% дітей віком від народження до 6 років (обласний показник - 62%) або 68% - дітей віком від 1 до 6 років.  Кошторисом бюджетної галузі на 2009 рік передбачено фінансування всіх додатково відкритих груп на базі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів міста. У 2009 році передбачено кошти для продовження реконструкції будівлі ДНЗ №144 – 1,5 млн.грн. та для завершення реконструкції школи І-ІІІ ступенів №109 - 600,0 тис.грн.

3.6. Соціальній захист населення та підтримка молоді

З метою надання цільової адресної допомоги, постійного аналізу матеріаль-ного забезпечення громадян, що знаходяться під патронажем органів системи соціального захисту населення, Запорізької міської служби соціальної допомоги, громадських організацій та благодійних фондів міста створено Міську комплексну програму соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2009-2011 роки.

Виконання міської комплексної програми соціального захисту населенням м.Запоріжжя на 2009-2011 роки

| Завдання | Заплановано на 2009 рік, тис.грн. | Кіл-ть охоплених громадян | Витрачена сума, тис.грн. | % витраченої суми від запланованої |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Підтримка дітей-інвалідів | 130,23 | - | - | - |
| ІІ. Підтримка дітей з малозабезпечених сімей | 693,0 | 5 | 11,13 | 1,6% |
| ІІІ. Підтримка дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування | 43,95 | 24 | 3,52 | 8 |
| IV. Підтримка інвалідів | 680,66 | 738 | 62,16 | 9 |
| V. Підтримка ветеранів, пенсіонерів, інших мало-забезпечених громадян | 890,78 | 559 | 132,38 | 15 |
| VI. Проведення заходів громадськими організаціями | 650,0 (цільовий фонд ЗМР) | - | - | - |
| VII. Проведення святкових заходів | 146,2 | 49 | 4,59 | 3 |
| VIIІ. Матеріальна підтримка обдарованої молоді | 1210,0 | 473 | 296,9 | 24 |
| IХ. Матеріальне заохочення почесних громадян міста | 120,18 | 20 | 30,0 | 25 |
| X. Надання адресної грошової допомоги окремим громадянам згідно клопотань депутатів міської ради | 880,0 | 222 | 117,8 | 13 |
| XI. Забезпечення своєчас-ного відшкодування витрат за пільговий проїзд окре-мих категорій громадян водним транспортом у межах виділених коштів | 664,4 | - | - | - |
| РАЗОМ | 6109,4 (в т.ч. 650,0 тис.грн. цільовий фонд) | 2090 | 658,5 | 11,0 |

На виконання Програми впродовж І кварталу 2009 року охоплено  2090 громадян. З міського бюджету за звітний період витрачено 658,5 тис.грн, що складає 11% від загального обсягу на рік (6,11 млн.грн.).

На реалізацію цих завдань у І кварталі 2008 року витрачено 518,5 тис.грн., що становить 12% від річної суми.

Підтримка молоді

Впродовж І кварталу 2009 року на реалізацію соціальних програм і заходів у справах сім’ї та молоді освоєно 9,5тис.грн., що становить 2,3% від плану на рік (420,95тис.грн.) та вдвічі менше, ніж за відповідний період 2008 року.

Відповідно до Програми «Соціальні програми і заходи у справах сім’ї та молоді на 2009-2011 роки», за звітній період направлено на оздоровлення 34 дитини (у І кварталі 2008 року – 43 дитини).

Комітетом у справах сім’ї та молоді міської ради проводилась робота щодо реалізації державної молодіжної політики з основних напрямків:

| № п\п | Заходи | І квартал 2008 року, тис.грн. | І квартал 2009 року тис.грн. | % виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сприяння творчому та інтелектуальному розвитку молоді, підтримка творчої та обдарованої молоді | 8,22 | 0,50 | 6 |
| 2. | Формування здорового способу життя, профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі | 1,3 | - | - |
| 3. | Підготовка молоді до сімейного життя, сприяння розвитку духовності, мора-льності, сприяння національно-патріотичному вихованню молоді | 0,32 | - | - |
| 4. | Розвиток громадської активності молоді, забезпечення постійної співпраці органів місцевого самоврядування з молодіжними, дитячими та студентськими громадськими організаціями | 1,4 | - | - |
| 5. | Сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді | 4,89 | 7,0 | 143 |
| 6. | Організація молодіжних та дитячих заходів за місцем проживання, навчання, відпочинку та міські молодіжні заходи | 4,53 | 2,0 | 44 |
|  | Разом: | 20,66 | 9,50 | 46 |

Соціальне житло

Згідно з Програмою на 2009 рік в сфері житлового будівництва перед-бачено 597,0 тис.грн. на проведення проектних робіт з будівництва житлових будинків  по вул.Алмазній, № 25,  та № 10 в мікрорайоні № 5 житлового масиву «Південний» та 2 млн.грн. (із необхідних 7 млн.грн.) на реконструкцію гуртожитку по вул.40 років Радянської України,41а,  під соціальне житло.

У І кварталі 2009 року питання забезпечення громадян міста житлом вирішувався за рахунок проведення реконструкції гуртожитків під житлові будинки, нежитлових приміщень під квартири; житла, побудованого і придбаного окремими підприємствами і організаціями, та незначних обсягів вивільненої житлової площі у фонді міської ради.

Впродовж  І кварталу 2009 року громадянам міста оформлено 95 ордерів, у т.ч.: 65 - на квартири державної і комунальної власності, 30 - на житлову площу в гуртожитках міської ради.

За рахунок незначної кількості вивільненого житла у фонді міської ради та квартир в новобудовах, які були введені в експлуатацію у минулому році, у                 І кварталі поточного року поліпшено житлові умови інваліду І групи по зору, учаснику бойових дій в ДРА, вчителю, 4 працівникам міліції та прокуратури,           9 працівникам комунальних підприємств  та   управління житлового господарства міської ради, відселено 5 сімей із ветхих будинків селища Павло-Кічкас.

4. Бюджетно-фінансова політика

4.1. Основні бюджетоформуючі показники

За І квартал 2009 року загальний обсяг бюджету міста по доходах склав 374,6 млн.грн. До загального фонду надійшло 326,2 млн.грн., у тому числі субвенції з державного бюджету – 66,2 млн.грн. Без врахування офіційних трансфертів планові показники по доходах загального фонду виконано на 24% (при плановому пропорційному виконанні – 25,0%). Виконання плану у І кварталі 2009 року у розрізі джерел фінансування становить (у відсотках до річного обсягу): податок з доходів фізичних осіб 23,1%, державне мито – 35,7%, адміністративні штрафи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху – 47,9%, плата за придбання торгових патентів – 22,9%, плата за землю – 30,4%%, місцеві податки і збори – 22,0%, плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, яке знаходиться у комунальній власності – 22,6%, єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва – 21,3%.

За січень-березень 2009 року надходження податку з доходів фізичних осіб склали 189,5 млн.грн. (23,1% від річного плану), що менше на 19,6 млн.грн., ніж у відповідному періоді 2008 року.

План по платі за землю виконано на 30,4%, до бюджету міста надійшло 37,0 млн.грн. ( в т.ч. 18,3 млн.грн. – за рахунок оренди землі).

План по доходах спеціального фонду виконано на 18,7%, до бюджету міста надійшло 48,4 млн.грн., у т.ч. до бюджету розвитку – 9,0 млн.грн. (11,6%)                   (8,27 млн.грн. від відчуження майна комунальної власності 759,3 тис.грн. від продажу земельних ділянок).

За I квартал 2009 року бюджет міста по видатках виконано у обсязі                 369,6 млн.грн., у т.ч. по загальному фонду – 332,1 млн.грн., спеціальному –                37,5 млн.грн. До Державного бюджету України перераховано 22,6 млн.грн. Видатки бюджету розвитку склали 0,8 млн.грн. На утримання та ремонт доріг спрямовано – 5,3 млн.грн.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду складає 10,4 млн.грн.,            (з якої по нарахованих пільгах та субсидіях – 3,1 млн.грн., заборгованість за пільговий проїзд автотранспортом окремих категорій громадян – 3,9 млн.грн.). Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду складає 9,2 млн.грн., з якої за надані пільги та житлові субсидії по енергоносіях, твердому паливу та скрапленому газу - 9,0 млн.грн.

4.2. Інвестиційна політика

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій з урахуванням курсової різниці на 01.04.2009 склав 745,1 млн.дол. США або 99,9% до обсягу інвестицій на 01.01.2009, у т. ч. інвестиції із країн СНД - 3,6 млн.дол.США, країн ЄС -          507,8 млн. дол. США.

За січень-березень 2009 року курсова різниця прямих іноземних інвестицій склала 9,0 млн.дол. США. Збільшення капіталу нерезидентів за січень- березень 2009 року склало 9,3 млн. дол.США.

В економіку міста залучено 89,5% від обсягу прямих іноземних інвестицій області. У розрахунку на одного мешканця міста цей показник склав                         952,7 дол. США.

Капітал нерезидентів, в основному, зосередився в переробній промисловості (71,6% від загального обсягу), а саме: у машинобудуванні (28,4%), металургії (16,9%), харчовій промисловості (24,6%).

Прямі іноземні інвестиції в економіку м.Запоріжжя надходили із 48 країн світу. Найбільші інвестори: Кіпр (33,3% від загальної суми прямих іноземних інвестицій), Республіка Корея (20,1%), Швейцарія (4,4%).

4.3. Розвиток системи державних закупівель

Виконавчими органами міської ради та комунальними підприємствами міста Запоріжжя у І кварталі 2009 року проведено 189 процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти (з урахуванням лотів), що на 8 процедур менше, ніж у відповідному періоді минулого року (197 процедур).

Скорочення загальної кількості проведених торгів не є негативним фактором, оскільки дана ситуація викликана збільшенням вартісних меж застосування процедур закупівлі: з 20 тис.грн. до 100 тис.грн. – для товарів та послуг, з 50 тис.грн. до 300 тис.грн. – для робіт.

У розрізі процедур закупівель спостерігалося зменшення кількості відкритих торгів з 147 до 107 (на 27,2%) та збільшення кількості запитів цінових пропозицій з 21 до 82 (у 3,9 рази). Процедур двоступеневих торгів, редукціону та закупівлі у одного учасника не проводилося.

Динаміка кількості проведених процедур закупівель

за І квартал 2008 р. та  І квартал 2009 р.

Питома вага конкурентних процедур у загальній кількості проведених у січні-березні 2009 року торгів становила 100,0%, що на  85,3% більше рівня відповідного періоду 2008 року.

В структурі процедур закупівель найбільшу питому вагу мали відкриті торги (57%). Водночас, порівняно з попереднім роком частка відкритих торгів зменшилась у 1,3 рази (з 74% до 57%), частка запитів цінових пропозицій зросла у 3,9 рази (з 11% до 43%).

Структура процедур закупівель товарів, робіт і послуг, які здійснювалися розпорядниками державних коштів, підпорядкованими Запорізькій міській раді,

за І квартал 2008 року (а) та І квартал 2009 року (б)

(а)                                                                              (б)

Збільшення частки запитів цінових пропозицій відбулось внаслідок зміни вартісного інтервалу, за якого замовник може застосовувати процедуру запиту цінових пропозицій для придбання товарів та послуг, з 20-50 тис.грн. у І кварталі 2008 року до 100-200 тис.грн. у І кварталі 2009 року.

Порівняно з відповідним періодом минулого року зросла частка відмінених торгів, або визнаних такими, що не відбулись - з 6,6% до 7,9%.

Найбільша кількість відмінених процедур припадає на відкриті торги (13 з 15 відмінених торгів), що свідчить про неможливість результативного завершення значної кількості цього виду процедур закупівель.

Оскільки протягом 2008  року до чинного законодавства у сфері державних закупівель декілька разів вносилися зміни,  то потенційні учасники не бажали брали участь у торгах.

Загалом у звітному періоді у процедурах закупівлі за державні кошти взяли участь 476 суб’єктів підприємницької діяльності, 96 з яких було визнано переможцями.

Середня кількість учасників конкурентних процедур закупівель становила 2,5 учасника на один оголошений тендер (за січень-березень 2008 року –                     2,7 учасника), що забезпечує необхідний рівень конкуренції згідно з чинним законодавством.

З учасниками-переможцями процедур закупівель укладено 174 договори.

Загальна річна сума державних коштів, запланованих замовниками для закупівлі товарів, робіт і послуг склала 206,8 млн.грн., що в 2,9 рази менше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Загальна сума державних коштів, яку заявили у звітному періоді –                123,1 млн.грн.

Загальна сума державних коштів за укладеними договорами для закупівлі товарів, робіт і послуг склала 92,5 млн.грн., що на 5,6% менше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Фактичні видатки за укладеними договорами склали 10,8 млн.грн., в т.ч.: за товари – 4,3 млн.грн., за виконані роботи – 216,5 тис.грн., за надані послуги -     6,3 млн.грн.

Видатки за договорами, укладеними у попередні роки, становили                   1,25 млн.грн.

4.4. Облігації внутрішньої місцевої позики

Виплата відсоткового доходу за облігаціями VІ внутрішньої місцевої позики

У березні 2009 року за перший відсотковий період сплачено відсоткового доходу за облігацій VІ внутрішньої місцевої позики у сумі 2 039,85 тис.грн.:

- серія F (обсягом 10,0 млн.грн.) – 601,6 тис.грн.;

- серія G (обсягом 25,0 млн.грн.) – 1 438,25 тис.грн.

5. Ринкові перетворення

5.1.Реформування форм власності

5.1.1. Приватизація комунальної власності

За І квартал 2009 року приватизовано 33 об’єкти комунальної власності. До міського бюджету перераховано 8,27 млн.грн., що складає 15,6% від загальної суми надходжень за рік (53,0 млн.грн.) у порівнянні з І кварталом 2008 року                   (38,3 млн.грн.) сума надходжень зменшилась у 4,6 рази. Оскільки частина потенційних покупців звернулась до управління  з питань приватизації міської ради з проханням перенести термін приватизації об'єктів на більш пізніший строк - відбулося відставання надходження коштів від затвердженого завдання.

Триває підготовка до приватизації об'єктів на конкурентних засадах у  ІІ кварталі 2009 року.

Впродовж І кварталу 2009 року приватизовано 6 об'єктів торгівлі, 13 - з надання послуг, 3 медичних заклади, та інше. Покупцями об'єктів приватизації стали 17 фізичних осіб, 3 приватних підприємства, 3 акціонерних товариства,           8 товариств з обмеженою відповідальністю та 2 громадських організації.

На 23 приватизованих об’єктах проводяться капітальні ремонти та реконструкція, що дасть можливість після завершення ремонту та здачі об’єктів в експлуатацію створити додаткові робочі місця, сприяти розвитку інфраструктури міста. Загальна сума інвестицій суб’єктів підприємницької діяльності в приватизовані об’єкти за вказаний період склала майже 700 тис.грн.

Здійснюється постійний контроль за виконанням власниками приватизованих об’єктів умов договорів купівлі-продажу, проведено 31 перевірку виконання власниками об’єктів умов договорів купівлі-продажу. У І кварталі до місцевого бюджету перераховано 45,73 тис. грн. штрафних санкцій.

Забезпечується прозорість приватизаційних процесів, так в газеті “Запорозька Січ” опубліковано 23 повідомлення про приватизовані об’єкти та інформацій стосовно процесу приватизації комунального майна.

5.1.2. Реформування земельних відносини

З урахуванням ситуації, яка склалася в економіці міста, сума надходжень у 2009 році від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення є меншою, ніж заплановано (24,5 млн.грн.).

Від продажу земельних ділянок під об’єктами нерухомості у І кварталі 2009 року до бюджету міста надійшло 759,3 тис.грн. (3% від запланованої на рік суми), з них 719,8 тис.грн. (від А.В.Бунін) від продажу земельної ділянки та 39,5 тис.грн. - авансовий внесок за земельну ділянку від ТОВ «Аптека 226».

Наразі отримано 7 заяв про викуп земельних ділянок під об’єктами нерухомості загальною площею 7,492 га, вартість яких буде встановлена за результатами експертної грошової оцінки.

5.1.3 Прийняття до комунальної власності

З метою розвитку соціальної інфраструктури міста до комунальної власності територіальної громади міста у І кварталі 2009 року прийнято:

- нежитлові приміщення по вул.Сорок років Радянської України, 41а, від регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області та  8 квартир з державної власності та від фізичних осіб.

З метою залучення додаткових коштів до міського бюджету проведено           6 конкурсів на право оренди 60 об’єктів комунальної власності територіальної громади міста. Загальна сума надходжень до бюджету міста від проведення конкурсів на право оренди об’єктів комунальної власності м. Запоріжжя протягом звітного періоду склала 51,65 тис.грн.

Протягом звітного періоду укладено 8 договорів оренди об’єктів нерухомого майна комунальної власності міста. Загальна сума надходжень до міського бюджету від орендної плати за І квартал 2009 року складає  1,51 млн.грн., що майже вдвічі менше, ніж за аналогічний період 2008 року (2,95 млн.грн).

5.2. Розвиток підприємництва та дозвільної системи

Динаміка розвитку підприємництва протягом останніх років свідчить про наявну тенденцію щодо збільшення кількості суб’єктів малого підприємництва.

Згідно з розрахунковими даними станом на 01.04.2009 у місті функціонувало 9725 малих підприємств, що на 264 підприємства (2,8%) більше,  ніж на 01.04.2008.

За підсумками І кварталу 2009 року розрахункова чисельність зареєстрованих суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб склала               56,7 тис. осіб, що на 10% більше, ніж у  відповідному періоду 2008 року.

Кількість працюючих на  малих підприємствах за І квартал 2009 року становила 41,3 тис. чол., що на 688 чол. (1,7%) більше, ніж за аналогічний період 2008 року. Середньомісячна заробітна плата працівників малих підприємств у       І кварталі 2009 року склала 872,85 грн., що на 138,58 грн. (18,9%) більше, ніж у     І кварталі 2008 року.

Для подальшого розвитку підприємництва у 2009 році передбачено фінансування за рахунок коштів міського бюджету у сумі 450,0 тис.грн., але                       у І кварталі поточного року кошти не використовувалися.

Впродовж І кварталу 2009 року підготовлено 39 проектів рішень міськвиконкому з питань продовження строку дії договорів оренди, передачі в суборенду та позичку нежитлових приміщень комунальної власності. У звітному періоді передано в оренду підприємцям приміщення загальною площею 500,4 м2, приватизовано 32 об’єкти загальною площею 5615 м2.

Загальна сума інвестицій суб’єктів підприємницької діяльності в приватизовані об’єкти склала понад 700 тис.грн.

Рішенням міськвиконкому від 25.03.09 № 94 затверджено Програму проведення семінарів і конкурсу „Бізнес-проектів” в рамках розвитку молодіж-ного підприємництва, якою передбачено можливість участі у конкурсі студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. Головною метою Програми є заохочення молодих підприємців, надання їм організаційно-фінансової та консультаційної підтримки для подальшого сприяння створенню нових підприємств та економіко-правової підготовки до діяльності в ринкових умовах.

Дозвільна система

За звітний період через Дозвільний центр суб’єктами господарської діяльності отримано 3569 документів дозвільного характеру, з них 3298 видано представниками місцевих дозвільних органів, 271 – адміністраторами. В межах Дозвільного центру суб’єктам господарської діяльності надано 2817 консультацій для подальшого отримання документів дозвільного характеру.

У засобах масової інформації та на офіційному ВЕБ-сайті виконавчого комітету Запорізької міської ради постійно розміщувалась інформація про правила та вимоги для здійснення підприємницької діяльності.

Реалізацію заходів щодо фінансової підтримки суб’єктів господарювання здійснює Запорізький міський фонд підтримки підприємництва.

5.3. Розвиток сфери обслуговування

Загальний обсяг роздрібного товарообігу підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства міста за січень-березень 2009 року склав                     1329,7 млн.грн, що на 70,2 млн.грн (на 5%) менше, ніж за аналогічний період             2008 року.

Роздрібний товарообіг у розрахунку на душу населення склав (у середньому за місяць) 563,9 грн., що на 26,6 грн. менше, ніж у I кварталі минулого року.

Обсяг реалізованих нефінансових послуг за січень-березень 2009 року склав 579,9 млн.грн., що на 13,8 млн.грн. (на 2,3%) менше, ніж за I квартал 2008 року. Водночас, обсяг нефінансових послуг, реалізованих населенню у звітному періоді зріс на 30,2 млн.грн. (на 15%) у порівнянні з січнем-березнем 2008 року і становив 232,0 млн.грн.

За рахунок нового будівництва та реконструкції у 1 кварталі 2009 року відкрито 36 підприємств торгівлі, 4 підприємства ресторанного господарства та  28 об’єктів з надання нефінансових послуг населенню. Відкриття нових підприємств дозволило забезпечити роботою 290 чоловік.

У січні-березні 2009 року на території м. Запоріжжя проведено                        163 виставки-продажу та 8 ярмарків.

Для створення конкурентного середовища на споживчому ринку міста, забезпечення мешканців міста продуктами харчування за прийнятними цінами на площі біля цирку протягом звітного періоду проведено 3 загальноміських ярмарків, до участі у яких було залучено понад 80 сільських господарств із           7 районів області та 11 місцевих товаровиробників. Роздрібний товарообіг ярмарків склав майже 335 тис.грн.

Впродовж  I кварталу 2009 року надано 1938 дозволів на лоткову торгівлю, за рахунок чого до міського бюджету надійшло 34,7 тис.грн.

У I кварталі поточного року активізовано роботу з ліквідації стихійної торгівлі: проведено 272 рейди в місцях незаконної торгівлі, за результатами яких встановлено 752 порушення, складено 364 протоколи про адмінпорушення, вилучено товарів на суму 15,9 тис.грн.

Постійно триває контроль за надходженням коштів ринкового збору до бюджету міста. План I кварталу 2009 року, виконано на 99,7%                          (2359,6 тис.грн.), до місцевого бюджету надійшло 2353,3 тис.грн., що на                 62,06 тис.грн. більше, ніж за аналогічний період 2008 року (2291,24 тис.грн.).

6. Безпека життєдіяльності людини

6.1. Поліпшення екологічної ситуації

У І кварталі 2009 року до міського фонду охорони навколишнього природного середовища надійшло 1,7 млн.грн., що складає 16% від плану на           2009 рік та на 7% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року.

Внаслідок зниження обсягів виробництва на 30-40% та зменшення валових викидів та скидів забруднюючих речовин в навколишнє середовище, зменшилися відрахування збору за забруднення навколишнього природного середовища від підприємств м. Запоріжжя.

Звітний період був підготовчим, за цей час проведено торги (тендери) з вибору виконавців, укладено договори.

Таким чином, виконання та фінансування першочергових природоохоронних заходів, спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки м.Запоріжжя планується з ІІ кварталу 2009 року.

Відповідно до рішення Запорізької обласної ради від 26.02.2009 № 43 «Про Перелік заходів, спрямованих на охорону та раціональне використання природних ресурсів у 2009 році» на виконання першочергових природоохоронних заходів по м.Запоріжжя з обласного екофонду передбачено кошти у сумі 10,0 млн.грн. Наразі опрацьовується питання щодо їх цільового спрямування та освоєння.

6.2. Техногенна безпека

В частині зниження рівня ризику виникнення надзвичайних ситуацій техно-генного та природного характеру, зменшенню соціально-економічних збитків, підвищенню ефективності системи захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій, а також надійності і стійкості систем життєзабезпечення міста Програму виконано.

Перелік заходів з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій техно-генного та природного характеру, що потребують виділення коштів, не виконано через відсутність фінансування.

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради,

начальник головного економічного

управління міської ради                                                                             Н.В.Новак