Додаток

до рішення міської ради

24.06.2009 №  23

з реалізації  Програми «Основні напрямки реформування системи управління

та обслуговування житлового фонду  м. Запоріжжя на 2009-2010 роки»

| Назва заходів | Результати впровадження заходу | Термін виконання | Відповідальні за виконання | Джерела фінансування | Орієнтовна потреба в коштах (тис. грн.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Кошти підприємств | Місцевий бюджет |
| Удосконалення управління у сфері надання житлово-комунальних послуг шляхом реорганізації комунальних підприємств | Скорочення адміністративного апарату, удосконалення структури управління та перегляд функціональних обов’язків | червень-серпень 2009 | Управління житлового господарства міської ради, КП “ВРЕЖО №1-11,13” | Місцевий бюджет та кошти підприємств | 1230,1 | - |
| Проведення конкурсу на визначення виконавців послуг з управління житловим фондом в Жовтневому, Комунарському, Ленінському та Заводському районах. | Створення конкурентного середовища в сфері житлового господарства, стимулювання ефективної інвестиційної політики, забезпечення потреб населення на отримання якісних житлово-комунальних послуг. | липень-серпень 2009 | Управління житлового господарства міської ради | Кошти учасників конкурсу | - | - |
| Проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з збирання, вивезення та утилізації ТПВ та негабаритних відходів та виділення вартості цієї із складу тарифу на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій | Скорочення невиробничих витрат та покращення санітарного стану міста . проведення оптимізації витрат, підвищення якості надання послуги. | червень-серпень 2009 | Управління житлового господарства міської ради | Кошти учасників конкурсу | - | - |
| Дотація на експлуатацію та утримання житлових будинків комунальної власності, визнаних ветхими та аварійними | Покращення технічного та санітарного стану ветхих житлових будинків | 2009 рік | Управління житлового господарства міської ради | Місцевий бюджет | - | 602,7 |
| Введення в дію Програми “Паспорт будинку ”. | Створення системи моніторингу стану житлово-комунального господарства, його розвитку та реформування | 2009-2010 | Управління житлового господарства міської ради | Місцевий бюджет та кошти підприємств | 150,0 | 250,0 |
| Створення загальноміської бази даних про стан житлового фонду, обліку потреб та фактично виконаних робіт, контролю руху коштів, обліку дебіторської та кредиторської заборгованості | Забезпечення отримання оперативної інформації та контролю за дотриманням норм та правил експлуатації житлового фонду, використання бюджетних коштів та коштів населення, зміни собівартості послуг, своєчасними розрахунками з підрядними організаціями | 2009-2010 | Управління житлового господарства міської ради, підприємства | Кошти підприємств | 450,0 | - |
| Інформаційне забезпечення по інформуванню населення міста про реалізацію програми: | Забезпечення публікації інформаційних матеріалів в ЗМІ, друк інформаційних листівок, буклетів, проведення засідань «круглих столів», громадські слухання, тощо | Постійно | Управління житлового господарства міської ради | Місцевий бюджет та кошти підприємств | 110,4 | 222,7 |

Секретар ради                                                                                                                                                    Ю.В.Каптюх