Додаток 1

до Програми імунопрофілактики

та захисту населення м. Запоріжжя

від інфекційних хвороб на 2010-2015 роки

ЗАВДАННЯ   І   ЗАХОДИ

щодо імунопрофілактики та захисту населення м. Запоріжжя від інфекційних хвороб на 2010-2015 роки

| № | Найменування завдання | Найменування показника | значення показника |  |  |  |  |  |  |  | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних коштів | Джерела фінансування (державний, Місцевий бюджет бюджет, інші) | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. гривень | У тому числі за роками (тис. грн.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | за роками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Організаційно-методичне забезпечення заходів щодо профілактики і боротьби з інфекціями, яких можна запобігти засобами імунопрофілактики | Кількість затверджених міських програм | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | Розроблення і затвердження міських і районних програм імунопрофілактики населення, у тому числі за епідемічними показаннями | Міськвиконком | Місцевий бюджет | В межах затверджених бюджетних призначень на 2010-2015 роки на охорону здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень забезпечення закупівлі імунобіологічних препаратів за епідемічними показаннями | відсотків | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 100 | забезпечення закупівлі імунобіологічних препаратів за епідемічними показаннями, В тому числі: проти грипу, проти правцю, проти вірусного гепатиту В забезпечення закупівлі імунобіологічних препаратів за епідемічними показаннями проти грипу | управління охорони здоров’я міської ради управління освіти і науки міської ради | міський бюджет міський бюджет | 845,22 В межах затверджених бюджетних призначень на 2010-2015 роки на охорону здоров’я 441,79 27,85 375,58 |  | 57,26 57,26 - - | 117,23 62,99 3,74 50,50 | 134,37 69,28 4,49 60,60 | 154,32 76,21 5,39 72,72 | 177,56 83,83 6,47 87,26 | 204,48 92,22 7,76 104,5 |
|  |  | рівень забезпечення закупівлі імунобіологічних препаратів для пасивної імунопрофілактики дітей, народжених HBsAg «+»- матерями, і дітей з первинними імунодефіцитами, що потребують довічної замісної терапії | відсотків | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 100 | забезпечення закупівлі специфічних імуноглобулінів для пасивної імунопрофілактики дітей, народжених HBsAg «+»- матерями, і дітей з первинними імунодефіцитами, що потребують довічної замісної терапії | управління охорони здоров’я міської ради | міський бюджет | в межах затверджених бюджетних призначень на 2010-2015 роки на охорону здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість користувачів інформаційно-комп’ютерною мережею | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | удосконалення і підтримка діючої інформаційно-комп’ютерної мережі та програмного забезпечення для проведення моніторингу і своєчасного коригування заходів з імунопрофілактики | управління охорони здоров’я міської ради, санітарно-епідеміологічна служба міста | державний бюджет, міський бюджет | в межах затверджених бюджетних призначень на 2009-2015 роки на охорону здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість затверджених документів | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 |  |  |  | підготовка та впровадження методичних документів з питань організації профілактичних та протиепідемічних заходів для запобігання поширенню інфекційних хвороб, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики, їх діагностики, лікування і профілактики; сприяння діяльності кабінетів щеплень незалежно від форми їх підпорядкованості, з метою розширення доступу населення до послуг, пов’язаних з імунопрофілактикою, та збільшення обсягу охоплення щепленнями населення | управління охорони здоров’я міської ради, санітарно-епідеміологічна служба міста | державний бюджет, міський бюджет | в межах затверджених бюджетних призначень на 2010-2015 роки на охорону здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разом за завданням 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | управління охорони здоров’я міської ради управління освіти і науки міської ради | міський бюджет міський бюджет | 845,22 В межах затверджених бюджетних призначень на 2010-2015 роки на охорону здоров’я |  | 57,26 | 117,23 | 134,37 | 154,32 | 177,56 | 204,48 |
|  | Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Удосконалення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню інфекційних хвороб, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики | Своєчасність охоплення профілактичними щепленнями цільових груп населення на рівні та вище (відсотків; підтримання статусу країни, вільної від поліомієліту | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Забезпечення своєчасного охоплення щепленнями цільових груп населення згідно з Календарем щеплень та в разі необхідності за епідемічними показаннями проти дифтерії, правця, туберкульозу, поліомієліту, кашлюку, кору, епідемічного паротиту, краснухи, гемофільної інфекції | Управління охорони здоров’я міської ради | Державний бюджет, міський бюджет | В межах затверджених бюджетних призначень на 2010-2015 роки на охорону здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року проти дифтерії, правця, кашлюку, гемофільної інфекції типу b, не менше (відсотків) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | забезпечення своєчасного охоплення щепленнями дітей за станом здоров’я згідно з Календарем щеплень | управління охорони здоров’я міської ради | державний бюджет, міський бюджет | в межах затверджених бюджетних призначень на 2009-2015 роки на охорону здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року проти поліомієліту, не менше (відсотків) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року (БЦЖ), не менше (відсотків) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року проти кору, краснухи, не менше (відсотків) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року проти гепатиту В, не менше (відсотків) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | метою зниження захворюваності на гепатит В продовження проведення активної імунізації новонароджених та груп високого епідемічного ризику | управління охорони здоров’я міської ради | державний бюджет, міський бюджет | в межах затверджених бюджетних призначень на 2010-2015 роки на охорону здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | доведення показника захворюваності на гострий вірусний гепатит В серед населення до рівня менш як 5 та 100 тис. населення |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | доведення кількості вірусоносіїв гепатиту В серед дитячого населення до 1 відсотка |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | охоплення профілактичними щепленнями (ревакцинація) проти епідемічного паротиту (юнаки до 15 років), не менше (відсотків) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | продовження впровадження стратегії ВООЗ щодо елімінації кору, зниження захворюваності на епідемічний паротит, краснуха та запобігання синдрому вродженої краснухи | управління охорони здоров’я міської ради | державний бюджет, міський бюджет | в межах затверджених бюджетних призначень на 2010-2015 роки на охорону здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | охоплення профілактичними щепленнями (ревакцинація) проти краснухи (дівчата до 15 років), не менше (відсотків) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | доведення показника захворюваності на дифтерію до рівня менш як 0,1 на 100 тис. населення |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | доведення показників розповсюдженості епідемічного паротиту, кашлюку , гемофільної інфекції до рівня менш як 1 на 100 тис. населення, вродженої краснухи до рівня менш як 1 на 100 тис. новонароджених |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | доведення показника захворюваності на кір до рівня менш як 1 на 100 тис. населення; припинення місцевої передачі вірусу кору та краснухи |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | охоплення профілактичними щепленнями проти грипу в групах ризику, не менше (відсотків) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | забезпечення щорічного проведення перед сезонної імунопрофілактики грипу в групах ризику | управління охорони здоров’я міської ради, управління освіти і науки міської ради | державний бюджет, міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | рівень забезпечення Сертифікатом щеплень громадянина України цільових груп населення, не менше (відсотків) | відсотків | 10 | 25 | 50 | 65 | 75 | 85 | 100 | впровадження на державному рівні Сертифіката щеплень громадянина України | управління охорони здоров’я міської ради | державний бюджет, міський бюджет | в межах затверджених бюджетних призначень на 2010-2015 роки на охорону здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | продовження роботи з практичного впровадження імунопрофілактики Haemophilus influenzae тип b (Hib) та проведення моніторингу захворюваності на Hib-інфекцію у поствакцинальний період | управління охорони здоров’я міської ради | державний бюджет, міський бюджет | в межах затверджених бюджетних призначень на 2010-2015 роки на охорону здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | продовження впровадження комбінованих вакцин з метою скорочення кількості ін’єкцій та економії засобів у сфері застосування вакцин | управління охорони здоров’я міської ради | державний бюджет, міський бюджет | в межах затверджених бюджетних призначень на 2009-2015 роки на охорону здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | періодічність проведення моніторингу випадків можливої побічної дії вакцин |  |  |  |  |  |  |  |  | проведення моніторингу випадків можливої дії вакцин і розроблення заходів щодо їх запобігання шляхом обліку, реєстрації та розслідування кожного такого випадку | управління охорони здоров`я міської ради, санітарно-епідеміологічна служба міста | державний бюджет, міський бюджет | в межах затверджених бюджетних призначень на 2009-2015 роки на охорону здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | періодічність проведення на регіональному рівні моніторингу стану популяційного імунітету впродовж року, один раз на три місяці |  |  |  |  |  |  |  |  | проведення на регіональному рівні моніторингу стану популяційного імунітету, у тому числі колективного імунітету різних вікових груп населення щодо інфекційних захворювань, боротьби, з якими проводяться шляхом вжиття заходів з імунопрофілактики | управління охорони здоров’я міської ради, санітарно-епідеміологічна служба міста | державний бюджет, міський бюджет | В межах затверджених бюджетних призначень на 2009-2015 роки на охорону здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разом за завданням 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | управління охорони здоров’я міської ради | міський бюджет | В межах затверджених бюджетних призначень на 2009-2015 роки на охорону здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Створення ефективної системи «холодового ланцюга» під час транспортування, зберігання та використання вакцин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продовження роботи з оснащення складів імунобіологічних препаратів, кабінетів щеплень та інших закладів, у яких проводяться профілактичні щеплення, холодильним устаткуванням для дотримання оптимальних умов «холодового ланцюга» під час зберігання, транспортування та використання імунобіологічних препаратів | Управління охорони здоров’я міської ради | державний бюджет, міський бюджет | В межах затверджених бюджетних призначень на 2009-2015 роки на охорону здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | організація щорічного навчання фахівців, що беруть участь у проведенні імунопрофілактики, з питань дотримання оптимальних умов «холодового ланцюга» під час зберігання, транспортування та використання імунобіологічних препаратів | управління охорони здоров’я міської ради, санітарно-епідеміологічна служба міста | державний бюджет, міський бюджет | в межах затверджених бюджетних призначень на 2009-2015 роки на охорону здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | забезпечення проведення щорічної інвентаризації холодового устаткування для дотримання оптимальних умов «холодового ланцюга» під час зберігання, транспортування та використання імунобіологічних препаратів в санітарно-епідеміологічних установах та лікувально- профілактичних закладах з метою його своєчасної заміни або ремонту | управління охорони здоров’я міської ради, санітарно-епідеміологічна служба міста | державний бюджет, міський бюджет | в межах затверджених бюджетних призначень на 2009-2015 роки на охорону здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разом за завданням 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | управління охорони здоров’я міської ради, санітарно-епідеміологічна служба міста, управління освіти і науки міської ради | міський бюджет | В межах затверджених бюджетних призначень на 2009-2015 роки на охорону здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Інформаційна та санітарно-просвітницька робота серед населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удосконалення механізму доступу населення до інформації з проблем імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб із застосуванням засобів масової інформації: показ державними та комунальними телерадіоорганізаціями телерадіопрограм та передач, виробництво і розміщення соціальної реклами, створення інформаційно-просвітницьких програм забезпечення видання і поширення інформаційно-просвітницьких матеріалів з питань імунопрофілактики (пам’ятки, буклети, звернення, плакати тощо) | управління охорони здоров’я міської ради, управління освіти і науки міської ради | державний бюджет, міський бюджет | В межах затверджених бюджетних призначень на 2009-2015 роки на охорону здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | організація проведення та забезпечення висвітлення кампаній соціальної мобілізації населення під час проведення днів імунізації | управління охорони здоров’я міської ради , управління освіти і науки міської ради | державний бюджет, міський бюджет | В межах затверджених бюджетних призначень на 2009-2015 роки на охорону здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разом за завданням 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | управління охорони здоров’я міської ради, управління освіти і науки міської ради | державний бюджет, міський бюджет | В межах затверджених бюджетних призначень на 2009-2015 роки на охорону здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сприяння діяльності кабінетів щеплень незалежно від форми їх підпорядкованості, з метою розширення доступу населення до послуг, пов’язаних з імунопрофілактикою, та збільшення обсягу охоплення щепленнями населення | управління охорони здоров’я міської ради, управління освіти і науки міської ради | державний бюджет, міський бюджет | В межах затверджених бюджетних призначень на 2009-2015 роки на охорону здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Удосконалення підготовки фахівців з імунопрофілактики, що беруть участь у здійсненні заходів на етапах планування, організації, проведення контролю якості імунобіологічних препаратів |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення проведення семінарів і нарад для фахівців з імунопрофілактики, їх участі у міжнародних конференціях і семінарах з питань імунопрофілактики та моніторингу випадків побічної дії вакцин та заходів щодо їх запобігання | управління охорони здоров’я міської ради, управління освіти і науки міської ради | державний бюджет, міський бюджет | В межах затверджених бюджетних призначень на 2009-2015 роки на охорону здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разом за завданням 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | управління охорони здоров’я міської ради, управління освіти і науки міської ради | державний бюджет, міський бюджет | В межах затверджених бюджетних призначень на 2009-2015 роки на охорону здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разом за Програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | управління охорони здоров’я міської ради | міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього | 845,22 |  | 57,26 | 117,23 | 134,37 | 154,32 | 177,56 | 204,48 |

Секретар ради                                                                                                                                                                           Ю. В. Каптюх