ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішення міської ради

29.12.2010   №  8

ЗВІТ

щодо виконання Програми соціально-економічного і культурного розвитку м. Запоріжжя за 9 місяців 2010 року

м. Запоріжжя

ЗМІСТ

| РОЗДІЛ І | РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ринок праці та зайнятість населення | 3 |
| 1.2 | Доходи населення та заробітна плата | 4 |
| 1.3 | Заборгованість із виплати заробітної плати | 4 |
| РОЗДІЛ ІІ | Розвиток реального сектору економіки | 5 |
| 2.1 | Промисловий комплекс | 5 |
| 2.2 | Будівництво | 6 |
| 2.2.1 | Поліпшення житлових умов мешканців міста | 7 |
| 2.2.2 | Містобудування та архітектура | 7 |
| 2.3 | Транспорт | 8 |
| 2.3.1 | Зв’язок | 9 |
| 2.4 | Енергоспоживання та енергозбереження | 9 |
| РОЗДІЛ ІІІ | Розвиток соціальної сфери | 10 |
| 3.1 | Житлово-комунальне господарство | 10 |
| 3.1.1 | Житлове господарство | 10 |
| 3.1.2 | Комунальне господарство | 11 |
| 3.1.3 | Комунальні підприємства міста | 14 |
| 3.2 | Соціальний захист населення | 14 |
| 3.2.1 | Підтримка сім'ї та молоді | 16 |
| РОЗДІЛ ІV | РОЗВИТОК Гуманітарної сферИ | 17 |
| 4.1 | Охорона здоров’я | 17 |
| 4.2 | Освіта | 18 |
| 4.3 | Культура | 19 |
| 4.4 | Фізична культура і спорт | 20 |
| РОЗДІЛ V | Бюджетно-фінансова політика | 21 |
| 5.1 | Основні бюджетоформуючі показники на 2010 рік | 21 |
| 5.2 | Інвестиційна політика | 22 |
| 5.3 | Розвиток системи державних закупівель | 22 |
| 5.4 | Розвиток фінансового ринку | 23 |
| 5.4.1 | Кредитний Рейтинг | 23 |
| 5.4.2 | Цінні папери | 23 |
| РОЗДІЛ VІ | Ринкові перетворення | 24 |
| 6.1 | Реформування форм власності | 24 |
| 6.1.1 | Приватизація комунальної власності | 24 |
| 6.1.2 | Реформування земельних відносин | 24 |
| 6.1.3 | Комунальна власність | 25 |
| 6.2 | Розвиток підприємництва | 26 |
| 6.2.1 | Дозвільна система | 27 |
| 6.3 | Розвиток сфери обслуговування | 27 |
| РОЗДІЛ VІІ | Природокористування та безпека життєдіяльності людини | 28 |
| 7.1 | Поліпшення екологічної ситуації | 28 |
| 7.2 | Техногенна безпека | 30 |

I Розвиток людського потенціалу

1.1 Ринок праці та зайнятість населення

В умовах відновлення економічного зростання та активізації політики зайнятості відбувається поліпшення ситуації на ринку праці. Насамперед - це збільшення рівня зайнятості та зменшення рівня безробіття, який станом на 01.10.2010 склав 1,26% проти 1,78% на 01.01.2010. Зменшилася також і кількість незайнятих громадян, які перебувають на обліку в центрах зайнятості міста до 6,48 тис.осіб станом на 01.10.2010 проти 8,85 тис.осіб на 01.01.2010.

Наявність вільних робочих місць станом на 01.10.2010 становила              1,32 тис.од., що в 1,7 рази більше, ніж за аналогічний період 2009 року. Навантаження на одне вільне робоче місце зменшилося до 5 чол. у порівнянні з 17 чол. на початок 2010 року.

За звітний період у м.Запоріжжі створено 9,12 тис. нових робочих місць, що в 1,3 рази більше, ніж в аналогічному періоді 2009 року та на 14,0% більше, ніж планувалось на 2010 рік (8,0 тис. робочих місць).

У січні-вересні 2010 року на оплачувані громадські роботи направлено        1804 безробітних (у 2,6 рази більше плану на рік). Обсяг залучення безробітних до тимчасової зайнятості в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року збільшився в 16 разів. На додаткові робочі місця, що створені підприємствами міста за рахунок дотацій, працевлаштовано 480 безробітних, що на 60,0% більше планового показника на рік (300 чол.).

Заходи щодо забезпечення зайнятості населення

За направленням служби зайнятості з початку 2010 року проходили про-фесійне навчання 1345 безробітних, що складає 105,1% від запланованого на рік.

Протягом 9 місяців 2010 року для організації оплачуваних громадських робіт з підприємствами міста укладено 37 договорів і створено 3661 робоче місце. З Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на ці цілі витрачено 472,4 тис.грн.

Починаючи з червня 2010 року відновлено виплату одноразової допомоги для започаткування безробітними підприємницької діяльності. Станом на 01.10.2010 126 безробітних вже отримали одноразову допомогу для відкриття власної справи.

За січень-вересень 2010 року на підприємствах міста фактично вивільнено 1334 чол. Протягом звітного періоду 2010 року до центрів зайнятості м.Запоріжжя звернулося 786 працівників, вивільнених у зв’язку зі змінами в організації виробництва.

Упродовж 9 місяців 2010 року міською службою зайнятості проведено               586 міні-ярмарків вакансій, аукціонів претендентів, презентацій професій і підприємств, міжрайонні ярмарки вакансій у Південному і Запорізькому міжрайонних центрах зайнятості та 2 міські ярмарки вакансій.

1.2 Доходи населення та заробітна плата

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників м.Запоріжжя за 9 місяців 2010 року становила 2245,37 грн., що на 5,8% більше, ніж по області та на 3,2% - ніж по Україні. Упродовж звітного періоду в місті спостерігалося зростання середньомісячної заробітної плати, так у ІІІ кварталі в порівнянні з ІІ кварталом поточного року її рівень збільшився на 6,1% та становив 2426,0 грн.

1.3 Заборгованість із виплати заробітної плати

Одним з пріоритетних напрямків у роботі міської влади є погашення заборгованості із виплати заробітної плати.

З початку 2010 року проведено 9 засідань міської комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій стипендій та інших соціальних виплат та 127 засідань районних комісій, де заслухано 418 керівників підприємств-боржників. За ініціативою міської комісії направлено близько 60 листів від імені міського голови та голови міської комісії на профільні міністерства, підприємствам-дебіторам, керівникам підприємств–боржників. Тривала активна співпраця з правоохоронними органами, з Пенсійним фондом, з Територіальною інспекцією праці. Увійшли до практики роботи сумісні перевірки, проведення виїзних засідань комісій у районах міста і безпосередньо на підприємствах. Вжиті заходи дозволили впродовж 9 місяців 2010 року зменшити заборгованість на 11,78 млн.грн. або на 51,5%.

Але, на жаль, у місті все ще залишається 31 економічно активне підприємство, що має борги перед працівниками. Проте кількість працівників, яким своєчасно не виплачено заробітну плату скоротилася на 3,0 тис.чол у порівнянні з початком року та станом на 01.10.2010 становила 3,9 тис. чол.

Заборгованість із виплати заробітної плати на 01.10.2010 складає           11,12 млн.грн. проти 22,9 млн.грн. на 01.01.2010. Основна частка заборгованості припадає на підприємства приватної форми власності і становить 9,14 млн.грн.

Найбільші борги утворилися на ВАТ «Запорізька кондитерська фабрика» - 2,96 млн.грн., ТОВ «Константа» - 960,3 тис.грн., ВАТ «Запорізький завод «Перетворювач» - 953,0 тис.грн., Державний проектний інститут «Запоріж-цивільпроект» - 833,6 тис.грн.

II Розвиток реального сектору економіки

2.1 Промисловий комплекс

Впродовж 2010 року в м.Запоріжжі спостерігається позитивна динаміка зростання промислового виробництва. Основним рушієм прискореного зростання виробництва в промисловості виступає зовнішній попит. Адже найвищі темпи зростання демонструють саме експортоорієнтовані види промислової діяльності, також спостерігається відновлення позитивної динаміки у виробництвах, орієнтованих на внутрішній ринок.

Обсяг реалізованої промислової продукції в цілому по місту за січень-вересень 2010 року становив 34,58 млрд.грн. (75,4% до обласного показника та 131,7% до відповідного періоду 2009 року), у розрахунку на одного мешканця показник склав 44,2 тис.грн.

Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

Обсяг реалізованої промислової продукції в звітному періоді склав              15,98 млрд.грн. (162,4% до відповідного періоду 2009 року).

За 9 місяців 2010 року в порівнянні з відповідним періодом 2009 року збільшено виробництво феросплавів (на 55,5%), виробів вогнетривких (на 51,1%), сталі (на 7,7%).

Машинобудування

Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-вересень 2010 року склав 7,75 млрд.грн. (99,1% до аналогічного періоду 2009 року).

На підприємствах машинобудування в порівнянні з відповідним періодом 2009 року зменшено виробництво автомобілів легкових (на 34,0%), реакторів електричних (на 27,7%), разом з тим, збільшено виробництво трансформаторів електричних (на 37,9%), апаратури електричної високовольтної (на 20,0%).

Виробництво харчових продуктів

Обсяг реалізованої промислової продукції за 9 місяців 2010 року склав 2187,2 млн.грн. (98,0% до аналогічного періоду 2009 року).

За січень-вересень 2010 року в порівнянні з відповідним періодом            2009 року збільшено виробництво борошна (на 5,2%), разом з тим, зменшено виробництво хліба і хлібобулочних виробів (на 6,3%).

2.2 Будівництво

У січні-вересні 2010 року в м.Запоріжжі введено в експлуатацію малоповерховий житловий будинок № 5 (І-черга) «Житлового селища по          вул. Медичній», забудовник – ТОВ «Арсенал-резерв», загальна площа –           2,34 тис.кв.м.

В цілому за 2010 рік очікується ввести в експлуатацію 50,6 тис.кв.м  загальної площі житла, що складає 92,3% до попереднього року або 69,9% до річного плану (72,35 кв.м.).

До кінця поточного року планується ввести в експлуатацію житлові будинки:

- малоповерховий житловий будинок № 3 (ІІ-черга) «Житлового селища по вул. Медичній», забудовник – ТОВ «Арсенал-резерв», загальна площа – 4,68 тис.кв.м;

- житловий комплекс по вул.Лермонтова,1/вул.Волгоградська, замовник –         ТОВ «Адмін», загальна площа – 38,53 тис.кв.м.

Станом на 01.10.2010 до бюджету розвитку бюджету міста надійшли кошти в розмірі 171,3 млн.грн., у т.ч.:

- субвенція на будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро –             150,0 млн.грн.;

- від приватизації об’єктів комунальної власності міста – 14,3 млн.грн. (що складає 52,8 % від очікуваних 27,0 млн.грн.);

- від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення –               7,0 млн.грн. (що складає 82,8 % від очікуваних 7,8 млн.грн.);

- інші кошти (дивіденди) – 4,94 тис.грн.

За 9 місяців 2010 року за рахунок коштів бюджету розвитку бюджету міста профінансовано 175,947 млн.грн.,  а саме:

- погашення облігацій V та VІ внутрішньої місцевої позики - 20,0 млн.грн.;

- будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро – 150,0 млн.грн.;

- газифікація сел. Чапаєвка – 67,84 тис.грн.;

- реконструкція систем теплопостачання Орджонікідзевського та Жовтневого районів м.Запоріжжя – 1098,96 тис.грн.;

- реконструкція мереж зовнішнього освітлення Програма «Світло 2010-2012» – 1268,0 тис.грн.;

- будівництво тротуару від житлового будинку № 16, уздовж будинку № 23-A, по  вул. Будьонного до магазину «Аматор» – 55,52 тис.грн.;

- реконструкція зливової каналізації по вул. Рекордній – 0,42 тис.грн;

- будівництво І і ІІ черги та введення в експлуатацію Кушугумського кладовища – 93,67 тис.грн.;

- реконструкція автодорожнього переїзду по спорудах ДніпроГЕС. Ліквідація аварійного стану – 531,46 тис.грн.;

- першочергові аварійно-відбудовні роботи на автодорожньому переїзді греблі  Дніпровської ГЕС  - 62,49 тис.грн.;

- реконструкція самопливного каналізаційного колектору від вул. Новгородської до ЦОС-2. Дільниця колектору від вул. Новгородської до дюкеру – 5,62 тис.грн.;

- реконструкція житлового будинку № 40, по бул. Вінтера – 198,69 тис.грн.;

- реконструкція гуртожитку по вул. Жуковського, 68, – 35,98 тис.грн.;

- реконструкція гуртожитку по вул. Шаумяна, 3, – 100,04 тис.грн.;

- ліквідація аварійного стану житлового будинку по вул.Гудименка, 3,  блок 1, 2  - 716,50 тис.грн.;

- реконструкція будівлі ДНЗ № 144,  Комунарського району - 74,6 тис.грн.;

- реконструкція теплиць та парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого призначення «Запорізький міський дитячий ботанічний сад» –           7,38 тис.грн.;

- ліквідація аварійного стану будівлі НВК № 19 по вул. Військбуд, 13, Шевченківського району – 216,27 тис.грн.;

- реконструкція приміщень ЗОШ І-ІІІ ступенів № 109 по вул.Дніпровські пороги, 29, Ленінського району під ДНЗ - 1,39 тис.грн.;

- КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги               м.Запоріжжя» - реконструкція Лівобережної підстанції швидкої медичної допомоги – 300,0 тис.грн.;

- реконструкція КУ «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня № 5» - 235,04 тис.грн.;

- реконструкція діагностичного інфекційно-боксованного відділення                  КУ «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня № 5» -  1,66 тис.грн.;

- реконструкція відділення мікрохірургії ока КУ «Міська клінічна лікарня № 3» – 100,72 тис.грн.;

- реконструкція будівлі поліклініки КУ «Запорізька міська багатопрофільна клінічна лікарня № 9» – 594,40 тис.грн.;

- реконструкція будівлі міського геріатричного стаціонару по вул. Кузнєцова, 28а, - 180,60 тис.грн.

2.2.1 Поліпшення житлових умов мешканців міста

Впродовж звітного періоду питання забезпечення громадян міста житлом вирішувалось за рахунок здійснення реконструкції гуртожитків під житлові будинки, нежитлових приміщень – під квартири; виключення житлових будинків із числа малосімейних гуртожитків та незначної кількості вивільненої житлової площі у фонді міської ради.

Протягом 9 місяців 2010 року громадянам міста оформлено 1218 ордерів    (за 9 місяців 2009 року – 583 ордери), у т.ч.:

479 – на реконструйоване житло; 594 – на квартири і житлові будинки, які виключено із числа малосімейних гуртожитків; 33 – на службові житлові приміщення; 27 – на квартири державної і комунальної власності (новобудови, вивільнене, ст. 48 і 54 ЖКУ); 80– на житлову площу в гуртожитках комунальної власності; 5 – обмінні ордери.

За рахунок незначної кількості вивільнених приміщень у фонді міської ради та отриманих від ВАТ «Запорізький домобудівний комбінат» квартир у новобудовах, за 9 місяців 2010 року вдалося поліпшити житлові умови                      11 громадянам пільгових категорій.

2.2.2 Містобудування та архітектура

На виконання основних завдань на 2010 рік у галузі містобудування та архітектури в бюджеті міста передбачено кошти:

- на розроблення плану зонування (правил забудови) м.Запоріжжя –                   475,12 тис.грн.;

- на розроблення проекту міжвідомчої геоінформаційної системи м.Запоріжжя «МГІС-Запоріжжя» - 241,15 тис.грн.;

- створення адресного плану м.Запоріжжя – 243,32 тис.грн.

У звітному періоді проведено процедури закупівель та визначено переможців, з якими укладено договори, а саме: на виконання послуг з розроблення плану зонування (правил забудови) м.Запоріжжя – ДПУДНДІ проектування міст «Дніпромісто», договір на 469,84 тис.грн.; на виконання послуг зі створення адресного плану м.Запоріжжя – ПП «ГІС центр «Містобудівник», договір на 220,0 тис.грн. На розробку проекту міжвідомчої геоінформаційної системи м.Запоріжжя «МГІС - Запоріжжя» договір знаходиться на етапі укладання.

2.3 Транспорт і зв'язок

Перевезення автомобільним транспортом загального користування впродовж 9 місяців 2010 року в м.Запоріжжі забезпечували 43 підприємства. Пасажирські перевезення електротранспортом виконували 2 трамвайних депо та  2 тролейбусних парки.

У звітному періоді відкрито й введено до маршрутної мережі міста новий автобусний маршрут загального користування № 91 «БК ЗАлК – с. Овочеводів» та організовано пасажирообстеження за подовженим маршрутом № 93 «вул.Піщана – ТЦ «Епіцентр, Ашан».

За 9 місяців 2010 року автотранспортом загального користування перевезе-но 35,6 млн.чол., що на 5,9% більше, ніж за відповідний період 2009 року та становить 80,0% від запланованого на 2010 рік. Перевезено 1342,2 тис.тонн вантажів, що на 20,8% менше, ніж за 9 місяців 2009 року та становить 61,8% від запланованого на 2010 рік.

Зменшення показників з вантажних перевезень відбулося через скорочення обсягів промислового виробництва та зменшення кількості замовлень на перевезення будівельних матеріалів, чорних металів та інше.

ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс» за 9 місяців 2010 року перевезено               60,0 млн.чол., що становить 89,4% у порівнянні з 9 місяцями 2009 року та 64,3% від плану на 2010 рік, з них автобусом – 430,0 тис.чол., електротранспортом –  59,59 млн.чол.

Невирішеність питань фінансування, ремонту понтонів та рівня тарифу на перевезення пасажирів не дали змогу в 2010 році вчасно (наприкінці квітня) відкрити навігацію на приміських лініях.

Навігацію 2010 року ДП „Адміністрація річкових портів” відкрито лише 29.06.2010 року. Станом на 01.10.2010 водним транспортом перевезено 32,72 тис. пасажирів, проти 114,5 тис. пасажирів на 01.10.2009.

У звітному періоді затверджено форми паспортів відведених та спеціально обладнаних майданчиків для паркування, реєстр відведених майданчиків для паркування автотранспорту у кількості 27 майданчиків, організовано та проведено 2 конкурси з визначення операторів з обладнання та утримання майданчиків для паркування. Розроблено також, проект Положення «Про паркування транспортних засобів у місті Запоріжжі», у т.ч. таксі, який наразі обговорюється.

2.3.1 Зв’язок

Обсяг наданих послуг операторами зв’язку міста за 9 місяців поточного року склав  160,9 млн.грн. (100,5% від 9 місяців 2009 року та 82,2% від плану 2010 року), у т.ч. населенню – 110,05 млн.грн. (98,6% від аналогічного періоду 2009 року та 80,6% від річного плану). Відставання від планових показників операторів зв’язку склалося внаслідок зменшення тривалості міжміських та міжнародних телефонних розмов.

Обсяг наданих послуг комунального підприємства «Преса» за січень-вересень 2010 року склав 11,8 млн.грн., що становить 93,7% до відповідного періоду минулого року та 71,6% від плану на 2010 рік.

Запорізьким поштамтом Запорізької дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» надано послуг на 45,14 млн.грн., що становить 111,3% до 9 місяців 2009 року та 75,4% від планового річного показника.

2.4 Енергоспоживання та енергозбереження

Впродовж січня-вересня 2010 року здійснювалися заходи з енерго-збереження по м. Запоріжжю згідно з Комплексною програмою ефективного використання енергетичних ресурсів Запорізької області на 2007-2010 роки.

У цілому, на реалізацію заходів усіх Програм енергоресурсозбереження управлінь міської ради (житлового господарства, комунального господарства, освіти і науки, культури, охорони здоров’я, з питань фізичної культури, спорту та туризму) та комунальних підприємств міста (Концерн «Міські теплові мережі», КП «Водоканал», ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс», КП «Запоріжміськсвітло») у звітному періоді витрачено 13,64 млн.грн. (65,3% від затверджених  видатків або 97,9% від показника аналогічного періоду 2009 року – 13,94 млн.грн.), з них:          7,24 млн.грн. – з міського бюджету; 6,11 млн.грн. – власні кошти підприємств та установ; 281,45 тис.грн. – з інших джерел.

Від реалізації заходів з енергозбереження (у т.ч. й у попередні роки) за         9 місяців 2010 року одержано економію паливно-енергетичних ресурсів на суму 9,64 млн.грн., що у 1,2 рази більше, ніж за аналогічний період 2009 року. Зекономлено 869,0 тис.куб.м природного газу; 5,467 млн.кВт∙год електроенергії; 19,433 тис.Гкал теплової енергії, 25,0 т вугілля та 10,1 т нафтопродуктів.

Економічний ефект від впроваджених енергозберігаючих заходів склав     8,85 млн.грн. (у 1,2 рази більше, ніж за 9 місяців 2009 року).

III Розвиток соціальної сфери

3.1 Житлово-комунальне господарство

3.1.1 Житлове господарство

Загальна площа житлового фонду комунальної власності міста в звітному періоді 2010 року складала 11062,3 тис.кв.м, що на 47,1 тис.кв.м більше, ніж у відповідному періоді 2009 року (за рахунок прийняття відомчого житлового фонду до комунальної власності міста). Житловий фонд комунальної власності м.Запоріжжя налічував 3927 житлових будинків, у тому числі 45 гуртожитків.

На виконання робіт капітального характеру на житлових будинках міста на 2010 рік затверджено 26,06 млн.грн., у т.ч.: на житловий фонд комунальної власності – 23,12 млн.грн., на житловий фонд комунальної власності за рахунок депутатського фонду – 936,32 тис.грн., на житловий фонд житлово-будівельних  кооперативів – 2,0 млн.грн.

У звітному періоді роботи з капітального ремонту житлового фонду комунальної власності виконано лише на 23,3% від річного плану на суму          5,38 млн.грн. (фінансування розпочато з ІІІ кварталу поточного року).

| № з/п | Види робіт | Фактично виділено бюджетом на 2010 рік, тис. грн. | Освоєно коштів за 9 міс. 2010 року тис. грн. | % виконання за 9 місяців 2010 року | Факт. один. виміру |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Капітальний ремонт м. Запоріжжя, в тому числі: | 26059,523 | 6980,286 | 26,79 |  |
| 1.1 | Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності - всього, в тому числі: | 23123,201 | 5383,579 | 23,28 |  |
|  | - вибірковий капітальний ремонт житлових будинків | 5259,904 | 1162,143 | 22,09 | 11 буд. |
|  | - капітальний ремонт покрівель житлових будинків | 4200,072 | 2589,706 | 61,66 | 19927м2 |
|  | - заміна електроплит | 1,500 | 0 | 0 |  |
|  | - заміна газових приладів | 345,840 | 135,000 | 39,04 | 8 од. |
|  | - модернізація, заміна, капітальний ремонт та експертиза ліфтового господарства | 6615,000 | 1022,968 | 15,46 | 24од. |
|  | - відновлення систем димовидалення та пожежегасіння житлових будинків | 441,140 | 101,051 | 22,91 | 2 сист. |
|  | - модернізація електричних мереж | 738,725 | 97,721 | 13,23 | 1561м/п |
|  | - проектні роботи | 465,100 | 122,184 | 26,27 |  |
|  | - заміна інженерних мереж водо-, теплопостачання | 2055,920 | 152,806 | 7,43 | 758м/п |
|  | - капітальний ремонт будинків для передачі на баланс створеним ОСББ | 3000,000 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності за рахунок депутатського фонду – всього, в тому числі: | 936,322 | 601,322 | 64,22 |  |
|  | - капітальний ремонт покрівель житлових будинків | 897,000 | 562,000 | 62,65 | 3655м2 |
|  | - улаштування дитячих майданчиків | 39,322 | 39,322 | 100 | 2од. |
| 1.3 | Капітальний ремонт житлових будинків житлово-будівельних кооперативів – всього, в тому числі : | 2000,000 | 995,385 | 49,77 |  |
|  | - вибірковий капітальний ремонт житлових будинків | 1250,000 | 945,385 | 75,63 | 7636м2 |
|  | - модернізація, заміна та капітальний ремонт ліфтового господарства | 750,000 | 50,000 | 6,67 | 1од. |

На капітальний ремонт покрівель житлових будинків на 2010 рік виділено 4,2 млн.грн., що на 7,0% менше, ніж торік. У звітному періоді відремонтовано 19,9 тис.кв.м покрівель на 2,59 млн.грн. (61,6% від річного плану). Крім того, з депутатського фонду на 2010 рік на ремонт покрівель виділено 897,0 тис.грн., з яких у звітному періоді витрачено 562,0 тис.грн. на ремонт 3,66 тис.кв.м  покрівель.

На модернізацію, заміну, капітальний ремонт та експертизу ліфтового господарства у січні-вересні 2010 року освоєно 1,02 млн.грн., що становить 15,5% від річного плану.

За 9 місяців 2010 року на капітальний ремонт житлово-будівельних кооперативів та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків освоєно 995,4 тис.грн., що становить 49,8% від річного плану.

У звітному періоді за рахунок коштів депутатського фонду улаштовано два дитячих майданчика на загальну суму 39,3 тис.грн. (кошти освоєно в повному обсязі).

Середній відсоток сплати населенням за послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій за січень-вересень 2010 року становить 90,9%.

3.1.2 Комунальне господарство

На 2010 рік на розвиток комунального господарства в бюджеті міста затверджено 84,62 млн.грн. За звітний період освоєно 49,98 млн.грн., що складає 75,0% від планового показника на 9 місяців 2010 року та на 6,2% більше, ніж за аналогічний період 2009 року (47,08 млн.грн.). Крім того, за 9 місяців 2010 року погашено 1,7 млн.грн. кредиторської заборгованості за виконані роботи з благоустрою за минулий рік. Низький відсоток виконання плану з деяких робіт пояснюється несприятливими погодними умовами для проведення робіт у               І кварталі 2010 року та в зв’язку тим, що акти виконаних робіт за вересень 2010 року пред’явлено до сплати в жовтні.

Основні показники  галузі за 9 місяців 2010 року

тис.грн.

| № п/п | Показники | Затвердж. на 2010 рік, тис.грн. | план 9 міс. 2010 р, у тому числі |  | Факт 9 місяців (тис.грн.) |  |  | % факту 9 міс. до плану 9 міс. 2010 р. | % до плану 2010 року |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план виконання робіт | погашення кредит. заборгованості | 2010 рік |  | 2009 рік |  |  |
|  |  |  |  |  | звіт 9 місяців | погашення кредит. заборгов. |  |  |  |
| 1 | Благоустрій міста | 47490,00 | 37844,29 | 1289,69 | 30029,99 | 1289,69 | 27929,90 | 79,4 | 63,2 |
| 2 | Депутатський фонд | 134,00 | 90,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Будівництво, ре-конструкція, ремонт і утримання автодоріг | 24500,00 | 19500,00 | 30,847 | 17883,53 | 30,847 | 16922,6 | 91,7 | 73,0 |
| 4 | Захоронення без-рідних і невідомих громадян | 120,00 | 90,00 | 0 | 37,00 | 0 | 73,90 | 41,1 | 30,8 |
| 5 | Світло "2010" | 3000,00 | 1913,25 | 290,89 | 977,07 | 290,89 | 891,20 | 51,1 | 32,6 |
| 6 | Спеціальний рахунок | 10,00 | 10,0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Цільовий фонд | 1500,00 | 990,00 | 0 | 400,00 | 0 | 0 | 40,4 | 26,7 |
| 8 | Бюджет розвитку | 7866,855 | 6176,16 | 93,67 | 655,51 | 93,67 | 1255,38 | 10,6 | 8,3 |
|  | РАЗОМ: | 84620,855 | 66613,70 | 1705,10 | 49983,11 | 1705,10 | 47082,18 | 75,0 | 59,1 |

Дорожнє господарство

За 9 місяців 2010 року управлінням комунального господарства міської ради виконано робіт з експлуатації та утримання доріг на суму 15,89 млн.грн., що в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року (13,98 млн.грн.) більше на 13,6%. План 9 місяців 2010 року виконано на 97,9%.

За звітний період 2010 року здійснено поточний ремонт доріг на                     8,98 млн.грн. (62,8% від плану 9 місяців 2010 року), що на 22,7% менше, ніж за аналогічний період минулого року (за 9 місяців  2009 року –  11,63 млн.грн.).

Насамперед виконано ремонт доріг-маршрутів руху громадського тра-нспорту. Станом на 01.10.2010 проведено забивку аварійних ям асфальтобетонною крихтою та щебенем на площі 5,8 тис.кв.м, виконано ремонт доріг на площі 92,84 тис.кв.м, у т.ч.: середній ремонт – 44,29 тис.кв.м; поточний – 48,55 тис.кв.м.

Середній ремонт виконано на вулицях Ситова, Братській, Ногіна, Гребельній, Перемоги, Куйбишева, Істоміна, Леппіка, Горького, на перехресті Прибережної магістралі та вул. Глісерної, перехресті вул.Звенігородської та вул.Руставі.

З метою впорядкування руху транспорту виконано роботи з реконструкції залізничних переїздів на вулицях Гребельній та Тиражній.

Організація дорожнього руху

Для забезпечення безпеки руху пішоходів і транспортних засобів та з метою попередження аварійних ситуацій на вулично-шляховій мережі міста, за звітний період 2010 року виконано технічне обслуговування засобів регулювання дорожнього руху, а саме: 153 світлофорних об’єктів та 6,8 тис. дорожніх знаків. Замінено та встановлено 85 од. дорожніх знаків, виконано поточний ремонт 19 світлофорних об’єктів; нанесено дорожню розмітку на площі 34,47 тис.кв.м.

Для створення безпечних умов руху осіб з обмеженими фізичними можливостями встановлено 6 од. сигналів звукового оповіщення на пішохідних переходах по пр. Леніна – бул. Шевченка.

Виконано реконструкцію світлофорних об’єктів: вул. Магістральна –      вул. Димитрова; вул.  Гоголя – вул. Грязнова;  вул. Космічна – вул.Ситова.

На виконання зазначених робіт використано 4,37 млн.грн. (план 9 місяців 2010 року виконано на 99,5%), що на 21,5% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року (3,60 млн.грн.).

Відновлення зовнішнього освітлення

Для підтримки мереж зовнішнього освітлення міста в технічно-справному стані на 2010 рік заплановано 5,39 млн.грн. У січні-вересні 2010 року виконано робіт на 3,83 млн.грн., що становить 93,2% від плану 9 місяців та на 25,1% більше в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року (3,06 млн.грн.).

На освітлення міста у звітному періоді 2010 року витрачено 2,32 млн.грн., що становить 79,3% від плану 9 місяців та майже на рівні аналогічного періоду минулого року (2,31 млн.грн.).

Впродовж 9 місяців 2010 року виконано роботи з поточного ремонту      212,6 км повітряних ліній електропередач, поточного ремонту 178,3 км кабельних ліній електропередач, забезпечено технічне обслуговування 12,4 тис. світильників; прокладено 1,25 км кабелю; замінено 9,3 тис. електроламп.

На виконання програми «Світло-2010», станом на 01.10.2010 проведено реконструкцію мереж зовнішнього освітлення на 25 об’єктах: 24 вулицях та одній внутрішньоквартальній території. Замінено на енергозберігаючі 643 світильники, прокладено 16,8 км самонесучого проводу.

У рамках Програми «Світло» виконано роботи з реконструкції мереж зовнішнього освітлення на 977,1 тис.грн., що складає 51,1% від плану 9 місяців 2010 року та на 9,6% більше в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року (891,2 тис.грн.).

На озеленення міста за 9 місяців 2010 року витрачено 8,54 млн.грн., що на 13,5% більше, ніж за аналогічний період 2009 року (7,53 млн.грн.). План 9 місяців 2010 року (8,79 млн.грн.) виконано на 97,1%.

Впродовж звітного періоду в місті посаджено 1,5 тис. дерев, 1,3 тис. троянд, розчищено 26,36 га газонів від сміття та листя, засіяно 18,2 тис.кв.м  газонів.

До святкування 9 травня – Дня Перемоги оформлено квітами меморіали та пам’ятні місця міста, виконано благоустрій меморіального комплексу «Переправа». Висаджено 67,2 тис. квітів розсадою на площі 20,66 тис.кв.м та посіяно - на площі 11,67 тис.кв.м.

На благоустрій Ландшафтного парку «Вознесенівський» на 2010 рік передбачено 753,9 тис.грн. За звітний період виконано робіт на суму                  359,6 тис.грн., що становить 31,8% від плану 9 місяців 2010 року та 20,5% більше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Ритуальне обслуговування населення

На благоустрій та утримання 9-ти міських кладовищ, загальною площею 272,6 га  використано 1738,7 тис.грн., при плані 9 місяців 2010 року 2034,9 млн.грн. (85,4%) що на 33,0% більше, ніж у аналогічному періоді 2009 року.

За звітний період виготовлено та реалізовано ритуальної продукції населенню міста на суму 7,69 млн. грн.

У січні-вересні власним автотранспортом СКП «Запорізька ритуальна служба» вивезено з територій  9-ти міських кладовищ на полігон 1956,2 тонн сміття.

Виконано поточний ремонт під`їзних шляхів до міських кладовищ на площі 3,78 тис.кв.м, у т.ч. до: Капустяного, Матвіївського, Правобережного та Південного. Здійснено капітальний ремонт огорожі на Правобережному кладовищі на 180,0 тис.грн. за рахунок коштів міського бюджету.

На благоустрій та утримання міських пляжів площею 20,2 га заплановано на рік 323,0 тис.грн., з них за звітний період використано 221,8 тис.грн., що становить  78,5% від плану 9 місяців та на 32,6% більше, ніж за відповідний період 2009 року (167,2 тис.грн.).

КП «ЕЛУАШ» спільно з підприємцями виконував комплекс робіт з благоустрою пляжів: завезено й розплановано 430 т піску, встановлено урни та контейнери для сміття, виконано ремонт та фарбування  пляжного обладнання та ін. З 01.06.2010 здійснювалася цілодобова охорона пляжів та щоденне чергування медичних робітників. Силами водолазів-рятувальників проведено обстеження й розчищення акваторії пляжів.

З червня поточного року згідно з рішенням виконавчого комітету міської ради від 31.05.2010 № 241/7 міські пляжі передано КП «Титан».

На утримання 30 фонтанів, заплановано 1,29 млн.грн. на рік, з них за  9 місяців 2010 року використано 946,1 тис.грн. План 9 місяців 2010 року (1,15 млн.грн.) виконано на 82,5%.

Впродовж звітного періоду забезпечено безперебійне функціонування фонтанів, незважаючи на численні акти вандалізму.

На водо- та енергопостачання міських фонтанів і Ландшафтного парку «Вознесенівський» за 9 місяців 2010 року витрачено 359,573 тис.грн., що становить 55,7% від плану (645,253 тис.грн.).

3.1.3 Комунальні підприємства міста

За підсумками 9 місяців 2010 року 49 комунальних підприємств отримали                   1009,7 млн.грн. доходу, що на 58,6 млн.грн. (5,5%) менше, ніж заплановано                (1068,3 млн.грн.) та на 114,3 млн.грн. (на 12,8%) більше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас за 9 місяців 2010 року витрати підприємств склали 989,1 млн.грн., що на 55,6 млн.грн. (5,3%) менше від плану та на                          87,6 млн.грн. (на 9,7%) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Від фінансово-господарської діяльності за звітний період 34 комунальних підприємства (69,4% від загальної кількості) отримали 39,3 млн.грн. прибутку,  що на 18,7 млн.грн. (на 91,0%) більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Проте збитки отримали 15 підприємств (30,6%) у сумі 18,7 млн.грн.

Податок на прибуток (нарахований) за 9 місяців 2010 року склав                         15,8 млн.грн., що на 6,3 млн.грн. менше, ніж заплановано фінансовими планами та на 8,6 млн.грн. більше, ніж за аналогічний період 2009 року.

За 9 місяців 2010 року до міського бюджету перераховано 1,1 млн.грн. частки прибутку, що більше, ніж заплановано на 75,9 тис.грн. та на 1,6 млн.грн. (на 59,2%) менше, ніж за аналогічний період минулого року  (2,7 млн.грн.).

3.2  Соціальній захист населення

Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2010-2012 роки включає комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні в доповнення до державного соціального забезпечення (пенсії, доплати та інше). У програмі враховано, як усі наявні можливості та резерви соціальної допомоги, так і структура потреб малозабезпечених та пільгових категорій громадян.

Виконання міської комплексної програми соціального захисту населення м.Запоріжжя на 2010-2012 роки

| Завдання | План на 2010 р., тис.грн. | Кількість громадян за 9 міс. 2010 р. | Витрачено за 9 міс. 2010 р. | % виконання завдання у 2010 р. | % виконання завдання у 2009 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Підтримка дітей: дітей-інвалідів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багато-дітних та малозабезпечених сімей | 351,349 | 771 | 274,994 | 78% | 58% |
| ІІ. Підтримка інвалідів | 777,875 | 825 | 279,280 | 36% | 45% |
| ІІІ. Підтримка ветеранів, пенсіонерів, інших мало-забезпечених громадян | 1501,018 | 4058 | 830,674 | 55% | 70% |
| IV. Проведення святкових заходів | 217,746 | 2038 | 54,603 | 25% | 15% |
| V. Матеріальна підтримка обдарованої молоді | 1267,700 | 473 | 812,577 | 64% | 74% |
| VI. Матеріальне заохочення почесних громадян м.Запоріжжя | 155,633 | 21 | 110,240 | 71% | 75% |
| VII. Надання адресної гро-шової допомоги окремим громадянам згідно клопо-тань депутатів міської ради | 1814,800 | 1585 | 1237,593 | 68% | 53% |
| Разом | 6086,121 | 9770 | 3599,961 | 60% | 54% |
| Проведення розрахунків по компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян водним транс-портом в навігаційний період 2010 року | 1433,797 (у т..ч.: 300,0 тис.грн. - єдиний цільовий фонд; 214,197 тис.грн. - компенсація за 2009 рік) | 21486 | 589,638 компенсація за 2009 рік | 41% | 100%0 |

Комплексними заходами по соціальному захисту населення за 9 місяців 2010 року охоплено 9770 громадян (за 9 місяців 2009 року - 7260 громадян). З міського бюджету за звітний період витрачено 3,6 млн.грн., що складає 60% від загального обсягу на рік (6,09 млн.грн.) та на 6,0% більше, ніж за 9 місяців 2009 року.

Завдання з забезпечення відпочинку дітей у 2010 році виконано на 100%. Влітку 2010 року відпочило 1011 дітей на загальну суму 2,15 млн.грн. (за аналогічний період 2009 року - 824 дитини на 1,44 млн.грн.).

У рамках Програми «Надання соціальних послуг громадянам похилого віку та інвалідам, соціальна адаптація та реабілітація дітей з особливими потребами, ведення обліку бездомних громадян» соціальні послуги отримало 8,4 тис. громадян міста на суму 9,34 млн.грн. (або 75,0% від плану на рік).

3.2.1 Підтримка сім’ї  та  молоді

На реалізацію Програми «Соціальні програми і заходи у справах сім’ї та молоді на 2010-2012 роки» за звітний період використано 251,3 тис.грн., що становить 95% від плану на 9 місяців 2010 року та на 5,2% менше, ніж у відповідному періоді 2009 року.

Протягом 9 місяців 2010 року комітетом у справах сім’ї та молоді міської ради проведено понад 90 заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, сімей та молоді міста. А саме: інформаційно-освітні семінари з профілактики негативних проявів та пропаганди здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі; соціальні акції «Здоровим бути модно!» та «Ні – наркотикам!»; проведення свят дворів, різноманітних заходів у дитячо-юнацьких клубах; Міжнародний фестиваль студентських театрів естрадних мініатюр «Студентські жарти», ігри відкритої Запорізької ліги КВН, святкові програми до Тетяниного дня, дня Святого Валентина, Дня молоді тощо.

У звітному періоді комітет у справах сім’ї та молоді міської ради взяв участь в організації та проведенні шкільного обміну між учнями гімназії №№ 46, 103, 107 м.Запоріжжя та учнями гімназій міста-побратима Оберхаузен (Німеччина). Здійснювалась робота щодо підбору та направлення дітей пільгових категорій до дитячих оздоровчих центрів, а саме: МДЦ «Артек» та УДЦ «Молода гвардія» (м.Одеса) – 213 дітей, ДОЦ «Прометей» (м.Приморськ) та ДЗОВ «Райський куточок» (м.Бердянськ) – 238 дитини.

Виконання Соціальної програми і заходів у справах сім’ї та молоді за 9 місяців 2010 року

| № п\п | Заходи | 9 місяців 2009 року, тис.грн. | 9 місяців 2010 року тис.грн. | % виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сприяння творчому та інтелектуальному розвитку молоді, підтримка творчої та обдарованої молоді | 23,1 | 1,8 | 7,8 |
| 2. | Формування здорового способу життя, про-філактика негативних явищ у молодіжному середовищі | 34,07 | 46,81 | 137,4 |
| 3. | Підготовка молоді до сімейного життя, спри-яння розвитку духовності, моральності, сприяння національно-патріотичному вихованню молоді | 8,00 | 9,07 | 113,4 |
| 4. | Розвиток громадської активності молоді, за без-печення постійної співпраці органів місцевого самоврядування з молодіжними, дитячими та студентськими громадськими організаціями | 21,55 | 8,21 | 38,9 |
| 5. | Сприяння розвитку змістовного дозвілля молоді | 70,68 | 92,06 | 130,3 |
| 6 | Формування інформаційного простору для реалізації державної молодіжної політики | 6,50 | 6,80 | 104,6 |
| 7 | Організація молодіжних та дитячих заходів за місцем проживання, навчання, відпочинку та міські молодіжні заходи | 27,13 | 13,39 | 49,7 |
| 8. | Розвиток міжнародного молодіжного співко-бітництва, підтримка молодіжних культур-них зв’язків між містами-побратимами | 43,00 | 40,40 | 93,9 |
| 9 | Оздоровлення та відпочинок дітей | 30,96 | 32,71 | 105,6 |
|  | Всього: | 264,98 | 251,23 | 94,8 |

IV Розвиток гуманітарної сфери

4.1 Охорона здоров’я

Впродовж звітного періоду діяльність лікувально-профілактичних закладів міста була направлена на впровадження в медичну практику сучасних медичних технологій, усунення диспропорцій у розвитку амбулаторно-профілактичної та стаціонарної допомоги, приділялась значна увага розвитку первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини.

Медична допомога населенню м.Запоріжжя надається в 32 лікувально-профілактичних закладах. За 9 місяців 2010 року в місті відкрито 10 дільниць первинної сімейної медицини, наразі їх загальна кількість складає 81 дільницю.

Завдяки проведеній профілактичній роботі вдалося знизити показник малюкової смертності з 7,05‰ за 9 місяців 2009 року до 6,72‰ у звітному періоді; показник первинного виходу на інвалідність працездатного населення з 33,0 до 32,7 на 10 тис. населення; збільшився показник обороту стаціонарних ліжок з 21,1 за 9 місяців 2009 року до 21,7 за 9 місяців 2010 року. Залишається стабільним показник загальної летальності по місту, який складає 1,3%, а по кардіологічним відділенням він знизився в 1,4 рази в порівнянні з аналогічним періодом  2009 року та становив 1,46%.

За звітний період фінансові показники виконання бюджету галузі охорони здоров’я міста склали :

- з міського бюджету на фінансування лікувальних закладів міста спрямовано 297,73 млн.грн., що становить 72% від річного плану  (413,31 млн.грн.);

- до спеціального фонду лікувальних закладів міста надійшло 20,88 млн.грн., що становить 79,2% від плану на рік (26,33 млн.грн.).

У січні-вересні 2010 року фактична вартість лікування в стаціонарах міста склала 3,05 грн. (проти 2,59 грн. в аналогічному періоді 2009 року), вартість лікування на реанімаційних ліжках на один ліжко-день – 43,79 грн. (проти           31,37 грн.), вартість одного виклику служби швидкої медичної допомоги –          6,22 грн. (проти 5,00 грн.); вартість харчування хворих в стаціонарах міста –         3,25 грн.

Аналіз основних видатків галузі за 9 місяців 2010 року

тис.грн.

| Видатки | Заплановано на 2010 рік | Виконано за 9 міс. 2010 року | Відсоток до плану на 2010 рік | Виконано за 9 міс. 2009 року | Відсоток до 9 міс. 2009 року |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Міський бюджет, всього | 446 829,9 | 319 517,0 | 71,5% | 255 876,1 | 124,9% |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |
| - загальний бюджет | 413 310,2 | 297 733,8 | 72,0% | 242 478,1 | 122,8% |
| - спеціальний фонд | 26 334,7 | 20 885,2 | 79,3% | 12 476,5 | 167,4% |
| - реконструкція закладів охорони здоров'я за рахунок бюджету розвитку | 7 183,8 | 896,8 | 12,5% | 845,5 | 106,1% |
| - цільовий фонд утворений органами місцевого самоврядування | 1,2 | 1,2 | 100,0% | 76,0 | 1,6% |
| Централізовані закупки із загального бюджету, всього | 11 994,9 | 6 875,4 | 57,3% | 8 566,7 | 80,3% |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |
| - інсулін | 1 093,6 | 1 056,4 | 96,6% | 2 299,8 | 45,9% |
| - таблетовані цукрознижуючи препарати | 2 966,8 | 1 204,7 | 40,6% | 1 744,6 | 69,1% |
| - гемодіаліз | 6 422,9 | 4 039,8 | 62,9% | 3 559,7 | 113,5% |
| Пільгове зубне протезування (загальний бюджет) | 1 196,1 | 776,3 | 64,9% | 742,6 | 104,5% |
| Капітальні видатки, всього | 16 390,7 | 5 689,7 | 34,7% | 3 911,1 | 145,5% |
| У т.ч.:придбання обладнання | 4 456,0 | 3 222,8 | 72,3% | 2 586,6 | 124,6% |
| капітальний ремонт та реконструкція | 11 934,7 | 2 466,9 | 20,7% | 1 324,5 | 186,3% |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |
| - загальний бюджет | 5 678,5 | 1 837,3 | 32,4% | 0,0 |  |
| у т.ч.:придбання обладнання | 1 307,5 | 555,1 | 42,5% |  |  |
| капітальний ремонт | 4 371,0 | 1 282,2 | 29,3% |  |  |
| - спеціальний фонд | 3 528,4 | 2 955,6 | 83,8% | 2 907,7 | 101,6% |
| у т.ч.:придбання обладнання | 3 148,5 | 2 667,7 | 84,7% | 2 428,7 | 109,8% |
| капітальний ремонт | 379,9 | 287,9 | 75,8% | 479,0 | 60,1% |
| - бюджет розвитку | 7 183,8 | 896,8 | 12,5% | 845,5 | 106,1% |
| у т.ч.:реконструкція | 7 183,8 | 896,8 | 12,5% | 845,5 | 106,1% |
| - цільовий фонд |  |  |  | 157,9 |  |
| у т.ч.:придбання обладнання |  |  |  | 157,9 |  |

У звітному періоді за рахунок централізованих закупівель 18,0 тис. хворих на цукровий та нецукровий діабет забезпечено медичними препаратами на             2,26 млн.грн.; проведено 10,3 тис. діалізів хворим на хронічну ниркову недостатність на 4,05 млн.грн. (вартість одного діалізу – 394,38 грн.).

Одним зі значущих видів пільгової допомоги є зубне протезування. За звітний період пільгове зубне протезування отримали 1317 мешканців міста (у т.ч. 758 інвалідів та учасників війни) на суму 766,3 тис.грн., що становить 64,9%  від річного плану.

4.2 Освіта

Одним із головних пріоритетних напрямків розвитку освітньої галузі на 2010 рік залишається збільшення показника охоплення дітей дошкільною освітою. Низький показник охоплення зумовлено відсутністю достатньої кількості місць у дошкільних навчальних закладах, що призводить до пере-вантаження існуючих груп (на 100 місцях у дошкільних закладах виховується 127 дітей (середній показник по Україні – 108 дітей) та виникнення черги по влаштуванню дітей (станом на 01.01.2010 черга складала понад 800 осіб).

Мережа комунальних закладів складається із 98 дошкільних навчальних закладів, 27 дошкільних відділень при 19 навчально-виховних комплексах, 2 загальноосвітніх навчальних закладів, в яких функціонували дошкільні групи. Мережу навчальних закладів інших форм власності складали 2 - державної (ЗМКБ «Прогрес», облУВС), 13 - приватної, 1- дошкільне відділення в приват-ному загальноосвітньому навчальному закладі.

Відповідно до Програми розвитку дошкільної освіти м.Запоріжжя до 2012 року передбачалось відкрити в 2009-2010 навчальному році додатково                      79 дошкільних груп. Проте через дефіцит фінансових ресурсів відкрито лише 29 груп (37%), що дозволило охопити дошкільною освітою на 522 дитини більше, ніж торік. З метою забезпечення одержання дітьми дошкільної освіти Запорізькою міською радою в вересні 2010 року виділено 323,8 тис.грн. для додаткового відкриття 8-ми груп у дошкільних навчальних закладах міста.

Наразі, для оформлення права власності на нерухоме майно 22-х дошкільних навчальних закладів, тимчасово переданих до комунальної власності міста, виділено кошти в сумі 115 тис.грн.

У модернізації системи міської освіти належну підтримку забезпечували Запорізька міська рада, постійні комісії і депутатські групи, депутатський корпус різних рівнів, громадськість. Це позитивно позначилося на ресурсних показниках розвитку галузі.

У 2010 році загальний обсяг бюджетних призначень міста в освітній галузі збільшився на 14,6% (67,0 млн. грн.) та складає 525,5 млн.грн.

У звітному періоді для 82-х навчальних закладів міста виділено               1889,3 тис.грн. із депутатського фонду Запорізької міської ради, з яких:            89,5 тис.грн. -  для придбання комп’ютерної техніки та одного автомобіля для ЗНВК № 67; 251,0 тис.грн. на ремонт покрівель; 351,3 тис. грн. -  на ремонтні роботи; 254,6 тис. грн. -  на обладнання.

4.3 Культура

Впродовж 9 місяців 2010 року в м.Запоріжжі організовано проведення культурно-мистецьких заходів для забезпечення змістовного дозвілля різних верств населення, а саме: початковими спеціалізованими мистецькими навчальними закладами проведено понад 150 шефських, агітаційних та профорієнтаційних концертів; міськими бібліотечними закладами організовано більш 700 різноманітних тематичних заходів; у міських палацах культури «Орбіта», «Заводський», «Титан», «Хортицький» проведено 1400 культурно-мистецьких заходів, міським культурним центром «Народний дім» – 80 заходів.

У кінотеатрах «Зірка», ім. О.Довженка та кінозалі Палацу культури «Хортицький» протягом 9 місяців 2010 року проведено 3,4 тис. кіносеансів, які відвідало 40,0 тис. глядачів, з них 1100 чол. пільгових категорій, касовий збір склав 746,4 тис.грн.

Впродовж 9 місяців 2010 року надано платних послуг населенню (проведення вечорів, організація вистав, концертів, дискотек, бібліотечні послуги) на суму 3,71 млн.грн., що в 1,7 рази більше, ніж за аналогічний період 2009 року. У звітному періоді передплачено періодичних видань на 7,0% більше ніж, у відповідному періоді 2009 року на 239,1 тис.грн.

В рамках отриманого Гранту Міжнародного проекту «Бібліоміст»             5 дитячих бібліотек міста отримали 15 комп'ютерів та вільний доступ до мережі Інтернет.

З метою поширення серед населення м.Запоріжжя знань щодо історичного минулого, збереження та подальшого розвитку о. Хортиця упродовж січня-вересня 2010 року проведено ювілейний Х Міжнародний фестиваль-конкурс дитячого та юнацького виконавського мистецтва “Акорди Хортиці”, УІІІ Міжнародний мистецький пленер "Хортиця крізь віки", І\/ Відкритий фестиваль сучасного театру і кіно "Золота Хортиця-2010» та понад 90 різноманітних бесід, оглядів літератури, усних журналів.

До святкування 65-ої річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. організовано та проведено низку заходів: Парад поколінь, виставку бойової техніки, кінофестиваль «Нам дороги эти позабыть нельзя», міський фестиваль хорових колективів ветеранів війни та праці «Неугасимый огонь памяти» та міський вокальний конкурс «Музы не могут молчать»,  Перший бал ветеранів «Скользя сквозь время вновь и вновь, мы в молодость вернемся и любовь» та ін.

Заходи щодо поліпшення культурного обслуговування населення

за 9 місяців 2010 року

| № з/п | Зміст заходу | Заплановано на 2010 рік, тис.грн. | Виконано за 9 міс. 2010 року | % виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Передплата періодичних видань | 498,1 | 239,1 | 48,0 |
| 2 | Проведення капітальних та поточних ремонтів | 1197,63 | 656,52 | 54,8 |
| 3 | Придбання предметів, матеріалів, обладнання тощо | 882,8 | 592,7 | 67,1 |
| 4 | Надання платних послуг населенню | 4438,0 | 3714,3 | 83,7 |
| 5 | Проведення культурно-масових заходів до пам’ят-них дат та державних свят | 1313,9 | 655,4 | 49,9 |

4.4 Фізична культура і спорт

На розвиток фізичної культури та спорту в міському бюджеті у 2010 році затверджено 11,3 млн.грн., з яких за 9 місяців 2010 року освоєно 7,8 млн.грн., що становить 69,0% від плану на рік та на 33,0% більше, ніж за 9 місяців 2009 року                      (5,87 млн.грн.).

У звітному періоді тривала робота по збереженню та розширенню спортивної бази міста. На поточний ремонт спортивних споруд та витрати, пов’язані з ними, профінансовано 320,34 тис.грн., в т.ч. на ремонт басейнів «Байкал» - 164,1 тис.грн. та «Салют» - 88,08 тис.грн.

Для підготовки та участі спортсменів міста в Чемпіонатах та Першостях України організовано та проведено 25 навчально-тренувальних зборів, в яких взяли участь 225 спортсменів, відряджено 44 спортсмена на 15 змагань.

Аналіз виконання заходів за 9 місяців 2010 року

тис.грн.

| Зміст заходу | План на 2010 р. | Витрачено за 9 міс. 2010 р. | % виконання до плану на 2010 р. | Витрати за 9 міс. 2009 р. | у % 9 міс. 2010 р. до 9 міс. 2009 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Проведення міських і районних спортивно-масових та фізкультурно - оздоровчих заходів | 263,2 | 169,1 | 64 | 177,0 | 96 |
| 2. Утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл, підпорядкованих управлінню | 7104,69 | 4884,95 | 69 | 3461,7 | 141 |
| 3. Утримання 5 комунальних установ та підприємств, підпорядкованих управлінню | 3932,77 | 2759,31 | 70 | 2234,9 | 123 |
| Всього в тому числі: | 11300,66 | 7813,36 | 69,0 | 5873,6 | 133,0 |
| Поточний та капітальний ремонт: | 437,8 | 320,34 | 73,0 | 338,96 | 94,5 |
| басейн «Салют» | 131,6 | 88,08 | 67,0 | 81,06 | 108,7 |
| басейн «Байкал» | 123,2 | 164,10 | 133,2 | 235,2 | 70 |
| Приміщення ДЮСШ «Майстер січ» | 98,0 | 29,69 | 30,3 | 0 | 0 |
| водна станція КДЮСШ «Локомотив» | 85,0 | 38,47 | 45 | 22,7 | 169,5 |

Управлінням з питань фізичної культури, спорту та туризму Запорізької міської ради за звітний період проведено 9 Міжнародних та Всеукраїнських турнірів, 174 міських та  районних спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів з 37 видів спорту з усіма верствами населення. У змаганнях взяли участь 14,3 тис.осіб, з яких 8,2 тис. - діти та підлітки. Крім того проведено в два етапи спартакіаду „Юність” з 5 видів спорту для 350 дітей та підлітків.

В рамках міського місячника „Спорт для всіх – спільна турбота” приведено в належний санітарно-технічний стан 220 спортивних майданчиків, 29 з яких відремонтовано. Всього у заходах взяли участь близько 10,2 тис. осіб.

З метою залучення більшої кількості дітей до фізичного виховання влітку серед дитячих-оздоровчих таборів Великого Лугу проведено спартакіади з 6 видів спорту, в яких взяли участь 549 дітей.

Впродовж  липня та серпня на Центральному міському пляжі організовано школу з плавання Дениса Селант’єва і Яни Клочкової, де безкоштовно навчали дітей плаванню.

Станом на 01.10.2010 у м.Запоріжжі туристичні послуги надавали                   179 туристичних операторів та агентів.

За звітний період кількість обслугованих туристів склала 63,6 тис.чол., що на 6,6% менше, ніж в аналогічному періоді минулого року, з них: іноземних туристів – 15,0 тис.чол.; туристів, які виїжджали за кордон – 17,1 тис.чол.; туристів, охоплених внутрішнім туризмом 31,5 тис.чол.

Обсяг наданих туристичних послуг склав 67,9 млн.грн. (витрати, пов’язані з наданням туристичних послуг становили 58,4 млн.грн.) до місцевого бюджету перераховано 3,30 млн.грн. податків.

V Бюджетно-фінансова політика

5.1 Основні бюджетоформуючі показники

За 9 місяців 2010 року загальний обсяг бюджету міста по доходах склав         1,49 млрд.грн. До загального фонду надійшло 897,0 млн.грн. доходів та          284,4 млн.грн. субвенцій з Державного бюджету України. Без врахування офіційних трансфертів, план виконано на 100,7%.

Виконано планові показники за всіма основними джерелами доходів: податку з доходів фізичних осіб (100,5%), платі за землю (101,2%), єдиному податку для суб’єктів малого підприємництва (108,1%), платі за торговий патент (108,0%). Не виконано план надходжень по податку на прибуток підприємств, що належать до комунальної власності (88,1%) та по надходженнях від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що знаходяться в комунальній власності міста (89,1%).

План по доходах, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (І кошик), виконано на 101,1%, до бюджету міста надійшло 716,1 млн.грн. У порівнянні з відповідним періодом 2009 року надходження І кошику збільшились на 10,7% або на 69,0 млн.грн. Однак план, доведений Міністерством фінансів України по зазначених доходах, не виконано на                48,5 млн.грн.

Найбільшу питому вагу в фактичних надходженнях загального фонду займає податок з доходів фізичних осіб – 74,4%. Станом на 01.10.2010 до бюджету міста надійшло 667,3 млн.грн., що на 66,7 млн.грн. (11,1%) більше, ніж за відповідний період минулого року. План виконано на 100,5%.

Найбільшим джерелом доходів ІІ кошику є плата за землю, надходження якої склали 132,7 млн.грн. або 100,2% до плану (у т.ч. плата за оренду землі – 78,4 млн.грн.).

До спеціального фонду бюджету міста надійшло 305,8 млн.грн. Без врахування офіційних трансфертів (192,1 млн.грн.) план виконано на 103,8%. До бюджету розвитку надійшло 171,3 млн.грн., у т.ч.: субвенція на будівництво автотранспортної магістралі через р.Дніпро – 150,0 млн.грн., надходження від відчуження майна комунальної власності – 14,3 млн.грн. та від продажу землі – 7,0 млн.грн.

Бюджет міста по видатках виконано в обсязі 1,46 млрд.грн., у т. ч. видатки загального фонду бюджету – 1,19 млрд.грн. (94,8% планових показників відповідного періоду), спеціального фонду бюджету – 267,7 млн.грн. (65,3% річних планових показників). До державного бюджету перераховано                 35,0 млн.грн.

5.2 Інвестиційна політика

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій станом на 01.07.2010 склав  813,5 млн.дол.США. В економіку міста залучено 90,8% від обсягу прямих іноземних інвестицій області. У розрахунку на одного мешканця міста цей показник склав 1044,8  дол.США.

Капітал нерезидентів спрямовано в основному в переробну промисловість (73,7% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій), а саме: в машинобудування (26,3%), виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (23,5%), металургійне виробництво (21,6%).

Прямі іноземні інвестиції в економіку м.Запоріжжя надходили із 52 країн світу. Найбільші інвестори: Кіпр (37,2% від загальної суми прямих іноземних інвестицій), Швеція (20,5%), Республіка Корея (18,4%).

5.3 Розвиток системи державних закупівель

Протягом 9 місяців 2010 року виконавчими органами міської ради та комунальними підприємствами міста проведено 378 торгів за частинами предмета закупівлі (лотами), що на 41,0% більше, ніж в аналогічному періоді 2009 року (268 торгів).

Проведено 376 конкурентних процедур закупівель, з яких 230 - відкриті торги, 143 - запити цінових пропозицій, 3 – редукціони. У зв’язку з поданням учасниками меншої кількості тендерних пропозицій, ніж визначено законодавством, відхиленням всіх тендерних пропозицій, впливом об’єктивних непередбачуваних обставин, визнано такими, що не відбулися 62 процедури закупівлі, з них 82,2% (або 51 процедура) - відкриті торги.

У звітному періоді в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року збільшилася кількість відкритих торгів з 161 до 230 (на 30,0 %), запитів цінових пропозицій – з 104 до 143 (на 27,2 %).

У процедурах закупівлі за державні кошти взяли участь 1030 суб’єктів підприємницької діяльності, з яких 316 визнано переможцями. Середня кількість учасників конкурентних процедур становила 3,3 учасника на один оголошений тендер, що забезпечує необхідний рівень конкуренції згідно з чинним законодавством України.

Всі учасники-переможці процедур закупівель - вітчизняні суб’єкти господарювання, з ними  укладено 316 договорів.

Загальна річна сума державних коштів, запланованих замовниками для закупівлі товарів, робіт і послуг склала 206,66 млн.грн., що майже на рівні минулого року. Загальна сума державних коштів, яку заявили за 9 місяців 2010 року – 136,95 млн.грн.

Загальна сума державних коштів за укладеними договорами в результаті проведених процедур закупівель склала 135,06 млн.грн., що на 14,0% більше, ніж торік, найбільшу їх частку становили кошти місцевих бюджетів.

Фактичні видатки за укладеними договорами склали 71,97 млн.грн., у т.ч. за: товари – 19,73 млн.грн., роботи – 2,31 млн.грн., послуги –  49,93 млн.грн.

Видатки за договорами, укладеними в попередні роки, становили          14,67 млн.грн.

5.4 Розвиток фінансового ринку

5.4.1 Кредитний Рейтинг

Кредитний рейтинг боргових зобов’язань ґрунтується на результатах аналізу протягом 2009 року економічних та фінансових показників, даних щодо демографічної ситуації, стану ринку праці, інформації відносно боргових зобов’язань міста, наявної в розпорядженні комунальної власності, та перспекти-вних планах на майбутнє.

Рішеннями вповноваженого рейтингового агентства ТОВ «Кредит - рейтинг» кредитні рейтинги оновлено на рівні:

- довгостроковий кредитний рейтинг м.Запоріжжя за Національною рейтин-говою шкалою uаАА- м.Запоріжжя, прогноз стабільний;

- боргового зобов'язання Запорізької міської ради обсягом емісії 75,0 млн.грн. - uаАА-, прогноз стабільний;

- боргового зобов'язання Запорізької міської ради обсягом емісії 35,0 млн.грн. - uаАА-, прогноз стабільний;

- боргового зобов'язання Запорізької міської ради обсягом емісії 25,0 млн.грн. - uаАА-, прогноз стабільний.

Даний рівень кредитного рейтингу характеризує дуже високу кредито-спроможність позичальника або боргового інструменту.

5.4.2 Цінні папери

Запорізька міська рада через платіжного агента ПАТ «УкрСиббанк» 06.07.2010 своєчасно та в повному обсязі здійснила погашення облігацій останньої серії Е (обсягом 10,0 млн.грн.) V внутрішньої місцевої позики загальним обсягом емісії 75,0 млн.грн. та виплату відсоткового доходу за даними облігаціями в сумі 660,8 тис.грн.

01.09.2010 міською радою через платіжного агента АКБ «Форум» своєчасно та в повному обсязі погашено облігації серії F VІ внутрішньої місцевої позики загальним обсягом емісії 35,0 млн.грн. (обсягом 10,0 млн.грн.).

Станом на 01.10.2010 через платіжного агента АКБ «Форум» здійснено виплату відсоткового доходу за користування залученими коштами VI внутрішньої місцевої позики загальним обсягом емісії 35,0 млн.грн. в строк та в повному обсязі у сумі 3144,9 тис.грн., а саме:

- П’ятий відсотковий період

- 02.03.2010 за облігаціями серії F (обсягом 10,0 млн.грн.) – 299,2 тис.грн.

- 24.03.2010 за облігаціями серії G (обсягом 25,0 млн.грн.) – 748,0 тис.грн.

- Шостий відсотковий період

- 01.06.2010 за облігаціями серії F (обсягом 10,0 млн.грн.) – 299,2 тис.грн.

- 23.06.2010 за облігаціями серії G (обсягом 25,0 млн.грн.) – 748,0 тис.грн.

3.    Сьомий відсотковий період

- 01.09.2010 за облігаціями серії F (обсягом 10,0 млн.грн.) – 302,5 тис. грн.

- 22.09.2010 за облігаціями серії G  (обсягом 25,0 млн.грн.) – 748,0 тис.грн.

VI Ринкові перетворення

6.1 Реформування форм власності

6.1.1 Приватизація комунальної власності

За 9 місяців 2010 року приватизовано 92 об’єкти комунальної власності. До міського бюджету перераховано 14,3 млн.грн., що складає 57,1% від загальної суми надходжень за рік (25,0 млн.грн.), у порівнянні з 9 місяцями 2009 року                           (16,1 млн.грн.) сума надходжень зменшилась на 11,3%.

Упродовж 9 місяців 2010 року приватизовано 15 об'єктів торгівлі, 32 - з надання послуг, 3 – громадського харчування та інше.

На 18 приватизованих об’єктах здійснюються капітальні ремонти та реконструкція, що дасть можливість після завершення ремонту та здачі об’єктів в експлуатацію створити додаткові робочі місця, сприяти розвитку інфраструктури міста. Загальна сума інвестицій суб’єктів підприємницької діяльності в приватизовані об’єкти за вказаний період склала майже 2,4 млн.грн.

Триває постійний контроль за виконанням власниками приватизованих об’єктів умов договорів купівлі-продажу, проведено 94 перевірок виконання власниками об’єктів умов договорів купівлі-продажу. За 9 місяців 2010 року до місцевого бюджету перераховано 70,8 тис. грн. штрафних санкцій.

Забезпечується прозорість приватизаційних процесів, так у газетах «Запо-розька Січ» та «Запорізька правда» опубліковано 87 повідомлень про привати-зовані об’єкти та  інформації стосовно процесу приватизації комунального майна.

6.1.2 Реформування земельних відносини

Впродовж 9 місяців поточного року до бюджету міста від усіх видів плати за землю надійшло 132,7 млн.грн. (100,2% до плану), з них 78,4 млн.грн. - плата за оренду землі, 54,3 млн.грн. – земельний податок.

У звітному періоді проведено два земельних аукціони, на яких продано у власність земельну ділянку за 1,67 млн.грн. (55,7% від річного плану) та право оренди земельної ділянки за 98,0 тис.грн. (2% від плану на рік). Кошти від продажу у власність земельної ділянки в розмірі 1,5 млн.грн. надійшли до бюджету розвитку, кошти від продажу права на оренду - до цільового фонду.

Від продажу земельних ділянок під об’єктами нерухомості за 9 місяців         2010 року до бюджету міста надійшло 5,53 млн.грн. (що складає 115,0% до річного плану). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року              (1,506 млн.грн.) надходження збільшилися в 3,7 рази.

Надходження від проведення земельних аукціонів за 9 місяців 2010 року

у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року

тис.грн.

| Надходження до міського бюджету | 2009 рік |  |  | 2010 рік |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | заплановано | отримано |  | заплановано | отримано |  |
|  |  | 9 місяців | % виконання |  | 9 місяців | % виконання |
| Продаж права на оренду земельних ділянок | 8 000,00 | 1892,00 | 23,0 | 5 000, 00 | 98,00 | 2,0 |
| Продаж земельних ділянок у власність | 14 500, 00 | 887,1 | 6,0 | 3 000, 00 | 1 669,56 | 56,0 |

Протягом 9 місяців 2010 укладено 14 договорів купівлі-продажу земельних ділянок на загальну суму 6,65 млн.грн

З урахуванням ситуації, що зумовлена світовою фінансовою кризою, деяким підприємствам надано право на розстрочення платежу за договорами купівлі-продажу на один календарний рік. Загальна сума, що розстрочена на поточний календарний рік складає 1,807 млн.грн. За земельні ділянки, які продано в попередні роки, впродовж звітного періоду надійшло 1,78 млн.грн.

Станом на 01.10.2010 переглянуто 3,2 тис. договорів оренди земельних ділянок або 69,3% від їх загальної кількості, сума надходжень по платі за землю збільшилися на 18,7 млн.грн. (16,5%) у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року.

6.1.3  Комунальна власність

З метою реалізації заходів зі сприяння розвитку малого підприємництва та для організації господарської діяльності суб’єктів підприємництва, надання побутових послуг населенню, створення об’єктів торгівлі та громадського харчування впродовж звітного періоду прийнято 46 рішень виконавчого комітету міської ради про переведення житлових приміщень до нежитлового фонду, що становить 77,0% від річного плану та на 39,0% менше, ніж за 9 місяців 2009 року.

Для забезпечення належної реєстрації та захисту прав власності на нерухоме майно фізичних та юридичних осіб м. Запоріжжя, створення умов для функціонування ринку нерухомого майна, протягом 9 місяців 2010 року підготовлено 219 проектів рішень про оформлення права власності на                  814 об’єктів нерухомості, що становить 68,4% від плану на 2010 рік та на 73% менше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Зменшення кількості рішень пов’язано з відсутністю коштів у населення для проведення реконструкції в нежитловому приміщенні та здійснення в подальшому підприємницької діяльності.

З метою залучення додаткових коштів до міського бюджету проведено           5 конкурсів на право оренди 48 об’єктів комунальної власності територіальної громади міста. Загальна сума надходжень до бюджету міста від проведення конкурсів протягом звітного періоду склала 218,9 тис.грн., що становить 22,0% від плану на рік та на 40,0% більше, ніж за відповідний період 2009 року.

Упродовж звітного періоду укладено 40 договорів оренди об’єктів нерухомого майна комунальної власності міста (100% від річного плану) та на 14% більше в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року. Загальна сума надходжень до міського бюджету від орендної плати за 9 місяців 2010 року склала 1,906 млн.грн., що на 10,0% більше, ніж за аналогічний період 2009 року  та майже вдвічі перевищує план на 2010 рік. Крім того до позабюджетного фонду установ та закладів міста від орендної плати надійшло 2,68 млн.грн., що на 20,0% менше, ніж за відповідний період 2009 року.

6.2 Розвиток підприємництва

Підприємництво м.Запоріжжя з кожним роком набуває подальшого розвит-ку. Малий бізнес стає вагомою галуззю економіки міста.

Так, кількість малих підприємств у звітному періоді збільшилась на 3,8%, а фізичних осіб-підприємців на 0,3% у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року. Станом на 01.10.2010 у місті зареєстровано 11,1 тис малих підприємств та 55,56 тис. фізичних осіб-підприємців. Середньоспискова чисельність найманих робітників малих підприємств склала 52,06 тис. осіб. За 9 місяців 2010 року на додаткові робочі місця, що створені підприємствами за рахунок дотацій, працевлаштовано 139 безробітних.

Основною рушійною силою розвитку малого бізнесу є фінансова підтримка розвитку малого підприємництва. Фінансову підтримку підприємців за рахунок міського бюджету у м. Запоріжжі здійснює Запорізький міський фонд підтримки  підприємництва.

На розвиток підприємництва за 9 місяців 2010 року виділено 80,0 тис.грн. (21,0% від річного плану), з них 60 тис.грн. – на реалізацію бізнес-проектів,        20,0 тис.грн. – на реалізацію рейтингової програми «Бізнес-лідер Запоріжжя-2010», проведення семінарів для учасників міського конкурсу бізнес-планів у рамках розвитку молодіжного підприємництва та на функціонування електронного центру правової, економічної та науково-технічної інформації.

З метою забезпечення інформаційної підтримки суб’єктів малого підприємництва управлінням житлового господарства міської ради щомісяця в інформаційно-аналітичній газеті «Орієнтир» публікується перелік вільних нежитлових приміщень, що пропонуються підприємцям.

У звітному періоді підготовлено 339 проектів рішень з питань продовження терміну дії договорів оренди, передачі в суборенду та в позичку нежитлових приміщень комунальної власності, загальна площа яких становила 37,4 тис.кв.м. 	Управлінням комунальної власності у звітному періоді передано в оренду підприємцям приміщень загальною площею 2,66 тис.кв. м.

У звітному періоді проведено 7 засідань міської координаційної ради з питань розвитку підприємництва. Діяльність ради зосереджувалася на аналізі впливу змін у законодавчо-нормативній базі на розвиток підприємництва, відпрацьовувалися і надавалися пропозиції щодо удосконалення законодавчо-нормативної бази до центральних органів влади.

Одним із інструментів взаємодії влади і бізнесу стали місцеві галузеві ради, які створено згідно з розпорядженнями міського голови, а саме: з питань торгівлі; виробництва та переробки продуктів харчування; промисловості; податкової та митної політики; реклами, поліграфії та видавничої діяльності; з питань надання послуг та діяльності ринків; з питань надання ритуальних послуг; з питань надання туристичних послуг та рекреації.

6.2.1 Дозвільна система

Згідно з Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» в місті функціонує Дозвільний центр, в якому видача документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами здійснюється за принципами організаційної єдності.

У січні-вересні 2010 року до Дозвільного центру звернулося 13,14 тис. суб’єктів господарювання, з них 11,8 тис. – до представників місцевих дозвільних органів, 1,34 тис. – до адміністраторів. Видано 10,21 тис. документів дозвільного характеру та надано 9,7 тис. консультацій.

В управлінні розвитку підприємництва, торгівлі та послуг міської ради впроваджено комп’ютерний реєстр видачі дозволів на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг, у відділі по роботі з документами дозвільного характеру впроваджено комп’ютерний реєстр документів дозвільного характеру, що надає змогу відстежувати показники розвитку споживчого ринку міста.

Завдяки все більшому підключенню дозвільних органів до роботи у Дозвільному центрі, в звітному періоду до центру звернулося на 36,0% більше підприємців, ніж у аналогічному періоді 2009 року. Наразі в межах Дозвільного центру розпочато подачу відомостей управління Держкомзему у м.Запоріжжя Запорізької області та територіальне управління Держпромгірнагляду по Запорізькій області.

6.3 Розвиток сфери обслуговування

За 9 місяців поточного року загальний обсяг товарообігу підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства міста склав 4,74 млрд. грн., що на 449,1 млн. грн. (або на 10,5%) більше, ніж за аналогічний період 2009 року. На душу населення цей показник склав 6070,3 грн., що на 612,7 грн. (або на 11,2%) більше, ніж за січень-вересень 2009 року.

Обсяг реалізованих послуг за січень-вересень 2010 року склав                   1,87 млрд.грн., що на 88,9 млн.грн. (або на 5,0%) більше, ніж за відповідний період минулого року. Обсяг послуг, реалізованих населенню зменшився на       4,3 млн. грн. у порівнянні з відповідним періодом 2009 року і склав                 681,2 млн.грн.

За рахунок нового будівництва та реконструкції за 9 місяців 2010 року відкрито 42 підприємства торгівлі, 25 підприємств ресторанного господарства та 22 об’єкта з надання послуг населенню. Відкриття  нових підприємств дозволило забезпечити  роботою  467 чоловік.

У більшості підприємств торгівлі працюють відділи з продажу товарів місцевих товаровиробників та організовано кутки з реклами товарів місцевих виробників. Тривала реалізація проекту підтримки місцевих товаровиробників «Купуй Запорізьке – обирай своє!». В межах цього проекту затверджено перелік антикризових заходів місцевих товаровиробників спільно з роздрібними торговельними підприємствами. На виконання заходів щодо підтримки вітчизняних товаровиробників торговельними підприємствами міста проведено 591 виставку-продажу та 36 ярмарків продовольчих та непродовольчих товарів.

З метою забезпечення мешканців міста продуктами харчування за прийнятними цінами протягом звітного періоду проведено 7 загальноміських  «антикризових» ярмарків. Дозволи на участь у цих ярмарках, згідно з розпорядженнями міського голови, надавалися безкоштовно. Роздрібний товарообіг на ярмарках склав 537 тис.грн.

За 9 місяців 2010 року районними адміністраціями міста видано 4,15 тис. дозволів на лоткову торгівлю, за рахунок цього до міського бюджету надійшло        191,75 тис.грн.

Постійно триває контроль за надходженням коштів від ринкового збору до бюджету міста. План 9 місяців 2010 року виконано на 98,2%, до місцевого бюджету надійшло 7,76 млн.грн., що майже на рівні аналогічного періоду минулого року.

VII  Природокористування та безпека життєдіяльності людини

7.1 Поліпшення екологічної ситуації

За звітний період до міського фонду охорони навколишнього природного середовища надійшло 5,83 млн.грн., що складає 84% від плану на рік та на         240,0 тис.грн. більше, ніж у минулому році. З загальної суми виконано та профінансовано природоохоронних заходів лише на 1,88 млн.грн., або 27% від річного плану (6,98 млн.грн.). Така ситуація виникла у зв'язку з тим, що згідно з чинним законодавством України використання коштів місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища можливе лише після погодження з Кабінетом Міністрів України, а погодження відбулося 15.09.2010.

# На завершальному етапі знаходяться роботи з розширення та реконструкції центральних каналізаційних очисних споруд лівого берега (ЦОС-1) м.Запоріжжя: другий пусковий комплекс (профінансовано 1,79 млн.грн. або 34,5%). Реконструкція дозволить покращити якість води Каховського водосховища, як джерела питного водопостачання Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської областей та припинити скид недостатньо очищених вод в р.Дніпро. Об’єм осаду зменшиться з 1577 м3 на добу (вологість 98%) до 238 м3 на добу (вологість 75%). За рахунок цього зменшиться площа мулових майданчиків з 55,0 га до 15 га та вивільняться родючі землі.

На стадії розроблення техніко-економічне обґрунтування для подальшого будівництва споруд щодо очищення та повторного використання промивних вод ДВС-1, з метою раціонального використання водних ресурсів, ліквідації випуску неочищених зворотних вод у І поясі санітарної охорони джерела централізованого водопостачання, покращення якості води в р.Дніпро (профінансовано 77,4 тис.грн. або 27,0%).

Тривають торги з визначення виконавця робіт на розробку проекту будівництва полігону твердих побутових відходів № 3.

У 2010 році заплановано продовження реконструкції парку "Дубовий гай" та завершення реконструкції системи водопостачання, з метою збереження 13 га природно-заповідного фонду ботанічного саду.

З метою підвищення екологічної свідомості населення заплановано проведення комплексу заходів з пропаганди охорони навколишнього природного середовища на загальну суму 225,0 тис.грн., з яких профінансовано 14,7 тис.грн.

Перелік першочергових природоохоронних заходів на 2010 рік,

спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки м.Запоріжжя

| № з/п | Найменування природоохоронних заходів | Затверджено, тис.грн. | Профінансовано, тис.грн. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| За рахунок коштів місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища |  |  |  |  |
| 1 | Розширення та реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд лівого берега (ЦОС-1) м.Запоріжжя. Другий пусковий комплекс (станція зневоднення осаду та хлораторна). | 5200,0 | 1793,5 | 34,5 |
| 2 | Будівництво полігона твердих побутових відходів №3 (проект). | 500,0 | 0 | 0 |
| 3 | Розробка Програми природоохоронних заходів, спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів та забезпе-чення екологічної безпеки міста Запоріжжя (з урахуванням методології з оцінки ризиків) | 250,0 | 0 | 0 |
| 4 | Заходи з озеленення міста. Реконструкція парку "Дубовий гай". | 250,0 | 0 | 0 |
| 5 | Заходи по боротьбі із шкідливою дією вод. Технічне обслуговування водопропускних та дренажних споруд. | 80,0 | 0 | 0 |
| 6 | Фінансування заходів по збереженню та відтворенню природно-заповідного фонду Запорізького міського дитячого ботанічного саду. | 180,0 | 0 | 0 |
| 7 | Будівництво споруд для очищення та повторного використання промивних вод ДВС-1 (розробка техніко-економічного обґрунтування) | 290,0 | 77,4 | 27 |
| 8 | Заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища | 225,0 | 14,7 | 6,5 |
| 9 | Організація і здійснення робіт з екологічної освіти, підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та обміну досвідом роботи працівників природоохоронних органів. | 5,0 | 0 | 0 |
|  | Всього | 6980,0 | 1885,6 | 27 |
| За рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища |  |  |  |  |
| 1 | Захист від руйнування берега Дніпровського водосховища в районі Павло-Кічкас | 4158,981 | 939,9 | 22,6 |
| 2 | Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок. Розчистка русла р.Мокра Московка | 3113,0 | 611,6 | 20 |
| 3 | Реконструкція систем каналізування о.Хортиця з ліквідацією полів фільтрації в м.Запоріжжі (проектні роботи) | 850,0 | 0 | 0 |
| 4 | Будівництво колектору від вул.Кремлівської до вул.Істоміна | 9328,019 | 2279,4 | 24 |
|  | Всього | 17450,0 | 3830,9 | 22 |

На виконання першочергових природоохоронних заходів по м.Запоріжжю з обласного екофонду передбачено 17,45 млн.грн., з яких у звітному періоді використано 3,83 млн.грн., що становить 22,0% від плану.

Впродовж 9 місяців 2010 року тривали роботи з берегоукріплення, виконувалося будівництво колектору від вул.Кремлівської до вул.Істоміна в м.Запоріжжя, на завершальній стадії знаходяться роботи третього етапу розчистки русла річки Мокра Московка.

В стадії розробки знаходиться проект «Реконструкція систем каналізування о.Хортиця з ліквідацією полів фільтрації в м.Запоріжжі», що вкрай важливо для попередження забруднення земель природно-заповідного фонду та ґрунтових вод стоками.

У звітному періоді в повному обсязі погашено кредиторську заборгованість, яка виникла станом на 01.01.2010 у сумі 201,173 тис.грн.

7.2 Техногенна безпека

Впродовж 2010 року фінансування здійснюється за програмами:

- програма ефективне управління щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру міста                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Запоріжжя на 2010-2012 роки;

- програма проведення заходів щодо запобігання  та  ліквідації  надзвичай-них ситуацій техногенного та природного характеру, захисту населення і території міста Запоріжжя на 2010-2012 роки;

- програма заходів з організації рятування на водах на 2010-2012 роки.

На заходи з упередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру на 2010 рік заплановано 1,517 млн.грн., з яких профінансовано 353,2 тис.грн. у т. ч.: 193,0 тис.грн. на придбання пально-мастильних матеріалів; 6,5 тис.грн. на утилізацію твердих радіоактивних відходів; 153,7 тис.грн. на капітальні видатки (капітальний ремонт покрівлі КП «Редакція газети «Запорозька Січ» - 120,0 тис.грн., ремонт пошкодженої території на Алеї Бойової Слави – 33,7 тис.грн.).

Секретар міської ради 								В.Ф. Кальцев