## ИТОГИ 2010 ГОДА
Додаток
до звіту щодо виконання Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Запоріжжя за 2010 рік
Перелік першочергових об'єктів,
які фінансувалися за рахунок коштів бюджету розвитку міста у 2010 році
тис.грн.
КВК | Назва головного розпорядника коштів | Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації, тощо | Загальний обсяг фінансування будівництва (інших капітальних видатків) | Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки | Всього видатків на завершення будівництва, освоєння об'єктів на майбутні роки | Затверджені видатки на 2010 рік | Профінансовано станом на 01.01.2011 | Результативність впроваджених заходів
КТКВ | КТКВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | Погашення основної суми боргу за запозиченням у формі V випуску облігацій внутрішньої місцевої позики | 75000 | 100 | 0 | 10000 | 10000 | Погашено основну суму боргу за запозиченням у формі V випуску облігацій внутрішньої місцевої позики
|  | Погашення основної суми боргу за запозиченням у формі VІ випуску облігацій внутрішньої місцевої позики | 35000 | 28.5714 | 25000 | 10000 | 10000 | Погашено частину основної суми боргу за запозиченням у формі VІ випуску облігацій внутрішньої місцевої позики
230 | Головне економічне управління міської ради |  | 5465159.0172 |  | 4047674.5129 | 283951.418 | 267082.8985
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво автотранспортної магістралі через р.Дніпро у м. Запоріжжі | 5226005.939 | 24.0847 | 3967336.5853 | 2000 | 0 | Виконано роботи з будівництва опор № 4н-4в, № 5н-5в, змонтовано м/к прогоневої будови споруди №14, по плиті проїзної частини по спорудах № 11-12, палі, розтверки, тіла опор по споруді № 3
|  | субвенція з державного бюджету |  |  |  | 248974.191 | 236114.5577
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво житлового будинку №25 в кварталі по вул.Алмазній у сел. Павло-Кічкас, м.Запоріжжя (проектні та будівельні роботи, компенсація за знесення будівель та зелених насаджень) | 31254.782 | 1.4103 | 30813.9894 | 131.439 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Придбання житла для відселення мешканців з ветхих та непридатних для проживання будинків - субвенція з державного бюджету | 27624 | 100 | 0 | 27624 | 27623.0017 | Придбано 58 квартир для відселення мешканців з ветхих та непридатних для проживання будинків в житловому комплексі по вул. Рельєфній, 8
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво водогону технічної води в Хортицькому житловому масиві, м. Запоріжжя (проектні та будівельні роботи) | 15927.8 | 1.7642 | 15646.8 | 31 | 23.136 | Виконано експертизу проекту
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція хлораторної ДВС-2, м.Запоріжжя (проектні та будівельні роботи) | 6500 | 0.18462 | 6488 | 12 | 2.6523 | Частково виконано експертизу проекту
150101 | Капітальні вкладення | Газифікація сел. Чапаєвка (проектні та будівельні роботи) | 616.023 | 59.4134 | 250.023 | 366 | 67.8437 | Виконано проектні роботи, розпочато улаштування траси
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція стадіону по вул. Валерія Лобановського | 111871.7794 | 93.5852 | 7176.3954 | 1000 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Системи теплопостачання Орджонікідзевського, Жовтневого районів м.Запоріжжя - реконструкція теплових мереж по вул. Гагаріна, Яценка, Героїв Сталінграду (другий пусковий комплекс) | 15705.83 | 70.3766 | 4652.599 | 3256.819 | 3251.707 | Виконано реконструкцію теплових мереж - 1069,3 п.м., в результаті економія газу склала 3000,27 тис.куб.м
150121 | Заходи з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної власності | Магістральна мережа теплопостачання по вул.Новокузнецька житлового масиву Південний, м.Запоріжжя - реконструкція (другий пусковий комплекс) | 16832.623 | 40.4661 | 10021.123 | 21.807 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Система теплопостачання житлових будинків по вул. Виборзька, Гостинна, Єнісейська в м.Запоріжжя - реконструкція (проектні роботи) | 355 | 16.6056 | 296.05 | 58.95 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Магістральна теплова мережа по вул. Артема, м.Запоріжжя - реконструкція | 8469.4308 | 41.7154 | 4936.3765 | 31 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Котельня по вул. Хакаська, 4, м. Запоріжжя - реконструкція вузла гарячого водопостачання із заміною баків-акумуляторів | 3995.81 | 98.5842 | 56.5714 | 444.212 | 0 | Фінансування не здійснювалось
083 | Управління комунального господарства міської ради |  | 134189.919 |  | 86417.6595 | 6700.879 | 3713.0792
150101 | Капітальні вкладення | Програма "Світло 2010-2012" реконструкція мереж зовнішнього освітлення | 33418 | 71.3838 | 9562.951 | 3000 | 2789.656 | Відновлено зовнішне освітлення на 55 об"єктах (48 вулиць та 7 внутрішньоквартальних територій)
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція вул. Рекордної в районі житлового будинку № 39а, м.Запоріжжя (проектні та будівельні роботи) | 300 | 9.3333 | 272 | 28 | 0.41524 | Виконано експертизу проекту
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція автодорожнього переїзду по спорудах ДніпроГЕС у м. Запоріжжя. Ліквідація аварійного стану | 16581.867 | 60.2421 | 6592.608 | 542.622 | 357.1824 | Виконано роботи з підсилення опорних вузлів металевих балок ортотропної плити та їх антикорозійний захист
150101 | Капітальні вкладення | Першочергові аварійно-відбудовні роботи на автодорожньому переїзді греблі Дніпровської ГЕС | 9454.427 | 67.687 | 3055.01 | 62.5 | 62.4931
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво тротуару від житлового будинку № 16 уздовж житлового будинку № 23-A по вул.Будьонного до магазину "Амстор" | 217.775 | 100 | 0 | 191.071 | 55.5221 | Виконано роботи з улаштування 140 п.м тротуару
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво тротуару по вул. Портовій уздовж будинку №6 | 96.935 | 73.2811 | 25.9 | 59.784 | 58.356 | Виконано роботи з будівництва тротуару - 122,2 п.м. Об"єкт введено в експлуатацію
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво крематорію в м. Запоріжжя (проектні, проектно-вишукувальні та будівельні роботи) | 40664.1 | 4.4204 | 38866.604 | 300 | 191.952 | Частково виконано проектні роботи
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво І і ІІ черги та введення в експлуатацію Кушугумського кладовища | 13492.94 | 21.1841 | 10634.586 | 93.672 | 93.672 | Виконано оздоблювальні роботи адміністративної будівлі, облаштування огородження
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція самопливного каналізаційного колектору від вул. Новгородської до ЦОС-2. Дільниця колектору від вул. Новгородської до дюкеру (проектні та будівельні роботи) | 17057.375 | 0.88744 | 16906.0004 | 18.73 | 5.6189 | Частково виконано експертизу проекту
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція самопливного каналізаційного колектору від вул. Новгородської до ЦОС-2. Ділянка від вихідної камери дюкеру до ЦОС-2 (проектні роботи та експертиза) | 260 | 100 | 0 | 260 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Ліквідація аварійного стану автодороги, зливової та побутової каналізації по вул. М.Судця, м. Запоріжжя (проектні та будівельні роботи) | 700 | 28.2857 | 502 | 198 | 98.2115 | Виконано роботи з ліквідації аварійного стану колектору, замінено 12 п.м. труби, виконано підсипку грунту
180409 | Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб"єктів підприємницької діяльності | Внески у статутний фонд комунального підприємства "Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів" (придбання спеціальної техніки) | 1946.5 | 100 | 0 | 1946.5 | 0 | Фінансування не здійснювалось
080 | Управління житлового господарства міської ради |  | 11590.203 |  | 7132.8586 | 3731.479 | 1999.0074
150101 | Капітальні вкладення | Житловий будинок №40 по бул. Вінтера, м.Запоріжжя - реконструкція | 1305.066 | 89.6329 | 135.2979 | 608.689 | 473.3911 | Виконано роботи з реконструкції фасаду будівлі - 1017 кв.м, заміни електромереж - 181 кв.м, мережі опалення - 643,5 м.п.
150101 | Капітальні вкладення | Житловий будинок по вул. Радгоспній, 59-б, м. Запоріжжя - реконструкція (проектні та будівельні роботи) | 1043.002 | 8.3644 | 955.761 | 290 | 87.241 | Виконано оздоблювальні роботи в 4-х квартирах
150101 | Капітальні вкладення | Газифікація житлового будинку по вул. Зеленій,45 | 75 | 8.008 | 68.994 | 75 | 6.006 | Виконано пусконалагоджувальні роботи системи газопостачання
150101 | Капітальні вкладення | Гуртожиток по вул. Жуковського, 68 - реконструкція | 1181.842 | 36.9279 | 745.4129 | 518.835 | 155.5001 | Виконано роботи з реконструкції покрівлі - 624,2 кв.м, відмостки - 338 кв.м, замінено 327,1 кв.м. інженерних мереж
150101 | Капітальні вкладення | Гуртожиток по вул. Шаумяна, 3 - реконструкція | 750 | 42.5897 | 430.5776 | 320.617 | 100.0394 | Виконано оздоблювальні роботи - 165,6 кв.м., замінено 19 електричних лічільників
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція, переобладнання та перепланування гуртожитку під житловий будинок по вул. Рекордній, 39 | 2535.28 | 20.3409 | 2019.58 | 138.7 | 138.7 | Виконано роботи з заміни покрівельного покриття - 906 кв.м
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція, переобладнання та перепланування гуртожитку по вул. Північнокільцевій, 22а під житловий будинок | 2664.013 | 19.8505 | 2135.192 | 550 | 150.835 | Виконано роботи з заміни мереж водопостачання та водовідведення - 196 кв.м, реконструкції мереж електропостачання - 9072 п.м
150101 | Капітальні вкладення | Ліквідація аварійного стану житлового будинку по вул.Гудименка,3 блок 1, 2 в м.Запоріжжі | 2036 | 68.4655 | 642.0431 | 1229.638 | 887.2949 | Виконано роботи з вирівнювання 2 блок-секції - 448 кв.м, реконструкції фасаду - 152 кв.м, покрівлі - 562 кв.м., відмостки - 175 кв.м., улаштування лотків з водовідведення - 126 шт., герметизації швів - 1329 м.п., стжки підвалу - 394 кв.м
020 | Управління освіти і науки міської ради |  | 24675.817 |  | 18610.7284 | 1867.958 | 559.0096
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція теплиць та парку-пам"ятки садово-паркового мистецтва місцевого призначення "Запорізький міський дитячий ботанічний сад" (проектні роботи) | 222.377 | 99.9998 | 0.00036 | 7.377 | 7.3766 | Виконано проектні роботи
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу № 144 Комунарського району (проектні та будівельні роботи) | 9459.239 | 9.9528 | 8517.781 | 141.8 | 74.6 | Частково виконано проектні роботи
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів № 75 по вул. Історична, 92 Заводського району в м. Запоріжжі (проектні роботи та експертиза) | 210.888 | 100 | 210.888 | 210.888 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу № 285 по пр. 40-річчя Перемоги,15а, Комунарського району (проектні та будівельні роботи) | 2200 | 9.1875 | 1997.8744 | 310 | 202.1256 | Виконано проектні роботи
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція приміщень навчально-виховного оздоровчого комплексу № 110 по вул. В.Стешенка, 19, Комунарського району під позашкільний підрозділ (проектні та будівельні роботи) | 348.7 | 0 | 348.7 | 40 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Ліквідація аварійного стану будівлі навчально-виховного комплексу № 19 по вул. Військбуд, 13 Шевченківського району (проектні та будівельні роботи) | 3519.492 | 31.8881 | 2397.1922 | 838.961 | 273.5188 | Виконано робоити з асфальтування території закладу - 1647 кв.м, встановлено 18 шт. металопластикових вікон
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція приміщень загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 109 по вул. Дніпровські пороги, 29 Ленінського району під дошкільний навчальний заклад | 2335.982 | 66.1597 | 790.5044 | 305.92 | 1.3886 | Виконано експертизу проекту
150101 | Капітальні вкладення | Будівля навчального комплексу "Запорізька Січ" о.Хортиця, м.Запоріжжя - реконструкція | 6379.139 | 31.8437 | 4347.788 | 13.012 | 0 | Фінансування не здійснювалось
030 | Управління охорони здоров"я міської ради |  | 11177654.078 |  | 16816.081 | 3496.744 | 2118.6863
150101 | Капітальні вкладення | Комунальна установа «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги м. Запоріжжя" - реконструкція травматологічного відділення (проектні та будівельні роботи) | 6853.711 | 16.8888 | 5696.201 | 26.5 | 23.7367 | Виконано експертизу проекту
150101 | Капітальні вкладення | Комунальна установа «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги м. Запоріжжя" - реконструкція Лівобережної підстанції швидкої медичної допомоги | 4750,000 | 100 | 0 | 1102.595 | 700 | Виконано роботи з реконструкції фасаду, ремонту підвалу, навісів, огородження та благоустрію території закладу
150101 | Капітальні вкладення | Комунальна установа «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5» - реконструкція | 6405,982 | 99.986 | 894.112 | 1067.049 | 487.7609 | Виконано оздоблювальні роботи, заміну вікон, дверей, здійснено реконструкцію сходових клітин, електромереж, санфаянс
150101 | Капітальні вкладення | Комунальна установа «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5» діагностичне інфекційно-боксоване відділення - реконструкція (проектні та будівельні роботи) | 6306.764 | 5.6832 | 5948.34 | 5.6 | 1.6549 | Частково виконано експертизу проекту
150101 | Капітальні вкладення | Комунальна установа "Пологовий будинок №4" по вул. Дудикіна, м. Запоріжжя - реконструкція електрозабезпечення (проектні та будівельні роботи) | 502.214 | 9.9559 | 452.214 | 50 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція комунального закладу "Амбулаторія сімейного лікаря з вбудованою двохкімнатною квартирою у селищі Тепличне в Шевченківському районі м. Запоріжжя" (проектні роботи) | 200 | 55 | 90 | 110 | 30.1488 | Частково виконано проектні роботи
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція відділення мікрохірургії ока комунального закладу "Міська клінічна лікарня № 3", м.Запоріжжя | 1537.249 | 54.35 | 701.754 | 535 | 280.9852 | Виконано роботи з реконструкції санвузлів -25 кв.м, коридорів - 136 кв.м, палат - 230 кв.м
150101 | Капітальні вкладення | Будівля поліклініки комунальної установи «Запорізька міська багатопрофільна клінічна лікарня №9», м.Запоріжжя - реконструкція | 6272.14 | 51.636 | 3033.46 | 600 | 594.3996 | Виконано оздолювальні роботи в приміщеннях, замінено санфаянс, освітлення
050 | Управління праці та соціального захисту населення міської ради |  | 4460.035 |  | 3531.294 | 300.528 | 300.4663
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція будівлі міського геріатричного стаціонару по вул. Кузнєцова, 28а (проектні та будівельні роботи) | 3092.609 | 28.4175 | 2213.768 | 250.628 | 250.6272 | Виконано роботи з покрівлі, заміна опалення, коригування проектно-кошторисної документації
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція будівлі управління праці та соціального захисту населення Жовтневої районної адміністрації Запорізької міської ради, по вул. Артема, 63 м.Запоріжжя (технічне обстеження, проектні та будівельні роботи) | 1367.426 | 3.6492 | 1317.526 | 49.9 | 49.8391 | Виконано технічне обстеження будівлі
|  | Всього | 16927729.0692 |  | 4205183.1343 | 320049.006 | 295773.1473
| Секретар міської ради |  |  | В.Ф. Кальцев