## КИОТ (2)
Додаток
до рішення виконавчого
комітету міської ради
23.06.2011_№_303_
ПРОГРАМНІ ЗАХОДИ
Концерну "Міські теплові мережі" по зниженню викидів СО2 в рамках реалізації Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН на 2011-2012 роки
№ з/п | Найменування заходу | Загальний обсяг фінансування будівництва (кошторисна або орієнтовна вартість), тис.грн. | Залишок кошторисної вартості станом на 01.01.11 | Потреба коштів на 2011 рік | Плановий обсяг фінансування на 2011-2012 роки, тис.грн. | Очікуване середньорічне зниження споживання (скорочення викидів у повітря) паливно-енергетичних ресурсів, тис. т.у.п.
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5
1 | Котельні м. Запоріжжя - модернізація з улаштуванням теплоутилізаторів за котлами ПТВМ-30, ТВГМ-30, КВГМ-35-150М | 8762.942 |  |  | 8595.302 | 5.1968
2 | Котельня по вул.Артема. 79а м.Запоріжжя - модернізація з улаштуванням теплоутилізатора котла ПТВМ-30 №3 | 618.389 |  |  | 607.2134 | 0.3712
3 | Котельні м. Запоріжжя - реконструкція систем електроживлення тягодуттєвих пристроїв котлоагрегатів | 5735.365 |  |  | 5646.224 | 0.111
4 | Магістральна теплова мережа по вул. Героїв Сталінграду, м.Запоріжжя - реконструкція | 13422.629 |  |  | 11185.198 | 5.328
5 | Теплові мережі від ТК-18 до ТК-22 по вул. Гагаріна, м.Запоріжжя - реконструкція | 1607.312 |  |  | 1589.715 | 0.599
6 | Магістральна теплова мережа від 3ТК-11 до 3ТК-12 по вул. Матросова, м.Запоріжжя - реконструкція | 2385.642 |  |  | 2355.486 | 0.549
7 | Улаштування геліоколектора на котельні о.Хортиця.52 м.Запоріжжя для гарячого водопостачання споживачів (проектні, будівельні роботи) | 3223 |  |  | 3223 | 0.116
8 | Теплові мережі до житлових будинків № 2, 2а, 2б по вул.Південне шосе, м.Запроріжжя - реконструкція | 485.435 | 290 | 290 | 471.254 | 0.026
9 | Котельня по вул. Дніпропетровське шосе, 11, м.Запоріжжя - технічне переоснащення | 4733.667 | 290 | 290 | 4290.2958 | 0.268
10 | Котельня по вул. Анголенка, 15, м. Запоріжжя - модернізація із заміною котлів | 1751.358 | 290 | 290 | 1646.987 | 0.015
11 | Котельня по вул. Горького, 6, м.Запоріжжя - модернізація із заміною котлів | 820.126 | 290 | 290 | 748.126 | 0.021
12 | Котельня по вул. Глісерна, 14, м.Запоріжжя - модернізація із заміною котла | 1633.046 | 290 | 290 | 1491.4376 | 0.042
13 | Котельня по вул.Оріхівське шосе,10, м.Запоріжжя - реконструкція із заміною котлів | 700 | 700 | 700 | 700 | 0.022
14 | Теплові мережі від 2ТК-36 до 2ТК-37-1 по бул. Шевченка, м.Запоріжжя - реконструкція | 7000 | 290 | 290 | 7000 | 0.032
15 | Теплові мережі від 2ТК-99 до УТ-1, від 2ТК-116 до УТ-2 по вул.Перемоги, м.Запоріжжя - реконструкція | 8000 |  |  | 8000 | 0.040
16 | Дообладнання перетворювачами частоти електроприводів насосів комунальних котелень та центральних теплових пунктів м.Запоріжжя | 1000 |  |  | 1000 | 0.234
| ВСЬОГО | 61878.911 | 2440 | 2440 | 58550.2388 | 12.835
Керуючий справами
виконкому ради З.М.Бойко |  |  |  |  | З.М.Бойко