ІНФОРМАЦІЯ

про хід підготовки житлового фонду комунальної власності міста

до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 років

станом на 15.08.2011

Комунальні підприємства „Виробниче ремонтно – експлуатаційне житлове об’єднання №1-4,6,8,9-11,13”, „РЕПОГ” виконують роботи по утриманню і експлуатації 3882 житлових будинків загальною площею 11066,92 тис. м2 , в тому числі житловий фонд комунальної власності 1198,129 тис.м2 (10,8%), приватизований житловий фонд 9868,79 тис.м2 (89,2%).

Щорічно кількість будинків збільшується за рахунок прийняття відомчого житлового фонду, який в більший мірі вимагає фінансових витрат.

З 1991 року до комунальної власності міста прийнято 2248 житлових будинків та 52 гуртожитку.

Із загальної кількості будинків – 7,5% побудовано до 1919 року, 6,9% - в період з 1919 по 1945 роки, 59,8% - у період з 1946 по 1970 роки. У період до 2000 року побудовано 25,5% житлового фонду та 0,3% побудовано після 2000 року.

Більше третини житлових будинків мають знос – від 41до 80%. Зважаючи на це, щороку зростають потреби у фінансуванні проведення комплексного капітального ремонту житлових будинків.

На погіршення технічного стану житлового фонду в значній мірі впливає техногенне та екологічне навантаження, тому у місті найгостріше стоїть проблема ремонту покрівель та стінових огороджень, заміні комунікацій.

Також значного фінансування потребує заміна та модернізація ліфтів, майже 48%, які відпрацювали встановлений термін експлуатації, тобто більше 25 років.

Дуже гостро стоїть питання модернізації електричних мереж житлових будинків, оскільки в даний час значно збільшилося споживання мешканцями електричної енергії.

Підвищення якості житлово-комунальних послуг напряму залежить від технічного стану житлового будинку та його інженерних мереж. А для цього потрібні значні кошти для проведення капітального ремонту житлових будинків, модернізації ліфтового господарства, заміни мереж водо-, теплопостачання та водовідведення та модернізації електричних мереж.

Так, наприклад, станом на 01.01.2011 року для проведення робіт по капітальному ремонту житлового фонду необхідні кошти у розмірі 415,0 млн.грн., а виділено всього 34,23 млн.грн.

Потреба та фактичне фінансування робіт з капітального ремонту житлового фонду за 2009-2011 роки

Така ж ситуація склалася і з ремонтом покрівель.

Виконання  робіт  з капітального ремонту покрівлі  житлового  фонду  за 2009-2011 роки

За рахунок коштів, отриманих від населення в якості оплати за спожиті послуги з утримання будинків і споруд, щорічно виконується комплекс робіт по поточному ремонту. При цьому слід підкреслити, що сума коштів, направлених на проведення поточного ремонту зросла після введення в 2008 році економічно обґрунтованого затвердженого тарифу на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій.

Сума коштів, яка була направлена на виконання робіт з поточного ремонту житлових будинків за 2009-2011 роки

Одним з головних напрямків роботи житлово –комунальних підприємств є своєчасна підготовка житлового фонду до експлуатації в зимових умовах. Для забезпечення своєчасної та якісної підготовки житлового фонду комунальної власності до експлуатації в осінньо – зимовий період 2011-2012 років наказом заступника директора департаменту житлового господарства та розподілу житлової площі міської ради від 11.05.2010 №7 „Про затвердження заходів по підготовці житлового фонду комунальної власності до роботи в осінньо-зимовий період на 2011-2012 р.р.” розроблені організаційно – технічні заходи, які враховують повний комплекс необхідних загальнобудівельних робіт.

Згідно затверджених заходів по підготовці житлового фонду до роботи в осінньо - зимовий період 2011-2012 років житловими об’єднаннями  виконуються ремонтно-профілактичні роботи на мережах водо-, теплопостачання та водовідведення.

Станом на 15.08.2011 виконано профілактичний ремонт:

- систем центрального опалення (3188 систем)                       74,6%;

- систем гарячого водопостачання (1643 систем)                    73,3%;

- систем холодного водопостачання (2574 систем)                 73,2 %;

- профілактичний ремонт запірної арматури виконаний на 75%, а повністю замінено 1616 шт.;

- промивка систем центрального опалення проведена на 175 системах.

А також виконано комплекс загальнобудівельних робіт на загальну суму 27380,511 тис.грн.

За рахунок цих коштів виконано:

|  |  | ВСЬОГО: |  | Капітальний ремонт |  | Поточний ремонт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Місцеві та державні кошти |  | Власні кошти житлових підприємств |  |
|  |  | кількість | тис. грн. | кіль-кість | тис. грн. | кіль-кість | тис. грн. |
| 1. | Ремонт під’їздів, шт | 136 | 1936,34 | 5 | 142,03 | 131 | 1794,31 |
| 2. | Ремонт покрівель, тис. м² | 71,364 | 6964,39 | 32,48 | 4566,007 | 38,884 | 2398,383 |
| 3. | Ремонт стінових огороджень (тис.п.м) | 10,646 | 685,425 | 1,156 | 89,167 | 9,49 | 596,258 |
| 4. | Ремонт фасадів, кв.м | 546,225 | 122,909 | 0 | 24,0 | 546,05 | 98,909 |
| 5. | Ремонт балконів, шт. | 1 | 0,2 | 0 | 0,00 | 1 | 0,2 |
| 6. | Ремонт ліфтів, шт | 369 | 1960,843 | 35 | 1668,55 | 334 | 292,29 |
| 7. | Тех.експертиза ліфтів, шт. | 132 | 237,333 | 120 | 234,333 | 12 | 3,00 |
| 8. | Установка металевих дверей, шт. | 60 | 59,402 | 0 | 0,00 | 60 | 59,402 |
| 9. | Установка енергозберігаючих світильників, шт | 150 | 14,976 | 136 | 12,655 | 14 | 2,321 |
| 10. | Ремонт малих архит.форм, шт. | 1777 | 115,835 | 0 | 0,00 | 1777 | 115,835 |
| 11. | Заміна інженерних мереж, п.м | 13511,49 | 1279,588 | 1787 | 229,536 | 11724 | 1050,05 |
| 12. | Заміна уводів, шт | 30 | 49,951 | 1 | 21,355 | 29 | 28,596 |
| 13. | Виконання профілактичних робіт по підготовці інженерних мереж та конструктивних елементів будинку до роботи в осінньо-зимовий період,буд. | 2880 | 6020,7 | 0 | 0,00 | 2880 | 6020,7 |
| 14. | Теплоізоляція труб, п.м | 4392 | 213,74 | 0 | 0,00 | 4392 | 213,74 |
| 15. | Заміна бойлерів, шт | 7 | 358,243 | 6 | 316,003 | 1 | 42,24 |
| 16. | Ремонт покриття внутрішньо кварта-льних доріг, тис.м² | 2,0606 | 78,103 | 0,16 | 61,374 | 1,901 | 16,729 |
| 17. | Ремонт систем димовидалення та пожежогасіння, сис. | 1 | 46,359 | 1 | 46,359 | 0 | 0,00 |
| 18. | Капітальний ремонт житлових будинків, шт | 34 | 3561,479 | 34 | 3561,479 | 0 | 0,00 |
| 19. | Замена і ремонт електричних мереж, тис.п.м | 6157,9 | 267,398 | 0 | 143,629 | 6157,9 | 123,769 |
| 20. | Ремонт ЖБК, ОСББ | 47 | 1392,86 | 47 | 1392,86 | 0 | 0,00 |
| 21. | Реконструкція житлових будинків (бюджет розвитку) | 9 | 2014,437 | 9 | 2014,437 | 0 | 0,00 |
|  | ВСЬОГО: |  | 27380,511 |  | 14523,774 |  | 12856,732 |

На теперішній час кількість підготовлених будинків до зими складає 2880 будинків, що відповідає 74,2% від запланованої кількості будинків (3882 будинків).

Закінчення профілактичного ремонту інженерних мереж з підписанням актів готовності систем до прийому теплоносія заплановано в термін до 01.10.2010, комплекс загальнобудівелних робіт в термін до 01.11.2010.

Заступник директора департаменту

житлового господарства  та розподілу

житлової площі міської ради                                                 Г.Л.Охріменко