## Додаток 3
Додаток 3
до Звіту щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя за І півріччя 2012 року
Перелік видатків, які у 2012 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку міста
Таблиця 3.1
Перелік першочергових об'єктів будівництва, реконструкції та ліквідації аварійного стану об'єктів, видатки на які у 2012 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку міста
(тис.грн.)
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів | Назва головного розпорядника коштів | Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації, тощо | Загальний обсяг фінансування будівництва (інших капітальних вкладень, кошторисна вартість | Відсоток завершеності будівництва об'єкта на майбутні роки | Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки | Видатки на 2012 рік | Профінансовано за І півріччя | Результативність впровадження заходів (в кількісних та якісних показниках) | Замовник / розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня /одержувач бюджетних коштів
Код тимчасової класифікації та кредитування місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
|  |  |  | 100 - п.12 / п. 9 * 100 | п.9-п.10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 9
|  | Всього | 423424.322 |  | 342041.1002 | 128260.362 | 25933.206
73 | Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради |  | 123436.25 |  | 107558.114 | 14191.754 | 4317.42
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро у м.Запоріжжя - погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 200.404 | 200.403 | Погашення заборгованості за минулі роки. | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція хлораторної ДВС-2, м. Запоріжжя (проектні та будівельні роботи) | 8428.076 | 17.3004 | 6969.9816 | 3964.263 | 3013.053 |  | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Розширення і реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Технологічні трубопроводи. (Колектор К-28) | 3836.2 | 0.74389 | 3807.663 | 200 | 155.969 |  | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво водогону технічної води в Хортицькому житловому масиві, м. Запоріжжя (проектні роботи та експертиза) | 286.653 | 95.2845 | 13.517 | 13.517 | 13.517 |  | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Газифікація житлових будинків по вул. Воєнбуд м.Запоріжжя | 137.164 | 0 | 137.164 | 137.164 | 0 |  | КП "УКБ"
150121 | Заходи з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної власності | Магістральна теплова мережа по вул. Героїв Сталінграду, м.Запоріжжя - реконструкція | 13422.629 | 16.6691 | 11185.1983 | 2883.76 | 23.219 |  | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Системи теплопостачання житлових будинків по вул. Виборзька, Гостинна, Єнісейська в м. Запоріжжя - реконструкція | 4848.886 | 87.3872 | 611.5813 | 208.891 | 208.495 | Об"єкт введено в експлуатацію | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Магістральна теплова мережа по вул. Артема, м. Запоріжжя - реконструкція - погашення заборгованості за минулі роки | 8469.431 | 80.2012 | 1676.8418 | 311.886 | 311.886 | Погашення заборгованості за минулі роки. Об"єкт введено в експлуатацію | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво житлового будинку № 25 в кварталі по вул.Алмазній у сел. Павло-Кічкас м. Запоріжжя (проектні та будівельні роботи) | 40486.207 | 1.1065 | 40038.2092 | 4000 | 0 |  | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво житлового будинку № 10 в мікрорайоні 5 житлового масиву "Південний", м. Запоріжжя (пілотний проект) | 41973.922 | 0.72386 | 41670.0888 | 824 | 348.278 |  | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво позаквартальних інженерних мереж та споруд по вул. Алмазній (проектні роботи) | 1222.082 | 8.1184 | 1122.869 | 1122.869 | 42.6 |  | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво житлового будинку № 11 в кварталі по вул. Алмазній у сел. Павло-Кічкас, м. Запоріжжя (проектні роботи) | 325 | 0 | 325 | 325 | 0 |  | КП "УКБ"
41 | Управління комунального господарства та дорожнього будівництва Запорізької міської ради |  | 126858.557 |  | 99182.3726 | 40402.077 | 8928.192
150101 | Капітальні вкладення | Програма "Світло 2012-2013" реконструкція мереж зовнішнього освітлення міста | 33418 | 67.0954 | 10996.0469 | 3146.236 | 157.057
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Горького (від вул. Радянської до вул. Червоногвардійської) (проектні та будівельні роботи) | 51.997 | 0 | 51.997 | 36 | 0.594
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Овочівництва на о. Хортиця (проектні та будівельні роботи) | 137.018 | 0 | 137.018 | 2 | 0
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Свердлова (від вул.Жуковського до вул. Гоголя) (проектні та будівельні роботи) | 44.962 | 0 | 44.962 | 12 | 0.595
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво мереж зовнішнього освітлення вулиць: Автодорівська від буд.2 до буд. 22, Олеко Дундича від буд.4 до буд. 10, Історична від буд.1 до буд.5, Косарєва, Морфлотська, Початкова, Каспійська, Політехнічна, пров. Кедровий, пров. Юр’ївський (проектні роботи) | 90 | 0 | 90 | 90 | 0
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво мереж зовнішнього освітлення вулиць: Байконурівська, Булавіна, Сурікова, Фучика, пров. Вузький, пров. Сріблястий, пров. Якутський (проектні роботи) | 63 | 0 | 63 | 63 | 0
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво мереж внутрішньо квартального зовнішнього освітлення по вулиці Тенісна, 4, 6, 10 (проектні роботи) | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво зовнішнього освітлення вулиць та провулків: Кам"янсько-Дніпровська, Колонтай, Салавата Юлаєва, Цілинна (пров. Кубинський), пров. Писарєва, пров. Адигейський, вул. Підгірна, вул. Фадєєва (проектні та будівельні роботи) | 398.792 | 0 | 398.792 | 30 | 0
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво мереж внутрішноквартального зовнішнього освітлення вулиць: Історична, 67, 69, 71; Історична, 20, 20а, 20б; Запоріжбудівська, 2, 4, 6 (проектні роботи) | 18 | 0 | 18 | 18 | 0
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво І черги та введення в експлуатацію Кушугумського кладовища | 13492.94 | 21.1841 | 10634.5862 | 2782.823 | 0 |  | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво інженерних мереж до льодової арени по вул. Космічній, м. Запоріжжя - погашення заборгованості за минулі роки | 5210 | 1.7418 | 5119.2524 | 112.926 | 112.926 | Погашення заборгованості за минулі роки | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція парку «Перемоги» в м. Запоріжжя (проектні та будівельні роботи) | 820.137 | 0 | 820.137 | 820.137 | 0 |  | КП "Титан"
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція тротуарів з влаштуванням велодоріжок від парку «Дубовий гай» до Ландшафтного парку вздовж Прибережної магістралі в м. Запоріжжя (проектні роботи) | 329 | 0 | 329 | 329 | 0 |  | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція шляхопроводу через р. Мокра Московка на автошляху Харків-Сімферополь (проектні роботи) | 465 | 46.5411 | 248.584 | 248.584 | 219.267 |  | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція дороги по вул. Глісерній з автомобільною стоянкою в районі парку «Дубовий гай» | 2925.506 | 0 | 2925.506 | 2925.506 | 19.572 |  | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція полотна трамвайного переїзду вул.Іванова-просп.Моторобудівників-вул.8 Березня у Шевченківському районі м. Запоріжжя | 997.202 | 31.9459 | 678.637 | 424.075 | 424.075
150101 | Капітальні вкладення | Ліквідація аварійного стану автодороги, зливової та побутової каналізації по вул. М.Судця, м. Запоріжжя | 1279.309 | 37.3776 | 801.1342 | 801.134 | 696.956 |  | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція автодороги Запоріжжя-Підпорожнянка в районі шлакових відвалів ВАТ "Запоріжсталь" (проектні роботи) | 65.92 | 0 | 65.92 | 65.92 | 0 |  | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція вул.Рекордної від вул. Портова до вул.Алюмінієва (проектні роботи) | 380 | 16.1898 | 318.4789 | 318.479 | 259.301 |  | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція вул. Рекордної, м. Запоріжжя (проектні та будівельні роботи) | 17355.089 | 1.2489 | 17138.348 | 219.976 | 185.476 |  | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція автошляхопроводу по вул. Карпенка-Карого (проектні роботи, експертиза) | 430 | 22.6591 | 332.566 | 332.566 | 318.257 |  | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Ліквідація аварійного стану на ділянці дороги загального користування М-18 траса Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта (в районі "М'ясокомбінату") (проектні роботи, експертиза, будівництво) | 2800 | 3.8085 | 2693.3622 | 250 | 180.356 |  | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Ліквідація аварійного стану на дорожній насипі проїзної частини дороги по вул. Перемоги (в р-ні міської лікарні №6) (проектні роботи, будівництво) | 4500 | 3.7699 | 4330.356 | 2086.356 | 86.356 |  | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Завершення будівництва по вул. Калнишевського, вул. Дорошенко, вул. Рубана (зовнішнє освітлення та дороги) | 1951.998 | 4.2934 | 1868.191 | 1868.191 | 106.152 |  | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво дорожнього полотна провулку Ставропольського (проектні та будівельні роботи) | 2037.432 | 3.7271 | 1961.4942 | 500 | 0 |  | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція дороги по вул. Нагнибіди в Комунарському районі (проектні роботи, експертиза) | 325 | 0 | 325 | 325 | 221.433 |  | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція пр. Леніна на ділянці від вул. Кірова до залізничній станції «Запоріжжя-1» (ділянка від вул. Кірова до вул. Космічної) | 19185.69 | 0 | 19185.69 | 3.782 | 3.782 |  | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція дороги по вул.Верхній в районі КНС-38 (проектні та будівельні роботи) - погашення заборгованості за минулі роки | 332.8 | 96.046 | 13.159 | 0.426 | 0.426 | Погашення заборгованості за минулі роки | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція бульвару Будівельників в Хортицькому районі м. Запоріжжя | 6839.924 | 2.1541 | 6692.5819 | 100 | 0 |  | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція внутрішньоквартальних доріг, тротуарів в районі житлових будинків по вул. Кремлівській, 63а, 65 та вул.Трегубова, 42 | 361.85 | 0 | 361.85 | 303 | 0 |  | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво мереж зовнішнього освітлення скверу біля ПК "Заводський" (проектні роботи) | 24.453 | 0 | 24.453 | 7 | 0
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція вул. Шамотної в межах від вул. Електричної до вул. Шламової (проектні та будівельні роботи) | 970 | 0 | 970 | 970 | 0
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція вул. Фінальної в межах від вул. Північне шосе до вул. Історичної (проектні та будівельні роботи) | 940 | 0 | 940 | 940 | 0
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція вул.Ніжинської в межах від вул. Олександра Невського до вул. Шмідта (проектні та будівельні роботи) | 990 | 0 | 990 | 990 | 0
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція вул. Кияшка в межах від бул. Вінтера до вул. Михайлова (проектні та будівельні роботи) | 1050 | 0 | 1050 | 1050 | 0
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція вул.Медичної в межах від вул.Айвазовського до вул. Панаса Мирного (проектні та будівельні роботи) | 1050 | 0 | 1050 | 1050 | 0
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція скидного зливового колектору в районі насосної станції № 29 в Хортицькому районі (проектні роботи, експертиза) | 330 | 0 | 330 | 330 | 0 |  | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво водогону Д=315 мм по вул.Сапожнікова, м.Запоріжжя | 3216.012 | 0.10837 | 3212.5268 | 3212.527 | 1492.169 |  | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Котельня по вул. Панфьорова, 146а - технічне переоснащення | 1600.549 | 0.61123 | 1590.766 | 1590.766 | 793.279 |  | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул. Грязнова - вул. Артема - погашення заборгованості за минулі роки | 205.17 | 0 | 205.17 | 33.408 | 33.408 | Погашення заборгованості за минулі роки
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті пр.Юбілейний - вул. Лахтинська - погашення заборгованості за минулі роки | 169.307 | 0 | 169.307 | 169.215 | 169.215 | Погашення заборгованості за минулі роки
180409 | Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності | Внески у статутні фонди комунальних підприємств міста (придбання спеціальної техніки та мобільних туалетних кабін (біотуалетів) |  |  |  | 8399.604 | 1799.6 |  | КП "ЕЛУАШ"
[6 empty] | 800 | 0 |  | КП "Титан"
[6 empty] | 990 | 0 |  | КП "Водоканал"
180409 | Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності | Внески у статутні фонди комунальних підприємств міста (придбання спеціальної техніки) - погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 1125.14 | 1125.14 | Погашення заборгованості за минулі роки | КП електромереж зовнішнього освітлення "Запоріж-міськсвітло"
[6 empty] | 382.8 | 382.8 | Погашення заборгованості за минулі роки | СКП "Запорізька ритуальна служба"
[6 empty] | 140 | 140 | Погашення заборгованості за минулі роки | КП "Титан"
40 | Департамент житлового господарства та розподілу житлової площі Запорізької міської ради |  | 39050.454 |  | 29194.2421 | 18087.546 | 4247.511
150101 | Капітальні вкладення | Житловий будинок № 2 по вул. Сєдова - реконструкція | 3036.56 | 30.8867 | 2098.6662 | 678.935 | 383.764 | Ремонт покрівлі-26м2, ремонт підїздів-1595м2, ремонт відмосткі та тротуарів -568м2, благоустрій,767м2 | МКП "Основаниіє"
150101 | Капітальні вкладення | Житловий будинок по пр. Леніна, 133 м. Запоріжжя - ліквідація аварійного стану надбудови над аркою | 840 | 0 | 840 | 840 | 150 | Попередня оплата на придбання матеріалів | МКП "Основаниіє"
150101 | Капітальні вкладення | Житлові будинки по вул. Нижньодніпровській, 14, 16, 18, по бул. Гвардійському, 145а, 147а, 151, 153 - реконструкція системи холодного та гарячого водопостачання | 1512 | 33.6975 | 1002.4936 | 596.381 | 84.381 | Погашення заборгованості за минулі роки | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Житловий будинок по вул. Євпаторійській, 1 - реконструкція | 1761.669 | 40.328 | 1051.2233 | 613.991 | 187.913 | Герметизація швів – 797 м.п., огрунтівка та окраска стінових панелів – 880 м2, ремонт фасаду -173,9м2, термоізо ляція труб-94м2. | МКП "Основаниіє"
150101 | Капітальні вкладення | Житловий будинок по вул.Республіканській, 88 - реконструкція | 800 | 0.27025 | 797.838 | 99.511 | 0 |  | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Житловий будинок по бул. Будівельників, 19 - реконструкція | 1664.934 | 0 | 1664.934 | 594.404 | 594.401 | Ремонтно- віднов лювальна гермети зація стиків зовнішних стінових панелів –440 м.п. | МКП "Основаниіє"
150101 | Капітальні вкладення | Житловий будинок по вул. Республіканській, 185 - реконструкція системи теплопостачання | 1050.483 | 0 | 1050.483 | 1050.483 | 0 |  | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція гуртожитку по вул. Цегельній, 13 м. Запоріжжя під житловий будинок | 3231.882 | 66.3683 | 1086.9362 | 875.931 | 70.767 | Попередня оплата на придбання матеріалів | МКП "Основаниіє"
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція, переобладнання та перепланування гуртожитку під житловий будинок по вул. Нахімова, 6 | 2667.701 | 6.4893 | 2494.586 | 1100 | 162.167 | Капітальний ремонт покрівлі 1110 м кв. | КП "РЕПОГ"
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція приміщень будівлі по вул. 40 років Радянської України, 41а | 5000 | 0 | 5000 | 1124.144 | 253.405 | Проектні роботи, технічні умови | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Житловий будинок № 149 по вул. Гоголя ІІ корпус - реконструкція нежитлового приміщення в житлове | 3116.841 | 2.7913 | 3029.841 | 1421.669 | 209.114 | Погашення заборгованості за минулі роки | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Ліквідація аварійного стану житлового будинку по вул.Ракетній, 38а | 822.602 | 56.3828 | 358.7959 | 358.796 | 18.796 | Погашення заборгованості за минулі роки | МКП "Основаниіє"
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція системи водовідведення від житлового будинку по вул. Узбекистанській,1 м. Запоріжжя | 480.88 | 38.5859 | 295.328 | 295.328 | 277.274 | Погашення заборгованості за минулі роки | МКП "Основаниіє"
150101 | Капітальні вкладення | Гуртожиток по вул. Шаумяна, 3 - реконструкція | 1062 | 50.8475 | 522 | 511.142 | 461.142 | Погашення заборгованості за минулі роки | МКП "Основаниіє"
150101 | Капітальні вкладення | Гуртожиток по вул. Жуковського, 68 - реконструкція | 1366.871 | 83.2401 | 229.086 | 229.086 | 14.595 | Погашення заборгованості за минулі роки | МКП "Основаниіє"
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція, переобладнання та перепланування гуртожитку по вул. Північнокільцевій, 22а під житловий будинок | 2664.013 | 52.1083 | 1275.842 | 289.816 | 239.816 | Погашення заборгованості за минулі роки | КП "РЕПОГ"
150101 | Капітальні вкладення | Житловий будинок по бул. Вінтера,50 - реконструкція | 610.807 | 23.4038 | 467.855 | 467.855 | 178.127 | Погашення заборгованості за минулі роки | МКП "Основаниіє"
150101 | Капітальні вкладення | Житловий будинок по вул.Аваліані,1а - реконструкція | 717.305 | 3.9169 | 689.209 | 680.209 | 564.279 | Опалення та водо постачання 661м.п., ремонт фасаду -96 м2, цоколю -167 м2., під′їздів -884 м2, ремонт відмосткі -294м2 | МКП "Основаниіє"
150101 | Капітальні вкладення | Житловий будинок по вул. Нагнибіди,15 – реконструкція системи тепло-, водопостачання | 294 | 29.3197 | 207.8 | 207.8 | 54.138 | Погашення заборгованості за минулі роки | МКП "Основаниіє"
150101 | Капітальні вкладення | Житловий будинок по бул. Вінтера, 40 - реконструкція | 1502.982 | 87.731 | 184.401 | 184.401 | 93.587 | Погашення заборгованості за минулі роки | МКП "Основаниіє"
150101 | Капітальні вкладення | Житловий будинок по вул. Ленській, 1б – реконструкція системи теплопостачання | 298.864 | 0 | 298.864 | 298.864 | 249.845 | Заміна трубопроводів опалення, 358 м.п., заміна приладів опалення 112 секцій, встановлення котлів опалення 8 шт, заміна електричних мереж 166 м.п., встановлення електрічного обладнання 28 шт. | КП "ВРЕЖО № 9"
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція системи диспетчеризації ліфтового господарства в Комунарському районі м. Запоріжжя | 4548.06 | 0 | 4548.06 | 2000 | 0 |  | КП "УКБ"
180409 | Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності | Внески у статутні фонди комунальних підприємств міста (придбання спеціальної техніки) |  |  |  | 320 | 0 |  | КАТП 082801 "Комунсантранс-екологія"
[6 empty] | 3248.8 | 0 |  | МКП "Основаниіє"
10 | Департамент освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради |  | 59441.694 |  | 51259.6477 | 16915.788 | 2497.78
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція приміщень навчально-виховного оздоровчого комплексу № 110 по вул.Стешенка,19 Комунарського району під позашкільний підрозділ | 2105.695 | 7.532 | 1947.0942 | 1947.094 | 717.337 |  | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Ліквідація аварійного стану будівлі навчально-виховного комплексу № 19 по вул. Військбуд, 13 Шевченківського району (проектні та будівельні роботи) | 3519.492 | 37.0645 | 2215.0104 | 1174.634 | 54.072
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція приміщень для груп дошкільного закладу загально освітньої школи І-ІІІ ступенів № 109 по вул.Дніпровські пороги,29 м. Запоріжжя | 2335.982 | 66.2984 | 787.2638 | 787.264 | 781.111
150101 | Капітальні вкладення | Будівля навчального комплексу "Запорізька Січ" о. Хортиця, м.Запоріжжя - реконструкція | 6379.139 | 35.3881 | 4121.6807 | 1457.121 | 627.11 |  | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №75 по вул.Історична,92 Заводського району | 7632.826 | 16.7195 | 6356.6568 | 233.725 | 0.133 |  | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу №285 по пр. 40-річчя Перемоги,15а, Комунарського району (проектні та будівельні роботи) | 13005.346 | 2.461 | 12685.2833 | 7391.35 | 17.552 |  | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу №294 по вул. Лассаля, 52а Заводського району, м. Запоріжжя | 11138.05 | 2.5666 | 10852.1773 | 35 | 14.127 |  | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу № 220 по вул. Давидова, 11 Ленінського району м. Запоріжжя (проектні роботи, експертиза) | 260 | 0 | 260 | 260 | 0 |  | КП "УКБ"
150102 | Капітальні вкладення | Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу №144 Комунарського району (проектні та будівельні роботи) | 9459.239 | 10.6709 | 8449.8535 | 44.972 | 0 |  | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція приміщень загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 по вул. Тургенєва, 33 Жовтневого району (проектні та будівельні роботи) | 602.696 | 3.5337 | 581.3988 | 581.399 | 153 |  | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція Палацу спорту "Юність" в м. Запоріжжя (проектні роботи) | 2533.338 | 0 | 2533.338 | 2533.338 | 133.338 |  | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво постаменту "Футбольна бутса" на території прилеглої до головної арени стадіону "Славутич-Арена" | 220 | 0 | 220 | 220 | 0
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення на стадіоні "Славутич Арена" (проектні роботи) | 38.886 | 0 | 38.886 | 38.886 | 0
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення на стадіоні "Славутич Арена" (монтажні та пусконалагоджувальні роботи) | 57.314 | 0 | 57.314 | 57.314 | 0
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво системи сповіщення надзвичайних ситуацій на стадіоні "Славутич Арена" | 65.997 | 0 | 65.997 | 65.997 | 0
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво захисної сітки для безпеки вболівальників на стадіоні "Славутич Арена" | 87.694 | 0 | 87.694 | 87.694 | 0
14 | Управління з питань охорони здоров"я Запорізької міської ради |  | 48364.815 |  | 30804.1942 | 17340.917 | 2854.327
150101 | Капітальні вкладення | Комунальна установа «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги м. Запоріжжя» - реконструкція травматологічного відділення (проектні та будівельні роботи) | 7053.562 | 40.9611 | 4164.3428 | 1090.743 | 704.14 |  | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція будівель та інженерних мереж комунальної установи "Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" по вул. Перемоги, 80 м. Запоріжжя (проектні роботи та експертиза) | 778 | 0 | 778 | 778 | 0 |  | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція Заводської підстанції швидкої медичної допомоги комунальної установи "Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги м. Запоріжжя" по вул.Демократичній, 127 (проектні роботи) | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 |  | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція комунального закладу "Амбулаторія сімейного лікаря з вбудованою квартирою у селищі Тепличне в Шевченківському районі м. Запоріжжя" (проектні та будівельні роботи) | 2652.552 | 6.2657 | 2486.3514 | 1502.414 | 2.414 |  | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Комунальна установа «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5» - реконструкція - погашення заборгованості за минулі роки | 6405.982 | 78.3002 | 1390.088 | 4.634 | 4.634 | Погашення заборгованості за минулі роки | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Комунальна установа «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5» (відділення недоношених новонароджених) - реконструкція | 5540.75 | 61.3675 | 2140.531 | 2140.531 | 655.342 |  | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Комунальна установа «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5» діагностичне інфекційно-боксоване відділення - реконструкція (проектні та будівельні роботи) | 6538.291 | 0.084372 | 6532.7745 | 2032.775 | 4.452 |  | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Будівля поліклініки комунальної установи «Запорізька міська багатопрофільна клінічна лікарня №9», м. Запоріжжя - реконструкція | 6346.025 | 88.3016 | 742.3866 | 742.387 | 412.626 |  | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Комунальна установа «6-та міська клінічна лікарня» - реконструкція котельної із заміною котлів (проектні та будівельні роботи) | 808.91 | 0 | 808.91 | 808.91 | 108.589 |  | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво поліклініки в житловому масиві "Південний" м.Запоріжжя (проектні роботи) | 450 | 0 | 450 | 172 | 0 |  | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція приміщень під амбулаторію сімейного лікаря по вул. Дорошенко, 3 в Хортицькому районі | 1100 | 0 | 1100 | 1100 | 129.972 |  | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція приміщень під амбулаторію сімейного лікаря по вул. Воронезька, 10 в Хортицькому районі | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | 141.818 |  | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція нежитлового приміщення по вул. Новокузнецька, 20-а під амбулаторії сімейного лікаря в мікрорайоні "Південний" Комунарського району | 1100 | 0 | 1100 | 1100 | 100.44 |  | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Комунальна установа "Пологовий будинок №4" по вул.Дудикіна, м. Запоріжжя - реконструкція електрозабезпечення (проектні та будівельні роботи) | 581.015 | 34.9017 | 378.231 | 378.231 | 371.539 |  | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція госпітального відділення КУ "Міська клінічна лікарня №2" м. Запоріжжя (проектні та будівельні роботи) | 340.85 | 81.3111 | 63.701 | 63.701 | 61.496 |  | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція приміщень комунальної установи "Міська клінічна лікарня №2", м. Запоріжжя (проектні та будівельні роботи) | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 |  | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція відділення мікрохірургії ока комунальної установи "Запорізька міська багатопрофільна клінічна лікарня №9" м. Запоріжжя | 3401.878 | 0 | 3401.878 | 159.591 | 156.865 |  | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Комунальна установа "Центральна лікарня Орджонікідзеського району" по бул. Шевченко, 25 м. Запоріжжя - реконструкція | 3417 | 0 | 3417 | 3417 | 0 |  | КП "УКБ"
15 | Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради |  | 9370.429 |  | 7689.9406 | 5341.456 | 2382.393
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція приміщень управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району за адресою: вул. Лахтинська, 4-Б (проектні та будівельні роботи) | 5314.369 | 10.2062 | 4771.9741 | 2423.49 | 1929.594 |  | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція будівлі міського геріатричного стаціонару по вул. Кузнєцова, 28а (проектні та будівельні роботи) | 3766.06 | 30.2197 | 2627.9665 | 2627.966 | 452.799 |  | Запорізький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція будівлі по вул. Таганська, 8 під соціальний готель (проектні роботи та експертиза) | 290 | 0 | 290 | 290 | 0 |  | КП "УКБ"
24 | Управління культури і мистецтв Запорізької міської ради |  | 100 |  | 100 | 100 | 0
150101 | Капітальні вкладення | Попередження створенню аварійного стану прибудови комунального підприємства Палац культури "Орбіта" (проектні та будівельні роботи, експертиза) | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Договір на виготовлення проектної документації укладено 09.07.2012 з ТОВ "АС-Проект" на суму 10,650 тис.грн. | КП "УКБ"
03 | Виконавчий комітет міської ради |  |  |  |  | 7.065 | 7.065
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція системи пожежної сигналізації АБК стадіону "Славутич Арена" в м. Запоріжжі (проектні та будівельні роботи) - погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 7.065 | 7.065 | Погашення заборгованості за минулі роки | КП "Центральний стадіон"
90 | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Ленінському району |  | 95 |  | 95 | 95 | 0
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво об"єкту благоустрою (мобільної туалетної кабіни) в парку Металургів м.Запоріжжя | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 |  | КП "УКБ"
93 | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Жовтневому району |  | 9445.122 |  | 9445.122 | 8424.758 | 123.643
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція центральної алеї парку "Дубовий гай" в м.Запоріжжя | 8369.652 | 0 | 8369.652 | 7349.288 | 35.281 | 60% завершенності реконструкції фонтану в 2012 році | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Розробка ескізного проекту реконструкції парку "Дубовий гай" | 78.81 | 0 | 78.81 | 78.81 | 0 | Створення ескізного проекту для подальшого розвитку | КП "ЦПКтаВ "Дубовий гай"
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція скверу "Прикордонників" з встановленням стели в м. Запоріжжя | 996.66 | 0 | 996.66 | 996.66 | 88.362 | 10% завершенності реконструкції | КП "УКБ"
92 | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Орджонікідзевському району |  | 6712.467 |  | 6712.467 | 6712.467 | 25.341
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція пам'ятника "Металургам" м. Запоріжжя (проектні та будівельні роботи) | 336.698 | 0 | 336.698 | 336.698 | 25.341 |  | КП "УКБ"
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція парку "Трудової слави" в м. Запоріжжя | 6375.769 | 0 | 6375.769 | 6375.769 | 0 |  | КП "УКБ"
95 | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Заводському району |  | 92 |  | 92 | 92 | 0
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво дитячого майданчика в сквері біля ПК "Заводський" (проектні та будівельні роботи) | 92 | 0 | 92 | 92 | 0 | Договір на проектування в процесі укладання | КП "УКБ"
65 | Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради |  | 549.534 |  |  | 549.534 | 549.534
180409 | Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності | Внески у статутний фонд Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту "Запоріжелектротранс" (проведення капітального ремонту понтонів) | 549.534 |  |  | 549.534 | 549.534 | Проведено капітальний ремонт понтонів: ПП-506, ПП-536, ПП-546 | ЗКПМЕТ "Запоріжелектротранс"

## Додаток 3.2.
Таблиця 3.2
Перелік капітальних видатків, які у 2012 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку міста
(тис.грн.)
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів | Назва головного розпорядника коштів | Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації, тощо | Видатки на 2012 рік | Профінансовано за І півріччя
Код тимчасової класифікації та кредитування місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Всього |  | 62045.798 | 11575.712
03 | Виконавчий комітет міської ради |  | 603.281 | 1.4
010116 | Органи місцевого самоврядування | капітальні видатки | 459.625 | 1.4
250404 | Інші видатки | капітальні видатки | 143.656 | 0
10 | Департамент освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради |  | 4939.281 | 1944.75
070101 | Дошкільні заклади освіти | капітальні видатки | 598.086 | 152.499
070201 | Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | капітальні видатки | 3616.82 | 1356.754
070202 | Вечірні (змінні) школи | капітальні видатки | 9.2 | 0
070401 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | капітальні видатки | 460.775 | 433.497
070802 | Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти | капітальні видатки | 24.5 | 0
070804 | Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти | капітальні видатки | 73.5 | 0
091101 | Утримання центрів соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді | капітальні видатки | 134.4 | 0
130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | капітальні видатки | 22 | 2
14 | Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради |  | 4102.087 | 1339.686
080101 | Лікарні | капітальні видатки | 3377.458 | 1045.944
080203 | Пологові будинки | капітальні видатки | 174.561 | 42.98
080300 | Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) | капітальні видатки | 530.16 | 230.855
081004 | Централізовані бухгалтерії | капітальні видатки | 19.908 | 19.907
15 | Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради |  | 284.915 | 199.611
091204 | Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | капітальні видатки | 179.691 | 119.97
010116 | Органи місцевого самоврядування | капітальні видатки | 79.642 | 79.641
090203 | Інші пільги ветеранів війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованім громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами | капітальні видатки | 25.582 | 0
| в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |  | 25.582 | 0
20 | Служба (управління) у справах дітей Запорізької міської ради |  | 16.17 | 10.17
010116 | Органи місцевого самоврядування | капітальні видатки | 16.17 | 10.17
23 | Управління з питань правового забезпечення роботи галузей міського господарства Запорізької міської ради |  | 5.254 | 5.254
010116 | Органи місцевого самоврядування | капітальні видатки | 5.254 | 5.254
24 | Управління культури і мистецтв Запорізької міської ради |  | 3660.981 | 35.518
110102 | Театри | капітальні видатки | 1306.673 | 16.324
110201 | Бібліотеки | капітальні видатки | 1526.681 | 0
110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | капітальні видатки | 509.116 | 0
110205 | Школи естетичного виховання дітей | капітальні видатки | 211.788 | 0
110502 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | капітальні видатки | 106.723 | 19.194
32 | Управління розвитку підприємництва та дозвільних послуг Запорізької міської ради |  | 8.24 | 0
010116 | Органи місцевого самоврядування | капітальні видатки | 8.24 | 0
40 | Департамент житлового господарства та розподілу житлової площі Запорізької міської ради |  | 42539.833 | 7288.9
100102 | Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів ради | капітальні видатки | 41020.99 | 7045.124
250404 | Інші видатки | капітальні видатки | 1518.843 | 243.776
41 | Управління комунального господарства та дорожнього будівництва Запорізької міської ради |  | 2733.344 | 615.023
100203 | Благоустрій міста | капітальні видатки | 2733.344 | 615.023
65 | Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради |  | 98.9 | 98.9
120100 | Телебачення і радіомовлення | капітальні видатки | 98.9 | 98.9
73 | Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради |  | 6.5 | 6.5
010116 | Органи місцевого самоврядування | капітальні видатки | 6.5 | 6.5
76 | Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради |  | 2766.704 | 0
250344 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | капітальні видатки | 2766.704 | 0
90 | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Ленінському району |  | 58.515 | 30
010116 | Органи місцевого самоврядування | капітальні видатки | 28.515 | 0
100203 | Благоустрій міста | капітальні видатки | 30 | 30
92 | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Орджонікідзевському району |  | 74.763 | 0
010116 | Органи місцевого самоврядування | капітальні видатки | 35.763 | 0
100203 | Благоустрій міста | капітальні видатки | 39 | 0
93 | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Жовтневому району |  | 22 | 0
010116 | Органи місцевого самоврядування | капітальні видатки | 9 | 0
100203 | Благоустрій міста | капітальні видатки | 13 | 0
94 | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району |  | 28.515 | 0
010116 | Органи місцевого самоврядування | капітальні видатки | 28.515 | 0
95 | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Заводському району |  | 28 | 0
010116 | Органи місцевого самоврядування | капітальні видатки | 5 | 0
100203 | Благоустрій міста | капітальні видатки | 23 | 0
96 | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району |  | 68.515 | 0
010116 | Органи місцевого самоврядування | капітальні видатки | 28.515 | 0
250404 | Інші видатки | капітальні видатки | 40 | 0
Секретар міської ради |  | Р.О. Таран