## 3.1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
25.02.2013 №4
Додаток 3
до Звіту щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Запоріжжя за 2012 рік
Перелік видатків, які у 2012 році проводилися за рахунок коштів бюджету розвитку міста
Таблиця 3.1
Перелік першочергових об'єктів будівництва, реконструкції та ліквідації аварійного стану об'єктів, видатки на які у 2012 році проводилися за рахунок коштів бюджету розвитку міста
(тис.грн.)
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів | Назва головного розпорядника коштів | Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації, тощо | Загальний обсяг фінансування будівництва | Відсоток завершеності будівництва на майбутні роки | Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки | Затверджені видатки на 2012 рік | Профінансовано станом на 01.01.2013 | Зареєстровані зобов'язання | Результативність впроваджених заходів (в кількісних та якісних показниках)
Код тимчасової класифікації та кредитування місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9
|  | Всього | 450154.596 |  | 369149.2906 | 114409.019 | 47256.4328 | 12178.4987
73 | Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради |  | 124436.1 |  | 108557.964 | 9044.422 | 5201.5976 | 64.7485
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро у м.Запоріжжя - погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 200.404 | 200.4032 | 0 | Погашено заборгованість за минулі роки.
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція хлораторної ДВС-2, м. Запоріжжя (проектні та будівельні роботи) | 8428.076 | 17.3004 | 6969.9816 | 3964.263 | 3025.2897 | 0 | Введено в експлуатацію І етап: - хлоратори - 6шт., система нейтралізації хлору та гашення хлорної волни
150101 | Капітальні вкладення | Розширення і реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Технологічні трубопроводи. (Колектор К-28) | 3836.2 | 0.74389 | 3807.663 | 200 | 155.9688 | 31.2228 | Виконувались проектні роботи
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво водогону технічної води в Хортицькому житловому масиві, м. Запоріжжя (проектні роботи та експертиза) | 286.653 | 95.2845 | 13.517 | 13.517 | 13.5166 | 0 | Виконувались проектні роботи
150101 | Капітальні вкладення | Газифікація житлових будинків по вул. Воєнбуд м.Запоріжжя | 137.164 | 0 | 137.164 | 137.164 | 34.4816 | 8.1492 | Виконувались проектні роботи та експертиза
150121 | Заходи з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної власності | Магістральна теплова мережа по вул. Героїв Сталінграду, м.Запоріжжя - реконструкція | 14110.057 | 15.857 | 11872.6263 | 2883.76 | 862.472 | 10.9433 | Виконано заміну теплотраси довжиною 601,64м: заміна трубопроводу від ТК-219 до УТ-1, встановлено 10 кованих та 2 недвижимі опори
150101 | Капітальні вкладення | Системи теплопостачання житлових будинків по вул. Виборзька, Гостинна, Єнісейська в м. Запоріжжя - реконструкція | 4848.886 | 87.3872 | 611.5813 | 208.891 | 208.495 | 0 | Введено в експлуатацію: довжина газопроводу - 34м, загальна потужність котельні 2268кВт
150101 | Капітальні вкладення | Магістральна теплова мережа по вул. Артема, м. Запоріжжя - реконструкція - погашення заборгованості за минулі роки | 8469.431 | 80.2012 | 1676.8418 | 300.001 | 300.0003 | 0 | Погашено заборгованість за виконані роботи з реконструкції магістральної теплової мережі. Об'єкт введено в експлуатацію
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво житлового будинку № 25 в кварталі по вул.Алмазній у сел. Павло-Кічкас м. Запоріжжя (проектні та будівельні роботи) | 40486.207 | 1.1065 | 40038.2092 | 60 | 6.2797 | 3.408 | Проведено експертизу проекту
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво житлового будинку № 10 в мікрорайоні 5 житлового масиву "Південний", м. Запоріжжя (пілотний проект) | 41973.922 | 0.72386 | 41670.0888 | 374 | 351.3294 | 7.1187 | Виконувались проектні роботи та експертиза
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво позаквартальних інженерних мереж та споруд по вул. Алмазній (проектні роботи) | 1222.082 | 8.1184 | 1122.869 | 65 | 43.3614 | 3.9066 | Виконувались проектні роботи та експертиза
150101 | Капітальні вкладення | Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи проектів | 637.422 | 0 | 637.422 | 637.422 | 0 | 0 | Фінансування не здійснювалось
41 | Управління комунального господарства та дорожнього будівництва Запорізької міської ради |  | 150409.155 |  | 122561.353 | 34757.799 | 18283.2747 | 3763.9029
150101 | Капітальні вкладення | Програма "Світло 2012-2013" реконструкція мереж зовнішнього освітлення міста | 33418 | 67.0954 | 10996.0469 | 1622.458 | 244.0424 | 95.7782 | Розроблено ПКД на 12 об’єктів. Виконано реконструкцію мереж зовнішнього освітлення на 3 об’єктах: вул. Пілотів, Задніпровська, Гудименка, вн.кв. вул. Бородінська, встановлено 87 од. нових світильників, прокладено 2,68 км самонесучого проводу (оплачено з міського бюджету за 2 об’єкта: вул. Пілотів, вн.кв. вул. Бородінська, на яких встановлено 40 од. нових світильників, прокладено 1,16 км самонесучого проводу)
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Горького (від вул. Радянської до вул. Червоногвардійської) (проектні та будівельні роботи) | 51.997 | 0 | 51.997 | 12 | 0.59492 | 10.6601 | Виконувались проектні роботи
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Овочівництва на о. Хортиця (проектні та будівельні роботи) | 137.018 | 0 | 137.018 | 2 | 0 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Свердлова (від вул.Жуковського до вул. Гоголя) (проектні та будівельні роботи) | 44.962 | 0 | 44.962 | 12 | 0.89192 | 10.7653 | Виконувались проектні роботи
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція вул. Шамотної в межах від вул. Електричної до вул. Шламової (проектні та будівельні роботи) | 999.986 | 0 | 999.986 | 999.486 | 45.8545 | 1.5066 | Виконувались проектні роботи
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція вул. Фінальної в межах від вул. Північне шосе до вул. Історичної (проектні та будівельні роботи) | 987.421 | 0 | 987.421 | 987.421 | 41.7307 | 1.5053 | Виконувались проектні роботи
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція вул.Ніжинської в межах від вул. Олександра Невського до вул. Шмідта (проектні та будівельні роботи) | 882.103 | 0 | 882.103 | 882.103 | 37.8597 | 1.3937 | Виконувались проектні роботи
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція вул. Кияшка в межах від бул. Вінтера до вул. Михайлова (проектні та будівельні роботи) | 999.994 | 0 | 999.994 | 999.994 | 43.1366 | 1.5182 | Виконувались проектні роботи
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція вул.Медичної в межах від вул.Айвазовського до вул. Панаса Мирного (проектні та будівельні роботи) | 999.998 | 0 | 999.998 | 999.998 | 38.8116 | 1.5204 | Виконувались проектні роботи
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво зовнішнього освітлення вулиць та провулків: Кам"янсько-Дніпровська, Колонтай, Салавата Юлаєва, Цілинна (пров. Кубинський), пров. Писарєва, пров. Адигейський, вул. Підгірна, вул. Фадєєва (проектні та будівельні роботи) | 398.792 | 0 | 398.792 | 36.5 | 0 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво мереж внутрішньоквартального зовнішнього освітлення вулиці Історична, 67, 69 (в межах вул. Історична, 67, 69 - пров. Черепашковий, 4 - вул. Алмазна, 54) (проектні роботи) | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво І черги та введення в експлуатацію Кушугумського кладовища | 13492.94 | 21.1841 | 10634.5862 | 50 | 30.822 | 0 | Виконувались проектні роботи
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво інженерних мереж до льодової арени по вул. Космічній, м. Запоріжжя - погашення заборгованості за минулі роки | 5210 | 1.7418 | 5119.2524 | 112.926 | 112.9258 | 0 | Погашено заборгованість минулих років
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція парку «Перемоги» в м. Запоріжжя (ІІ черга) | 820.137 | 0 | 820.137 | 820.137 | 184.8528 | 142.1827 | Виконано ІІ чергу реконструкції парку «Перемоги» в ході якої, встановлено панораму Бойової Слави, обладнано тротуарні доріжки, влаштовано майданчик для скейт-борду, обладнано зони відпочинку.
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція тротуарів з влаштуванням велодоріжок від парку «Дубовий гай» до Ландшафтного парку вздовж Прибережної магістралі в м. Запоріжжя (проектні роботи) | 329 | 0 | 329 | 329 | 0 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція шляхопроводу через р. Мокра Московка на автошляху Харків-Сімферополь (проектні роботи) | 465 | 46.5411 | 248.584 | 248.584 | 219.2672 | 23.9736 | Виконувались проектні роботи
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція дороги по вул. Глісерній з автомобільною стоянкою в районі парку «Дубовий гай» м. Запоріжжя | 4621.54 | 0 | 4621.54 | 100 | 89.4429 | 0.12212 | Виконувались проектні роботи
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція полотна трамвайного переїзду вул.Іванова-просп.Моторобудівників-вул.8 Березня у Шевченківському районі м. Запоріжжя - погашення заборгованості за минулі роки | 997.202 | 31.9459 | 678.637 | 424.075 | 424.075 | 0 | Погашено заборгованість минулих років
150101 | Капітальні вкладення | Ліквідація аварійного стану автодороги, зливової та побутової каналізації по вул. М.Судця, м. Запоріжжя | 1250.888 | 38.2268 | 772.7132 | 772.713 | 696.4574 | 0.8766 | Виконувались проектні роботи
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція автодороги Запоріжжя-Підпорожнянка в районі шлакових відвалів ВАТ "Запоріжсталь" (проектні роботи) | 94.69 | 0 | 94.69 | 94.69 | 47.9736 | 28.9973 | Виконувались проектні роботи
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція вул.Рекордної від вул. Портова до вул.Алюмінева (проектні роботи) | 380 | 16.1898 | 318.4789 | 318.479 | 259.3014 | 0 | Виконувались проектні роботи
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція вул. Рекордної, м. Запоріжжя (проектні та будівельні роботи) | 17355.089 | 1.2489 | 17138.348 | 219.976 | 185.4757 | 0 | Виконувались проектні роботи
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція автошляхопроводу по вул. Карпенка-Карого (проектні роботи, експертиза) | 461.406 | 21.1168 | 363.972 | 363.972 | 318.2574 | 25.4255 | Виконувались проектні роботи
150101 | Капітальні вкладення | Ліквідація аварійного стану на ділянці дороги загального користування М-18 траса Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта (в районі "М'ясокомбінату") (проектні роботи, експертиза, будівництво) | 2800 | 3.8085 | 2693.3622 | 250 | 184.0081 | 3.7998 | Виконувались проектні роботи
150101 | Капітальні вкладення | Ліквідація аварійного стану на дорожній насипі проїзної частини дороги по вул. Перемоги (в р-ні міської лікарні №6) (проектні роботи, будівництво) | 4500 | 3.7699 | 4330.356 | 350 | 100.7466 | 35.6743 | Виконувались проектні роботи, експертиза
150101 | Капітальні вкладення | Завершення будівництва по вул. Калнишевського, вул. Дорошенко, вул. Рубана (зовнішнє освітлення та дороги) | 1951.998 | 4.2934 | 1868.191 | 150 | 106.1518 | 9.1164 | Виконувались проектні роботи, експертиза
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво дорожнього полотна провулку Ставропольського (проектні та будівельні роботи) | 2037.432 | 3.7271 | 1961.4942 | 500 | 145.6913 | 31.7879 | Виконано винесення лінії ВЛ-0,38кВт (170м), влаштовано корито та підстилаючий шар із шлаку 1175м2, влаштовано 170м бордюру
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція дороги по вул. Нагнибіди в Комунарському районі (проектні роботи, експертиза) | 325 | 0 | 325 | 325 | 268.2953 | 0.53825 | Виконувались проектні роботи
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція пр. Леніна на ділянці від вул. Кірова до залізничній станції «Запоріжжя-1» (ділянка від вул. Кірова до вул. Космічної) | 29998.001 | 0 | 29998.001 | 3258.372 | 2968.9801 | 32.9009 | Введено в експлуатацію: автодорога - 13875,58м2, трамвайна колія - 518м, контактна мережа трамваю та тролейбусу - 348,5м, встановлено 130 світильників
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція дороги по вул.Верхній в районі КНС-38 (проектні та будівельні роботи) - погашення заборгованості за минулі роки | 332.2 | 96.2195 | 12.5587 | 0.426 | 0.426 | 0 | Введено в експлуатацію: автодорога - 13875,58м2, трамвайна колія - 518м, контактна мережа трамваю та тролейбусу - 348,5м, встановлено 130 світильників
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція бульвару Будівельників в Хортицькому районі м. Запоріжжя | 6849.198 | 2.1512 | 6701.8559 | 100 | 4.4547 | 0 | Виконувались проектні роботи
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція скидного зливового колектору в районі насосної станції № 29 в Хортицькому районі (проектні роботи, експертиза) | 330 | 0 | 330 | 330 | 0 | 71.3222 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво водогону Д=315 мм по вул.Сапожнікова, м.Запоріжжя | 3216.012 | 0.10837 | 3212.5268 | 3212.527 | 2070.97 | 147.0809 | Введено в дію перша ділянка трубопроводу - 1710м, влаштовано 7 колодязів та 3 камери
150101 | Капітальні вкладення | Котельня по вул. Панфьорова, 146а - технічне переоснащення | 1600.549 | 0.61123 | 1590.766 | 1590.766 | 972.0442 | 482.4648 | Змонтовано 2 котли КОЛВИ-1000, 2 насосні підживлюючи станції, монтовано обладнання водопідготовки та вузол обліку газу
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул. Грязнова - вул. Артема - погашення заборгованості за минулі роки | 205.17 | 0 | 205.17 | 33.408 | 33.4078 | 0 | Погашено заборгованість минулих років. Об"єкт введено в експлуатацію
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті пр.Юбілейний - вул. Лахтинська - погашення заборгованості за минулі роки | 169.307 | 0 | 169.307 | 169.215 | 169.2146 | 0 | Погашено заборгованість минулих років. Об"єкт введено в експлуатацію
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво мереж зовнішнього освітлення вулиці Історична від буд. 1 до буд. 5 (проектні роботи) | 20.278 | 0 | 20.278 | 15 | 0 | 7.4919 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво мереж зовнішнього освітлення вулиці Косарєва (проектні роботи) | 21.328 | 0 | 21.328 | 15 | 0 | 7.4919 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво мереж зовнішнього освітлення вулиці Морфлотська (проектні роботи) | 24.608 | 0 | 24.608 | 15 | 0 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво мереж зовнішнього освітлення вулиці Політехнічна (проектні роботи) | 27.555 | 0 | 27.555 | 15 | 0 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво мереж зовнішнього освітлення вулиці Початкова (проектні роботи) | 26.655 | 0 | 26.655 | 15 | 0 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво мереж зовнішнього освітлення пров.Кедровий (проектні роботи) | 16.744 | 0 | 16.744 | 15 | 0 | 7.4919 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво мереж зовнішнього освітлення вулиці Байконурівська (проектні роботи) | 16.114 | 0 | 16.114 | 16 | 0 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво мереж зовнішнього освітлення вулиці Фучика (проектні роботи) | 25.955 | 0 | 25.955 | 17 | 0 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво мереж зовнішнього освітлення пров.Сріблястий (проектні роботи) | 23.873 | 0 | 23.873 | 15 | 0 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво мереж зовнішнього освітлення пров.Якутський (проектні роботи) | 16.014 | 0 | 16.014 | 15 | 0 | 7.4919 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво дороги по вул. Балка Поповка у Комунарському районі (проектні роботи) | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво зливової каналізації по вул. Іванова, 99 (проектні роботи) | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво зливової каналізації по вул. Харчова - вул. Виробнича - пров. Куп"янський (проектні роботи) | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво зливової каналізації по вул. Челябінській (в районі буд. № 5) (проектні роботи) | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території будинку № 13 по бул. Бельфорському (проектні та будівельні роботи) | 39.888 | 0 | 39.888 | 20.184 | 0 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво інженерних мереж до громадських модульних туалетів на центральному міському пляжі по Прибрежній магістралі в м. Запоріжжі (проектні роботи, експертиза) | 222.588 | 0 | 222.588 | 222.588 | 0 | 222.588 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул. Сєдова - виїзд з 7 медчастини | 173.866 | 0 | 173.866 | 24.9 | 0 | 24.4586 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул. Гоголя - вул. Комунарівська | 206.191 | 0 | 206.191 | 27.18 | 0 | 24.4586 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул.Леппіка - вул. Дзержинського | 224.328 | 0 | 224.328 | 27.54 | 0 | 27.4201 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція вул. Кірова, Чекістів до Прибережної магістралі в м. Запоріжжя (проектні та будівельні роботи) | 8169.181 | 2.1008 | 7997.5637 | 120 | 0 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція дороги та зливової системи каналізації по вул. Шевченка від вул. 8 Березня до вул. Солідарності (проектні роботи) | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція тротуару по вул. Новокузнецькій (непарна сторона) (проектні роботи, експертиза) | 85 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція Прибрежної магістралі від вул. Сергія Тюленіна до вул. Луначарського, м.Запоріжжя (проектні роботи) | 1000 | 0 | 1000 | 400 | 0 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція частини центральної пішохідної алеї по пр. Ювілейному в м. Запоріжжі (проектні роботи, експертиза) | 52.041 | 0 | 52.041 | 52.041 | 0 | 24 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Установка літака МІГ-25 з облаштуванням прилеглої території в парку "Перемоги", м. Запоріжжя (проектні роботи, експертиза) | 25.918 | 0 | 25.918 | 25.918 | 0 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція скверу ім. 60-річчя СРСР в м. Запоріжжі (ескізний проект) | 110 | 0 | 110 | 50 | 0 | 0.49496 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція інженерних мереж на перехресті пр. Леніна та пр. Металургів (проектні роботи, експертиза) | 100 | 0 | 100 | 50 | 0 | 50 | Фінансування не здійснювалось
180409 | Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності | Внески у статутні фонди комунальних підприємств міста (придбання спеціальної техніки та мобільних туалетних кабін (біотуалетів) |  |  |  | 990 | 0 | 0 | Фінансування не здійснювалось
[6 empty] | 8399.604 | 6198.8 | 2199.604 | Придбано 3 од. вакуумно-підметально-прибиральних машин Джонсон, 7 од. вантажно-пасажирських фургонів та 6 од. вантажних автомобілів для перевезення сміття
[6 empty] | 715.678 | 390.3706 | 0 | Згідно з акцією «Чисте місто» встановлено 6 мобільних туалетних кабінок з підключенням до централізованої водопровідно-каналізаційної системи
180409 | Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності | Внески у статутні фонди комунальних підприємств міста (придбання спеціальної техніки) - погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 1125.14 | 1125.14 | 0 | Погашення заборгованості за минулі роки за придбання спеціальної техніки для КП електромереж зовнішнього освітлення "Запоріжміськсвітло"
[6 empty] | 382.8 | 382.8 | 0 | Погашення заборгованості за минулі роки за придбання спеціальної техніки для СКП "Запорізька ритуальна служба"
[6 empty] | 140 | 140 | 0 | Погашення заборгованості за минулі роки за придбання спеціальної техніки для КП "Титан"
40 | Департамент житлового господарства та розподілу житлової площі Запорізької міської ради |  | 39370.446 |  | 29514.2341 | 17719.294 | 5434.5588 | 2957.9962
150101 | Капітальні вкладення | Житловий будинок № 2 по вул. Сєдова - реконструкція | 3036.56 | 30.8867 | 2098.6662 | 678.935 | 640.1108 | 0 | Виконано заміну трубопроводу -78м/п, ремонт покрівлі козирків під"їздів -14м2, оздоблювальні роботи - 1362м2
150101 | Капітальні вкладення | Житловий будинок по пр. Леніна, 133 м. Запоріжжя - ліквідація аварійного стану надбудови над аркою | 840 | 0 | 840 | 840 | 0 | 4.1064 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Житлові будинки по вул. Нижньодніпровській, 14, 16, 18, по бул. Гвардійському, 145а, 147а, 151, 153 - реконструкція системи холодного та гарячого водопостачання | 1512 | 33.6975 | 1002.4936 | 196.381 | 84.3806 | 24.8652 | Виконано ізоляцію трубопроводів. -933м/п, прокладка трубопроводів. -56,5м/п
150101 | Капітальні вкладення | Житловий будинок по вул. Євпаторійській, 1 - реконструкція | 1761.669 | 40.328 | 1051.2233 | 254.224 | 254.2225 | 0 | Виконано оздоблювальні роботи фасаду - 686 м2, ізоляція трубопроводів. - 40м/п, герметизація. швів - 529 м/п
150101 | Капітальні вкладення | Житловий будинок по вул.Республіканській, 88 - реконструкція | 800 | 0.27025 | 797.838 | 99.511 | 0 | 79.7484 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Житловий будинок по бул. Будівельників, 19 - реконструкція | 1664.934 | 0 | 1664.934 | 594.404 | 594.4011 | 0 | Виконано герметизацію швів - 1365м/п
150101 | Капітальні вкладення | Житловий будинок по вул. Республіканській, 185 - реконструкція системи теплопостачання | 1050.483 | 0 | 1050.483 | 1050.483 | 6.5954 | 0 | Частково виконано проектні роботи
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція гуртожитку по вул. Цегельній, 13 м. Запоріжжя під житловий будинок | 3231.882 | 66.3683 | 1086.9362 | 575.931 | 70.7673 | 0 | Виконано улаштування цегельної кладки - 34 м3, встановлено сходові площадки - 2 од.
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція, переобладнання та перепланування гуртожитку під житловий будинок по вул. Нахімова, 6 | 2667.701 | 6.4893 | 2494.586 | 1100 | 591.5472 | 4.7711 | Виконано герметизацію швів - 5018м/п
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція будівлі по вул. 40 років Радянської України, 41а | 5000 | 0 | 5000 | 253.405 | 253.4047 | 0 | Виконано проектні роботи
150101 | Капітальні вкладення | Житловий будинок № 149 по вул. Гоголя ІІ корпус - реконструкція нежитлового приміщення в житлове | 3116.841 | 2.7913 | 3029.841 | 1421.669 | 905.2338 | 202.8657 | Виконано заміну комунікацій -169м/п, кладка внутр. стін-15 м3, улаштування. міжповерх. перекр.- 354м2, монтаж покрівельного покриття 492 м2, улаштування покрівлі 397 м2, улаштування підлоги - 465м кв, встановлено віконних та дверних блоків-24 м кв, ел.освітлення - 168 м/п, улашт.газ.трубопроводу- 105 м/п, встановлення газ.приладів-24 шт, внутр.оздоблювальні роботи-270 м2, благоустр.-102 м2
150101 | Капітальні вкладення | Ліквідація аварійного стану житлового будинку по вул.Ракетній, 38а | 822.602 | 56.3828 | 358.7959 | 358.796 | 18.7964 | 0.297 | Виконано монтаж вікон -2 шт, прокл.ел.проводу 125м/п, встановлено. ел.обладн - 27шт
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція системи водовідведення від житлового будинку по вул. Узбекистанській,1 м. Запоріжжя | 480.88 | 38.5859 | 295.328 | 295.328 | 277.2742 | 0 | Встановлено підпірну стіну з блоків - 93шт., гідроізоляція стін - 177м2, ремонт вимощ.та тротуару - 525,8м2, ремонт проїзду -213 м2
150101 | Капітальні вкладення | Гуртожиток по вул. Шаумяна, 3 - реконструкція | 1062 | 50.8475 | 522 | 461.143 | 461.1425 | 0 | Виконано утеплення фасаду – 642 м2, ремонт балконів -2шт
150101 | Капітальні вкладення | Гуртожиток по вул. Жуковського, 68 - реконструкція | 1366.871 | 83.2401 | 229.086 | 14.595 | 14.5949 | 0 | Встановлено лічильник ХВП -1шт, заміна трубопроводів -21,4м/п
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція, переобладнання та перепланування гуртожитку по вул. Північнокільцевій, 22а під житловий будинок | 2664.013 | 52.1083 | 1275.842 | 289.816 | 0 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Житловий будинок по бул. Вінтера,50 - реконструкція | 610.807 | 23.4038 | 467.855 | 467.855 | 178.1276 | 0.41856 | Виконано ремонт покрівлі - 860м2, заміна водост.труб - 25м/п, ремонт балконів -3 шт, прокл.трубопр. хвп -171м/п, опалення- 198м/п, встановл.лічильника ХВП -1шт
150101 | Капітальні вкладення | Житловий будинок по вул.Аваліані,1а - реконструкція | 717.305 | 3.9169 | 689.209 | 680.209 | 673.4614 | 0 | Виконано оздоблювальні роботи - 1180м2, рем.козирька під.- 24м2, встановлення вікон -47 шт
150101 | Капітальні вкладення | Житловий будинок по вул. Нагнибіди,15 – реконструкція системи тепло-, водопостачання | 294 | 29.3197 | 207.8 | 207.8 | 54.1381 | 0.297 | Виконана прокладку трубопроводів - 20м/п, встановлення запірної армат. -30шт, встановлення обладнання інжен.комунікацій - 12 шт, монтаж ел. проводу-50м/п
150101 | Капітальні вкладення | Житловий будинок по бул. Вінтера, 40 - реконструкція | 1502.982 | 87.731 | 184.401 | 93.587 | 93.5866 | 0 | Виконано заміну шпалер -64,2м2, оздоблювальні роботи - 180м2
150101 | Капітальні вкладення | Житловий будинок по вул. Ленській, 1б – реконструкція системи теплопостачання | 298.864 | 0 | 298.864 | 298.864 | 249.8126 | 28.7513 | Виконано заміну трубопроводу -358,34м/п, заміна ел.мережі -342 м/п, рем.електрощитової-1шт, встановл.світильників -8шт, встановл.електролічил. - 10шт, встановлено. радіаторів -112шт
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція системи диспетчеризації ліфтового господарства в Комунарському районі м. Запоріжжя | 4548.06 | 0 | 4548.06 | 1015.071 | 1.414 | 3.2992 | Частково виконано проектні роботи
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція контейнерного майданчика по вул. Матросова, 24 | 26.666 | 0 | 26.666 | 26.666 | 0 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція контейнерного майданчика по вул. Матросова, 25 | 26.666 | 0 | 26.666 | 26.666 | 0 | 3.7395 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція контейнерного майданчика по вул. Маяковського, 10 | 26.666 | 0 | 26.666 | 26.666 | 0 | 4.3453 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція контейнерного майданчика по вул. Перемоги, 59 | 26.666 | 0 | 26.666 | 26.666 | 0 | 3.9414 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція контейнерного майданчика по вул. Південноукраїнська, 19 | 26.666 | 0 | 26.666 | 26.666 | 0 | 3.7395 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція контейнерного майданчика по вул. Південноукраїнська, 13 | 26.666 | 0 | 26.666 | 26.666 | 0 | 3.7395 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція контейнерного майданчика по вул. Патріотична, 80 | 26.666 | 0 | 26.666 | 26.666 | 0 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція контейнерного майданчика по вул. Патріотична, 64б | 26.666 | 0 | 26.666 | 26.666 | 0 | 4.5472 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція контейнерного майданчика по пр. Леніна,133 | 26.666 | 0 | 26.666 | 26.666 | 0 | 4.9511 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція контейнерного майданчика по вул. Перемоги, 22 | 26.666 | 0 | 26.666 | 26.666 | 0 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція контейнерного майданчика по бул. Шевченко, 42 | 26.666 | 0 | 26.666 | 26.666 | 0 | 4.5472 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція контейнерного майданчика по вул. Тбіліська, 9 | 26.666 | 0 | 26.666 | 26.666 | 0 | 4.5472 | Фінансування не здійснювалось
150118 | Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення | Придбання квартир для окремих категорій населення |  |  |  | 2902.495 | 11.547 | 0 | Надання цільової фінансової підтримки на первинні внески для отримання іпотечного житла
180409 | Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності | Внески у статутні фонди комунальних підприємств міста (придбання спеціальної техніки) |  |  |  | 3248.8 | 0 | 2570.4784 | Фінансування не здійснювалось
10 | Департамент освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради |  | 63675.808 |  | 55493.7617 | 16460.324 | 7024.038 | 1080.1007
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція приміщень навчально-виховного оздоровчого комплексу № 110 по вул.Стешенка,19 Комунарського району під позашкільний підрозділ | 2105.695 | 7.532 | 1947.0942 | 1947.094 | 1785.1484 | 33.9957 | Виконано облаштування термофасаду 274 кв.м, монтаж підвісної стелі 455,1 кв.м, замінено трубопровід гарячого - 135 п.м та холодного - 82 п.м водопостачання, встановлено електроводонагрівачів 4 шт., прокладено кабельних ліній 928 м, змонтовано світильників 110 шт., витяжних вентиляторів - 11 од. , фарбування стін 626,3 кв.м, облицювання стін 257 кв.м, оздоблення паркетного покриття 253,4 кв.м.
150101 | Капітальні вкладення | Ліквідація аварійного стану будівлі навчально-виховного комплексу № 19 по вул. Військбуд, 13 Шевченківського району (проектні та будівельні роботи) | 3519.492 | 37.0645 | 2215.0104 | 230.061 | 54.072 | 130.8151 | Виконано коригування проектно-кошторисної документації
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція приміщень для груп дошкільного закладу загально освітньої школи І-ІІІ ступенів № 109 по вул.Дніпровські пороги,29 м. Запоріжжя | 2335.982 | 66.2984 | 787.2638 | 787.264 | 781.1106 | 0 | Виконано електромонтажні роботи (встановлення окремого обліку), встановлення світильників 32 од.благоустрій території, збудовано 2 павільйони
150101 | Капітальні вкладення | Будівля навчального комплексу "Запорізька Січ" о. Хортиця, м.Запоріжжя - реконструкція | 6379.139 | 35.3881 | 4121.6807 | 1457.121 | 636.1982 | 12.354 | Виконано роботи з заміни зовнішніх мереж водоводу - 96 п.м, водовідведення - 190 м, встановлено віконні блоки - 6 од., реконструкція покрівлі - 699 кв.м, улаштування зовнішнього освітлення, встановлено 31 од. світильників
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №75 по вул.Історична,92 Заводського району | 7632.826 | 16.7195 | 6356.6568 | 233.725 | 0.13313 | 4.7951 | Частково виконано експертизу проектно-кошторисної документації
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу №285 по пр. 40-річчя Перемоги,15а, Комунарського району (проектні та будівельні роботи) | 15889.351 | 2.0143 | 15569.2883 | 7391.35 | 2239.7105 | 87.7444 | Виконано заміну внутрішніх мереж : електромереж 6731 м, каналізації 630 п.м, 3 каналізаційних випуски, гарячого - 825 м та холодного водопостачання 254 п.м, вентиляції 472,5 п.м., встановлено металопластикових вікон 530 кв.м
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу №294 по вул. Лассаля, 52а Заводського району, м. Запоріжжя | 11138.05 | 2.5666 | 10852.1773 | 35 | 14.127 | 20.6838 | Виконано корегування проектної документації згідно отриманих технічних умов
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу № 220 по вул. Давидова, 11 Ленінського району м. Запоріжжя (проектні роботи, експертиза) | 260 | 0 | 260 | 260 | 0 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150102 | Капітальні вкладення | Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу №144 Комунарського району (проектні та будівельні роботи) | 9459.239 | 10.6709 | 8449.8535 | 44.972 | 44.9718 | 0 | Виконано коригування проектно-кошторисної документації
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція приміщень загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 по вул. Тургенєва, 33 Жовтневого району (проектні та будівельні роботи) | 1002.696 | 2.124 | 981.3988 | 870.399 | 527.4025 | 133.6052 | Виконано роботи з фарбування фасаду 1108 кв.м, замінено: 65 од. вікон, 1 дверь, ремонт підлоги з заміною лінолеуму 108 кв.м
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція Палацу спорту "Юність" в м. Запоріжжя (проектні роботи) | 2533.338 | 0 | 2533.338 | 2533.338 | 941.1639 | 474.681 | Частково виконано проектні роботи
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво спортивного комплексу по пр. 40-річчя Перемоги, 59 (проектні роботи та експертиза) | 300 | 0 | 300 | 100 | 0 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу № 186 по вул. 12 Квітня, 2а (проектні роботи і експертиза) | 260 | 0 | 260 | 260 | 0 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво дитячого садку по вул. Дорошенка м.Запоріжжя (проектні роботи і експертиза) | 600 | 0 | 600 | 50 | 0 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Прибудова до загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 104 по вул. Кремлівська, 65в Ленінського району - будівництво (проектні роботи) | 260 | 0 | 260 | 260 | 0 | 181.4264 | Фінансування не здійснювалось
14 | Управління з питань охорони здоров"я Запорізької міської ради |  | 50874.338 |  | 33313.7172 | 12238.342 | 4895.1256 | 1850.0945
150101 | Капітальні вкладення | Комунальна установа «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги м. Запоріжжя» - реконструкція травматологічного відділення (проектні та будівельні роботи) | 7053.562 | 40.9611 | 4164.3428 | 989.609 | 753.1449 | 17.04 | Виконана реконструкція оперблоку з улаштуванням допоміжних приміщень та сестринських площею 387,2м2, змонтовано 39,48м2 дверей та 61,02м2 вікон
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція будівель та інженерних мереж комунальної установи "Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги" по вул. Перемоги, 80 м. Запоріжжя (проектні роботи та експертиза) | 778 | 0 | 778 | 778 | 767.3833 | 1.7137 | Виконувались проектні роботи, експертиза
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція підстанції швидкої та медичної допомоги комунальної установи "Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги м. Запоріжжя" по вул.Демократичній, 127 в Заводському районі (проектні роботи) | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 89.1133 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція комунального закладу "Амбулаторія сімейного лікаря з вбудованою квартирою у селищі Тепличне в Шевченківському районі м. Запоріжжя" (проектні та будівельні роботи) | 2524.288 | 6.5841 | 2358.0874 | 1502.414 | 2.414 | 3.4746 | Виконувались проектні роботи, експертиза
150101 | Капітальні вкладення | Комунальна установа «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5» - реконструкція - погашення заборгованості за минулі роки | 6405.982 | 78.3002 | 1390.088 | 4.634 | 4.6336 | 0 | Погашено заборгованість за минулі роки.
150101 | Капітальні вкладення | Комунальна установа «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5» (відділення недоношених новонароджених) - реконструкція | 5540.75 | 61.3675 | 2140.531 | 2140.531 | 1162.8248 | 102.5493 | Замінено внутрішню систему холодного та гарячого водопостачання, 120м зовнішньої мережі каналізації, виконано утеплення фасаду будівлі (900м2)
150101 | Капітальні вкладення | Комунальна установа «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5» діагностичне інфекційно-боксоване відділення - реконструкція (проектні та будівельні роботи) | 7247.066 | 0.07612 | 7241.5495 | 2032.775 | 683.1395 | 1152.9409 | Влаштовано 210м зовнішніх мереж опалення та гарячого водопостачання, 133,2м зовнішньої каналізації; 1235м2 покрівлі, утеплено зовнішніх стін на 715м2; змонтовано 283м2 вікон та 70м2 дверей
150101 | Капітальні вкладення | Будівля поліклініки комунальної установи «Запорізька міська багатопрофільна клінічна лікарня №9», м. Запоріжжя - реконструкція | 6346.025 | 88.3016 | 742.3866 | 742.387 | 415.6172 | 44.73 | Виконано реконструкція кабінетів на 4-х поверхах, лабораторії та сходової клітини; 600м2 покрівлі та внутрішня система опалення
150101 | Капітальні вкладення | Комунальна установа «6-та міська клінічна лікарня» - реконструкція котельної із заміною котлів (проектні та будівельні роботи) | 802.68 | 0 | 802.68 | 802.68 | 109.5202 | 0 | Виконувались проектні роботи, корегування проекту, експертиза
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція прибудови до житлової будівлі під амбулаторію сімейного лікаря по вул. Дорошенко, 3 в Хортицькому районі | 1100 | 0 | 1100 | 1100 | 129.9719 | 58.7641 | Виконувались проектні роботи, експертиза
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція частини будівлі під амбулаторію сімейного лікаря по вул. Воронезька, 10 в Хортицькому районі | 1200 | 0 | 1200 | 200 | 141.8176 | 58.1824 | Виконувались проектні роботи, експертиза
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція першого поверху житлового будинку по вул. Новокузнецька, 20-а під амбулаторію сімейного лікаря в мікрорайоні "Південний" Комунарського району | 1100 | 0 | 1100 | 200 | 100.4405 | 45.633 | Виконувались проектні роботи, експертиза
150101 | Капітальні вкладення | Комунальна установа "Пологовий будинок №4" по вул.Дудикіна, м. Запоріжжя - реконструкція електрозабезпечення (проектні та будівельні роботи) | 581.015 | 34.9017 | 378.231 | 378.231 | 371.5389 | 0 | Виконано роботи з реконструкції електрозабезпечення КУ "Пологовий будинок № 4". Встановлено дизель-генератор потужністю 380/15 В/кВт. Об'єкт введено в експлуатацію
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція госпітального відділення КУ "Міська клінічна лікарня №2" м. Запоріжжя (проектні та будівельні роботи) | 340.85 | 81.3111 | 63.701 | 63.701 | 61.4962 | 0 | Виконано демонтажні роботи, влаштовано 50м2 перетинок, пофарбовано 50м2 вікон, 60м2 дверей, 750м2 стін та 137м2 стелі
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція приміщень комунальної установи "Міська клінічна лікарня №2", м. Запоріжжя (проектні та будівельні роботи) | 320.647 | 0 | 320.647 | 300 | 30.81 | 99.8218 | Виконувались проектні роботи, експертиза
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція відділення мікрохірургії ока комунальної установи "Запорізька міська багатопрофільна клінічна лікарня №9" м. Запоріжжя | 3401.878 | 0 | 3401.878 | 159.591 | 159.5227 | 0 | Виконувались проектні роботи, експертиза
150101 | Капітальні вкладення | Комунальна установа "Центральна лікарня Орджонікідзеського району" по бул. Шевченко, 25 м. Запоріжжя - реконструкція | 3417 | 0 | 3417 | 310 | 0.85027 | 176.1313 | Виконувались проектні роботи, експертиза
150101 | Капітальні вкладення | Комунальна установа «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги м. Запоріжжя» - реконструкція 3-го хірургічного відділення | 2364.595 | 0 | 2364.595 | 183.789 | 0 | 0 | Фінансування не здійснювалось
15 | Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради |  | 9370.429 |  | 7689.9405 | 5341.456 | 3650.6508 | 1537.3684
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція приміщень управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району за адресою: вул. Лахтинська, 4-Б (проектні та будівельні роботи) | 5314.369 | 10.2062 | 4771.974 | 2423.49 | 1734.2561 | 684.4126 | Виконано роботи з перепланування приміщень, замінено 34 вікна, пофарбовано 462,14м2 стелі, 958,7м2 стін, влаштовано 446,09м2 підлоги
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція будівлі міського геріатричного стаціонару по вул. Кузнєцова, 28а (проектні та будівельні роботи) | 3766.06 | 30.2197 | 2627.9665 | 2627.966 | 1775.0089 | 852.9558 | Завершено роботи з реконструкції будівлі міського геріатричного стаціонару по вул. Кузнєцова, 28а
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція будівлі по вул. Таганська, 8 під соціальний готель (проектні роботи та експертиза) | 290 | 0 | 290 | 290 | 141.3858 | 0 | Розроблено проектно-кошторисну документацію з реконструкції будівлі по вул. Таганській,8 під соціальний готель.
24 | Управління культури і мистецтв Запорізької міської ради |  | 210 |  | 210 | 210 | 11.64 | 0
150101 | Капітальні вкладення | Попередження створенню аварійного стану прибудови комунального підприємства Палац культури "Орбіта" (проектні та будівельні роботи, експертиза) | 210 | 0 | 210 | 210 | 11.64 | 0 | Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено експертизу проекту.
03 | Виконавчий комітет міської ради |  | 2498.718 |  | 2498.718 | 2724.625 | 8.1643 | 338.0481
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція системи пожежної сигналізації АБК стадіону "Славутич Арена" в м. Запоріжжі (проектні та будівельні роботи) - погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 7.065 | 7.0646 | 0 | Погашення заборгованості за виконані роботи з реконструкції системи пожежної сигналізації АБК стадіону "Славутич Арена"
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво систем відеоспостереження у місцях масового перебування громадян (проектні та будівельні роботи) | 2498.718 | 0 | 2498.718 | 2498.718 | 1.0997 | 338.0481 | Будівництво однієї системи відеоспостереження в Запорізькому окружному суді по вул.Кремлівській, 65в (12 стаціонарних камер та 1 сервер відеозахвату), у зв'язку із чим здійснено попередження скоєння правопорушень ще на одному об'єкті м.Запоріжжя
150107 | Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів | Придбання житла для воїнів-інтернаціоналістів |  |  |  | 218.842 | 0 | 0 | Фінансування не здійснювалось
93 | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Жовтневому району |  | 4545.218 |  | 4545.218 | 1322.945 | 1207.417 | 31.9376
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція центральної алеї парку "Дубовий гай" в м.Запоріжжя | 3333.606 | 0 | 3333.606 | 197.817 | 195.1254 | 2.6911 | Виконувались проектні роботи, експертиза
150101 | Капітальні вкладення | Розробка ескізного проекту реконструкції парку "Дубовий гай" | 78.81 | 0 | 78.81 | 78.81 | 78.81 | 0 | Виконано роботи з розробки ескізного проекту реконструкції парку "Дубовий гай"
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція площі Театральної зі спорудженням пам"ятника Т.Г. Шевченку в м. Запоріжжя (проектні роботи та експертиза) | 136.484 | 0 | 136.484 | 50 | 0 | 29.2465 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція скверу "Прикордонників" з встановленням стели в м. Запоріжжя | 996.318 | 0 | 996.318 | 996.318 | 933.4817 | 0 | Встановлена гранітна стела, облицьовано 55м2 основи біля стели. Влаштовано 99м огороджувального бордюру, 1992м2 тротуарної плитки, 420м2 газону та висаджено 430 кущів квітів
92 | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Орджонікідзевському району |  | 4212.384 |  | 4212.384 | 4212.384 | 990.4322 | 532.5689
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція пам'ятника "Металургам" в м. Запоріжжя (проектні та будівельні роботи) | 336.698 | 0 | 336.698 | 336.698 | 253.5879 | 43.7824 | Влаштовано 318м2 тротуарної плитки, 160м поребрику, 2 опори освітлення, 1700м2 газону та висаджено 525 кущів та квітів
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція дитячого містечка в районі вул. Південноукраїнська з установкою малих архітектурних форм (проектні та будівельні роботи) | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0.61696 | 27.5679 | Демонтовано 25м3 з/б фундаментів, влаштовано 98м2 тротуару з плитки, 150м поребрику та змонтовано 20 од. дитячих майданчиків
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція зовнішнього освітлення в районі вул. Правда - вул. Чубаря, м.Запоріжжя (проектні та будівельні роботи) | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0.68238 | 17.1228 | Демонтовано 150 опор. Змонтовано 30 опор зовнішнього освітлення із світильниками. Укладено 793м кабелю
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція ділянки пішохідної алеї від вул. Правда до вул. Патріотична (проектні та будівельні роботи) | 999.736 | 0 | 999.736 | 999.736 | 263.7866 | 444.0958 | Улаштовано 430м бордюру, укладено 2530м2 плитки, влаштовано 428,5м2 газону та висаджено 1654 кущів та квітів
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво декоративних підпірних стін від вул. Правда до вул. Перемога (проектні та будівельні роботи) | 875.95 | 0 | 875.95 | 875.95 | 471.7584 | 0 | Улаштовано 105м бордюру, 205м поребрику, 38м3 підпірної стінки, укладено 1300м2 плитки, влаштовано 1100м2 газону та висаджено 434 кущів та квітів
95 | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Заводському району |  | 552 |  | 552 | 552 | 0 | 21.733
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція скверу прилеглого до ПК "Заводський" з влаштуванням дитячого майданчика (проектні та будівельні роботи) | 552 | 0 | 552 | 552 | 0 | 21.733 | Фінансування не здійснювалось
67 | Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради |  |  |  |  | 6350 | 0 | 0
210105 | Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | Капітальні видатки |  |  |  | 6350 | 0 | 0 | Фінансування не здійснювалось
65 | Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради |  |  |  |  | 3475.428 | 549.5336 | 0
180409 | Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності | Внески у статутний фонд Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту "Запоріжелектротранс" |  |  |  | 3475.428 | 549.5336 | 0
|  | проведення капітального ремонту понтонів |  |  |  | 549.534 | 549.5336 | 0 | Проведено капітальний ремонт понтонів - 3 од.
|  | модернізація контактної мережі міського електротранспорту та придбання обладнання для реконструкції контактної мережі міського електротранспорту |  |  |  | 2925.894 | 0 | 0 | Фінансування не здійснювалось

## 3.2
Таблиця 3.2
Перелік капітальних видатків, які у 2012 році проводилися за рахунок коштів бюджету розвитку міста
(тис.грн.)
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів | Назва головного розпорядника коштів | Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації, тощо | Видатки на 2012 рік | Профінансовано станом на 01.01.2013 | Результативність впроваджених заходів (в кількісних та якісних показниках)
Код тимчасової класифікації та кредитування місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Всього |  | 60107.285 | 27505.6738
03 | Виконавчий комітет міської ради |  | 859.236 | 627.0805
010116 | Органи місцевого самоврядування | капітальні видатки | 715.58 | 484.31 | Проведено капітальний ремонт покрівлі будівлі виконкому та капітальний ремонт приміщення архіву. Здійснено заміну 11 старих вікон на пластикові віконні отвори. Проведено капітальний ремонт малої зали виконкому міської ради. Придбано ноутбуки - 2 шт., нетбук - 1 шт., сканер - 1 шт., сервер - 1 шт., 2 кондиціонери, 12 одиниць техніки, 4 столи, 25 крісел, 1 прапор України.
250404 | Інші видатки | капітальні видатки | 143.656 | 142.7705 | Встановлено та впроваджено додаткову систему відеоспостереження
10 | Департамент освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради |  | 5570.882 | 3531.2706
070101 | Дошкільні заклади освіти | капітальні видатки | 899.758 | 423.103 | Проводились роботи: ДНЗ №127 - замінено мережу опалення 96 п.м, холодного водопостачання 40 п.м. Центр розвитку дитини "Надія" - замінено трубопроводи опалення 31п. м, холодного водопостачання 120 п.м, каналізаційні випуски 30 п.м., ремонт цоколю - 63 кв.м. ДНЗ №285, №220 - проектні роботи, експертиза (зелені інвестиції).
070201 | Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | капітальні видатки | 3834.743 | 2422.9662 | Виконано роботи: ЗНЗ №51 - проектні роботи, експертиза. ЗНЗ №58 - встановлено 9 од. металопластикових вікон, ремонт спортзалу: фарбування стін 166 кв.м, стелі 444 кв.м. ЗНЗ №84 - замінено 38,92 кв.м. вікон. Гімназія №47 - замінено трубопровід опалення 1574,4 п.м. ЗНЗ № 39 - ремонт шиферної покрівлі 888 кв.м. ЗНЗ№75 - проектні роботи і експертиза (зелені інвестиції). ЦДЮТ Шевченківського району - обладнання приміщення центрального входу закладу. Придбано: комп'ютери 82 од., інтерактивна дошка 1 од., пральна машина 4 од., проектор 1 од.
070202 | Вечірні (змінні) школи | капітальні видатки | 9.2 | 9.2 | Жовтневий р-н ВСШ №12 - придбано багатофункціональне обладнання; Орджонікідзеквський р-н ВСШ №31 - придбано засоби для покращення матеріально-технічної бази закладу: ноутбук - од.,монітор 1 один.
070401 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | капітальні видатки | 517.901 | 463.3113 | Придбано засоби для покращення матеріально-технічної бази закладу.
070802 | Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти | капітальні видатки | 24.5 | 24.5 | Придбано комп'ютери 5 одиниць
070804 | Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти | капітальні видатки | 73.5 | 73.5 | Придбано комп'ютери 15 одиниць
091101 | Утримання центрів соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді | капітальні видатки | 189.28 | 92.69 | Придбано комп'ютери 6 одиниць, ноутбук - 7 од., принтер - 13 од.
130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | капітальні видатки | 22 | 22 | Придбано спортобладнання для ДЮСШ №4.
14 | Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради |  | 6895.879 | 2696.1585
080203 | Пологові будинки | капітальні видатки | 199.561 | 180.2834 | Придбано фетальний монітор - 2 шт.; обладнання неонатальне для проведення фототерапії - 1шт.; опромінювач для верхнього підігріву для новонароджених - 3 шт.; сухожарова шафа - 1 шт.; спалювач голок і деструктор шприців - 1 шт.; повітряний стерилізатор - 1 шт. Проведено капітальний ремонт покрівлі ЗОЗ "Пологовий будинок №3"
080101 | Лікарні | капітальні видатки | 6069.22 | 2126.3019 | Придбано ортопедичне пристосування, апарат ультразвукової діагностики, електрокардіографи - 8 шт., комплект гастроскопа, щільову лампу, ультрафіолетовий бокс для проведення лапароскопії, світильники операційні - 3 шт.; витяжні шафи - 2 шт.; інфузійні насоси - 2 шт.; ліжка для новонароджених - 10шт; холодильники - 8шт.; кондиціонери - 21 шт.; телевізор, 7 одиниць комп'ютерної техніки. Проведено капремонт відділення патології новонароджених, інфекційно-боксованого відділення та покрівлі Дитячої лікарні №1; капремонт поліклініки та монтаж лінії подачі стисненого повітря до апаратів "штучної вентиляції легенів" КУ "ЗМБДЛ №5"; капремонт сходів до лікарні, першого поверху і приймального відділення хірургічного корпусу КУ "МКЛЕтаШМД"
080300 | Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) | капітальні видатки | 605.76 | 368.2357 | Придбано електрокардіограф - 2 шт.; рентгенівську трубку - 1шт.; мікроскоп бінокулярний - 1 шт.; центрифугу лабораторну - 1 шт.; 7 одиниць комп'ютерної техніки; стерилізатор - 5 шт.; холодильник - 1 шт.; спліт-систему - 1 шт.;автомобіль - 1 шт. Проведено капітальний ремонт дитячого відділення та покрівлі рентген-кабінету КУ "Центральна поліклініка Жовтневого району"
080704 | Центри здоров"я і заходи у сфері санітарної освіти | капітальні видатки | 1.43 | 1.43 | Придбано багатофункціональний пристрій
081004 | Централізовані бухгалтерії | капітальні видатки | 19.908 | 19.9075 | Погашення кредиторської заборгованості за 3 комп'ютери придбаних у попередні роки
15 | Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради |  | 1065.26 | 731.7649
010116 | Органи місцевого самоврядування | капітальні видатки | 607.642 | 530.6082 | Придбано 151 одиниць комп'ютерної техніки
091204 | Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому | капітальні видатки | 432.391 | 175.93 | Проведено капітальний ремонт покрівлі по вул.Парамонова,11 Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на 1156 кв.м. Придбано телевізор-5шт., інгалятор-1шт., опромінювач-1шт., холодильник-2шт., морозильна камера-2шт., зонт витяжний-2шт., ванна миюча кухонна-3шт., ванна миюча-1шт., підтоварник-2шт., візок-2шт., мармурова столешниця-1шт., м'який куток-1шт., диван-3шт., крісло м'яке-6шт., кушетка процедурна-7шт., столик для мед.інвентарю-1шт., шафа медична-1шт., ліжко-36шт., ваги-2шт., м'ясорубка-1шт., шафа холодильна-1шт., машина пральна-1шт., машина сушильна-1шт., каток гладильний-1шт., комп'ютер-5шт., ноутбук-1шт.
090203 | Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами | капітальні видатки | 25.227 | 25.2267 | Проведено капітальний ремонт покрівлі будинку інваліда Великої Вітчизняної війни 1 групи Скрипки П.Д. за адресою: вул.Фінальна, 47а площею 21 кв.м
| в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |  | 25.227 | 25.2267
20 | Служба (управління) у справах дітей Запорізької міської ради |  | 16.17 | 16.17
010116 | Органи місцевого самоврядування | капітальні видатки | 16.17 | 16.17 | Придбано багатофункціональний пристрій, комп'ютери 3 од.
23 | Управління з питань правового забезпечення роботи галузей міського господарства Запорізької міської ради |  | 5.254 | 5.254
010116 | Органи місцевого самоврядування | капітальні видатки | 5.254 | 5.254 | Придбано кондиціонери
24 | Управління культури і мистецтв Запорізької міської ради |  | 2345.667 | 503.0224
110102 | Театри | капітальні видатки | 686.157 | 197.1511 | Виконано проектні роботи з капітального ремонту будівлі Запорізького муніципального театру танцю та Запорізького театру-лабораторії "Ві". Придбано 2 диммашини, 2 телевізори, 1 муз.центр, 3 комп'ютери, 1 принтер, 2 монітори, 1 нетбук, 1 ноутбук , 1 прожекторне устаткування, 1 лічильник тепла
110201 | Бібліотеки | капітальні видатки | 1115.408 | 107.7488 | Проведено заміну вікон у бібліотеках ім. М.Вовчок, В.Чубаря, С.Маршака. Виконано проектні роботи з проведення капітальних ремонтів приміщень бібліотек "Джерело", ім. К. Великого, В. Маяковського, "Еврика". Придбано 5 проекторів, 2 проекційних екрани, 1 цифрова камера та фліпчарт
110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | капітальні видатки | 193.768 | 82.843 | Виконано коригування проектно-кошторисної документації з капітального ремонту Палацу культури "Хортицький". Придбано 2 мікшерні пульти, 1 підсилювач,1 акуст.система, 8 танцювальних костюмів, 8 пар танцювального взуття, 1 кондиціонер,1 монітор,1 ноутбук, 1 комп ютер, 1 відеопроектор, 1 проекційний екран
110205 | Школи естетичного виховання дітей | капітальні видатки | 262.138 | 86.8795 | Проведено заміну вікон у дитячій музичній школі № 8. Виконано проектні роботи з виконання капітальних ремонтів приміщень дитячих музичних шкіл № 3,6,8.
110502 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | капітальні видатки | 88.196 | 28.4 | Придбано 1 ноутбук, 1 інтерфейс, 1 акустична система, 1 радіосистема , 1 силовий мікшер
32 | Управління розвитку підприємництва та дозвільних послуг Запорізької міської ради |  | 8.24 | 8.233
010116 | Органи місцевого самоврядування | капітальні видатки | 8.24 | 8.233 | Придбання зовнішньої та внутрішньої вивіски для дозвільного центру
33 | Управління реєстрації та єдиного реєстру Запорізької міської ради |  | 43.05 | 0
010116 | Органи місцевого самоврядування | капітальні видатки | 43.05 | 0 | Фінансування не здійснювалось
40 | Департамент житлового господарства та розподілу житлової площі Запорізької міської ради |  | 38087.933 | 17446.7449
100102 | Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів ради | капітальні видатки | 35984.09 | 16813.1356 | Виконано капремонт ж/буд.-7 буд, капремонт покрівель - 52 буд. площею 28261 м2, заміну електроплит - 5 шт., заміну газових приладів -104шт., капремонт ліфтів-155 шт., відновлено систему димовидалення та пожежогасіння ж/б, заміну інженерних мереж водо-, теплопостачання - 1322 м/п., капремонт об'єднаних диспетчерських систем -1 сист., капремонт ОСББ - 1 шт., встановлено 69 шт. дитячих майданчиків, капремонт ЖБК- 19 буд., встановлено 11 шт. дитячих майданчиків за рахунок депутатських коштів.
250404 | Інші видатки | капітальні видатки | 2103.843 | 633.6093 | Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. Мира, 5, оздоблювальні роботи стель - 173 м2, стін - 138 м2, улаштування стель -81 м2, перестінків 106 м2, наклейка шпалер-447 м2, улаштування підлоги-82 м2, ремонт підлоги 215 м2, встановлено. віконних та дверних блоків- 14 м2; вул.Сталеварів,19- проектні роботи; вул. Артема, 50-утеплення фасаду - 171,3 м2. Виконано капремонт ж/буд.-7 буд, капремонт покрівель - 52 буд. площею 28261 м2, заміна електроплит - 5 шт., газових приладів -104шт., капремонт ліфтів-155 шт., відновлення систем димовидалення та пожежогасіння ж/б - 1сист., заміна інженер.мереж водо-, теплопостачання - 1322 м/п., капремонт об'єднаних диспетчерських систем -1 сист., капремонт ОСББ - 1 шт, капремонт ЖБК- 19 буд., улаштування. дитячих майданчиків - 69 шт., улаштування. дитячих майданчиків за рахунок депутатських коштів -11 шт
41 | Управління комунального господарства та дорожнього будівництва Запорізької міської ради |  | 4392.072 | 1437.4307
100203 | Благоустрій міста | капітальні видатки | 4392.072 | 1437.4307 | Виготовлено 10 проектів та отримано 10 позитивних висновків експертизи. Відкориговані 2 проекти та отримано 1 позитивний висновок експертизи. Згідно з акцією «Чисте місто» додатково встановлено 431 од. урн для сміття на територіях районів
45 | Департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради |  | 10.423 | 0
010116 | Органи місцевого самоврядування | капітальні видатки | 10.423 | 0 | Фінансування не здійснювалось
65 | Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради |  | 261.218 | 211.3256
120100 | Телебачення і радіомовлення | капітальні видатки | 261.218 | 211.3256 | Придбання телевізійної журналістська станції та дизайн студії
73 | Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради |  | 13.5 | 13.4898
010116 | Органи місцевого самоврядування | капітальні видатки | 13.5 | 13.4898 | Придбано службовий кабінет для керівника та комп'ютери - 2 од.
75 | Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради |  | 7.5 | 7.5
010116 | Органи місцевого самоврядування | капітальні видатки | 7.5 | 7.5 | Придбано комп"ютер та факс
90 | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Ленінському району |  | 113.253 | 113.251
010116 | Органи місцевого самоврядування | капітальні видатки | 53.253 | 53.251 | Придбано багатофункціональний пристрій, комп'ютер, виконано капітальний ремонт двигуна легкового автомобіля
100203 | Благоустрій міста | капітальні видатки | 60 | 60 | Придбано два дитячих майданчика по вул. Т.Бульби, 14 та по вул. Ладозька "Сквер Чорнобильців"
92 | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Орджонікідзевському району |  | 84.75 | 39.69
010116 | Органи місцевого самоврядування | капітальні видатки | 45.75 | 39.69 | Придбано спліт-систему кондиціювання, багатофункціональний пристрій - 2 од., комп'ютер
100203 | Благоустрій міста | капітальні видатки | 39 | 0 | Фінансування не здійснювалось
93 | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Жовтневому району |  | 22 | 22
010116 | Органи місцевого самоврядування | капітальні видатки | 9 | 9 | Придбано кондинціонери - 2 од.
100203 | Благоустрій міста | капітальні видатки | 13 | 13 | Придбано та встановлено 3 од. гойдалки по вул. Суха, 49
94 | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району |  | 30.915 | 30.915
010116 | Органи місцевого самоврядування | капітальні видатки | 30.915 | 30.915 | Придбано кондиціонер та копіювальний апарат для забезпечення роботи виборчих комісій
95 | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Заводському району |  | 50.896 | 28
010116 | Органи місцевого самоврядування | капітальні видатки | 7.896 | 5 | Придбано кондиціонери 2 од.
100203 | Благоустрій міста | капітальні видатки | 43 | 23 | Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Машинній
96 | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району |  | 223.187 | 36.373
010116 | Органи місцевого самоврядування | капітальні видатки | 183.187 | 36.373 | Придбано багатофункціональний пристрій
250404 | Інші видатки | капітальні видатки | 40 | 0 | Фінансування не здійснювалось
Секретар міської ради |  | Р.О. Таран

## Лист2
Перелік видатків, які у 2012 році проводилися за рахунок коштів бюджету розвитку міста
грн.
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів | Назва головного розпорядника коштів | Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації, тощо | Загальний обсяг фінансування будівництва | Відсоток завершеності будівництва на майбутні роки | Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки | Затверджені видатки на 2012 рік | Профінансовано станом на 01.01.2013 | Результативність впроваджених заходів (в кількісних та якісних показниках)
Код тимчасової класифікації та кредитування місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Наприклад
| ВСЬОГО |  | 8469431 |  | 4936376.7 | 8726779 | 7322500.13
150101 | Капітальні вкладення | Магістральна теплова мережа по вул. Артема, м.Запоріжжя - реконструкція | 8469431 | 41.7154 | 4936376.7 | 3576779 | 3259534.92 | Завершено роботи з реконструкції теплової мережі довжиною 176 п.м. по вул. Артема
070201 | Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | Капітальні видатки |  |  |  | 5150000 | 4062965.21 | Проведено капітальний ремонт будівлі загальноосвітніх закладів №42,49,47,81,97 та гімназії №2