ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

20.12.2013 №26

ПРОЕКТ

«Крок назустріч» (соціально-інноваційна модель підтримки

дітей з аутизмом).

Анотація Проекту

Назва Проекту: «Крок назустріч» (соціально-інноваційна модель підтримки дітей з аутизмом).

Актуальність Проекту

Сьогодні в Україні формується нова концепція допомоги дітям, які        мають порушення розвитку, але цей процес розвивається повільно. Масштабні тенденції зростання кількості дітей-інвалідів з аутизмом спонукає до активних дій щодо створення сучасної моделі корекційної підтримки, адже сьогодні майже відсутня своєчасна кваліфікована система реабілітації дітей-інвалідів з аутизмом, зокрема на державному рівні.

Основна проблема Проекту

Збільшення за останні п’ять років кількості дітей-інвалідів з аутизмом, які проживають в місті Запоріжжя, призвело до перегляду системи надання соціальних послуг. Діти-інваліди з таким діагнозом  проходять реабілітацію на загально встановлених стандартах, але вони потребують особливих умов для соціалізації та розвитку, кваліфікація спеціалістів вимагає більш високого рівня відповідно світовим досягненням.

Неуважність до цієї проблеми призводить до зменшення шансів дитини-інваліда на своєчасну соціальну адаптацію, на можливість стати повноправним членом суспільства.

Соціально-економічна спрямованість та реальність виконання Проекту

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради реалізовує повноваження виконавчих органів міської ради у галузі соціального захисту та соціального обслуговування (надання соціальних послуг), координує діяльність Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі – територіальний центр).

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради виступає головним розпорядником коштів місцевого бюджету, територіальний центр включено до мережі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

Проект спрямований на удосконалення системи надання реабілітаційних послуг дітям-інвалідам з аутизмом в умовах груп денного догляду на базі відділення соціальної реабілітації дітей-інвалідів Заводського району територіального центру.

Реалізація Проекту дозволить:

1. Виконувати соціальні ініціативи Президента України.

2. Дітям-інвалідам виховуватись в сім’ї, а не в будинках-інтернатах.

3. Батькам працювати, і, тим самим, покращувати добробут своїх сімей, не втрачати соціальні зв’язки та бути активними членами суспільства.

4. Привернути увагу громадськості до проблем дітей-інвалідів з аутизмом.

Напрями інновацій у Проекті

Проект полягає у створенні сучасної, гнучкої моделі реабілітації дітей-інвалідів з аутизмом в місті Запоріжжя на базі відділення соціальної реабілітації дітей-інвалідів Заводського району територіального центру шляхом удосконалення реабілітаційного середовища, використання кращих світових реабілітаційних  практик допомоги в умовах груп денного догляду.

Перелік укрупнених заходів Проекту

1. Створення сприятливих умов для соціальної реабілітації дітей-інвалідів з аутизмом в групах денного догляду шляхом проведення поточного ремонту приміщення.

2. Придбання меблів, реабілітаційного обладнання, корекційних програм.

3. Підвищення кваліфікації спеціалістів.

4. Надання послуг дітям-інвалідам з аутизмом відповідно завданням Проекту. Проведення первинного моніторингу.

5. Висвітлення інформації про хід реалізації Проекту у ЗМІ.

6. Розповсюдження досвіду реалізації Проекту серед реабілітаційних установ, які надають послуги дітям-інвалідам міста Запоріжжя та області.

Очікувані результати Проекту

1. Забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей-інвалідів, реалізація права на охорону здоров’я, соціальний захист і гармонійний розвиток.

2. Створення інноваційної для міста Запоріжжя, гнучкої, інтегрованої моделі реабілітації дітей-інвалідів з аутизмом.

3. Забезпечення  подальшої стабільної та якісної роботи відділень з виконання соціальних ініціатив Президента  України в частині надання якісних послуг в умовах груп денного догляду.

4. Ефективне використання кадрової та матеріально-технічної бази.

5. Покращення якості надання реабілітаційних послуг дітям-інвалідам з аутизмом.

6. Корегування неефективної батьківської позиції.

7.Сприяння толерантному відношенню громадськості до проблем дітей-інвалідів, які мають захворювання на аутизм.

8. Привернення уваги громадськості до проблем дітей-інвалідів з аутизмом.

Цільові групи Проекту

1. Діти-інваліди з аутизмом міста Запоріжжя, віком від 2-18 років.

2. Сім’ї, які виховують дітей-інвалідів з аутизмом.

3. Спеціалісти відділень.

Організації-партнери, співвиконавці Проекту

Учасник Проекту - Запорізька міська рада.

Організації-партнери:

1. Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради.

2. Територіальний центр.

3. Запорізький міський благодійний фонд «Єврейський громадський центр Мазаль Тов» (далі – Мазаль Тов).

Обсяг коштів, необхідних для реалізації Проекту та джерела його фінансування

Загальна вартість проекту складає 533,584 тис.грн., в тому числі:

- Державний бюджет (Фонд Конкурсу) – 336,634 тис.грн. (63%);

- Місцевий бюджет (Учасник Конкурсу) – 196,950 тис.грн. (37%).

Опис Проекту

Контекст і проблема Проекту

Стисла інформація про адміністративно-територіальну

одиницю та опис існуючих потреб і проблем

Місто Запоріжжя є обласним центром, в якому проживає близько 800 тисяч мешканців. В місті сконцентрована велика кількість підприємств металургійної промисловості, як наслідок - високе техногенне навантаження, несприятливі показники екологічного стану.

Погіршення екологічного становища в місті Запоріжжя, високий рівень захворювань батьків (особливо матерів), низка невирішених соціально-економічних, психолого-педагогічних і медичних проблем сприяють збільшенню кількості дітей з вадами розвитку. Сьогодні в місті загальна кількість дітей-інвалідів є стабільно високою і складає близько 2600 дітей. Особливо гостро проявляється проблема зростання кількості дітей-інвалідів з аутизмом. Так у 2008 році в Запоріжжя налічувалось 33 дитини-інваліда, які мають вищезазначене захворювання, а в 2013 році вже понад 100. Нажаль, цифра також  постійно зростає.

Детальне визначення проблематики, на основі якої

виникла ідея щодо підготовки Проекту

Дитячий аутизм - стійкий психічний розлад, який виникає внаслідок порушення розвитку головного мозку та характеризується всебічним дефіцитом соціальної взаємодії та спілкування, навіть з найближчими людьми, обмеженістю інтересу до навколишнього середовища.

Світовими дослідженнями доведено, що більшість дітей-інвалідів з аутизмом може бути адаптовано у соціум, але сьогодні в місті Запоріжжі майже відсутня кваліфікована система сучасної допомоги таким дітям.

В структурі Запорізького територіального центру функціонує сім відділень соціальної реабілітації дітей-інвалідів (далі-відділення), в яких щороку проходять курс реабілітації близько 600 дітей-інвалідів, у тому числі діти з аутизмом.

Кількість дітей-інвалідів з аутизмом, які пройшли

курс реабілітації у відділеннях територіального центру

| Рік | Кількість дітей-інвалідів з аутизмом в місті Запоріжжя | Кількість дітей-інвалідів з аутизмом, які пройшли курс реабілітації у відділеннях |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 51 | 42 |
| 2010 | 65 | 47 |
| 2011 | 76 | 53 |
| 2012 | 98 | 53 |
| 2013 | 106 | 43 |

Діти-інваліди з аутизмом потребують особливих умов та підходів з боку спеціалістів, але проходять курс реабілітації на загальновстановлених стандартах реабілітації. Виникає проблема – необхідність створення особливих умов для здійснення реабілітаційного процесу, вивчення та впровадження ефективних методик, які підвищать реабілітаційний потенціал та сприятимуть соціалізації та розвитку дітей-інвалідів з аутизмом.

Надання комплексних, кваліфікованих реабілітаційних послуг стримується через наступні проблеми:

1. Відсутність державних спеціалізованих закладів, в яких створені відповідні умови для соціалізації дитини-інваліда з аутизмом;

2. Відсутність кваліфікованих спеціалістів-практиків, які володіють сучасними корекційними методиками;

3. Недостатня обізнаність та неефективна батьківська позиція щодо особливості  хвороби та її подолання, та, як наслідок, виховання дітей-інвалідів в будинках-інтернатах.

Неуважність до цієї проблеми призводить до зменшення шансів дитини-інваліда на своєчасну соціальну адаптацію, на можливість стати повноправним членом суспільства.

Але вирішити цю проблему цілком можливо завдяки функціонуючим у кожному районі міста Запоріжжя відділенням, головною метою діяльності яких є надання реабілітаційних послуг дітям-інвалідам віком від 2-х до 18 років, що мають складні комплексні фізичні, психічні порушення та розумову відсталість і не мають змоги відвідувати загальноосвітні заклади.

Враховуючи всі аспекти, а саме збільшення  в три рази кількості дітей-інвалідів з аутизмом, на базі відділення Заводського району в січні 2013 року відкрито другу спеціалізовану групу денного догляду для таких дітей. Така форма роботи на сьогодні в місті є не тільки єдиною, а й унікальною, оскільки дозволяє перебувати дітям-інвалідам у відділенні впродовж всього дня та отримувати комплексну реабілітацію.

Соціальний та економічний аспекти вирішення проблеми

у спосіб, що викладений у Проекті

Реалізація Проекту дозволить привернути увагу громадськості до проблем дітей-інвалідів з аутизмом, забезпечити захист їх законних прав та інтересів, гармонійно розвиватись, виховуватись в сім’ї, а не в будинках-інтернатах. Батькам таких дітей реалізація проекту надасть можливість працювати, і, тим самим, покращувати добробут своїх сімей, не втрачати соціальні зв’язки та бути активними членами суспільства.

Визначення цільових груп Проекту

1. Діти-інваліди з аутизмом міста Запоріжжя, віком від 2-18 років.

2. Сім’ї, які виховують дітей-інвалідів з аутизмом.

3. Спеціалісти відділень.

Відповідність Проекту напрямам Конкурсу

Даний Проект відповідає напряму Конкурсу «Організація ефективної системи надання соціальних послуг населенню» за тематикою «Створення системи обслуговування за місцем проживання інвалідів та самотніх осіб похилого віку (доставка продуктів харчування, ліків, надання медичних, транспортних та інших послуг)».

Відповідність Проекту місцевим і регіональним

програмам та стратегіям розвитку, Державним цільовим

програмам та загальнодержавним програмним документам

Мета Проекту відповідає загальнодержавним програмним документам. Нормативна база, яка регламентує організацію та надання послуг дітям-інвалідам, це:

1. Закони України «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про соціальні послуги»;

2. Наказ Міністерства соціальної політики України від 04.05.2007 №206 «Про затвердження Соціальних нормативів у сфері соціальної реабілітації дітей-інвалідів для центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів Міністерства соціальної політики України»;

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 №80 «Про затвердження порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг»;

4. Соціальні ініціативи Президента України стосовно захисту прав дітей на 2013-2014 рік.

Мета та завдання Проекту

Мета Проекту - удосконалення процесу надання реабілітаційних послуг дітям-інвалідам з аутизмом міста Запоріжжя шляхом створення умов денного догляду та підвищення рівня професійної компетентності спеціалістів.

Завдання Проекту:

Завдання 1. Створення матеріально-технічної бази для функціонування відділення територіального центру у Заводському районі м.Запоріжжя за адресою: вул. Ніжинська, 59.

Завдання 2. Підвищення рівня професійної компетентності спеціалістів.

Завдання 3. Впровадження сучасних форм та напрямків роботи з дітьми-інвалідами та їх батьками, надання комплексних соціально-педагогічних та психологічних послуг.

Завдання 4. Створення міського методичного осередку на базі відділення Заводського району.

Завдання 5. Розповсюдження досвіду реалізації Проекту серед реабілітаційних установ, які надають послуги дітям-інвалідам, як у місті Запоріжжі, так і по області.

Завдання 6. Сприяння толерантному ставленню громадськості до проблем дітей-інвалідів.

Досягнення мети та заходи Проекту

Короткий опис заходів Проекту

1 етап:

1. Організаційні засідання Робочої групи виконавців Проекту.

2. Визначення графіку поточного ремонту групових та спальних кімнат;

3. Складання плану навчання спеціалістів, відряджень.

4. Налагодження співпраці з колегами міста Дніпропетровськ.

2 етап:

5. Проведення поточного ремонту групових та спальних кімнат.

6. Придбання дитячих меблів, реабілітаційного обладнання, дидактичних

матеріалів, техніки.

7. Навчання спеціалістів, відрядження з метою обміну досвідом та набуття практичних навичок.

8. Створення бібліотеки спеціалізованої методичної літератури (програми, методичні рекомендації, періодичні видання тощо), проведення методичної роботи із спеціалістами відділення.

3 етап:

9. Надання послуг дітям-інвалідам з аутизмом із залученням батьків до активної участі в реабілітаційному процесі.

10. Проведення Клубів спілкування батьків.

11. Розповсюдження досвіду реалізації Проекту серед інших реабілітаційних установ міста Запоріжжя та області, висвітлення у ЗМІ, виготовлення буклетів.

12. Проведення семінарів-практикумів, майстер-класів.

13. Моніторинг якості надання реабілітаційних послуг дітям-інвалідам з аутизмом.

Попередні досягнення, на яких базується Проект

Учасник Проекту має значний досвід щодо організації та надання реабілітаційних послуг дітям-інвалідам міста Запоріжжя.

З 1995 року в кожному із 7 районів міста Запоріжжя стабільно працюють відділення соціальної реабілітації дітей-інвалідів, в яких щороку курс реабілітації проходять близько 600 дітей-інвалідів.

Місцеве правове супроводження та

регулювання заходів за Проектом

За Проектом планується внесення змін до Положення про відділення соціальної реабілітації дітей-інвалідів територіального центру.

Процедури внутрішнього моніторингу та

координації заходів за Проектом

На початку реалізації Проекту буде створено Робочу групу, до складу якої увійдуть спеціалісти Учасника та організацій-партнерів Проекту.

Головна мета діяльності Робочої групи – координація та якісне виконання заходів Проекту. Засідання відбуватимуться один раз на два тижні.

1. Учасник Проекту - Запорізька міська рада.

2. Організації-партнери:

- управління соціального захисту населення міської ради;

- територіальний центр;

- Мазаль Тов.

Розподіл функцій Учасника Конкурсу та організацій-партнерів

1.	Учасник Проекту – Запорізька міська рада - є розпорядником коштів Проекту, здійснюватиме загальне керівництво, координацію діяльності.

- Управління соціального захисту населення міської ради:

2.1.	Розробляє концепцію виконання заходів Проекту.

2.2.	 Координує навчання спеціалістів відділення.

2.3.	Проводить загальний моніторинг виконання заходів Проекту.

  - 2.4.	У разі виникнення ризиків для успішного виконання Проекту планує та реалізує заходи щодо їх усунення.

  - 2.5.	Розповсюджує досвід реалізації Проекту серед реабілітаційних установ, які надають послуги дітям-інвалідам міста Запоріжжя та області.

- Територіальний центр:

3.1.	Здійснює проведення поточного ремонту, закупівлю  дитячих меблів, дидактичних матеріалів.

3.2.	Налагоджує співпрацю з  Дніпропетровською громадською організацією допомоги дітям з аутизмом «Особливе дитинство».

3.3.	Організує навчання (відрядження) спеціалістів.

3.4.	 Координує хід впровадження сучасних реабілітаційних методик в практику роботи.

3.5.	Здійснює внутрішній моніторинг якості надання послуг.

3.6.	 Проводить семінари-практикуми, майстер-класи.

3.7.	Створює методичний осередок з реабілітації дітей-інвалідів з аутизмом.

  - Організовує семінари-практикуми, майстер-класи.

- Мазаль Тов:

4.1.	Проводить тематичні свята та розваги для дітей-інвалідів в групах денного догляду.

  - Залучає дітей-інвалідів до відвідування екскурсій, вистав.

4.3.	Надає консультативні послуги.

4.4.	Приймає участь в роботі Клубів спілкування батьків.

План-графік реалізації заходів Проекту

| Тривалість заходу (по етапах) | Захід | Джерела фінансування (тис.грн.) |
| --- | --- | --- |
|  | Коротка назва заходу, що пояснює його зміст | Державний бюджет | Місцевий бюджет (Учасник Конкурсу) | Партнери |
| I етап |
| Місяць 1-3 | 1. Організаційні засідання Робочої групи виконавців Проекту. | - | - | - |
|  | 2. Визначення графіку поточного ремонту групових та спальних кімнат. | - | - | - |
|  | 3. Складання плану навчання спеціалістів, відряджень. | - | - | - |
|  | 4. Налагодження співпраці з колегами міста Дніпропетровськ. | - | - | - |
| II етап |
| Місяць 4-6 | 5. Поточний ремонт приміщень групових та спальних кімнат | 172,400 | - | - |
|  | 6. Придбання дитячих меблів, реабілітаційного обладнання, дидактичних матеріалів, техніки | 75,104 | - | - |
| Місяць 4-9 | 7. Навчання спеціалістів, відрядження з метою обміну досвідом та набуття практичних навичок. | 27,150 | 0,360 | - |
|  | 8. Створення бібліотеки спеціалізованої методичної літератури (програми, методичні рекомендації, періодичні видання тощо), проведення методичної роботи із спеціалістами відділення. | - | - | - |
| III етап |
| Місяць 6-12 | 9. Надання послуг дітям-інвалідам з аутизмом із залученням батьків до активної участі в реабілітаційному процесі. | 60,880 | 196,590 | - |
|  | 10. Проведення Клубів спілкування батьків. | - | - | - |
|  | 11. Розповсюдження досвіду реалізації Проекту серед інших реабілітаційних установ міста Запоріжжя та області, висвітлення у ЗМІ, виготовлення буклетів. | 1,100 | - | - |
|  | 12. Проведення семінарів-практикумів, майстер-класів. | - | - | - |
|  | 13. Моніторинг якості надання реабілітаційних послуг дітям-інвалідам з аутизмом | - | - | - |
| ВСЬОГО |  | 336,634 | 196,950 | - |

Очікувані результати Проекту

Короткотривалі наслідки Проекту:

1. Забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей-інвалідів, реалізація права на охорону здоров’я, соціальний захист і гармонійний розвиток.

2. Створення інноваційної для міста Запоріжжя, гнучкої, інтегрованої моделі  реабілітації дітей-інвалідів з аутизмом.

3. Забезпечення  подальшої стабільної та якісної роботи відділень з виконання соціальних ініціатив Президента України з надання послуги денного догляду.

4.   Ефективне використання кадрової та матеріально-технічної бази.

5. Всебічний розвиток, засвоєння знань, умінь і навичок дітьми-інвалідами для досягнення  оптимального соціального, фізичного,  психічного та розумового рівня життєдіяльності.

6. Корегування неефективної батьківської позиції.

7.Сприяння толерантному відношенню громадськості до проблем дітей-інвалідів.

Перспективні наслідки Проекту полягають у підвищенні рівня довіри громадян до соціальної політики, що проводиться державою.

Сталість результатів Проекту

1. Аспект фінансово-економічної сталості.

Проектом  передбачено створення матеріально-технічної бази,   підвищення кваліфікації спеціалістів відповідно до сучасних світових методик, все це сприятиме більш якісному наданню реабілітаційних послуг дітям-інвалідам з аутизмом в місті Запоріжжя.

Діти-інваліди безкоштовно будуть проходити реабілітацію у відділеннях, виховуватись в сім’ї а не в будинках-інтернатах. Батьки зможуть працювати, і тим самим, покращувати добробут своїх сімей.

Після завершення Проекту подальша робота не потребує додаткового  фінансування, тобто створена сучасна матеріально-технічна база, одержаний інтелектуальний продукт будуть використовуватись щонайменше  5 років без необхідності удосконалення.

2. Аспект організаційно-господарської сталості.

Виконання завдань Проекту сприятиме подальшому розвитку існуючої системи надання соціальних послуг дітям-інвалідам в місті Запоріжжя, ефективному використанню кадрової та матеріально-технічної бази, також завдяки реалізації Проекту в місті Запоріжжя буде забезпечено  подальшу стабільну та якісну роботу відділень.

Після завершення проекту придбані матеріальні цінності будуть оприбутковані територіальним центром, та подальше їх утримання буде здійснюватись за рахунок коштів міського бюджету, благодійних внесків, спонсорської допомоги та буде логічним продовженням міської програми соціального захисту населення м.Запоріжжя.

3. Аспект політичної сталості.

Завдяки реалізації Проекту в місті Запоріжжя буде створено сучасну унікальну модель реабілітації дітей-інвалідів з аутизмом,  якісно організовано надання послуги денного догляду відповідно соціальних ініціатив Президента України, все це, як наслідок, посилить довіру громадян до місцевої влади.

Мультиплікативність досвіду Проекту

1. В процесі реалізації Проекту буде створено методичну базу, підвищена кваліфікація спеціалістів, проведено первинний моніторинг ефективності застосування методик та методів, кращі з яких будуть розповсюджені серед спеціалістів інших відділень.

2. Набутий досвід буде запропоновано для використання іншими реабілітаційними установами, загальноосвітніми закладами в яких запроваджується інклюзивна форма навчання, громадськими організаціями міста Запоріжжя та області, які займаються питанням реабілітації дітей-інвалідів шляхом проведення конференцій, семінарів.

3. Висвітлення результатів роботи буде здійснюватись шляхом публікацій в ЗМІ, виготовлення інформаційних буклетів.

Інновації Проекту

Інноваційність Проекту полягає у створенні сучасної, гнучкої моделі  реабілітації дітей-інвалідів з аутизмом в місті Запоріжжя шляхом удосконалення реабілітаційного середовища, використання кращих світових реабілітаційних  практик допомоги в умовах груп денного догляду. Це сприятиме успішній соціальній адаптації дітей-інвалідів, формуванню навичок спілкування, як наслідок - інтеграція в соціум, збільшення шансів вступу в загальноосвітні навчальні заклади  з інклюзивною формою навчання (організаційна складова інновації).

Територіальний масштаб інновації:

не має аналогів: в Україні ⁭, в Запорізькій області ◙, у районі ⁭, у селі, селищі ⁭ Авторські права відсутні.

Бюджет Проекту

Загальний бюджет Проекту (Форма №1)

| БЮДЖЕТНА ФОРМА 1. ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ |
| --- |
| Найменування заходів, що здійснюються за Проектом; перелік та найменування видатків | Загальна вартість (тис.грн.) | По джерелах фінансування |
|  |  | Державний бюджет | Місцевий бюджет (Учасник Конкурсу) | Кошти Партнерів |
| 1. Створення умов в двох групах денного догляду: | 163,000 | 163,000 | - | - |
| 1.1.Ремонт приміщень групових, спальних, туалетних кімнат | 99,000 | 99,000 | - | - |
| 1.2. Заміна вікон в групових, спальних, туалетних кімнатах | 64,000 | 64,000 | - | - |
| 2. Придбання меблів та обладнання для створення комфортних умов в групах денного догляду: | 61,960 | 61,960 | - | - |
| 2.1.Ліжко дитяче 16 одиниць по 530грн. | 8,480 | 8,480 | - | - |
| 2.2.Матрац 16 одиниць по 100 грн. | 1,600 | 1,600 | - | - |
| 2.3.Ковдра 16 одиниць по 135 грн. | 2,160 | 2,160 | - | - |
| 2.4.Подушка силікон 16 одиниць (40*60) по 35грн. | 0,560 | 0,560 | - | - |
| 2.5.Постільна білизна 16 комплектів по 135грн. | 2,160 | 2,160 | - | - |
| 2.6.Покривало для ліжка 16 одиниць по 100грн. | 1,600 | 1,600 | - | - |
| 2.7.Шафа дитяча для верхнього одягу 6 одиниць (3-місна) по 900грн. | 5,400 | 5,400 | - | - |
| 2.8.Лава для роздягання 2 одиниці по 210грн. | 0,420 | 0,420 | - | - |
| 2.9.Столи з регулюванням висоти 3 комплекту по 950 грн. | 2,850 | 2,850 | - | - |
| 2.10.Стільці: 5 одиниці по 175 грн. 5 одиниці по 195 грн. 6 одиниці по 185 грн. | 2,960 | 2,960 | - | - |
| 2.11.Шафа книжна напівзакрита 2 одиниці по 800 грн. для іграшок та дидактичних посібників | 1,600 | 1,600 | - | - |
| 2.12.Пенал для посібників 4 одиниці по 520 грн. | 2,080 | 2,080 | - | - |
| 2.13.Диван 1 одиниця 2400 грн. | 2,400 | 2,400 | - | - |
| 2.14. Полиця настінна для дитячих виробів: 1 одиниця 595 грн. 1 одиниця 670 грн. | 1,265 | 1,265 | - | - |
| 2.15.Підставка під дитячі вироби 2 одиниці по 250 грн. | 0,500 | 0,500 | - | - |
| 2.16.Підгординики 25 метрів по 55 грн. | 1,375 | 1,375 | - | - |
| 2.17.Гардини 52 метри по 95 грн. | 4,940 | 4,940 | - | - |
| 2.18.Люстра 12 одиниць по 400 грн. | 4,800 | 4,800 | - | - |
| 2.20.Кондіціонер (до 40 кв.м) 2 одиниці по 4500 грн. Оплата установки 2 одиниць по 1500 | 9,000 3,000 | 9,000 3,000 | - | - |
| 2.21.Мольберт 2 одиниці по 1405грн. | 2,810 | 2,810 | - | - |
| 3.Створення кабінету психологічного супроводження: | 40,660 | 40,660 | - | - |
| 3.1 Виготовлення : - перегородки приміщення конструкцією з пластику (довжина 2м-ширина1,5 м -висота 3м )-8500грн.; - склопакет 2м2 з архітектурною плівкою 900грн. Оснащення : -жалюзі 25мм 270грн.; -мініатюрний підвісний мікрофон 1 одиниця 1900грн; -мікрофонний підсилювач з можливістю запису на ноутбук та виходом на навушники 1 одиниця 1060грн; -навушники 2 одиниці по 450грн; -кабель мікрофонний 20 метрів по 10грн; -монтажні та пусконаладні роботи 900грн. | 8,500 0,900 0,270 1,900 1,060 0,900 0,200 0,900 | 8,500 0,900 0,270 1,900 1,060 0,900 0,200 0,900 | - | - |
| 3.2.Пенал для посібників 2 одиниці по 520 грн. | 1,040 | 1,040 | - | - |
| 3.3.Шафа книжна напівзакрита 2 одиниці по 800 грн. | 1,600 | 1,600 | - | - |
| 3.4. Диван 1 одиниця 2700грн. | 2,700 | 2,700 | - | - |
| 3.5.Фліп-чарт 1 одиниця 1350грн. | 1,350 | 1,350 | - | - |
| 3.6. Мультимедійний проектор з екраном 1 одиниця 7500грн. | 7,500 | 7,500 | - | - |
| 3.7. Ноутбук 1 одиниця 5000грн. | 5,000 | 5,000 | - | - |
| 3.8.Стіл-ванна для ігор з водою та піском 1 одиниця 1700грн. | 1,700 | 1,700 | - | - |
| 3.9.Конструктор «Острівець» фірми «Альма» 1 одиниця 5140грн. | 5,140 | 5,140 | - | - |
| 4. Оплата послуг із зборки меблів, модулів з соціальної реабілітації: 10% від їх загальної вартості – 31640грн. | 3,164 | 3,164 | - | - |
| 5. Придбання дидактичних матеріалів, корекційних програм: | 26,100 | 26,100 | - | - |
| 5.1. Модулі з соціальної реабілітації: -"Магазин" 1 одиниця 1100грн.; -"Перукарня" 1 одиниця 850грн.; -"Господарочка" (кухня) 1 одиниця 1350грн.; -"Лікарня" 1 одиниця 1300грн. | 4,600 | 4,600 | - | - |
| 5.2. Іграшки для модулів з соціальної реабілітації: -набір «Посуд чайний» 1 одиниця 250грн.; -набір «Посуд кухонний»1 одиниця 250грн.; -набір «Посуд столовий» 1 одиниця 350грн.; -набір «Перукарня» 1 одиниця 350грн.; -набір «Магазин» (муляжі продуктів харчування, овочів, фруктів) 3 одиниці по 450 грн.= 1350грн.; - набір «Лікарня» 1 одиниця 350грн.; -набір «Аптека» 1 одиниця 250грн.; -дидактична лялька з сезонним одягом 2 одиниці по 800грн. = 1600грн.; -дитячі костюми для сюжетних ігор (професійна орієнтація) 4 одиниці по 150грн.= 600грн. | 5,350 | 5,350 | - | - |
| 5.3. Сенсорні стимулятори, іграшки: -набір дерев’яних іграшок (за величиною, кольором) 1 одиниця 4700грн.; -набір ігор з різної фактури тканини 3 одиниці 550грн.=1650грн.; -масажери для рук «Стоп стрес» 1 одиниця 30грн.*20шт.=600грн.; -набір дитячих музичних інструментів 1 одиниця 1200грн. | 8,150 | 8,150 | - | - |
| 5.4. Методична спеціальна література, програми, періодичні видання, наочні посібники | 8,000 | 8,000 | - | - |
| 6.Навчання спеціалістів: | 42,110 | 41,750 | 0,360 |  |
| 6.1. Дистанційні курси з АВА терапії (Ізраїль, Ю.Ерц): 2 курси (6 місяців) по 1800грн.= 3600грн. на 1 спеціаліста. Учасники 5 спеціалістів = 18000грн. Портфель професійних методичних матеріалів «Базовий комплект» (є обов’язковим для кожного учасника дистанційних курсів) 1од. по 2700грн.*5спеціалістів=13500 грн. | 18,000 13,500 | 18,000 13,500 | - | - |
| 6.2.«Інвіжл» психологічний центр місто Запоріжжя: -семінар з піскотерапії (10 занять)=550грн.; учасники 3 спеціалісти =1650грн. -семінар з арттерапії (10 занять)=2500грн. учасники 3 спеціалісти = 7500грн. | 9,150 | 9,150 | - | - |
| 6.3. Відрядження до громадської організації «Особливе дитинство» місто Дніпропетровськ 3 спеціаліста: - проїзд автобусом 90грн. на 1 спеціаліста*3=270 грн.; - добові 30грн. на 1 спеціаліста*3=90 грн.. | 0,360 | - | 0,360 | - |
| 6.4. Семінар на базі відділення: -друк роздаткових матеріалів, буклетів; -кава-брейк. | 0,650 0,450 | 0,650 0,450 | - | - |
| 7.Утримання відділення (12 місяців): | 127,600 | - | 127,600 | - |
| 7.1.Оплата комунальних послуг та енергоносіїв. - оренда приміщення – 4,900грн.; - водопостачання – 2,900грн.; - теплопостачання – 61,400грн.; - електроенергія – 26,100грн. 7.2. Харчування дітей-інвалідів | 95,300 32,300 | - | 95,300 32,300 | - |
| 8.Оплата праці за Проектом (12 місяців): | 50,616 |  | 50,616 |  |
| 8.1.Керівник (на волонтерських засадах) | - | - | - | - |
| 8.2.Бухгалтер (на волонтерських засадах) | - | - | - | - |
| 8.3.Координатор (на волонтерських засадах) | - | - | - | - |
| 8.4.Спеціалісти відділення (впроваджувачі): | - | - | - | - |
| Завідувач відділення ФОП – 2675 грн./місяць; 25% занятості в Проекті: 25%х12 міс.= 8025грн | 8,025 | - | 8,025 | - |
| Практичний психолог ФОП – 3640 грн./місяць; 50% занятості в Проекті: 50%х6 міс.= 10920грн. | 10,920 | - | 10,920 | - |
| Вчитель-дефектолог ФОП – 1445 грн./місяць; 30% занятості в Проекті: 30%х6 міс.= 2601грн. | 2,601 | - | 2,601 | - |
| Вихователь ФОП – 3250 грн./місяць; 40% занятості в Проекті: 40%х6 міс.= 7800грн. | 7,800 | - | 7,800 | - |
| Вихователь ФОП – 3050 грн./місяць; 40% занятості в Проекті: 40%х6 міс.= 7320 | 7,320 | - | 7,320 | - |
| Вихователь ФОП - 2500грн./місяць; 40% занятості в Проекті: 40%х6 міс.= 6000 | 6,000 | - | 6,000 | - |
| Вихователь ФОП - 2500грн./місяць; 40% занятості в Проекті:40% х6 міс.= 6000 | 6,000 | - | 6,000 | - |
| Керівник музичний ФОП - 1300грн./місяць; 25% занятості в Проекті: 25% х6 міс.= 1950 | 1,950 | - | 1,950 | - |
| 9. Нарахування на оплату праці 36,3% | 18,374 | - | 18,374 | - |
| Разом: | 533,584 | 336,634 | 196,950 | - |

Розклад бюджету за статтями видатків (Форма №2)

| БЮДЖЕТНА ФОРМА 2. РОЗКЛАД БЮДЖЕТУ ЗА СТАТТЯМИ ВИДАТКІВ |
| --- |
| Статті видатків | Загальна сума | Джерела фінансування |
|  |  | Державний бюджет | Місцевий бюджет (Учасник Конкурсу) | Кошти Партнерів |
|  |  | тис.грн. | % | тис.грн. | % | тис.грн. | % |
| 1.Видатки споживання: | 286,080 | 89,130 | 31 | 196,950 | 69 |  |  |
| 2111 Оплата праці | 50,616 |  |  | 50,616 | 100 |  |  |
| 2120 Нарахування на оплату праці | 18,374 |  |  | 18,374 | 100 |  |  |
| 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 60,880 | 60,880 | 100 |  |  |  |  |
| 2230 Продукти харчування | 32,300 |  |  | 32,300 | 100 |  |  |
| 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | 6,000 | 1,100 | 18 | 4,900 | 82 |  |  |
| 2250 Видатки на відрядження | 0,360 |  |  | 0,360 | 100 |  |  |
| 2271 Оплата теплопостачання | 61,400 |  |  | 61,400 | 100 |  |  |
| 2272 Оплата водопостачання та водовідведення | 2,900 |  |  | 2,900 | 100 |  |  |
| 2273 Оплата електроенергії | 26,100 |  |  | 26,100 | 100 |  |  |
| 2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку | 27,150 | 27,150 | 100 |  |  |  |  |
| 2. Видатки розвитку: | 247,504 | 247,504 | 100 |  |  |  |  |
| 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 75,104 | 75,104 | 100 |  |  |  |  |
| 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів | 172,400 | 172,400 | 100 |  |  |  |  |
| Разом: | 533,584 | 336,634 | 63 | 196,950 | 37 |  |  |

Очікувані джерела фінансування (Форма №3)

| БЮДЖЕТНА ФОРМА 3. ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ |
| --- |
| Джерела фінансування | Сума (грн.)* | Частка у % від загального обсягу фінансування Проекту |
| 1.Фінансування з державного бюджету | 336 634 | 63 |
| 2.Фінансування з місцевого бюджету | 196 950 | 37 |
| 3.Фінансування за рахунок партнерів, у тому числі: | 0 | 0 |
| 4.Фінансування за рахунок партнерів з бюджетного сектору | 0 | 0 |
| 5.Фінансування за рахунок партнерів з підприємницького сектору | 0 | 0 |
| 6.Фінансування за рахунок партнерів з громадських спільнот | 0 | 0 |
| Загальний обсяг фінансування Проекту | 533 584 | 100 |

* Показники бюджету Проекту розраховано виходячи з фактичних цін, тарифів, посадових окладів, діючих на момент його складання.

Секретар міської ради							Р.О.Таран