## таб. 4.1
Додаток 4
до Звіту щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Запоріжжя за 2013 рік
Перелік видатків, які в 2013 році проводилися за рахунок коштів бюджету розвитку міста
Таблиця 4.1
Перелік першочергових об'єктів будівництва, реконструкції та ліквідації аварійного стану об'єктів, видатки на які у 2013 році проводилися за рахунок коштів бюджету розвитку міста
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів | Назва головного розпорядника коштів | Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації, тощо | Загальний обсяг фінансування будівництва (інших капітальних вкладень, кошторисна вартість | Відсоток завершеності будівництва об'єкта на майбутні роки | Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки | Затверджені видатки на 2013 рік | Профінансовано станом на 01.01.2014 | Результативність впроваджених заходів (в кількісних та якісних показниках)
Код тимчасової класифікації та кредитування місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | Всього | 512671.896 |  | 435091.9188 | 120216.79 | 55335.6391
|  | Погашення основної суми боргу за запозиченням у формі VІІ випуску облігацій внутрішньої місцевої позики | 25000 |  | 25000 | 10000 | 10000
03 | Виконавчий комітет міської ради |  | 2498.718 |  | 2497.6183 | 838.744 | 391.5999
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво систем відеоспостереження у місцях масового перебування громадян | 2498.718 | 0.04401 | 2497.6183 | 785.192 | 338.049 | Встановлено системи відеоспостережження у місцях масового перебування громадян: вузол відеоспостереження - 1 шт., сервер відеозахвату - 1 шт., стаціонарні відеокамери - 12 шт.
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 338.049 | 338.049
150107 | Житлове будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів | Придбання житла для воїнів - інтернаціоналістів - погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 53.552 | 53.5519 | Погашено заборгованість, яка виникла у попередніх роках за придбання житла для воїнів - інтернаціоналістів
10 | Департамент освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради |  | 71127.359 |  | 58249.5366 | 18135.576 | 9209.1685
150101 | Капітальні вкладення | Будівля навчального комплексу "Запорізька Січ" о. Хортиця, м. Запоріжжя - реконструкція | 6379.139 | 57.2112 | 2729.5582 | 1360.547 | 631.8392 | Виконано роботи з улаштування воріт, хвіртки 2 од., металевої огорожі 192м, освітлення спортивного залу 30 од., монтажу бортового поребріку 168 м.п, загальнобудівельні роботи 89м2
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 12.354 | 12.354
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 75 по вул.Історична,92 Заводського району | 9880.23 | 12.9177 | 8603.9276 | 12.6 | 10.8911 | Виконано проектні роботи, отримано позитивний висновок держбудекспертизи № 08-0174/1-13 від 29.04.2013
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 4.796 | 4.796
150101 | Капітальні вкладення | Ліквідація аварійного стану будівлі навчально-виховного комплексу № 19 по вул. Військбуд, 13 Шевченківського району - реконструкція | 3519.492 | 38.6008 | 2160.9385 | 130.816 | 130.816 | Погашено заборгованість за виконані роботи у попередніх роках (коригування проектно-кошторисної документації).
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 130.816 | 130.816
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція приміщень роздягальні та комп'ютерного класу навчально-виховного оздоровчого комплексу № 110 по вул.Стешенка,19 Комунарського району (проектні та будівельні роботи) | 650 | 0 | 650 | 250 | 19.9672 | Виконано проектні роботи, отримано позитивний висновок держбудекспертизи № 08-1321-13 від 30.09.2013
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція приміщень загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 по вул. Тургенєва, 33 Жовтневого району (проектні та будівельні роботи) | 1002.696 | 54.7224 | 453.9964 | 453.996 | 211.6548 | Виконано роботи з улаштування віконних та дверних отворів - 94 м2, відкосів - 54м2, окраска стін фасаду - 130м2
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 133.606 | 133.606
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу №285 по пр. 40-річчя Перемоги, 15а, Комунарського району (проектні та будівельні роботи) | 18173.318 | 14.0853 | 15613.5448 | 10524.578 | 4367.663 | Виконано роботи з улаштування покрівлі - 2650 м2, монтажу системи теплопостачання - 2385 п.м, холодного та гарячого водопостачання - 1303 п.м, благоустрою території 320 м2
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 87.775 | 87.775
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу № 220 по вул. Давидова, 11 Ленінського району м. Запоріжжя - реконструкція (проектні та будівельні роботи) | 4860 | 0 | 4860 | 201.039 | 148.1916 | Частково виконані проектно-вишукувальні роботи
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу №294 по вул. Лассаля, 52а Заводського району, м. Запоріжжя (проектні та будівельні роботи) | 12772.817 | 2.3487 | 12472.8173 | 24.813 | 20.6838 | Погашено заборгованість за вконані проектні роботи, отримано позитивний висновок держбудекспертизи № 08-02240/2-12 від 11.03.2013
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 20.684 | 20.684
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво теплиці "Запорізького міського ботанічного саду" І черга (проектні роботи та будівництво) | 600 | 50 | 300 | 300 | 0.594 | Частково виконані проектно-вишукувальні роботи
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу №186 по вул.12 Квітня, 2а (проектні та будівельні роботи) | 7650.634 | 0 | 7650.634 | 2915.172 | 1794.6636 | Виконано роботи з розбирання покрівлі - 611м2, розбирання цегляних стін - 13,34м3, дерев'яних вікон - 151,19м2, трубопроводів водопостачання, каналізації 1724м. Здійснено улаштування покрівлі 501м2, мережі водопостачання, каналізації 112м, мереж теплопостачання 64м.
в тому числі за рахунок
|  | субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |  |  |  | 1250 | 1250
|  | співфінансування за рахунок коштів бюджету міста |  |  |  | 1665.172 | 544.6636
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 105.172 | 105.172
150101 | Капітальні вкладення | Прибудова до загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 104 по вул. Кремлівська, 65в Ленінського району - будівництво (проектні та будівельні роботи) | 1000 | 0 | 1000 | 270 | 246.0355 | Частково виконано проектно- вишукувальні роботи
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 181.427 | 181.427
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція приміщень навчально-виховного оздоровчого комплексу № 110 по вул.Стешенка,19 Комунарського району під позашкільний підрозділ - погашення заборгованості за минулі роки | 2105.695 | 92.3092 | 161.9457 | 33.996 | 33.9957 | Погашено заборгованість за виконані роботи у попередніх роках (облаштування термофасаду, монтаж підвісної стелі).
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція Палацу спорту "Юність" в м. Запоріжжя (проектні роботи) | 2533.338 | 37.1511 | 1592.1741 | 1658.019 | 1592.174 | Виконано проектні роботи, отримано позитивний висновок держбудекспертизи № 08-02015-12 від 05.09.2012
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 474.681 | 474.681
14 | Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради |  | 51812.184 |  | 33851.6274 | 16263.732 | 6344.6405
150101 | Капітальні вкладення | Комунальна установа «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5» діагностичне інфекційно-боксоване відділення - реконструкція (проектні та будівельні роботи) | 8930.226 | 16.2027 | 7483.2903 | 3497.033 | 1668.6921 | Виконано роботи з улаштування покрівлі 1235 м2, утеплення зовнішніх стін 715 м2, систем водопостачання 147 п.м, зовнішньої каналізації 133,2 п.м. Здійснено монтаж металопластикових вікон 283 м2, дверей 70 м2.
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 1152.941 | 1152.941
150101 | Капітальні вкладення | Комунальна установа «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги м. Запоріжжя» - реконструкція травматологічного відділення (проектні та будівельні роботи) - погашення заборгованості за минулі роки | 7053.562 | 62.8322 | 2621.6514 | 1523.421 | 1523.4202 | Погашено заборгованість за виконані роботи у попередніх роках (реконструкція оперблоку з улаштуванням допоміжних приміщень та сестринських площею 387,2м2, змонтовано 39,48м2 дверей та 61,02м2 вікон).
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція будівель та інженерних мереж комунальної установи "Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги м. Запоріжжя" по вул.Перемоги, 80 м. Запоріжжя (проектні роботи та експертиза) | 1048.962 | 73.1564 | 281.5787 | 251.714 | 34.5256 | Виконано проектні роботи, отримано позитивний висновок держбудекспертизи № 08-1790-13 від 23.12.2013
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 1.714 | 1.714
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція підстанції швидкої та медичної допомоги комунальної установи "Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги м. Запоріжжя" по вул.Демократичній, 127 в Заводському районі (проектні роботи) - погашення заборгованості за минулі роки | 350 | 0 | 350 | 89.114 | 89.1133 | Погашено заборгованість за виконані роботи у попередніх роках (виконувались проектні роботи, експертиза).
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція комунального закладу "Амбулаторія сімейного лікаря з вбудованою квартирою у селищі Тепличне в Шевченківському районі м. Запоріжжя" (проектні та будівельні роботи) | 3575.299 | 4.7161 | 3406.6843 | 3406.684 | 1098.1039 | Виконано роботи з демонтажу: мереж водопроводу, каналізації 120м, теплопостачання 56м, електропостачання 67м. Здійснено роботи з улаштування будівлі 184,37м2, мереж водопроводу, каналізації 128м, теплопостачання 63м, благоустрій території 300м2
в тому числі за рахунок
|  | субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |  |  |  | 2500 | 477.6067
|  | співфінансування за рахунок коштів бюджету міста |  |  |  | 906.684 | 620.4972
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 3.475 | 3.475
150101 | Капітальні вкладення | Комунальна установа «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5» (відділення недоношених новонароджених) - реконструкція | 5540.75 | 82.3543 | 977.7062 | 379.777 | 379.0118 | Виконано роботи з монтажу трубопроводів гарячого та холодного водопостачання 361 п.м, монтажу запірної арматури 205 од.
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 102.55 | 102.55
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція прибудови до житлової будівлі під амбулаторію сімейного лікаря по вул. Дорошенко, 3 в Хортицькому районі | 2351.685 | 5.5268 | 2221.7131 | 1658.139 | 59.0712 | Виконано проектні роботи, проведено експертизу проекту.
в тому числі за рахунок
|  | субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |  |  |  | 1250 | 0
|  | співфінансування за рахунок коштів бюджету міста |  |  |  | 408.139 | 59.0712
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 58.765 | 58.765
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція частини будівлі під амбулаторію сімейного лікаря по вул. Воронезька, 10 в Хортицькому районі | 1200 | 11.8181 | 1058.1824 | 78.183 | 58.1824 | Погашено заборгованість за виконані роботи у попередніх роках (виконувались проектні роботи, експертиза).
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 58.183 | 58.183
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція першого поверху житлового будинку по вул. Новокузнецька, 20-а під амбулаторію сімейного лікаря в мікрорайоні "Південний" Комунарського району | 1823.888 | 5.5069 | 1723.4475 | 1723.448 | 45.9186 | Виконано проектні роботи, проведено експертизу проекту.
в тому числі за рахунок
|  | субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |  |  |  | 1673.25 | 0
|  | співфінансування за рахунок коштів бюджету міста |  |  |  | 50.198 | 45.9186
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 45.634 | 45.634
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція приміщень комунальної установи "Міська клінічна лікарня №2", м. Запоріжжя (проектні та будівельні роботи) | 320.647 | 9.6087 | 289.837 | 289.837 | 101.8649 | Погашено заборгованість за виконані роботи у попередніх роках (виконано демонтажні роботи, влаштовано 50м2 перетинок, пофарбовано 50м2 вікон).
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 99.822 | 99.822
150101 | Капітальні вкладення | Комунальна установа "Центральна лікарня Орджонікідзевського району" по бул. Шевченко, 25 м. Запоріжжя - реконструкція - погашення заборгованості за минулі роки | 3417 | 0.024884 | 3416.1497 | 176.132 | 176.1317 | Погашено заборгованість за виконані роботи у попередніх роках (виконувались проектні роботи, експертиза).
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція приміщень другого поверху травматологічного корпусу КУ "Міська багатопрофільна клінічна лікарня №9" під відділення інтенсивної терапії (проектні роботи та експертиза) | 300 | 0 | 300 | 20 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Будівля поліклініки комунальної установи «Запорізька міська багатопрофільна клінічна лікарня №9», м. Запоріжжя - реконструкція (проектні та будівельні роботи) | 8379.083 | 71.8367 | 2359.8274 | 1344.73 | 592.5422 | Виконано проектні роботи, отримано позитивний висновок держбудекспертизи № 08-01310-12 від 14.08.2012
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 44.73 | 44.73
150101 | Капітальні вкладення | Комунальний заклад "Міська клінічна лікарня №3" - реконструкція відділення очної травми та приймального відділення (проектні роботи) | 185 | 0 | 185 | 172.845 | 120.9915 | Виконано проектні роботи
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція відділення мікрохірургії ока комунальної установи "Запорізька міська багатопрофільна клінічна лікарня №9 м. Запоріжжя" | 4431.452 | 3.5998 | 4271.9293 | 19.32 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Термомодернізація будівлі комунальної установи "Центральна поліклініка Жовтневого району" по пр. Леніна, 88, м. Запоріжжя - реконструкція | 2904.63 | 0 | 2904.63 | 1218.149 | 397.0711 | Виконано роботи з демонтажу та монтажу металопластикових вікон 52 од. Здійснено улаштування чердачного перекриття одноповерхового блоку 159м2
в тому числі за рахунок
|  | субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |  |  |  | 826.75 | 218.9939
|  | співфінансування за рахунок коштів бюджету міста |  |  |  | 391.399 | 178.0771
150101 | Капітальні вкладення | Ремонтні та реставраційні роботи по будівлі комунального закладу охорони здоров’я «Студентська поліклініка» по пр. Леніна, 59 м. Запоріжжя | 415.206 | 0 | 415.206 | 415.206 | 0 | Фінансування не здійснювалось
15 | Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради |  | 15054.645 |  | 9723.5057 | 5316.674 | 3151.9188
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція будівлі по вул. Таганська, 8 під соціальний готель (проектні та будівельні роботи) | 5974.216 | 2.3666 | 5832.8302 | 3779.305 | 1614.5504 | Виконано роботи з улаштування полів - 148 кв.м., оздоблювання стін - 600 кв.м., встановлення стінових металевих отворів - 7,6 тн., монтажу вікон - 104 кв.м. та покрівлі - 849 кв.м.
в тому числі за рахунок
|  | субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |  |  |  | 2500 | 1008.2996
|  | співфінансування за рахунок коштів бюджету міста |  |  |  | 1279.305 | 606.2508
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція приміщень управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району за адресою: вул. Лахтинська, 4-Б (проектні та будівельні роботи) - погашення заборгованості за минулі роки | 5314.369 | 42.8395 | 3037.7179 | 684.413 | 684.4126 | Погашено заборгованість за виконані роботи у попередніх роках (виконано роботи з перепланування приміщень).
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція будівлі міського геріатричного стаціонару по вул. Кузнєцова, 28а (проектні та будівельні роботи) - погашення заборгованості за минулі роки | 3766.06 | 77.3515 | 852.9576 | 852.956 | 852.9558 | Погашено заборгованість за виконані роботи у попередніх роках (завершено роботи з реконструкції будівлі стаціонару).
24 | Управління культури і мистецтв Запорізької міської ради |  | 206.754 |  | 194.934 | 194.934 | 58.4107
150101 | Капітальні вкладення | Попередження створенню аварійного стану прибудови комунального підприємства Палац культури "Орбіта" (проектні та будівельні роботи) | 206.754 | 5.7169 | 194.934 | 194.934 | 58.4107 | Частково виконані роботи з попередження створення аварійного стану прибудови
32 | Управління розвитку підприємництва та дозвільних послуг Запорізької міської ради |  | 1071.2 |  | 1071.2 | 471.2 | 85
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція ринку Соцміста КП "Запоріжринок" вул. Рекордна, 2, м. Запоріжжя (проектні та будівельні роботи) | 1071.2 | 0 | 1071.2 | 471.2 | 85 | Частково виконано проектні роботи.
40 | Департамент житлово-комунального господарства Запорізької міської ради |  | 207775.83 |  | 179304.8622 | 59229.627 | 20771.7121
150101 | Капітальні вкладення | Житловий будинок по пр. Леніна, 133 м. Запоріжжя - ліквідація аварійного стану надбудови над аркою | 706.344 | 0 | 706.344 | 395.444 | 201.8054 | Виконано роботи з демонтажу панелей перекриття 35 од., демонтажу металевих балок 6,711т. Здійснено утеплення фасаду 253,3м2
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 4.107 | 4.107
150101 | Капітальні вкладення | Житлові будинки по вул. Нижньодніпровській, 14, 16, 18, по бул. Гвардійському, 145а, 147а, 151, 153 - реконструкція системи холодного та гарячого водопостачання | 1512 | 39.2782 | 918.113 | 106.524 | 99.949 | Виконано роботи з улаштування системи водопостачання 860 п.м
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 24.866 | 24.866
150101 | Капітальні вкладення | Житловий будинок по вул.Республіканській, 88 - реконструкція | 800 | 0.27025 | 797.838 | 87.838 | 79.4784 | Погашено заборгованість за виконані роботи у попередніх роках (виконано проектні роботи).
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 79.479 | 79.479
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція, переобладнання та перепланування гуртожитку під житловий будинок по вул. Нахімова, 6 - погашення заборгованості за минулі роки | 2667.701 | 28.6637 | 1903.0388 | 4.775 | 4.7741 | Погашено заборгованість за виконані роботи у попередніх роках (виконано герметизацію швів - 5018м/п).
150101 | Капітальні вкладення | Ліквідація аварійного стану житлового будинку по вул.Ракетній, 38а | 822.602 | 58.6678 | 339.9995 | 15 | 0.99 | Частково виконано проектні роботи.
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 0.297 | 0.297
150101 | Капітальні вкладення | Житловий будинок по бул. Вінтера,50 - реконструкція | 610.807 | 52.5664 | 289.7274 | 44.373 | 1.3952 | Частково виконано проектні роботи.
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 0.419 | 0.419
150101 | Капітальні вкладення | Житловий будинок по вул. Нагнибіди,15 – реконструкція системи тепло -, водопостачання | 294 | 47.7341 | 153.6619 | 0.99 | 0.99 | Частково виконано проектні роботи.
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 0.297 | 0.297
150101 | Капітальні вкладення | Житловий будинок по вул. Ленській, 1б – реконструкція системи теплопостачання | 298.864 | 83.5874 | 49.0514 | 29.051 | 28.7513 | Погашено заборгованість за виконані роботи у попередніх роках (виконано заміну трубопроводу -358,34м/п, заміна ел.мережі -342 м/п).
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 28.752 | 28.752
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція житлових будинків по пр. Леніна, 171, пр. Леніна, 171а, пр. Леніна, 173 (проектні роботи та експертиза) | 345.238 | 0 | 345.238 | 95.238 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція будівлі по вул. 40 років Радянської України, 41а | 11757.16 | 2.1553 | 11503.7553 | 33.016 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція контейнерного майданчика по вул. Матросова, 25 - погашення заборгованості за минулі роки | 26.666 | 0 | 26.666 | 3.74 | 3.7395 | Погашено заборгованість за виконані роботи у попередніх роках (виконано проектні роботи).
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція контейнерного майданчика по вул. Маяковського, 10 | 22.426 | 0 | 22.426 | 22.426 | 19.0465 | Виконано роботи з улаштування майданчику зі шлакової суміші 10,26м2. Встановлено металеву огорожу 3,4 п.м
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 4.346 | 4.346
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція контейнерного майданчика по вул. Перемоги, 59 | 21.511 | 0 | 21.511 | 21.511 | 18.088 | Виконано роботи з улаштування майданчику зі шлакової суміші 14,3м2. Встановлено металеву огорожу 5,6 п.м
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 3.942 | 3.942
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція контейнерного майданчика по вул. Південноукраїнська, 19 | 16.771 | 0 | 16.771 | 16.771 | 13.2859 | Виконано роботи з улаштування майданчику зі шлакової суміші 7,92м. Встановлено металеву огорожу 2,6 п.м
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 3.74 | 3.74
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція контейнерного майданчика по вул. Південноукраїнська, 13 | 17.286 | 0 | 17.286 | 17.286 | 13.8605 | Виконано роботи з улаштування майданчику зі шлакової суміші 7,92м. Встановлено металеву огорожу 2,6 п.м
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 3.74 | 3.74
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція контейнерного майданчика по вул. Патріотична, 64б | 28.399 | 0 | 28.399 | 28.399 | 23.4059 | Виконано роботи з улаштування майданчику зі шлакової суміші 14,3м2. Встановлено металеву огорожу 5,6 п.м
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 4.548 | 4.548
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція контейнерного майданчика по пр. Леніна,133 | 43.706 | 0 | 43.706 | 43.706 | 35.1163 | Виконано роботи з улаштування майданчику зі шлакової суміші 19,58м2. Встановлено металеву огорожу 6,2 п.м
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 4.952 | 4.952
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція контейнерного майданчика по бул. Шевченко, 42 | 29.153 | 0 | 29.153 | 29.153 | 23.9558 | Виконано роботи з улаштування майданчику зі шлакової суміші 14,3м2. Встановлено металеву огорожу 5,6п.м
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 4.548 | 4.548
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція контейнерного майданчика по вул. Тбіліська, 9 | 29.509 | 0 | 29.509 | 29.509 | 23.9562 | Виконано роботи з улаштування майданчику зі шлакової суміші 14,3м2. Встановлено металеву огорожу 5,6п.м
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 4.548 | 4.548
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція контейнерного майданчика по вул. Патріотична,80 | 58.338 | 0 | 58.338 | 3.105 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція контейнерного майданчика по вул. Кам"яногірська, 2 | 41.43 | 0 | 41.43 | 1.784 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція системи диспетчеризації ліфтового господарства в Комунарському районі м. Запоріжжя | 4548.06 | 0.031089 | 4546.6461 | 2661.009 | 1054.5079 | Виконано роботи з улаштування двостороннього диспетчерського зв’язку ліфтів житлових будинків - 121 ліфт
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 3.3 | 3.3
150101 | Капітальні вкладення | Житловий будинок № 149 по вул. Гоголя ІІ корпус - реконструкція нежитлового приміщення в житлове | 3826.168 | 25.9328 | 2833.9342 | 1208.98 | 877.7427 | Виконано роботи з улаштування тротуару 103 м2, покрівлі 1360м2, водостічних труб 93 п.м., оздоблювання стін 620 м2.
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 202.866 | 202.866
150101 | Капітальні вкладення | Житловий будинок по вул. Республіканській,185 - реконструкція системи теплопостачання | 2321.421 | 0.28411 | 2314.8256 | 1450.247 | 1084.4109 | Виконано роботи з улаштування системи теплопостачання 1250п.м, встановлено котли індивідуального опалення та гарячого водопостачання 79 од. Здійснено загальнобудівельні оздоблювальні роботи 390м2.
150101 | Капітальні вкладення | Попередження створення аварійної ситуацій житлових будинків по вул. Нагнибіди, 11, 11а (проектні та будівельні роботи) | 560 | 0 | 560 | 33.5 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво теплової мережі до 3-ої секції житлового будинку по вул. Дзержинського, 114 (проектні та будівельні роботи) | 307.928 | 0 | 307.928 | 307.928 | 13.8709 | Виконано роботи з прокладання трубопроводів теплопостачання 69м. Встановлено елеваторний вузол 1 од.
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво дитячого будинку сімейного типу в сел. Тепличне по вул. Центральній між будинками №№ 7а та 7 в м. Запоріжжі (проектні роботи, експертиза) | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво дитячого будинку сімейного типу №1 в сел. Тепличне в районі житлової забудови по вул. Центральній в м. Запоріжжі (проектні роботи, експертиза) | 234.185 | 0 | 234.185 | 50 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво дитячого будинку сімейного типу №2 в сел. Тепличне в районі житлової забудови по вул. Центральній в м. Запоріжжі (проектні роботи, експертиза) | 234.185 | 0 | 234.185 | 50 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво дитячого будинку сімейного типу №3 в сел. Тепличне в районі житлової забудови по вул. Центральній в м. Запоріжжі (проектні роботи, експертиза) | 234.185 | 0 | 234.185 | 50 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво дитячого будинку сімейного типу №4 в сел. Тепличне в районі житлової забудови по вул. Центральній в м. Запоріжжі (проектні роботи, експертиза) | 234.185 | 0 | 234.185 | 50 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150118 | Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення | Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення |  |  |  | 20200 | 4470 | Придбано майнових прав на 701,46 кв. м. житла. Середня вартість 1 кв.м.житла складає 6369,7 грн.
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво дитячих майданчиків (проектні та будівельні роботи) | 4406.7 | 0 | 4406.7 | 4406.7 | 2388.7081
в тому числі за адресами:
150101 | Капітальні вкладення | пр. Леніна, 143 | 60.196 | 0 | 60.196 | 60.196 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | пр. Леніна, 192 | 47.087 | 0 | 47.087 | 47.086 | 45.0956 | Встановлено дитячий майданчик.
150101 | Капітальні вкладення | пр. Леніна, 148 | 54.353 | 0 | 54.353 | 53.997 | 51.9117 | Встановлено дитячий майданчик.
150101 | Капітальні вкладення | пр. Леніна, 96 | 52.504 | 0 | 52.504 | 52.504 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | вул. Перемоги, 65 | 52.372 | 0 | 52.372 | 52.321 | 43.1891 | Встановлено дитячий майданчик.
150101 | Капітальні вкладення | вул. Перемоги, 87а | 41.09 | 0 | 41.09 | 39.464 | 37.5518 | Встановлено дитячий майданчик.
150101 | Капітальні вкладення | вул. Гагаріна, 8 | 65.071 | 0 | 65.071 | 65.071 | 52.4214 | Встановлено дитячий майданчик.
150101 | Капітальні вкладення | вул. Н.Містечка, 19 гол. фасад. | 71.304 | 0 | 71.304 | 71.304 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | вул. Запорізька, 6 | 92.568 | 0 | 92.568 | 92.237 | 82.5422 | Встановлено дитячий майданчик.
150101 | Капітальні вкладення | вул. Бочарова, 8 | 88.703 | 0 | 88.703 | 79.73 | 77.1616 | Встановлено дитячий майданчик.
150101 | Капітальні вкладення | вул. Бочарова, 16-б | 61.612 | 0 | 61.612 | 61.612 | 48.0482 | Встановлено дитячий майданчик.
150101 | Капітальні вкладення | вул.Косигіна, 9 | 50.195 | 0 | 50.195 | 50.195 | 46.1704 | Встановлено дитячий майданчик.
150101 | Капітальні вкладення | вул. Авраменко, 7 | 56.441 | 0 | 56.441 | 54.497 | 45.3236 | Встановлено дитячий майданчик.
150101 | Капітальні вкладення | вул.Центральна, 5 | 64.969 | 0 | 64.969 | 64.969 | 1.2603 | Виконано проектно-вишукувальні роботи
150101 | Капітальні вкладення | вул.Фільтрова, 25 | 79.571 | 0 | 79.571 | 79.571 | 74.7866 | Встановлено дитячий майданчик.
150101 | Капітальні вкладення | вул.Фундаментальна, 17 | 39.365 | 0 | 39.365 | 39.286 | 37.3957 | Встановлено дитячий майданчик.
150101 | Капітальні вкладення | вул.Магнітна, 2 | 54.952 | 0 | 54.952 | 54.777 | 52.6838 | Встановлено дитячий майданчик.
150101 | Капітальні вкладення | вул.Алмазна, 45 | 62.953 | 0 | 62.953 | 62.953 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | вул.Історична, 73 | 34.528 | 0 | 34.528 | 34.51 | 32.683 | Встановлено дитячий майданчик.
150101 | Капітальні вкладення | вул. Історична, 37а | 55.78 | 0 | 55.78 | 55.329 | 53.225 | Встановлено дитячий майданчик.
150101 | Капітальні вкладення | вул.Республіканська, 51 | 57.184 | 0 | 57.184 | 57.184 | 54.1548 | Встановлено дитячий майданчик.
150101 | Капітальні вкладення | вул. Гудименко,9 | 50.13 | 0 | 50.13 | 49.872 | 47.8418 | Встановлено дитячий майданчик.
150101 | Капітальні вкладення | пр.Ювілейний,23А | 60.459 | 0 | 60.459 | 60.459 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | пр. Ювілейний, 29 | 57.668 | 0 | 57.668 | 57.668 | 1.0999 | Виконано проектно-вишукувальні роботи
150101 | Капітальні вкладення | пр. Ювілейний, 24/1 | 57.486 | 0 | 57.486 | 57.486 | 1.0811 | Виконано проектно-вишукувальні роботи
150101 | Капітальні вкладення | вул.Рубана,24 | 62.953 | 0 | 62.953 | 7.073 | 7.0724 | Виконано проектно-вишукувальні роботи
150101 | Капітальні вкладення | вул.Задніпровська,21 | 58.691 | 0 | 58.691 | 57.33 | 48.1163 | Встановлено дитячий майданчик.
150101 | Капітальні вкладення | вул.Задніпровська,27 | 57.397 | 0 | 57.397 | 57.397 | 46.6472 | Встановлено дитячий майданчик.
150101 | Капітальні вкладення | вул. Задніпровська, 36 | 45.508 | 0 | 45.508 | 45.508 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | вул.Зестафонська,10-б | 84.08 | 0 | 84.08 | 82.73 | 73.1852 | Встановлено дитячий майданчик.
150101 | Капітальні вкладення | вул.Дніпровські пороги,21 | 64.172 | 0 | 64.172 | 62.757 | 53.4715 | Встановлено дитячий майданчик.
150101 | Капітальні вкладення | вул.Зернова,30а | 58.55 | 0 | 58.55 | 55.004 | 45.7921 | Встановлено дитячий майданчик.
150101 | Капітальні вкладення | вул. Кремлівська, 17 | 46.313 | 0 | 46.313 | 46.313 | 0.87165 | Виконано проектно-вишукувальні роботи
150101 | Капітальні вкладення | вул.Кремлівська,81 | 38.092 | 0 | 38.092 | 36.904 | 27.9583 | Виконано проектно-вишукувальні роботи
150101 | Капітальні вкладення | вул. Портова, буд. 2 | 80.096 | 0 | 80.096 | 78.5 | 69.0066 | Встановлено дитячий майданчик.
150101 | Капітальні вкладення | вул.Чарівна,95 | 84.977 | 0 | 84.977 | 82.181 | 72.6241 | Встановлено дитячий майданчик.
150101 | Капітальні вкладення | вул.Військбуд,84 | 56.282 | 0 | 56.282 | 55.733 | 46.5504 | Встановлено дитячий майданчик.
150101 | Капітальні вкладення | вул.Памірська,91 | 87.445 | 0 | 87.445 | 87.445 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | вул. Кузнєцова,34а | 60.834 | 0 | 60.834 | 59.636 | 50.394 | Встановлено дитячий майданчик.
150101 | Капітальні вкладення | вул.Космічна,101 | 45.737 | 0 | 45.737 | 45.737 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | вул.Космічна,112 б | 60.713 | 0 | 60.713 | 60.713 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | вул.Новокузнецька,36а | 44.924 | 0 | 44.924 | 44.924 | 32.5458 | Виконано проектно-вишукувальні роботи
150101 | Капітальні вкладення | вул.Чумаченко,13 | 71.2 | 0 | 71.2 | 71.2 | 1.4168 | Виконано проектно-вишукувальні роботи
150101 | Капітальні вкладення | вул.Чумаченко,36а | 88.259 | 0 | 88.259 | 82.649 | 73.0561 | Встановлено дитячий майданчик.
150101 | Капітальні вкладення | вул.Автозаводська,4 | 88.746 | 0 | 88.746 | 84.345 | 74.7457 | Встановлено дитячий майданчик.
150101 | Капітальні вкладення | пр.40 річчя Перемоги,63 | 89.966 | 0 | 89.966 | 89.966 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | вул.Олімпійська,10 | 71.436 | 0 | 71.436 | 71.436 | 58.0976 | Встановлено дитячий майданчик.
150101 | Капітальні вкладення | вул.Антарктична,15а | 39.254 | 0 | 39.254 | 38.528 | 29.5668 | Виконано проектно-вишукувальні роботи
150101 | Капітальні вкладення | вул.Садова,101 | 45.906 | 0 | 45.906 | 43.598 | 29.3945 | Встановлено дитячий майданчик.
150101 | Капітальні вкладення | вул. 40 років Радянської України, 49 | 76.47 | 0 | 76.47 | 76.47 | 19.6279 | Встановлено дитячий майданчик.
150101 | Капітальні вкладення | вул. Миру, 5 | 83.593 | 0 | 83.593 | 80.721 | 71.182 | Встановлено дитячий майданчик.
150101 | Капітальні вкладення | бул. Центральний, 3 | 99.223 | 0 | 99.223 | 99.223 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | вул. Лермонтова, 6 | 78.787 | 0 | 78.787 | 75.72 | 66.245 | Встановлено дитячий майданчик.
150101 | Капітальні вкладення | вул. Грязнова, 2 | 90.008 | 0 | 90.008 | 90.008 | 61.7499 | Встановлено дитячий майданчик.
150101 | Капітальні вкладення | вул. Грязнова, 90а | 45.839 | 0 | 45.839 | 45.811 | 43.837 | Встановлено дитячий майданчик.
150101 | Капітальні вкладення | вул. Козача, 47 | 70.895 | 0 | 70.895 | 70.817 | 68.5165 | Встановлено дитячий майданчик.
150101 | Капітальні вкладення | вул. Комунарівська, 64 | 61.058 | 0 | 61.058 | 61.058 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | вул. Свердлова, 39 | 71.304 | 0 | 71.304 | 71.304 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | вул. Молодіжна, 85 | 55.194 | 0 | 55.194 | 54.182 | 52.0858 | Встановлено дитячий майданчик.
150101 | Капітальні вкладення | вул. Чернівецька, 5 | 65.863 | 0 | 65.863 | 65.863 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | вул. Дніпропетровське шосе, 54 | 72.646 | 0 | 72.646 | 72.646 | 1.3567 | Виконано проектно-вишукувальні роботи
150101 | Капітальні вкладення | вул.Кузнецова, 34б | 72.953 | 0 | 72.953 | 72.953 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | вул. Ладозька, 14 | 40.468 | 0 | 40.468 | 40.047 | 31.0854 | Встановлено дитячий майданчик.
150101 | Капітальні вкладення | вул. Гребельна, 1 | 57.373 | 0 | 57.373 | 54.18 | 44.9947 | Встановлено дитячий майданчик.
150101 | Капітальні вкладення | вул. 14 Жовтня, 9 | 63.158 | 0 | 63.158 | 62.507 | 53.2347 | Встановлено дитячий майданчик.
150101 | Капітальні вкладення | вул. Лахтинська, 7 | 50.97 | 0 | 50.97 | 50.97 | 47.0913 | Встановлено дитячий майданчик.
150101 | Капітальні вкладення | пр. Моторобудівників, 3 | 56.728 | 0 | 56.728 | 54.197 | 45.0204 | Встановлено дитячий майданчик.
150101 | Капітальні вкладення | вул. Уральська, 27 | 71.123 | 0 | 71.123 | 63.565 | 54.1753 | Встановлено дитячий майданчик.
150101 | Капітальні вкладення | вул. Деповська, 85 | 71.123 | 0 | 71.123 | 71.123 | 1.3988 | Встановлено дитячий майданчик.
150101 | Капітальні вкладення | вул. Ніжинська, 68-а | 51.852 | 0 | 51.852 | 51.852 | 0.966 | Встановлено дитячий майданчик.
150101 | Капітальні вкладення | вул. Перемоги, 131а | 55.104 | 0 | 55.104 | 54.974 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | вул. Рубана,13 | 32.312 | 0 | 32.312 | 32.312 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | вул. Узбекістанська, 5 | 32.312 | 0 | 32.312 | 32.312 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво спортивних майданчиків | 1579.948 | 0 | 1579.948 | 1579.948 | 373.0769
в тому числі за адресами:
150101 | Капітальні вкладення | вул. Перемоги, 119-б; | 42.5 | 0 | 42.5 | 42.5 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | вул. Магістральна, 72а | 42.5 | 0 | 42.5 | 42.5 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | вул. Магістральна, 92а | 42.5 | 0 | 42.5 | 42.5 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | вул. Чарівна, 127 | 42.5 | 0 | 42.5 | 42.5 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | вул.Ніжинській,66 | 42.5 | 0 | 42.5 | 42.5 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | вул. Історична, 29 | 42.5 | 0 | 42.5 | 42.5 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | вул.Глазунова,6 | 42.5 | 0 | 42.5 | 42.5 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | вул.Історичній,34 | 42.5 | 0 | 42.5 | 42.5 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | вул.Ентузіастів,3 | 42.5 | 0 | 42.5 | 42.5 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | вул. М.Чуйкова,32 | 42.5 | 0 | 42.5 | 42.5 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | вул. Дудикіна,9а | 42.5 | 0 | 42.5 | 42.5 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | вул. Верхня, 10 | 42.5 | 0 | 42.5 | 42.5 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | вул.Вороніхіна,8 | 42.5 | 0 | 42.5 | 42.5 | 0.77715 | Виконано проектно-вишукувальні роботи
150101 | Капітальні вкладення | вул.Чумаченко,37 | 42.5 | 0 | 42.5 | 42.5 | 30.7497 | Встановлено спортивний майданчик
150101 | Капітальні вкладення | вул.Дослідна станція,84 | 42.5 | 0 | 42.5 | 42.5 | 29.9836 | Встановлено спортивний майданчик
150101 | Капітальні вкладення | вул.Рязанська,11 | 42.5 | 0 | 42.5 | 42.5 | 29.7316 | Встановлено спортивний майданчик
150101 | Капітальні вкладення | пр.40 річчя Перемоги,57 | 42.5 | 0 | 42.5 | 42.5 | 29.9456 | Встановлено спортивний майданчик
150101 | Капітальні вкладення | вул.Космічна,130 б | 42.5 | 0 | 42.5 | 42.5 | 32.5006 | Встановлено спортивний майданчик
150101 | Капітальні вкладення | вул. Лермонтова, 14 | 42.5 | 0 | 42.5 | 42.5 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | вул. Українська,8 | 42.5 | 0 | 42.5 | 42.5 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | вул. Гоголя, 124 | 42.5 | 0 | 42.5 | 42.5 | 7.4958 | Виконано проектно-вишукувальні роботи
150101 | Капітальні вкладення | вул. Горького, 55 | 42.5 | 0 | 42.5 | 42.5 | 28.2684 | Встановлено спортивний майданчик
150101 | Капітальні вкладення | вул. Грязнова, 1а | 42.5 | 0 | 42.5 | 42.5 | 7.4958 | Виконано проектно-вишукувальні роботи
150101 | Капітальні вкладення | вул. Грязнова, 4 | 42.5 | 0 | 42.5 | 42.5 | 7.4958 | Виконано проектно-вишукувальні роботи
150101 | Капітальні вкладення | вул. Історична, 20а | 42.5 | 0 | 42.5 | 42.5 | 8.2351 | Виконано проектно-вишукувальні роботи
150101 | Капітальні вкладення | вул. Зестафонська, 1 | 42.5 | 0 | 42.5 | 42.5 | 8.2766 | Виконано проектно-вишукувальні роботи
150101 | Капітальні вкладення | вул. Ладозька, 32 | 42.5 | 0 | 42.5 | 42.5 | 7.4958 | Виконано проектно-вишукувальні роботи
150101 | Капітальні вкладення | вул. Руставі, 3а | 42.5 | 0 | 42.5 | 42.5 | 7.4958 | Виконано проектно-вишукувальні роботи
150101 | Капітальні вкладення | бул. Гвардійський, 136 | 42.5 | 0 | 42.5 | 42.5 | 7.4958 | Виконано проектно-вишукувальні роботи
150101 | Капітальні вкладення | вул. Запорізького козацтва,3 | 42.5 | 0 | 42.5 | 42.5 | 7.4958 | Виконано проектно-вишукувальні роботи
150101 | Капітальні вкладення | бул. Будівельників, 19 | 42.5 | 0 | 42.5 | 42.5 | 39.4262 | Встановлено спортивний майданчик
150101 | Капітальні вкладення | бул. Будівельників, 13 | 42.5 | 0 | 42.5 | 42.5 | 42.2458 | Встановлено спортивний майданчик
150101 | Капітальні вкладення | пр. Моторобудівників, 26 | 42.5 | 0 | 42.5 | 42.5 | 7.4958 | Виконано проектно-вишукувальні роботи
150101 | Капітальні вкладення | вул. Уральська, 27 | 42.5 | 0 | 42.5 | 42.5 | 32.9702 | Встановлено спортивний майданчик
150101 | Капітальні вкладення | вул. Військбуд, 84 | 42.5 | 0 | 42.5 | 42.5 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | вул. Орджонікідзе, 22 | 92.448 | 0 | 92.448 | 92.448 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво майданчику для силової гімнастики з благоустроєм в районі будинку №15 по вул. Південноукраїнської в м. Запоріжжі | 1087 | 0 | 1087 | 1034.345 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Попередження створення аварійної ситуації в районі незавершеного будівництва житлового будинку по вул. Горького, 167 в м. Запоріжжя | 52.655 | 0 | 52.655 | 52.655 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Винос водогону з під житлової забудови по вул. Первомайській (від вул. Кооперативної до вул. Української, 92) (проектні та будівельні роботи) | 2921.18 | 0 | 2921.18 | 1.238 | 1.2378 | Виконано проектні роботи, отримано позитивний висновок держбудекспертизи № 08-0282-13 від 07.06.2013.
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція водопроводу Д-630 мм по вул. Первомайській (від ЗЦП до вул. Кооперативної) (проектні та будівельні роботи) | 3867.61 | 0 | 3867.61 | 1.398 | 1.3976 | Виконано проектні роботи, отримано позитивний висновок держбудекспертизи № 08-0088/2-13 від 18.06.2013
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення на внутрішньоквартальній території по вул. Малиновського ТП-118 | 43.459 | 0 | 43.459 | 5.918 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул. Тополіна ТП-52 | 65.551 | 0 | 65.551 | 7.298 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул. Володарського | 130.106 | 0 | 130.106 | 124.787 | 8.534 | Погашено заборгованість за виконані роботи у попередніх роках (прокладено самонесучий провід).
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 8.534 | 8.534
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення скверу кінотеатру "Южний" (сквер по вул. Калініна - вул. Культурна) | 167.602 | 0 | 167.602 | 161.249 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул. Новгородська (гуртожиток по вул. Новгородська) | 74.116 | 0 | 74.116 | 5.679 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво малих архітектурних форм по пр. Леніна, 204 з влаштуванням підсвітлення в м. Запоріжжя | 194.696 | 0 | 194.696 | 187.206 | 3.9837 | Виконано роботи з улаштування малих архітектурних форм (світильники 35 од.), влаштування освітлення (20 од. ламп)
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення на внутрішньоквартальній території по пр. Радянський (5 мікрорайон) ТП-612 | 289.311 | 0 | 289.311 | 18.621 | 18.6206 | Погашено заборгованість за виконані роботи у попередніх роках (прокладено самонесучий провід).
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 18.621 | 18.621
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення на внутрішньоквартальній території по пр. Радянський (5 мікрорайон) ТП-611 | 214.529 | 0 | 214.529 | 195.57 | 14.6157 | Погашено заборгованість за виконані роботи у попередніх роках (прокладено 1,785 км. самонесучого проводу, встановлено 49 світильників).
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 14.616
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення на внутрішньоквартальній території по вул. Задніпровська - вул. Гудименка | 176.096 | 0 | 176.096 | 166.495 | 165.6422 | Розроблено проектно-кошторисну документацію
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 14.042 | 14.042
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення на внутрішньоквартальній території по вул. Бородинська 2 етап ТП-885 | 96.1 | 0 | 96.1 | 5.805 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул. Третьої п’ятирічки | 86.681 | 0 | 86.681 | 8.998 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул. Логінова | 47.312 | 0 | 47.312 | 46.12 | 5.5303 | Погашено заборгованість за виконані роботи у попередніх роках (виконувались проектні роботи).
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 5.53 | 5.53
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул. Метрополітенівській | 63.614 | 0 | 63.614 | 5.902 | 5.9011 | Погашено заборгованість за виконані роботи у попередніх роках (виконувались проектні роботи).
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 5.901 | 5.901
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул. Станіславського | 220.506 | 0 | 220.506 | 220.506 | 9.3994 | Погашено заборгованість за виконані роботи у попередніх роках (виконувались проектні роботи).
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 9.399 | 9.399
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по пров. Арбатський | 88.917 | 0 | 88.917 | 84.634 | 7.7924 | Погашено заборгованість за виконані роботи у попередніх роках (виконувались проектні роботи).
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 7.792 | 7.792
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул. Оборонна | 159.508 | 0 | 159.508 | 159.508 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул. Теплова | 53.803 | 0 | 53.803 | 6.305 | 4.5587 | Погашено заборгованість за виконані роботи у попередніх роках (виконувались проектні роботи).
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 4.559 | 4.559
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул. Деповська | 113.424 | 0 | 113.424 | 6.226 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул. Армавірська | 76.218 | 0 | 76.218 | 7.091 | 5.3449 | Погашено заборгованість за виконані роботи у попередніх роках (виконувались проектні роботи).
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 5.345 | 5.345
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по бул. Шевченка (центральна алея від пр. Леніна до вул. Перемоги) | 469.135 | 0 | 469.135 | 16.39 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво мереж зовнішнього освітлення І мосту ім. Преображенського (новий Дніпро) у м. Запоріжжі (проектні та будівельні роботи) | 911.047 | 0 | 911.047 | 23.166 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво мереж зовнішнього освітлення ІІ мосту ім. Преображенського (старий Дніпро) у м. Запоріжжі (проектні та будівельні роботи) | 520.135 | 0 | 520.135 | 20.552 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Вогнетривка, 1-11 (проектні роботи та експертиза) | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул.Прияружна, 4а-12 (проектні роботи та експертиза) | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво дороги до каналізаційної насосної станції №3 по вул. Лізи Чайкіної в м. Запоріжжі | 44.165 | 0 | 44.165 | 44.165 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Споруди зливової каналізації в межах відновлення берегової території житломасиву Павло-Кічкас м. Запоріжжя | 75.492 | 0 | 75.492 | 75.492 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція вулично-шляхової мережі по вул. Квітучій в межах від вул. Братської до вул. Вінницької в Ленінському районі | 183.104 | 35.1385 | 118.764 | 64.34 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул. Пілотів - погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 0.397 | 0.39624 | Погашено заборгованість за виконані роботи у попередніх роках (виконувались проектні роботи).
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення на внутрішньоквартальній території вул. Бородинська - погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 1.043 | 1.0427 | Погашено заборгованість за виконані роботи у попередніх роках (виконувались проектні роботи).
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Горького (від вул. Радянської до вул. Червоногвардійської) (проектні та будівельні роботи) - погашення заборгованості за минулі роки | 51.997 | 1.1441 | 51.4021 | 10.661 | 10.6601 | Погашено заборгованість за виконані роботи у попередніх роках (виконувались проектні роботи).
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Свердлова (від вул. Жуковського до вул. Гоголя) (проектні та будівельні роботи) - погашення заборгованості за минулі роки | 44.962 | 1.9837 | 44.0701 | 10.766 | 10.7653 | Погашено заборгованість за виконані роботи у попередніх роках (виконувались проектні роботи).
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво мереж зовнішнього освітлення вулиці Історична від буд. 1 до буд. 5 (проектні роботи) - погашення заборгованості за минулі роки | 20.278 | 0 | 20.278 | 7.492 | 7.4919 | Погашено заборгованість за виконані роботи у попередніх роках (виконувались проектні роботи).
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво мереж зовнішнього освітлення вулиці Косарєва (проектні роботи) - погашення заборгованості за минулі роки | 21.328 | 0 | 21.328 | 7.492 | 7.4919 | Погашено заборгованість за виконані роботи у попередніх роках (виконувались проектні роботи).
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво мереж зовнішнього освітлення пров. Кедровий (проектні роботи) - погашення заборгованості за минулі роки | 16.744 | 0 | 16.744 | 7.492 | 7.4919 | Погашено заборгованість за виконані роботи у попередніх роках (виконувались проектні роботи).
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво мереж зовнішнього освітлення пров. Якутський (проектні роботи) - погашення заборгованості за минулі роки | 16.014 | 0 | 16.014 | 7.492 | 7.4919 | Погашено заборгованість за виконані роботи у попередніх роках (виконувались проектні роботи).
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення дитячого майданчика по вул. Дорошенка, 6 у м. Запоріжжя (проектні роботи, експертиза) | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція шляхопроводу через р. Мокра Московка на автошляху Харків-Сімферополь (проектні та будівельні роботи) | 14805.017 | 2.9428 | 14369.3338 | 48.974 | 23.9736 | Погашено заборгованість за виконані роботи у попередніх роках (виконувались проектні роботи).
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 23.974 | 23.974
150101 | Капітальні вкладення | Ліквідація аварійного стану автодороги, зливової та побутової каналізації по вул. М.Судця, м. Запоріжжя | 2489.88 | 47.1763 | 1315.2478 | 1315.248 | 357.5827 | Виконано роботи з улаштування нижнього шару дороги 1758,5м2
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 0.877 | 0.877
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція автошляхопроводу по вул. Карпенка-Карого (проектні та будівельні роботи) | 8969.88 | 4.6343 | 8554.1886 | 35.426 | 30.4963 | Розроблено проектно-кошторисну документацію.
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 25.426 | 25.426
150101 | Капітальні вкладення | Ліквідація аварійного стану на ділянці дороги загального користування М-18 траса Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта (в районі "М'ясокомбінату") (проектні роботи, експертиза, будівництво) | 7534.352 | 3.8576 | 7243.7061 | 57.141 | 7.2399 | Виконано проектні роботи, отримано позитивний висновок держбудекспертизи № 08-1005-13КД від 15.08.2013
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 3.8 | 3.8
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво зливової каналізації на проїжджій частині ділянки автодороги загального користування державного значення М-18 Харьків-Сімферополь на 299 км у Комунарському районі м. Запоріжжя (проектні роботи, експертиза) | 71.285 | 0 | 71.285 | 71.285 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво дорожнього полотна провулку Ставропольського (проектні та будівельні роботи) - погашення заборгованості за минулі роки | 2037.432 | 10.8779 | 1815.8029 | 31.788 | 31.7879 | Погашено заборгованість за виконані роботи у попередніх роках (виконано винесення лінії ВЛ-0,38кВт).
150101 | Капітальні вкладення | Ліквідація аварійного стану на дорожній насипі проїзної частини дороги по вул. Перемоги (в р-ні міської лікарні №6) (проектні роботи, будівництво) | 4500 | 6.0087 | 4229.6094 | 65.675 | 35.6743 | Погашено заборгованість за виконані роботи у попередніх роках (виконувались проектні роботи).
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 35.675 | 35.675
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція розділювальної смуги на Прибрежній магістралі від вул. Української до вул. Глісерної з будівництвом світлофорних об'єктів в м. Запоріжжі (проектні та будівельні роботи) | 1701.166 | 0 | 1701.166 | 1053.279 | 38.64 | Виконано роботи з монтажу електрокабелю 1288 м. Здійснені роботи з укладки дорожнього основанія (покриття зі шлаку 4205 м2, асфальтове покриття 2736 м2, тротуарна плитка ФЕМ 600м2, тротуарний асфальт 600м2)
150101 | Капітальні вкладення | Завершення будівництва по вул. Калнишевського, вул. Дорошенко, вул. Рубана (зовнішнє освітлення та дороги) | 12340.582 | 1.5393 | 12150.6232 | 35.727 | 11.8192 | Виконано проектні роботи, отримано позитивний висновок держбудекспертизи № 08-1297/1-13 від 10.10.2013
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 9.117 | 9.117
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція дороги по вул. Нагнибіди в Комунарському районі (проектні роботи, експертиза) | 344.158 | 77.957 | 75.8627 | 75.863 | 0.53825 | Погашено заборгованість за виконані роботи у попередніх роках (виконувались проектні роботи).
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 0.539 | 0.539
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція вул.Рекордної, м. Запоріжжя (від вул. Заводська до вул.Алюмінева) (проектні та будівельні роботи) | 20146.297 | 1.9965 | 19744.0825 | 44.668 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція вул.Рекордної від вул. Портова до вул. Алюмінева (проектні роботи) | 389.279 | 82.4145 | 68.4565 | 8.457 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція пр. Леніна на ділянці від вул. Кірова до залізничній станції «Запоріжжя-1» (ділянка від вул. Кірова до вул. Космічної) - погашення заборгованості за минулі роки | 26444.077 | 0 | 9752.0363 | 32.901 | 32.9009 | Погашено заборгованість за виконані роботи у попередніх роках. Введено в експлуатацію: автодорога - 13875,58м2, трамвайна колія - 518м, контактна мережа трамваю та тролейбусу - 348,5м, встановлено 130 світильників.
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція вул. Шамотної в межах від вул. Електричної до вул. Шламової (проектні та будівельні роботи) - погашення заборгованості за минулі роки | 999.986 | 4.5855 | 954.1315 | 1.507 | 1.5066 | Погашено заборгованість за виконані роботи у попередніх роках (виконувались проектні роботи).
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція вул. Фінальної в межах від вул. Північне шосе до вул. Історичної (проектні та будівельні роботи) - погашення заборгованості за минулі роки | 987.421 | 4.2262 | 945.6903 | 1.506 | 1.5053 | Погашено заборгованість за виконані роботи у попередніх роках (виконувались проектні роботи).
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція вул.Ніжинської в межах від вул. Олександра Невського до вул. Шмідта (проектні та будівельні роботи) - погашення заборгованості за минулі роки | 882.103 | 4.292 | 844.2433 | 1.394 | 1.3937 | Погашено заборгованість за виконані роботи у попередніх роках (виконувались проектні роботи).
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція вул. Кияшка в межах від бул. Вінтера до вул. Михайлова (проектні та будівельні роботи) - погашення заборгованості за минулі роки | 999.994 | 4.3137 | 956.8574 | 1.519 | 1.5182 | Погашено заборгованість за виконані роботи у попередніх роках (виконувались проектні роботи).
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція вул.Медичної в межах від вул. Айвазовського до вул. Панаса Мирного (проектні та будівельні роботи) - погашення заборгованості за минулі роки | 999.998 | 3.8812 | 961.1864 | 1.521 | 1.5204 | Погашено заборгованість за виконані роботи у попередніх роках (виконувались проектні роботи).
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція частини центральної пішохідної алеї по пр. Ювілейному в м. Запоріжжі (проектні роботи, експертиза) | 1000 | 0 | 1000 | 57.607 | 57.6066 | Виконано проектні роботи, отримано позитивний висновок держбудекспертизи № 08-0152-13 від 11.04.2013
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 24 | 24
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція пішохідного переходу через балку Маркусова від вул. Історичної до вул. Сеченова в м. Запоріжжі (проектні роботи та експертиза) | 220 | 0 | 220 | 220 | 148.2197 | Частково виконано проектно- вишукувальні роботи
150101 | Капітальні вкладення | Попередження створення аварійної ситуації на мостовому переході по вул. Заводській в Орджонікідзевському районі (станція ім. Анатолія Алімова) в м.Запоріжжі- реконструкція (проектні роботи, експертиза) | 85 | 0 | 85 | 85 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція парку «Перемоги» в м. Запоріжжя (ІІ черга) - погашення заборгованості за минулі роки | 820.137 | 22.5393 | 635.2842 | 322.874 | 322.8739 | Погашено заборгованість за виконані роботи у попередніх роках. Встановлено панораму Бойової Слави, обладнано тротуарні доріжки, влаштовано майданчик для скейт-борду, обладнано зони відпочинку.
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво спортивного майданчику у парку «Перемоги» (проектні та будівельні роботи) | 811.974 | 0 | 811.974 | 703.049 | 703.0481 | Виконано роботи з улаштування основи зі шлаку 453 м2, тренажерів 10 од., баскетбольної та волейбольної площадки 2 од., тенісних столів 2 од., лави 27 од., урни 12 од.
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво водогону Д=315 мм по вул.Сапожнікова, м. Запоріжжя | 4035.534 | 51.4047 | 1961.0788 | 1306.551 | 427.0756 | Виконано роботи з монтажу труби Д=400 - 208 п.м, камери 3 од., колодязя 2 од.
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 141.689 | 141.689
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція дороги по вул. Глісерній з автомобільною стоянкою в районі парку «Дубовий гай» м. Запоріжжя - погашення заборгованості за минулі роки | 4483.6 | 1.9949 | 4394.1571 | 0.123 | 0.12212 | Погашено заборгованість за виконані роботи у попередніх роках (виконувались проектні роботи).
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція інженерних мереж на перехресті пр. Леніна та пр.Металургів м. Запоріжжя (проектні та будівельні роботи) | 560 | 0 | 560 | 60 | 50 | Погашено заборгованість за виконані роботи у попередніх роках (виконувались проектні роботи).
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 50 | 50
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція автодороги Запоріжжя-Підпорожнянка в районі шлакових відвалів ВАТ "Запоріжсталь" | 1802.026 | 2.6622 | 1754.0524 | 55.998 | 28.9973 | Погашено заборгованість за виконані роботи у попередніх роках (виконувались проектні роботи).
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 28.998 | 28.998
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція вул. Лермонтова (від вул.Правди до вул.Заводської) м. Запоріжжя (проектні та будівельні роботи) | 19003 | 0 | 19003 | 299.577 | 136.9054 | Розроблено проектно-кошторисну документацію.
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція тротуару по вул. Новокузнецькій (непарна сторона) | 1200 | 0 | 1200 | 120.495 | 38.8177
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція тротуарів з влаштуванням велодоріжок від парку "Дубовий гай" до Ландшафтного парку вздовж Прибрежної магістралі в м. Запоріжжі (проектні роботи та експертиза) | 509 | 64.6365 | 180 | 5 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул. Леппіка - вул. Дзержинського | 224.328 | 0 | 224.328 | 28.741 | 27.8161 | Погашено заборгованість за виконані проектні роботи
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 27.421 | 27.421
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул.Чумаченка - вул.Олімпійська | 199.007 | 0 | 199.007 | 24.306 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул. Північне шосе - дорога на Сталепрокатний завод | 170.506 | 0 | 170.506 | 24.306 | 0 | Проектна документація розроблена, надана на експертизу.
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул. Гоголя - вул. Комунарівська | 206.191 | 0 | 206.191 | 25.779 | 24.8546 | Погашено заборгованість за виконані проектні роботи
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 24.459 | 24.459
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул. Сєдова - виїзд з 7 медсанчастини | 173.866 | 0 | 173.866 | 25.779 | 24.8546 | Погашено заборгованість за виконані проектні роботи
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 24.459 | 24.459
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво інженерних мереж до громадських модульних туалетів на Центральному міському пляжі по Прибрежній магістралі в м. Запоріжжі (проектні та будівельні роботи) - погашення заборгованості за минулі роки | 1864.696 | 0 | 1864.696 | 222.588 | 222.588 | Погашено заборгованість за виконані проектні роботи
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво капітальної будівлі громадського туалету на Центральному міському пляжі по Прибрежній магістралі в м. Запоріжжі (проектні та будівельні роботи) | 999.767 | 0 | 999.767 | 99.767 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція зовнішнього електропостачання будівлі Палацу спорту "Юність" (проектні роботи, експертиза) | 160.4 | 0 | 160.4 | 149.25 | 71.2521 | Частково виконано проектно- вишукувальні роботи
150101 | Капітальні вкладення | Інженерне забезпечення (електропостачання) об'єкту "Будівництво та облаштування притулку для утримання безпритульних тварин м. Запоріжжя" | 999.431 | 0 | 999.431 | 1.251 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція скверу ім. 60-річчя СРСР та прилеглої території в м. Запоріжжі (ескізний проект) | 200 | 0 | 200 | 71.915 | 0.49496 | Погашено заборгованість за виконані роботи у попередніх роках (виконано проектно-вишукувальні роботи).
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 0.495 | 0.495
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція скверу на пл. Театральній зі спорудженням пам'ятника Т.Г. Шевченку (проектні роботи та експертиза) - погашення заборгованості за минулі роки | 376.904 | 0 | 376.904 | 29.247 | 10.8619 | Частково виконано проектно- вишукувальні роботи
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція скверу Театрального в м. Запоріжжя (проектні та будівельні роботи) | 6008 | 0 | 6008 | 327.657 | 197.6733 | Виконано проектні роботи, отримано позитивний висновок держбудекспертизи № 08-1234 від 30.10.2013
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція площі ім. Леніна в м. Запоріжжя (проектно-вишукувальні роботи) | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція скидного зливового колектору в районі насосної станції № 29 в Хортицькому районі (проектні та будівельні роботи) | 612.917 | 0 | 612.917 | 72.349 | 72.3473 | Виконано проектні роботи, отримано позитивний висновок держбудекспертизи № 08-02460/2-12 від 25.03.2013
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 71.323 | 71.323
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво каналізаційної насосної станції та мереж електропостачання в районі Прибрежної магістралі - вул. Тбіліська (проектні та будівельні роботи) | 353.037 | 0 | 353.037 | 103.037 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Котельня по вул. Панфьорова, 146а - технічне переоснащення - погашення заборгованості за минулі роки | 1600.549 | 61.3432 | 618.7218 | 482.465 | 482.4648 | Погашено заборгованість за виконані роботи у попередніх роках. Змонтовано обладнання водопідготовки та вузол обліку газу.
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво котельної по вул. Софіївській в м. Запоріжжя | 386.782 | 0 | 386.782 | 286.782 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво трамвайної колії від пр. Леніна до вул. Жовтневої в м. Запоріжжі (проектно-вишукувальні роботи, експертиза) | 500 | 0 | 500 | 83.079 | 1.5476 | Частково виконано проектно- вишукувальні роботи
180409 | Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності | Внески у статутні капітали комунальних підприємств міста |  |  |  | 9764.833 | 850
в тому числі
|  | Комунальне підприємство "Водоканал" (придбання екскаваторів-навантажувачів з комплектами навісного обладнання - 2 од.) |  |  |  | 1532.52 | 0 | Фінансування не здійснювалось
|  | Комунальне підприємство "Зеленбуд" (придбання бензопил "STIHL" 341 - 6 од., бензопил "Мотор-Січ МС 370" - 2 од., газонокосарок "Мотор-Січ" - 9 од., мотоножиць "STIHL" - 4 од., мотокіс "STIHL" - 15 од., високорізів "STIHL" - 8 од.) |  |  |  | 225.373 | 0 | Фінансування не здійснювалось
|  | Комунальне підприємство "Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів" (придбання тротуароприбиральної машини Джонстон CN 101 - 1 одиниця, підмітально-прибиральної машини Brod Sweeden AB Scandia 2 - 1 одиниця, дорожньо-розміточної машини Graco Line Lazer IV 3900 - 1 одиниця) |  |  |  | 2360 | 850 | Частково оплачено вартість підмітально-прибиральної машини Brod Sweeden AB Scandia 2 - 1 од.
|  | Комунальне підприємство "Титан" (придбання пляжеприбиральної машини "Ondina" (SCAM) - 1 одиниця, міні трактори МТ 6112 - 2 од.) |  |  |  | 174.5 | 0 | Фінансування не здійснювалось
|  | Міське комунальне підприємство "Основаніє" (придбання деревоподрібнюючої машини - 6 од., піскорозкидувачу - 5 од., відбійних молотків "Макіта" - 13 од., мотокоси "Husqvarna" - 26 од., інструменту для прочистки каналізації "REMS" Кобра - 11 од., вантажопасажирських автомобілів АС - G2752 ВП 6 - 2 од., бензорізів абразивних "Мотор Січ МБА - 300" - 35 од., бензопил "Мотор Січ МС - 370" - 49 од., верстатів для заточування ланцюгів пільних "Мотор Січ СЗ - 150" - 9 од., візків "Мотор Січ ТС - 1" - 40 од., мотоблоків "Мотор Січ МБ - 4,05" - 40 од., інструментів для роботи з трубами ПВХ - 11 од., перфораторів - 14 од., наборів інструментів слюсаря-сантехніка - 18 од., зварювальних інверторів - 14 од.) |  |  |  | 2277.72 | 0 | Фінансування не здійснювалось
180409 | Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності | Концерн "Міські теплові мережі" (придбання автомобіль ЗАЗ Lanos - 2 одиниці, автомобіль Chevrolet Lacetti - 2 одиниці, автомобіль Chevrolet Epica - 1 одиниця) |  |  |  | 506.62 | 0 | Фінансування не здійснювалось
|  | Комунальне підприємство "Запоріжміськсвітло" (придбання комп'ютерної техніки та автомобілів Vida SF 69YO-20 - 23 одиниці) |  |  |  | 2688.1 | 0 | Фінансування не здійснювалось
180409 | Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності | Внески у статутні капітали комунальних підприємств міста - погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 5132.898 | 5132.8975
в тому числі
|  | Комунальне підприємство "Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів" (придбання вантажно-пасажирського фургону типу ГАЗ 2705 "Газель" - 3 одиниці, вантажного автомобілю для перевезення сміття типу ГАЗ 3309 - 6 одиниць) |  |  |  | 2199.604 | 2199.604 | Погашено заборгованість за минулі роки з придбання вантажно-пасажирського фургону типу ГАЗ 2705 "Газель" - 3 од., вантажного автомобілю для перевезення сміття типу ГАЗ 3309 - 6 од.
|  | Міське комунальне підприємство "Основаніє" (придбання вантажопасажирського автомобілю "Соболь" - 10 одиниць, трактору з навісним обладнанням для прибирання території - 9 одиниць, спецобладнання для усунення аварійних ситуацій - 10 одиниць, комплект вимірювальних приладів для лабораторії діагностики деформацій житлових будинків - 1 одиниця, навісне обладнання для прибирання снігу) |  |  |  | 2933.294 | 2933.2935 | Погашено заборгованість за минулі роки з придбання вантажопасажирського автомобілю "Соболь" - 10 од., трактору з навісним обладнанням для прибирання території - 9 од., спецобладнання для усунення аварійних ситуацій - 10 од., комплект вимірювальних приладів для лабораторії діагностики деформацій житлових будинків - 1 од., навісне обладнання для прибирання снігу
65 | Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради |  | 98 |  | 98 | 2256.885 | 316.1666
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво мережі каналів оптичного зв'язку по пр. Леніна та прилеглих до нього територій (скверів, парків та площ) - 1 черга (проектні роботи) | 98 | 0 | 98 | 98 | 0 | Фінансування не здійснювалось
180409 | Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності | Внески у статутні капітали комунальних підприємств міста, в т.ч.: |  |  |  | 2158.885 | 316.1666
в тому числі
|  | Запорізьке комунальне підприємство міського електротранспорту "Запоріжелектротранс" (проведення капітального ремонту понтону, реконструкція 2-х котелень, що обслуговують вагоноремонтні майстерні та тролейбусний парк №1) |  |  |  | 443.943 | 282.3224 | Виконано капітальний ремонт понтону ПП -549: заміна листів зовнішньої обшивки – 145 м2, заміна обшивки борта -239 кг., заміна настилу палуби – 24 м2
|  | Комунальне підприємство "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" (проведення заходів для проходження чергової сертифікаційної перевірки, придбання кільцевого багажного транспортера (конвеєра)) |  |  |  | 1714.942 | 33.8442 | Виготовлено санітарні паспорти для радіотехнічних засобів посадки по КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя".
73 | Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради |  | 118483.678 |  | 106742.6642 | 4279.448 | 2755.3274
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція хлораторної ДВС-2, м. Запоріжжя (проектні та будівельні роботи) | 13415.939 | 39.6147 | 8101.2515 | 1244.405 | 1041.1988 | Виконано роботи з улаштування цегляної кладки будівлі - 20м3
150101 | Капітальні вкладення | Водогін Д=800 мм в балці "Панська" у районі кладовища "Бугайова", м. Запоріжжя - реконструкція | 2952.107 | 62.8508 | 1096.6851 | 96.685 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Розширення і реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Технологічні трубопроводи. (Колектор К-28) - погашення заборгованості за минулі роки | 3836.2 | 4.8096 | 3651.6942 | 31.223 | 31.2228 | Погашено заборгованість за виконані роботи у попередніх роках (виконувались проектні роботи).
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво житлового будинку № 25 в кварталі по вул.Алмазній у сел. Павло-Кічкас м. Запоріжжя (проектні та будівельні роботи) | 40486.207 | 1.1221 | 40031.9295 | 18.061 | 18.0606 | Погашено заборгованість за виконані роботи у попередніх роках (проводилась експертиза). Розпорядженням голови ОДА від 17.12.2013 № 601 затверджено проектно-кошторисну документацію.
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 3.408 | 3.408
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво житлового будинку № 10 в мікрорайоні 5 житлового масиву "Південний", м. Запоріжжя (пілотний проект) | 41973.922 | 1.5609 | 41318.7594 | 16.831 | 10.0318 | Погашено заборгованість за виконані роботи у попередніх роках (проводилась експертиза). Отримано позитивний висновок держбудекспертизи № 08-0150/2-13КД від 15.11.2013
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 7.119 | 7.119
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво поза квартальних інженерних мереж та споруд по вул. Алмазній (проектні роботи) | 1222.082 | 11.6665 | 1079.5077 | 4.658 | 4.6571 | Розроблено проектно-кошторисну документацію.
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 3.907 | 3.907
150101 | Капітальні вкладення | Газифікація житлових будинків по вул. Воєнбуд м. Запоріжжя | 137.164 | 25.139 | 102.6824 | 102.682 | 8.1492 | Погашено заборгованість за виконані роботи у попередніх роках (виконувались проектні роботи та експертиза).
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 8.15 | 8.15
150121 | Заходи з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної власності | Магістральна теплова мережа по вул. Героїв Сталінграду, м. Запоріжжя - реконструкція | 14110.057 | 21.9695 | 11010.1544 | 2654.903 | 1642.0071 | Виконано роботи з монтажу теплової мережі з попередньо ізольованих труб - 180 п.м, земляні роботи - 460 м3. Здійснено демонтаж обладнання котельної.
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 10.944 | 10.944
150101 | Капітальні вкладення | Газифікація житлових будинків по вул. Шушенська в Ленінському районі м. Запоріжжя (проектні та будівельні роботи) | 200 | 0 | 200 | 70 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Газифікація житлових будинків № 7, 9, 10, 11, 12, 14 по вул. Пшеничній сел. Будівельників Шевченківського району м. Запоріжжя | 150 | 0 | 150 | 40 | 0 | Фінансування не здійснювалось
92 | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Орджонікідзевському району |  | 14068.349 |  | 13077.9168 | 2140.238 | 1249.1387
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція парку "Трудової слави" в м. Запоріжжі | 10000 | 0 | 10000 | 346.704 | 0.85027 | Виконано проектні роботи. Видані технічні умови на приєднання електричної установки до електромереж ВАТ "ЗОЕ"
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція пам'ятника "Металургам" в м. Запоріжжя (проектні та будівельні роботи) - погашення заборгованості за минулі роки | 336.698 | 75.3161 | 83.1101 | 43.783 | 43.7824 | Погашено заборгованість за виконані роботи у попередніх роках. Влаштовано 318м2 тротуарної плитки, 160м поребрику, 2 опори освітлення, 1700м2 газону та висаджено 525 кущів та квітів.
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція дитячого містечка в районі вул. Південноукраїнська з установкою малих архітектурних форм (проектні та будівельні роботи) - погашення заборгованості за минулі роки | 929.782 | 0.066355 | 929.165 | 291.294 | 291.2933 | Погашено заборгованість за виконані роботи у попередніх роках. Демонтовано 25м3 з/б фундаментів, влаштовано 98м2 тротуару з плитки.
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція дороги по вул. Південноукраїнська та вул. Панфіловців з влаштуванням гостьових автомобільних стоянок (проектні роботи, експертиза) | 146.946 | 0 | 146.946 | 146.946 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Будівництво декоративних підпірних стін від вул. Правда до вул. Перемога (проектні та будівельні роботи) | 875.95 | 53.8568 | 404.1916 | 304.192 | 107.6527 | Виконано проектні роботи, отримано позитивний висновок держбудекспертизи № 08-1904-12 від 21.09.2012
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 43.256 | 43.256
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція скверу з влаштуванням фонтанів на площі Маяковського в м. Запоріжжі, присвячених ліквідаторам Чорнобильської катастрофи (проектні роботи, експертиза) | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Фінансування не здійснювалось
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція ділянки пішохідної алеї від вул. Правда до вул. Патріотична (проектні та будівельні роботи) | 999.736 | 26.3856 | 735.9494 | 582.588 | 550.829 | Виконано проектні роботи, отримано позитивний висновок держбудекспертизи № 08-01969 від 18.09.2012.
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 444.096 | 444.096
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція зовнішнього освітлення в районі вул. Правда - вул. Чубаря, м. Запоріжжя (проектні та будівельні роботи) - погашення заборгованості за минулі роки | 609.237 | 0.11201 | 608.5546 | 254.731 | 254.7309 | Погашено заборгованість за виконані роботи у попередніх роках. Змонтовано 30 опор зовнішнього освітлення із світильниками.
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція дороги по вул. Чубаря з влаштуванням гостьових автомобільних стоянок (проектні роботи, експертиза) | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | Фінансування не здійснювалось
93 | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Жовтневому району |  | 4329.606 |  | 4134.4806 | 46.887 | 19.1911
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція центральної алеї парку "Дубовий гай" в м. Запоріжжя | 3333.606 | 5.8533 | 3138.4806 | 4.228 | 2.6911 | Погашено заборгованість за виконані роботи у попередніх роках (виконувались проектні роботи, експертиза).
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 2.692 | 2.692
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція скверу біля пам'ятника Ф.Е. Дзержинського, в м. Запоріжжі | 996 | 0 | 996 | 42.659 | 16.5 | Частково виконано проектно- вишукувальні роботи
95 | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Заводському району |  | 1145.573 |  | 1145.573 | 1042.845 | 983.3648
150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція скверу, прилеглого до ПК "Заводський" з улаштуванням дитячого майданчику | 1145.573 | 0 | 1145.573 | 1042.845 | 983.3648 | Встановлено дитячий майданчик, прокладено 2379,23 м2 тротуарних доріжок, встановлено 18 світильників
|  | в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  |  |  | 21.734 | 21.734

## таб. 4.2
Таблиця 4.2
Перелік капітальних видатків, які у 2013 році проводилися за рахунок коштів бюджету розвитку міста
(тис.грн.)
Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів | Назва головного розпорядника коштів | Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації, тощо | Затверджені видатки на 2013 рік | Профінансовано станом на 01.01.2014 | Результативність впроваджених заходів (в кількісних та якісних показниках)
Код тимчасової класифікації та кредитування місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Всього |  | 90030.36 | 39786.4964
03 | Виконавчий комітет міської ради |  | 670.196 | 426.929
010116 | Органи місцевого самоврядування | капітальні видатки | 608.346 | 406.503 | Придбано комплект медалей "Почесний громадянин м.Запоріжжя"- 10 шт., копіювальний апарат -1 шт., мережевий дисковий масив - 2 шт., спліт-система -6 шт., компресорні блоки кондиціонерів великої зали - 4 шт.
| в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  | 231.245 | 231.245 | Погашено заборгованість з 2012 рік, а саме: капітальний ремонт малої зали - 74,449, крісло для проведення нарад -25 шт., стіл для президіуму - 1 шт., стіл для засідань - 9 шт., стіл оператора - 1 шт., трибуна - 1 шт., факс-1 шт., БФП -2 шт.
120201 | Періодичні видання (газети та журнали) | капітальні видатки | 61.85 | 20.426 | Придбано комп'ютер - 4 шт., проведено капітальний ремонт віконних отворів, встановлено віконні отвори - 16 шт.
10 | Департамент освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради |  | 8861.844 | 3695.7655
070101 | Дошкільні заклади освіти | капітальні видатки | 2768.246 | 1197.4548 | Придбано комп'ютерну техніку - 7 од., шафу пекарську - 1 од., пральні машини - 5 од., електроплити - 21 од., холодильник - 5 од., меблі дитячі - 63 од., телевізор - 3 од., м'ясорубки - 2 од., ноутбук - 1 од. Погашено заборгованість за минулі роки за: виконані сантехнічні роботи, ремонт інженерних мереж ДНЗ №167; проектні робот щодо будівлі по вул.Українська 59 під дошкільний навчальний заклад; ремонт покрівлі, інженерних мереж, загальнобудівельних робіт ДНЗ №90 ; загальнобудівельні роботи, ремонт інженерних мереж ДНЗ №145).
| в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  | 170.836 | 170.836
070201 | Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | капітальні видатки | 5748.979 | 2428.1494 | Придбано комп'ютерну техніку - 39 од., шафи пекарські - 3 од., інтерактивна система - 1 од., електроплити - 11 од., холодильник - 1 од., тістоміс - 1 од., телевізор - 16 од., м'ясорубки - 2 од., ноутбук - 5 од. Виконано ремонт актового залу гімназії № 47; сантехнічні роботи, ремонт покрівлі, інженерних мереж,благоустрій території ЗНЗ № 76; капітальний ремонт будівлі, ремонт покрівлі ЗНЗ №109 .
| в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  | 596.572 | 596.572
070202 | Вечірні (змінні) школи | капітальні видатки | 18 | 3.158 | Придбано меблі для вечірньої школи №31, інтердошка, ноутбук для вечірньої школи № 12
070401 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | капітальні видатки | 249.619 | 47.0034 | Придбано 4 од. кондиціонерів для районних відділів освіти
070804 | Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти | капітальні видатки | 17.5 | 0 | Фінансування не здійснювалось
130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | капітальні видатки | 59.5 | 20 | Придбано татамі для ДЮСШ "Спас"
14 | Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради |  | 11135.123 | 4962.2831
080101 | Лікарні | капітальні видатки | 8239.626 | 4358.8946 | Придбано: вузол трубки для томографа - 1 од., бронхофіброскоп - 1 од., обладнання для харчоблоку - 1 компл., дизель-генератор - 3 од., ліфт - 1 од. Погашено заборгованість з минулі роки з придбання операційного столу, комп'ютерної техніки, пральної машини, автоклаву, ліжка функціонального, обладнання для ремонту системи вмикання аварійного живлення. Виконано капітальний ремонт покрівлі терапевтичного та кардіологічного корпусів КУ «Запорізька міська багатопрофільна клінічна лікарня №9».
| в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  | 3320.311 | 3320.311
080203 | Пологові будинки | капітальні видатки | 887.608 | 282.4454 | Придбано: дизель-генератор -1 од., електрокоагулятор - 1 од., гістерорезестоскоп - 1 од., блок принтера для маммограф - 1 од. Погашено заборгованість за минулі роки з придбання спалювачу голок, фетального монітору.
| в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  | 11.4 | 11.4
080300 | Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) | капітальні видатки | 1039.665 | 315.9431 | Придбано: флюорограф - 2 од., сумки-укладки лікаря. Погашено заборгованість за минулі роки з придбання рентген-апарат, ноутбуку, електрокардіографу. Виконано капітальний ремонт зовнішніх теплових мереж КУ "Центральна поліклініка Жовтневого району".
| в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  | 56.19 | 56.19
080500 | Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки | капітальні видатки | 11 | 5 | Придбано медичне обладнання для КУ„Запорізька міська стоматологічна поліклініка №7”.
080800 | Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | капітальні видатки | 957.224 | 0 | Фінансування не здійснювалось
15 | Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради |  | 1087.92 | 543.8146
010116 | Органи місцевого самоврядування | капітальні видатки | 285.484 | 92.7926 | Погашено заборгованість за минулі роки з придбання предметів довгострокового користування
| в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  | 77 | 77
090203 | Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами | капітальні видатки | 36.413 | 19.262 | Проведено капітальний ремонт житла для 4 -ох інвалідів Великої Вітчизняної війни. Загальна площа проведеного капітального ремонту - 74,46 кв.м.
| в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян |  | 36.413 | 19.262
091204 | Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | капітальні видатки | 477.023 | 283.6228 | Виготовлено проектну документацію на встановлення вузлу обліку теплової енергії за адресами вул.Рекордна,9а та вул.Парамонова,11а. Виготовлено проектну документацію на проведення капремонту інженерних мереж та погашено заборгованість за виконані роботи з капремонту покрівлі по вул.Парамонова,11
| в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  | 143.919 | 143.919
091209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | капітальні видатки | 44 | 22.9872 | Придбано 6 один. комп'ютерної техніки.
091101 | Утримання центрів соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді | капітальні видатки | 245 | 125.15 | Придбано комп'ютерів -21шт., кондиціонери - 14шт. Погашено заборгованість за минулі торги з придбання комп'ютерної техніки.
| в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  | 96.59 | 96.59
24 | Управління культури і мистецтв Запорізької міської ради |  | 3035.847 | 1771.6218
110102 | Театри | капітальні видатки | 194.379 | 190.2502 | Придбано театральні костюми 9 шт. Проведено капітальний ремонт приміщень театру «Ві».
| в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  | 64.407 | 64.407
110201 | Бібліотеки | капітальні видатки | 1241.407 | 1027.619 | Придбано м'які куточки 6 шт., стелажі 4 шт., диван 1 шт., комплект меблів 1 шт. Погашено заборгованість за минулі роки з поповнення бібліотечного фонду - 12468 од., придбано комп'ютери 7шт., ноутбуки 4 шт., виконано капітальні ремонти (заміна вікон - 46 шт.), виготовлено проекти на капремонт приміщень бібліотек ім.Маяковського, Великого, Евріка).
| в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  | 1005.624 | 1005.624
110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | капітальні видатки | 201.556 | 134.0693 | Придбано світлові прожектори 3 шт., меблі 4 комплекти, радіомікрофон 1 шт., дзеркала 2 комплекти. Погашено заборгованість за минулі роки з придбання запчастини для кіноапарату 1 комплект, костюми 48 шт., виготовлено проектну документацію з капремонт приміщень КЗ ПК "Заводський"
| в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  | 107.156 | 107.156
110205 | Школи естетичного виховання дітей | капітальні видатки | 1216.429 | 321.5046 | Придбано музичні інструменти 2 шт. радіомікрофон 1 шт. Частково проведено капітальний ремонт приміщення ДМШ № 8. Проведена експертиза проектно-кошторисної документації на капремонт ДМШ №8 та ДШМ № 4. Погашена кредиторська заборгованість 2012 року (придбано комп’ютери 1шт., музичні інструменти 13 шт., капітальний ремонт (заміна вікон - 36 шт.) ДМШ № 8 , проведена експертиза проектно-кошторисної документації ДХШ.
| в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  | 163.087 | 163.087
110502 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | капітальні видатки | 182.076 | 98.1786 | Придбано кондиціонер 1 шт., комп’ютери 2 шт., звукопідсилювач 1 шт., фотокамеру 1 шт., на акустичну апаратуру 1 комплект. Проведено капітальний ремонт приміщення (заміна вікон - 7 шт.) ЗМНТКОР "Народний дім"
32 | Управління розвитку підприємництва та дозвільних послуг Запорізької міської ради |  | 37 | 30.4184
010116 | Органи місцевого самоврядування | капітальні видатки | 37 | 30.4184 | Придбано комп'ютер (процесор, модуль, вінчестер, материнська плата, корпус, монітор), програмне забезпечення.
33 | Управління реєстрації та єдиного реєстру Запорізької міської ради |  | 43.05 | 43.05
010116 | Органи місцевого самоврядування | капітальні видатки | 43.05 | 43.05 | Погашення заборгованості за минулі роки
| в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  | 43.05 | 40.05
40 | Департамент житлово-комунального господарства Запорізької міської ради |  | 54656.827 | 26996.9484
010116 | Органи місцевого самоврядування | капітальні видатки | 90 | 0 | Фінансування не здійснювалось
100102 | Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів ради | капітальні видатки | 48255.289 | 24368.7025 | Здійснено вибірковий капремонт 9 будинків комунальної власності, відремонтовано 15,182 тис.м.кв. покрівель на 26 житлових будинках, проведено роботи з модернізації, заміни та капітальному ремонту 54 ліфтів, проведено експертизу 1895 од. ліфтів, проведено заміну інженерних мереж на 15-ти об’єктах (4538,0 п.м.), проведено капітальний ремонт 33 буд. ЖБК, здійснено капремонт 3 гуртожитків, проведено капремонт житлового будинку по вул. 40 років Радянської України, 78 для передачі на баланс створеному ОСББ.
| в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  | 7409.833 | 7409.833
100106 | Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків | капітальні видатки | 901.811 | 255.815 | Здійснено капітальний ремонт двох ОСББ.
100203 | Благоустрій міст, сіл, селищ | капітальні видатки | 2567.578 | 799.9923 | Виготовлено проектно-кошторисну документацію з капітального ремонту доріг. Здійснено роботи з капітального ремонту території прилеглої до будівлі обласної філармонії
| в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  | 319.273 | 319.273
250404 | Інші видатки | капітальні видатки | 2842.149 | 1572.4386 | Частково виконано будівельно-монтажні роботи на 2 об'єктах: вул. Сталеварів, 19 та вул. Артема 50. Виконано проектно-вишукувальні роботи на 2 об'єктах: вул. Чекістів, 24 та вул. Анрі Барбюса, 9а.
| в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  | 13.632 | 13.632
45 | Департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради |  | 80.104 | 46.189
010116 | Органи місцевого самоврядування | капітальні видатки | 80.104 | 46.189 | Придбано 9 комп'ютерів, 3 принтера та 3 кондиціонера.
| в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  | 10.423 | 10.423
48 | Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради |  | 98 | 0
010116 | Органи місцевого самоврядування | капітальні видатки | 98 | 0 | Фінансування не здійснювалось
56 | Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради |  | 29 | 0
010116 | Органи місцевого самоврядування | капітальні видатки | 29 | 0 | Фінансування не здійснювалось
65 | Управління з питань транспортного забезпечення та зв"язку Запорізької міської ради |  | 2353.16 | 0
250404 | Інші видатки | капітальні видатки | 1469.66 | 0 | Фінансування не здійснювалось
171000 | Діяльність і послуги не віднесені до інших категорій | капітальні видатки | 883.5 | 0 | Фінансування не здійснювалось
67 | Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради |  | 6758.56 | 920.566
210105 | Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | капітальні видатки | 6686.021 | 849.157 | Придбано автопідйомник.
210110 | Заходи з організації рятування на водах | капітальні видатки | 72.539 | 71.409 | Придбано плавзасоби (компенсатор, балон, консоль, мотор, човен).
73 | Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради |  | 30 | 29.9987
010116 | Органи місцевого самоврядування | капітальні видатки | 30 | 29.9987 | Придбано системні блоки - 2 од., комп'ютери - 3 од.
76 | Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради |  | 760.407 | 47.821
250380 | Інші субвенції | капітальні видатки | 760.407 | 47.821 | Надано субвенцію обласному бюджету для влаштування архітектурно-декоративного освітлення будинку КЗ "Обласний перинатальний центр Запорізької обласної ради" по вул.Південноукраїнська,17а. Надано субвенцію обласному бюджету на капітальний ремонт систем водопостачання та водовідведення.
90 | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Ленінському району |  | 112.012 | 59.9
010116 | Органи місцевого самоврядування | капітальні видатки | 112.012 | 59.9 | Придбано автомобіль ЗАЗ "Сенс" для оперативного виконання завдань покладених на районну адміністрацію у сфері житлово-комунального господарства.
91 | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району |  | 17.975 | 3
010116 | Органи місцевого самоврядування | капітальні видатки | 6.975 | 0 | Фінансування не здійснювалось
100203 | Благоустрій міста | капітальні видатки | 11 | 3 | Частково проведено капітальний ремонт тіньового навісу з лавами на зупинці громадського транспорту по вул. Рубана
92 | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Орджонікідзевському району |  | 45.882 | 38.907
010116 | Органи місцевого самоврядування | капітальні видатки | 6.975 | 0 | Фінансування не здійснювалось
100203 | Благоустрій міста | капітальні видатки | 38,907 | 38.907 | Погашено заборгованість за минули роки з придбання комп'ютерної техніки - 2 од.
| в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  | 38,907 | 38.907
93 | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Жовтневого району |  | 21,375 | 0
010116 | Органи місцевого самоврядування | капітальні видатки | 21,375 | 0 | Фінансування не здійснювалось
94 | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району |  | 6.975 | 0
010116 | Органи місцевого самоврядування | капітальні видатки | 6.975 | 0 | Фінансування не здійснювалось
95 | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Заводському району |  | 35.74 | 22.896
010116 | Органи місцевого самоврядування | капітальні видатки | 15.74 | 2,896 | Погашено заборгованості за минулі роки з придбання комп'ютерного блоку
| в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  | 2.896 | 2.896
100203 | Благоустрій міста | капітальні видатки | 20,000 | 20 | Погашено заборгованості за минулі роки
| в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  | 20,000 | 20
96 | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району |  | 153.363 | 146.388
010116 | Органи місцевого самоврядування | капітальні видатки | 153.363 | 146.388 | Погашено заборгованість за минулі роки з придбання комп'ютерної техніки
| в тому числі погашення заборгованості за минулі роки |  | 146.388 | 146.388
Секретар міської ради |  | Р.О. Таран