Додаток

до рішення міської ради

17.12.2008 №24

Завдання та заходи

щодо розвитку ендопротезування великих суглобів в м. Запоріжжі на 2008-2012 роки

| # № з/п | # Найменування заходів | Виконавці | Термін виконання (роки) | Орієнтовні обсяги фінансування, тис .грн. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Загальний обсяг | # За роками виконання |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік | 2011 рік | 2012 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. 1.1. | Розвиток організаційних основ служби ендопротезування суглобів Створити міський координаційний центр ендопротезування на базі регіонального центру ендопротезування суглобів МБКЛ №9 | Управління охорони здоров’я міської ради | 2008 рік | Не потребує додаткового фінансування |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Висвітлювати у теле- та радіопередачах з питань охорони здоров’я матеріали, присвячені проблемам дегенеративно-дистрофічних захворювань суглобів | Управління охорони здоров’я міської ради, Міський Центр здоров’я | Постійно | Не потребує додаткового фінансування |  |  |  |  |  |
| 1.3. | В рубриці „Здоров’я” періодичних видань запровадити видавництво інформаційно-просвітницьких матеріалів, присвячених проблемам дегенеративно-дистрофічних захворювань і травм великих суглобів та високотехнологічних оперативних втручань в ортопедичній хірургії | Управління охорони здоров’я міської ради, Міський Центр здоров’я | Постійно | Не потребує додаткового фінансування |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Забезпечити аналіз показників інвалідності від дегенеративно-дистрофічних захворювань суглобів та відновлення трудової активності після ендопротезування суглобів | Управління охорони здоров’я міської ради | Починаючи з 2008 року | Не потребує додаткового фінансування |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Провести паспортизацію відділень і центрів, що надають ортопедо – травматологічну допомогу з травмами та дегенеративно-дистрофічними захворюваннями великих суглобів | Управління охорони здоров’я міської ради | І квартал 2008 року | Не потребує додаткового фінансування |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Забезпечити підвищення кваліфікації фахівців з питань ортопедії і травматології у закладах післядипломної освіти | Управління охорони здоров’я міської ради | Постійно 2008-2012 роки | Не потребує додаткового фінансування |  |  |  |  |  |
| 2. 2.1. | Розвиток матеріально-технічної бази та медикаментозне забезпечення Впровадити ефективні методи та засоби своєчасної діагностики та лікування дегенеративно-дистрофічних захворювань і травм великих суглобів, забезпечити ЛПЗ необхідною лікувально-діагностичною апаратурою | Управління охорони здоров’я міської ради, КУ „Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги м. Запоріжжя”, КУ „Запорізька міська багатопрофільна клінічна лікарня № 9” | 2008 -2010 роки | За рахунок коштів, які передбачені в бюджеті міста | 4500,0 | 165,0 | 423,5 | - | - |
|  |  |  |  | За рахунок коштів, які передбачені в бюджеті міста | 350,0 |  |  |  |  |
| 2.2. | Забезпечити регіональний центр ендопротезування, відділення сполученої травми КУ „Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги м. Запоріжжя” та відділення травматології КУ „Запорізька міська багатопрофільна клінічна лікарня № 9” штучними суглобами, обладнанням, інструментарієм для ендопротезувань великих суглобів ендопротезами (кульшових, колінних) та лікарським засобами для забезпечення операцій ендопротезувань великих суглобів, а також додатковими медичними ставками у відповідності до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23.02.2000 № 33 | Управління охорони здоров’я міської ради, КУ „Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги м. Запоріжжя”, КУ „Запорізька міська багатопрофільна клінічна лікарня № 9” | Постійно 2008-2012 роки | За рахунок коштів, які передбачені в бюджеті міста За рахунок коштів, які передбачені в бюджеті міста | 260,7 253,0 | 1909,6 | 882,93 | 1189,7 | 1341,9 |
| 2.3 | Провести ремонти та реконструкції приміщень в лікувально-профілактичних закладах міста з метою забезпечення необхідних умов проведення ендопротезувань великих суглобів | Управління охорони здоров’я міської ради, КУ „Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги м. Запоріжжя”, КУ „Запорізька міська багатопрофільна клінічна лікарня № 9” | 2009-2010 роки | При виділенні додаткових коштів | - | 1500,0 | 1500,0 | - | - |
|  |  | Разом | За рахунок коштів, які передбачені в бюджеті міста | 14 276,33 | 5 363,7 | 3 574,6 | 2 806,43 | 1 189,7 | 1 341,9 |

Секретар ради															Ю.В.Каптюх