Додаток 1

до рішення міської ради

27.09.2017 №22

Програма  «Освіта на 2016 - 2018 роки»

Мета програми

Метою програми «Освіта на 2016-2018 роки» є створення умов для забезпечення надання якісних послуг із дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, орієнтованої на ринкову економіку, інтеграцію в європейський та світовий освітній простір, створення належних умов для доступності та підвищення якості позашкільної освіти, і підтримання в належному стані будівель закладів освіти, утримання в належному стані та оновлення обладнання та матеріально-технічної бази, створення умов для безпечного перебування дітей в усіх освітніх закладах міста Запоріжжя. Всебічний розвиток сучасних освітніх програм.

Склад проблеми, шляхи і способи її розв’язання

1. Проблема недостатності місць для дітей  в навчальних закладах.  Шляхи та способи   вирішення:

-  збільшення  кількості місць в навчальних закладах міста, для цього планується проведення реконструкції та будівництва будівель дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх навчальних закладів,  позашкільних навчальних закладів;

- розширення мережі дошкільних навчальних закладів та відкриття додаткових груп в навчальних закладах міста,  для цього планується;

- придбання обладнання та інвентарю для нових груп,  дошкільних навчальних закладів,  загальноосвітніх навчальних закладів;

- проведення поточних та  капітальних ремонтів дошкільних навчальних закладів;

-  проведення капітальних ремонтів загальноосвітніх навчальних закладів..

2. Утримання будівель та приміщень навчальних закладів у відповідності до санітарно-гігієнічних вимог. Шляхи та способи їх вирішення:

- проведення капітальних ремонтів дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх навчальних закладів та інших закладів;

- проведення реконструкції будівель дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх навчальних закладів та інших закладів

3. Наявність  застарілої матеріально-технічної бази закладів освіти, та апарату управління відсутність сучасного обладнання. Шляхи та способи їх вирішення:

придбання   сучасного обладнання і предметів для оновлення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів,  загальноосвітніх  навчальних закладів, інших закладів освіти та  департаменту освіти і науки.

4.  Існує потреба в стимулюванні  професійної майстерності працівників  навчальних закладів міста  та преміювання  кращих із них. Шляхи та способи їх вирішення:

- забезпечення виплат щомісячних міських премій педагогічним працівникам ДНЗ, ЗНЗ,  вечірніх та позашкільних навчальних закладів зі стажем роботи до 3-х років;

- забезпечення виплати премій міського голови кращим працівникам дошкільних навчальних закладів,  загальноосвітніх навчальних закладів, вечірніх та позашкільних навчальних закладів;

5.  Організація харчування дітей у навчальних закладах міста. Шляхи та способи їх вирішення: .

забезпечення харчуванням вихованців дошкільних навчальних закладів;

проведення санітарно-епідеміологічних експертиз продуктів харчування вихованців дошкільних навчальних закладів;

забезпечення харчуванням учнів шкіл та вихованців загальноосвітніх навчально-виховних комплексів;

забезпечення харчуванням  учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів;

проведення санітарно-епідеміологічних експертиз продуктів харчування учнів шкіл та вихованців загальноосвітніх навчально-виховних комплексів.

Встановити плату батьків або осіб, які їх замінюють, за харчування дітей у комунальних дошкільних навчальних закладах та дошкільних підрозділах при навчально-виховних комплексах у розмірі  60% від вартості харчування дитини на день.

6. Проблема відсутності сучасних спортивних майданчиків в загальноосвітніх навчальних закладах. Шляхи  та способи їх вирішення:

реконструкція елементів благоустрою комплексу спортивних майданчиків в загальноосвітніх навчальних закладах.

7. Забезпечення змістовного дозвілля  департаментом освіти і науки шляхом проведення масових заходів з учнями та педагогічним загалом.

8. Попередження аварійних ситуацій. Шляхи  та способи їх вирішення:

- кронування та виконання робіт по знесенню аварійних та сухостійних дерев в закладах освіти;

- проведення аварійних ремонтів в закладах освіти.

Завдання і заходи

Завдання і заходи визначені у Додатку 1

Обсяги та джерела фінансування

Обсяги та джерела фінансування  визначені у Додатку 2

Очікувані результати, ефективність програми

Забезпечити позитивні системні зрушення в реформуванні освітньої галузі Запоріжжя та високий ґатунок освітніх послуг, достатній рівень навчальних досягнень учнів, їх громадянських і моральних якостей.

Привести матеріально-технічну та навчальну базу закладів освіти у відповідність до сучасних стандартів організації навчального середовища.

Впровадити дієві механізми стимулювання обдарованої молоді, педагогічних кадрів.

Підвищити соціальний статус педагогічних працівників, створити умови для безперервного підвищення їх професійної компетентності.

Залучити батьків, громадські організації  до активної участі в процесі реформування освітньої галуз

Координація та контроль  за ходом виконання програм

Департамент освіти і науки міської ради координує та контролює виконання запланованих програмою завдань та заходів і досягнення очікуваних показників, проводить аналіз і комплексну оцінку результатів, виконання завдань та заходів програми і готує відповідний звіт.

Секретар міської ради							Р.О.Пидорич

Додаток 1

До Програми «Освіта на 2016-2018 роки»

Завдання і заходи

з виконання  програми «Освіта на 2016-2018 роки»

(найменування міської цільової програми)

| Найменування завдання | Найменування заходу |  |  | Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці |  | Джерела фінансування (бюджет міста, державний, обласний бюджети, інші) |  |  | Обсяги фінансових ресурсів, тис.грн. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього |  | за роками |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |
| Завдання 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Збільшення кількості місць в навчальних закладах міста | 1. Проведення реконструкції будівель дошкільних навчальних закладів 2. Проведення реконструкції будівель загальноосвітніх навчальних закладів 3. Проведення реконструкції будівель позашкільних навчальних закладів 4. Проведення будівництва будівель загальноосвітніх навчальних закладів 5. Проведення реконструкції інших закладів |  |  | Департамент освіти і науки міської ради, комунальне підприємство «Управління капітального будівництва». |  | Бюджет міста |  |  | 90038,398 32455,382 13166,935 3194,427 812,595 |  | 51900,385 5982,197 8342,894 0,000 | 18558,644 12882,329 2347,465 1554,466 395,424 |  | 19579,369 13590,856 2476,576 1639,961 417,171 |
| Разом за завданням 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 139667,737 |  | 66225,476 | 35738,328 | 37703,933 |  |
| Завдання 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення утримання будівель та приміщень навчальних закладів у відповідності до санітарно-гігієнічних вимог | 1. Проведення капітальних ремонтів дошкільних навчальних закладів 2. Проведення капітальних ремонтів загальноосвітніх навчальних закладів 3. Проведення капітальних інших закладів |  |  | Департамент освіти і науки міської ради, комунальне підприємство «Управління капітального будівництва». |  | Бюджет міста |  |  | 45301,923 48739,275 2223,327 |  | 27548,910 24968,342 729,428 | 8638,936 11567,364 726,958 | 9114,077 12203,569 766,941 |  |
| Разом за завданням 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 96264,525 |  | 53246,680 | 20933,258 | 22084,587 |  |
| Завдання 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розширення мережі дошкільних навчальних закладів та відкриття додаткових груп в навчальних закладах міста | 1.Придбання обладнання та інвентарю для дошкільних навчальних закладів 2. Придбання обладнання та інвентарю для загальноосвітніх навчальних закладів 3. Проведення поточних ремонтів дошкільних навчальних закладів 4. Проведення капітальних ремонтів дошкільних навчальних закладів 5. Проведення капітальних ремонтів загальноосвітніх навчальних закладів |  |  | Департамент освіти і науки міської ради, територіальні відділи освіти |  | Бюджет міста |  | 9169,560 3424,021 184,368 3306,586 7165,552 |  |  | 6882,620 1234,552 184,368 1189,936 2275,495 | 1112,866 1065,435 0,000 1030,000 2379,590 | 1174,074 1124,034 0,000 1086,650 2510,467 |  |
| Разом за завданням 3 |  |  |  |  |  |  |  | 23250,087 |  |  | 11766,971 | 5587,891 | 5895,225 |  |
| Завдання 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти | 1. Придбання обладнання і предметів для оновлення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів 2.Придбання обладнання і предметів для оновлення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів 3. Придбання обладнання і предметів для оновлення матеріально-технічної бази інших закладів освіти |  |  | Департамент освіти і науки міської ради, територіальні відділи освіти |  | Бюджет міста |  |  | 32350,577 60316,054 9940,332 | 7178,543 23451,262 2889,140 |  | 12249,165 17939,071 3431,237 | 12922,869 18925,721 3619,955 |  |
| Разом за завданням 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 102606,963 | 33518,945 |  | 33619,473 | 35468,545 |  |
| Завдання 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стимулювання професійної майстерності працівників навчальних закладів міста | 1. Забезпечення виплат щомісячних міських премій педагогічним працівникам ДНЗ зі стажем роботи до 3-х років 2. Забезпечення виплат щомісячних міських премій педагогічним працівникам ЗНЗ зі стажем роботи до 3-х років 3. Забезпечення виплат щомісячних міських премій педагогічним працівникам вечірніх навчальних закладів зі стажем роботи до 3-х років 4. Забезпечення виплат щомісячних міських премій педагогічним працівникам позашкільних навчальних закладів зі стажем роботи до 3-х років |  |  | Департамент освіти і науки міської ради, територіальні відділи освіти |  | Бюджет міста |  |  | 1227,505 2301,312 30,610 167,714 | 487,409 971,546 6,542 65,424 |  | 360,144 647,088 11,712 49,776 | 379,952 682,678 12,356 52,514 |  |
| Разом за завданням 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3727,141 | 1530,921 |  | 1068,720 | 1127,500 |  |
| Завдання 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі | 1. Виплати премій міського голови кращим працівникам дошкільних навчальних закладів 2. Виплати премій міського голови кращим працівникам загальноосвітніх навчальних закладів 3. Виплати премій міського голови кращим працівникам вечірніх навчальних закладів 4. Виплати премій міського голови кращим працівникам позашкільних навчальних закладів |  |  | Департамент освіти і науки міської ради, територіальні відділи освіти |  | Бюджет міста |  |  | 54,181 568,905 7,740 77,402 | 19,082 200,361 2,726 27,260 |  | 17,080 179,340 2,440 24,400 | 18,019 189,204 2,574 25,742 |  |
| Разом за завданням 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 708,228 | 249,429 |  | 223,260 | 235,539 |  |
| Завдання 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підготовка навчальних закладів міста до нового навчального року | 1.Провести поточний ремонт приміщень та благоустрій території дошкільних навчальних закладів 2.Підготовка проектно-кошторисної документації для облаштування території дошкільних навчальних закладів 3.Провести поточний ремонт приміщень та благоустрій території загальноосвітніх навчальних закладів 4.Провести поточний ремонт приміщень та благоустрій території позашкільних навчальних закладів 5. Провести поточний ремонт інших об’єктів |  |  | Департамент освіти і науки міської ради, територіальні відділи освіти | Бюджет міста |  | 13072,139 42,024 19705,139 1720,125 2034,862 |  |  |  | 6083,540 42,024 8125,630 1514,921 873,197 | 3400,778 0,000 5634,797 99,856 565,287 | 3587,821 0,000 5944,712 105,348 596,378 |  |
| Разом за завданням 7 |  |  |  |  |  |  | 36574,289 |  |  |  | 16639,312 | 9700,718 | 10234,259 |  |
| Завдання 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Організація харчування дітей у навчальних закладах міста | 1.Забезпечення харчуванням вихованців дошкільних навчальних закладів 2.Проведення санітарно-епідеміологічних експертиз продуктів харчування вихованців дошкільних навчальних закладів 3.Забезпечення харчуванням учнів шкіл та вихованців загальноосвітніх навчально-виховних комплексів 4.Забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів 5.Проведення санітарно-епідеміологічних експертиз продуктів харчування учнів шкіл та вихованців загальноосвітніх навчально-виховних комплексів |  |  | Департамент освіти і науки міської ради, територіальні відділи освіти |  | Бюджет міста | 122741,856 449,350 41074,195 100537,299 201,750 |  |  |  | 31136,388 100,000 11140,617 43218,133 99,000 | 44576,870 170,000 14566,218 27892,538 50,000 | 47028,598 179,350 15367,360 29426,628 52,750 |  |
| Разом за завданням 8 |  |  |  |  |  |  | 265004,450 |  |  |  | 85694,138 | 87255,626 | 92054,686 |  |
| Завдання 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Організація та проведення змістовного дозвілля школярів, попередження правопорушень серед них, стимулювання педагогічних працівників | Проведення масових заходів з учнями та педагогічним загалом |  |  | Департамент освіти і науки міської ради, територіальні відділи освіти |  | Бюджет міста | 692,327 |  |  |  | 275,820 | 202,680 | 213,827 |  |
| Разом за завданням 9 |  |  |  |  |  |  | 692,327 |  |  |  | 275,820 | 202,680 | 213,827 |  |
| Завдання 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування департаменту освіти і науки міської ради | Придбання обладнання і предметів для оновлення матеріально-технічної бази |  |  | Департамент освіти і науки міської ради |  | Бюджет міста | 73,600 |  |  |  | 73,600 |  |  |  |
| Разом за завданням 10 |  |  |  |  |  |  | 73,600 |  |  |  | 73,600 | 0,000 | 0,000 |  |
| Завдання 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста підручниками | Оплата за підручники для учнів 4-х та 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів |  |  | Департамент освіти і науки міської ради, територіальні відділи освіти |  | Бюджет міста | 3046,493 |  |  |  | 3046,493 | 0,000 | 0,000 |  |
| Разом за завданням 11 |  |  |  |  |  |  | 3046,493 |  |  |  | 3046,493 | 0,000 | 0,000 |  |
| Завдання 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технічна підтримка та обслуговування комп’ютерної програми «КУРС: Школа» в навчальних закладах міста | 1. Оплата за технічну підтримку та обслуговування комп’ютерної програми «КУРС: Школа» в загальноосвітніх навчальних закладах міста 2. Оплата за технічну підтримку та обслуговування комп’ютерної програми «КУРС: Школа» в вечірніх навчальних закладах міста |  |  | Департамент освіти і науки міської ради, територіальні відділи освіти |  | Бюджет міста | 321,019 5,186 |  |  |  | 99,650 1,610 | 107,722 1,740 | 113,647 1,836 |  |
| Разом за завданням 12 |  |  |  |  |  |  | 326,205 |  |  |  | 101,260 | 109,462 | 115,483 |  |
| Завдання 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Попередження створення аварійних ситуацій на територіях навчальних закладів міста | 1.Кронування та виконання робіт по знесенню аварійних та сухостійних дерев в дошкільних навчальних закладах 2.Кронування та виконання робіт по знесенню аварійних та сухостійних дерев в загальноосвітніх навчальних закладах 3. Кронування та виконання робіт по знесенню аварійних та сухостійних дерев в інших навчальних закладах освіти. |  |  | Департамент освіти і науки міської ради, територіальні відділи освіти |  | Бюджет міста | 1197,429 1523,287 133,844 |  |  |  | 397,350 402,200 133,844 | 389,333 545,541 0,000 | 410,746 575,546 0,000 |  |
| Разом за завданням 13 |  |  |  |  |  |  | 2854,560 |  |  |  | 933,394 | 934,874 | 986,292 |  |
| Завдання 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технічне вдосконалення комплексних спортивних майданчиків в загальноосвітніх навчальних закладах | 1.Реконструкція елементів благоустрою комплексу спортивних майданчиків в загальноосвітніх навчальних закладах |  |  | Департамент освіти і науки міської ради, комунальне підприємство «Управління капітального будівництва». |  | Бюджет міста | 136630,913 |  |  |  | 1020,000 | 65990,712 | 69620,201 |  |
| Разом за завданням 14 |  |  |  |  |  |  | 136630,913 |  |  |  | 1020,000 | 65990,712 | 69620,201 |  |
| Завдання 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекти Громадського бюджету м.Запоріжжя |  | 1.Проекти-переможці за кошти Громадського бюджету | Департамент освіти і науки міської ради |  | Бюджет міста |  | 2797,700 |  |  |  | 0,000 | 2797,700 | 0,000 |  |
| Разом за завданням 15 |  |  |  |  |  |  | 2797,700 |  |  |  | 0,000 | 2797,700 | 0,000 |  |
| Завдання 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виконання доручень депутатів обласної ради |  | 1. Виконання доручень депутатів обласної ради | Департамент освіти і науки міської ради |  | Обласний бюджет |  | 5377,670 |  |  |  | 0,000 | 5377,670 | 0,000 |  |
| Разом за завданням 16 |  |  |  |  |  |  | 5377,670 |  |  |  |  | 5377,670 |  |  |
| Разом за програмою |  |  |  |  |  |  | 819602,888 |  |  |  | 274322,439 | 269540,372 | 275740,077 |  |

Секретар міської ради															Р.О.Пидорич

Додаток 2

до Програми «Освіта на 2016-2018 роки»

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування

Програма «Освіта на 2016-2018 роки»

(найменування міської цільової програми)

|  | Обсяг фінансування, всього, тис.грн. | За роками виконання |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Бюджет міста, всього | 819602,888 | 274322,439 | 269540,372 | 275740,077 |
| в тому числі |  |  |  |  |
| Державний бюджет (освітня субвенція, субвенція соц.-економ розвитку,субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами) | 79337,192 | 38077,129 | 20077,890 | 21182,173 |
| Обласний бюджет (інша субвенція) | 5377,670 | 0,000 | 5377,670 | 0,000 |
| Інші джерела* (власні надходження бюджетних установ) | 968,988 | 318,811 | 316,388 | 333,789 |

Секретар міської ради															Р.О.Пидорич

Додаток 3

До Програми «Освіта на 2016-2018 роки»

Очікувані результати

виконання програми «Освіта на 2016-2018 роки»

(найменування міської цільової програми)

| Найменування завдання | Найменування показників виконання завдання | Одиниця виміру | Головний розпорядник бюджетних коштів | Значення показників |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | у тому числі за роками |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| Збільшення кількості місць в навчальних закладах міста | Кількість дошкільних навчальних закладів, які підлягають реконструкції Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, які підлягають реконструкції Кількість позашкільних навчальних закладів, які підлягають реконструкції Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, які необхідно побудувати Кількість інших закладів, які підлягають реконструкції | Од. Од. Од. Од. | Департамент освіти і науки міської ради, комунальне підприємство «Управління капітального будівництва» | 16 21 4 1 1 | 6 7 2 0 0 | 5 7 1 1 1 | 5 7 1 1 1 |
| Забезпечення утримання будівель навчальних закладів та приміщень у відповідності до санітарно-гігієнічних вимог | Кількість відремонтованих дошкільних навчальних закладів Кількість відремонтованих загальноосвітніх навчальних закладів Кількість відремонтованих інших закладів освіти | Од. Од. Од. | Департамент освіти і науки міської ради, комунальне підприємство «Управління капітального будівництва», територіальні відділи освіти | 87 133 3 | 61 93 1 | 13 20 1 | 13 20 1 |
| Розширення мережі дошкільних навчальних закладів та відкриття додаткових груп в навчальних закладах міста | Кількість одиниць обладнання та інвентарю для дошкільних навчальних закладів Кількість одиниць обладнання та інвентарю для загальноосвітніх навчальних закладів Кількість дошкільних навчальних закладів, в яких проведені поточні ремонти Кількість дошкільних навчальних закладів, в яких проведені капітальні ремонти Кількість відремонтованих загальноосвітніх навчальних закладів | Од. Од. Од. Од. Од. | Департамент освіти і науки міської ради, територіальні відділи освіти | 34867 11277 1 9 8 | 26581 5469 1 3 4 | 4143 2904 0 3 2 | 4143 2904 0 3 2 |
| Оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти | Кількість одиниць обладнання для дошкільних навчальних закладів Кількість одиниць обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів Кількість одиниць обладнання для інших закладів освіти | Од. Од. Од. | Департамент освіти і науки міської ради, територіальні відділи освіти | 822 2410 718 | 430 728 120 | 196 841 299 | 196 841 299 |
| Стимулювання професійної майстерності працівників навчальних закладів міста | Кількість педпрацівників в ДНЗ Кількість педпрацівників в ЗНЗ Кількість педпрацівників в вечірніх навчальних закладах Кількість педпрацівників в позашкільних навчальних закладах | Особи Особи Особи Особи | Департамент освіти і науки міської ради, територіальні відділи освіти | 412 849 7 60 | 114 255 3 20 | 149 297 2 20 | 149 297 2 20 |
| Відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі | Кількість педпрацівників в ДНЗ Кількість педпрацівників в ЗНЗ Кількість педпрацівників в вечірніх навчальних закладах Кількість педпрацівників в позашкільних навчальних закладах | Особи Особи Особи Особи | Департамент освіти і науки міської ради, територіальні відділи освіти | 21 150 3 24 | 7 50 1 8 | 7 50 1 8 | 7 50 1 8 |
| Підготовка навчальних закладів міста до нового навчального року | Кількість відремонтованих дошкільних навчальних закладів Кількість проектів Кількість відремонтованих загальноосвітніх навчальних закладів Кількість відремонтованих позашкільних навчальних закладів Кількість відремонтованих інших закладів освіти | Од. Од. Од. Од. Од. | Департамент освіти і науки міської ради, територіальні відділи освіти | 169 1 210 15 18 | 99 1 118 13 8 | 35 0 46 1 5 | 35 0 46 1 5 |
| Організація харчування дітей у навчальних закладах міста | Кількість дітей в дошкільних навчальних закладах, в т.ч. в санаторних групах; дітей в санаторних групах з латентною формою тубінфекції та вилікуваних від туберкульозу; дітей пільгових категорій; дітей із числа сімей учасників бойових дій (учасників антите-рористичної операції) та діти із сімей загиблих учасників бойових дій (учасників антите-рористичної операції) Кількість проведених експертиз продуктів харчування в ДНЗ Кількість дітей в загальноосвітніх навчальних закладах, в т.ч.: - вихованців дошкільних підрозділів ЗНВК; -учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів; -учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів пільгових категорій; в т.ч. дітей із числа сімей учасників бойових дій (учасників антитерористичної операції) та діти із сімей загиблих учасників бойових дій (учасників антитерористичної операції) Кількість проведених експертиз продуктів харчування в ЗНЗ | Особи Особи Особи Особи Особи Од. Особи Особи Особи Особи Особи Од. | Департамент освіти і науки міської ради, територіальні відділи освіти | 22606 96 589 3140 463 125 31486 2683 25816 2928 615 120 | 22450 95 590 2677 271 125 31453 2743 25413 3297 612 120 | 22684 96 589 3372 560 125 31503 2653 26018 2743 616 120 | 22684 96 589 3372 560 125 31503 2653 26018 2743 616 120 |
| Організація та проведення змістовного дозвілля школярів, попередження правопорушень серед них | Кількість заходів | Од. | Департамент освіти і науки міської ради, територіальні відділи освіти | 87 | 29 | 29 | 29 |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування департаменту освіти і науки міської ради | Кількість одиниць обладнання | Од. | Департамент освіти і науки міської ради | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Забезпечення учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста підручниками | Кількість учнів | Особи | Департамент освіти і науки міської ради, територіальні відділи освіти | 6458 | 6458 | 0 | 0 |
| Технічна підтримка та обслуговування комп’ютерної програми «КУРС: Школа» в навчальних закладах міста | Кількість загальноосвітніх навчальних закладів Кількість вечірніх навчальних закладів | Од. | Департамент освіти і науки міської ради, територіальні відділи освіти | 351 6 | 117 2 | 117 2 | 117 2 |
| Попередження створення аварійних ситуацій на територіях навчальних закладів міста | Кількість дерев в дошкільних навчальних закладах Кількість дерев в загальноосвітніх навчальних закладах Кількість закладів, в яких буде проведено аварійний ремонт | Од. | Департамент освіти і науки міської ради, територіальні відділи освіти | 1397 1896 502 | 563 548 | 417 674 251 | 417 674 251 |
| Технічне вдосконалення комплексних спортивних майданчиків в загальноосвітніх навчальних закладах | Кількість елементів благоустрою комплексу спортивних майданчиків в загальноосвітніх навчальних закладах | Од | Департамент освіти і науки міської ради | 29 | 7 | 11 | 11 |
| Проекти Громадського бюджету м.Запоріжжя | Кількість проектів-переможців за кошти Громадського бюджету | Од | Департамент освіти і науки міської ради | 11 | 0 | 11 | 0 |
| Виконання доручень депутатів обласної ради | Кількість закладів, які охоплені заходами депутатів | Од | Департамент освіти і науки міської ради | 89 | 0 | 89 | 0 |

Секретар міської ради															Р.О.Пидорич