## Лист1
Додаток №1
ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник генерального директора -
директор з виробництва та експлуатації
______________________С.В. Басанський
"____"_______________________20__року
ПЛАН ЗАХОДІВ
КП "Водоканал" м. Запоріжжя спрямованих на підвищення ефективності використання питної води та досягнення перспективних ІТНВПВ до кінця 2021 року, згідно строку дії поточних ІТНВПВ.
№ з/п | Найменування заходу |  | Довжина водоводу. | Один. вимір.
2017 рік
1 | Заміна водопроводу | вул. Польова -вул. Реконструктивна (санація) Ду=400мм | 965 | м.п.
2 | Заміна водопроводу | вул. Війскбуд, 93-84 Ду=250мм | 200 | м.п.
3 | Заміна водопроводу | вул. Новокузнецька,13 Ду=200мм | 262 | м.п.
4 | Заміна водопроводу | вул. Українська, 29 Ду=225мм | 317 | м.п.
5 | Заміна водопроводу | вул. Юності, 59-59а Ду=315мм | 117 | м.п.
6 | Заміна водопроводу | б. Будівельників, Ду=225мм | 570 | м.п.
2018 рік
1 | Заміна водопроводу | Водовод вул. Брянська - Червона ріка Ду=800мм | 1872 | м.п.
2 | Заміна водопроводу | Водовод вул. Брянська - Червона ріка Ду=800мм | 1628 | м.п.
3 | Заміна водопроводу | вул. Незалежн.України (від Лермонтова до Зелинського) Ду=560мм | 1500 | м.п.
4 | Заміна водопроводу | вул. Північне шосе від вул. Доковської Ду=630мм | 2200 | м.п.
5 | Заміна водопроводу | вул. С. Синенка від кам. в р-ні НДІ "Преобразователь" до кам. біля дому за адр. вул. С. Синенка, 65а Ду=630мм | 560 | м.п.
6 | Заміна водопроводу | вул. Новгородська, 30 (під залізн. дорогою) Ду=560мм | 150 | м.п.
2019 рік
1 | Заміна водопроводу | Водовод від с. Бабаурка до "Солов`іного гаю" (до пікета №37) Ду=280мм | 3700 | м.п.
2 | Заміна водопроводу | вул. Шкільна (від вул. Кріпосна до вул. Запорізької) Ду=500мм | 565 | м.п.
3 | Заміна водопроводу | вул. Запорізька (від Набережної магістралі до вул. Олександрівська) Ду=450мм | 1100 | м.п.
4 | Заміна водопроводу | вул. Гоголя,182 до вул. Українська Ду=400мм | 490 | м.п.
5 | Заміна водопроводу | вул. Українськая, 29 Ду=250мм | 410 | м.п.
6 | Заміна водопроводу | вул. Космична, вул. Ол. Говорухи - к-р "Космос" Ду=560мм | 270 | м.п.
7 | Заміна водопроводу | вул 40 років Перемоги (від вул. Автозаводської, 4 до вул. 40 років Перемоги,65) Ду=400мм | 1620 | м.п.
2020 рік
1 | Заміна водопроводу | водовод від ЦОС-1 до н/ст "Балабине" Ду=315мм | 600 | м.п.
2 | Заміна водопроводу | вул. Привокзальна (від Набережної магістралі до Запорожжя-1) Ду=200мм | 770 | м.п.
3 | Заміна водопроводу | вул. Привокзальна (від Набережної магістралі до інституту поліції) Ду=200мм | 300 | м.п.
4 | Заміна водопроводу | вул. Водограйна від ж.б. №3 до ж.б. №16 Ду=160мм | 560 | м.п.
5 | Заміна водопроводу | ЦТП - 4 подаючий водовод Ду=150мм | 300 | м.п.
6 | Заміна водопроводу | цтп - 4 напірний водовод Ду=150мм | 2460 | м.п.
7 | Заміна водопроводу | вул. Автозаводська,32-40 Ду=150мм | 120 | м.п.
8 | Заміна водопроводу | вул. Полякова (винос 1000 мат-л сталь) Ду=800мм | 480 | м.п.
9 | Заміна водопроводу | В-д від н/ст "Леваневська" до вул. Вороніна Ду=710мм | 1225 | м.п.
10 | Заміна водопроводу | В-д від н.ст. Шевченко по пров. Полковому - вул.Уральской Ду=630мм | 710 | м.п.
11 | Заміна водопроводу | В-д від н.ст. Шевченко по вул.Іванова - вул. Ф. Мовчановського до вул. Гер. Дніпра Ду=560мм | 777 | м.п.
2021 рік
1 | Заміна водопроводу | В-д по вул. 8 березня від вул. Звільненої до вул. Уральської Ду=630мм | 830 | м.п.
2 | Заміна водопроводу | В-д від вул. Магістральна до вул. Чарівна Ду=450мм | 220 | м.п.
3 | Заміна водопроводу | В-д від вул. Стефанова (хлібзавод) ч-з вул. Кругову до вул. Героїв Дніпра Ду=560мм | 1050 | м.п.
4 | Заміна водопроводу | В-д по территории н/ст "Шевченко" від з-ки №3 до з-ки №32 Ду=710мм | 216 | м.п.
5 | Заміна водопроводу | вул. Базова, вул. Наталіївськая від трасси до з\д переїзду міськ. Звалища Ду=400мм | 1960 | м.п.
6 | Заміна водопроводу | В-д від вул. Авраменка, 22 до вул. С. Маковського по вул. Б. Завади Ду=315мм | 465 | м.п.
7 | Заміна водопроводу | вул. Пархоменка від вул. Пархоменко, 10 до вул. Цитрусова, 6 Ду=200м | 615 | м.п.
8 | Заміна водопроводу | В-д Ду-800-1, Б.Садилова – б. Богатырьова Ду=630мм | 800 | м.п.
9 | Заміна водопроводу | В-д по вул. Футбольній від вул. Лассаля до вул. Павлокичкаської через б. Маркусову Ду=450мм | 1200 | м.п.
10 | Заміна водопроводу | вул. Посадочна від вул. Євпаторійської до вул. Фільтрової Ду=160мм | 460 | м.п.
Заміна водопроводу всього за 2017-2021 р.р. |  |  | 34614 | м.п.
Заступник нач. Управління з експлуатації -
начальник експлуатаційного відділу |  |  | Р.О. Бука
вик. Каведяєв 289-45-32